## ORÇAMENTO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
TERRAPLENAGEM
RAMO 100
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 23.55 | m2 | 516000 | 0.54 | 278640 | 0.2443%
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 23.55 | un | 591 | 40.78 | 24100.98 | 0.02113%
40005 | CARGA DE ENTULHOS | 23.55 | m3 | 77898.58 | 2.52 | 196304.42 | 0.1721%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 23.55 | m3km | 216600.41 | 2.43 | 526338.99 | 0.4615%
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | 23.55 | m3 | 52205.96 | 2.97 | 155051.7 | 0.136%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 23.55 | m3 | 2792.35 | 7.53 | 21026.39 | 0.01844%
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | 23.55 | m3 | 10054.5 | 8.72 | 87675.24 | 0.07688%
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | 23.55 | m3 | 1935.98 | 9.25 | 17907.81 | 0.0157%
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | 23.55 | m3 | 36520.94 | 10.39 | 379452.56 | 0.3327%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | 23.55 | m3 | 39.35 | 10.99 | 432.45 | 0.0003792%
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | 23.55 | m3 | 5679.17 | 11.55 | 65594.41 | 0.05752%
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | 23.55 | m3 | 27648 | 12.52 | 346152.96 | 0.3035%
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | 23.55 | m3 | 110.27 | 12.92 | 1424.68 | 0.001249%
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | 23.55 | m3 | 64099.29 | 13.26 | 849956.58 | 0.7453%
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | 23.55 | m3 | 114643.43 | 16.5 | 1891616.59 | 1.659%
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | 23.55 | m3 | 177125.66 | 23.09 | 4089831.48 | 3.586%
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | 23.55 | m3 | 229811.52 | 31.52 | 7243659.11 | 6.352%
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 446222.47 | 5.02 | 2240036.79 | 1.964%
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 137980.72 | 5.58 | 769932.41 | 0.6751%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 23.55 | m2 | 516000 | 0.42 | 216720 | 0.19%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 23.55 | m3 | 77898.58 | 2 | 155797.16 | 0.1366%
RAMO 200
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 23.55 | m2 | 240000 | 0.54 | 129600 | 0.1136%
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 23.55 | un | 28 | 40.78 | 1141.84 | 0.001001%
40005 | CARGA DE ENTULHOS | 23.55 | m3 | 25878.19 | 2.52 | 65213.03 | 0.05718%
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 23.55 | m3km | 273696.31 | 2.43 | 665082.03 | 0.5832%
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | 23.55 | m3 | 1616.86 | 2.97 | 4802.07 | 0.004211%
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 23.55 | m3 | 55.34 | 7.53 | 416.71 | 0.0003654%
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | 23.55 | m3 | 266.1 | 8.72 | 2320.39 | 0.002035%
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | 23.55 | m3 | 22.04 | 9.25 | 203.87 | 0.0001788%
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | 23.55 | m3 | 983.13 | 10.39 | 10214.72 | 0.008957%
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | 23.55 | m3 | 32.87 | 10.99 | 361.24 | 0.0003168%
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | 23.55 | m3 | 94.6 | 12.52 | 1184.39 | 0.001039%
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | 23.55 | m3 | 1343.95 | 14.38 | 19326 | 0.01695%
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | 23.55 | m3 | 763.23 | 16.5 | 12593.29 | 0.01104%
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | 23.55 | m3 | 4127.38 | 23.09 | 95301.2 | 0.08357%
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | 23.55 | m3 | 68771.41 | 31.52 | 2167674.84 | 1.901%
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 43680.69 | 5.02 | 219277.06 | 0.1923%
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 19908 | 5.58 | 111086.64 | 0.09741%
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 23.55 | m2 | 240000 | 0.42 | 100800 | 0.08839%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 23.55 | m3 | 25878.19 | 2 | 51756.38 | 0.04538%
Total do Grupo : | [5 empty] | 23216008.41 |  | 23216008.41
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO
SERVIÇOS
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | 23.55 | m2 | 225215.82 | 2.85 | 641865.08 | 0.5628%
40375A | ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA-CIMENTO 3% PESO - USINA + PISTA (M3) | 23.55 | m3 | 37293.22 | 156.5 | 5836388.93 | 5.118%
40606B | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 60% PESO - USINA (BC) | 23.55 | m3 | 5047.59 | 106.43 | 537215 | 0.4711%
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | 23.55 | m3 | 40972.44 | 171.7 | 7034967.94 | 6.169%
40380 | IMPRIMAÇÃO | 23.55 | m2 | 209199.02 | 0.46 | 96231.54 | 0.08438%
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 23.55 | m2 | 567819.16 | 0.38 | 215771.28 | 0.1892%
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | 23.55 | m3 | 19660.22 | 391.71 | 7701104.77 | 6.753%
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | 23.55 | m3 | 3838.96 | 389.92 | 1496887.28 | 1.313%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 23.55 | m3 | 5017.12 | 9.13 | 45806.3 | 0.04017%
40425A | REMOÇÃO E CARGA DE MATERIAL GRANULAR ( EXCETO TRANSPORTE) | 23.55 | m3 | 24156.03 | 3.03 | 73192.77 | 0.06418%
AQUISIÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | 13.8 | T | 251.04 | 6850.8 | 1719824.83 | 1.508%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 13.8 | T | 283.91 | 3728.17 | 1058464.74 | 0.9281%
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | 13.8 | T | 3337.81 | 5248 | 17516826.88 | 15.36%
40317A | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) | 23.55 | m3 | 24815.69 | 17.6 | 436756.14 | 0.383%
0%
| TRANSPORTE | [5 empty] | 0%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 23.55 | m3km | 96987.85 | 3.03 | 293873.18 | 0.2577%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 4927761.36 | 1.3 | 6406089.76 | 5.617%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | TKM | 1283075.73 | 0.75 | 962306.79 | 0.8438%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 23.55 | tkm | 673860.6 | 1.85 | 1246642.11 | 1.093%
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 23.55 | TKM | 1688.74 | 3 | 5066.22 | 0.004442%
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | 23.55 | TKM | 178671.52 | 1.45 | 259073.7 | 0.2272%
40325 | TRANSPORTE DA MISTURA | 23.55 | m3km | 313488.64 | 2.68 | 840149.55 | 0.7367%
40320A | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) | 23.55 | m3km | 548426.82 | 2.68 | 1469783.87 | 1.289%
Total do Grupo : | [5 empty] | 55894288.66 |  | 55894288.66
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO
SERVIÇOS
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | 23.55 | m3 | 1072.79 | 179.65 | 192726.72 | 0.169%
40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO | 23.55 | m3 | 10499.58 | 67.19 | 705466.78 | 0.6186%
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 23.55 | m3 | 1062 | 2 | 2124 | 0.001862%
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | 23.55 | m3 | 10077.72 | 171.7 | 1730344.52 | 1.517%
40380 | IMPRIMAÇÃO | 23.55 | m2 | 66247.35 | 0.46 | 30473.78 | 0.02672%
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 23.55 | m2 | 189992.4 | 0.38 | 72197.11 | 0.06331%
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | 23.55 | m3 | 5199.79 | 389.92 | 2027502.11 | 1.778%
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | 23.55 | m3 | 2699.89 | 391.71 | 1057573.91 | 0.9273%
0%
| AQUISIÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | 0%
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | 13.8 | T | 79.5 | 6850.8 | 544638.6 | 0.4776%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 13.8 | T | 95 | 3728.17 | 354176.15 | 0.3106%
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | 13.8 | T | 1075.16 | 5248 | 5642439.68 | 4.948%
0%
| TRANSPORTE | [5 empty] | 0%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 23.55 | m3km | 1943.46 | 3.03 | 5888.68 | 0.005164%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 1047284.91 | 1.3 | 1361470.38 | 1.194%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | TKM | 237725.51 | 0.75 | 178294.13 | 0.1563%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 23.55 | tkm | 217439.1 | 1.85 | 402262.33 | 0.3527%
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 23.55 | TKM | 523 | 3 | 1569 | 0.001376%
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | 23.55 | TKM | 56825.26 | 1.45 | 82396.62 | 0.07225%
40325 | TRANSPORTE DA MISTURA | 23.55 | m3km | 44703.82 | 2.68 | 119806.23 | 0.1051%
Total do Grupo : | [5 empty] | 14511350.73 |  | 14511350.73
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
DRENAGEM
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | 23.55 | m | 18011.9 | 24.66 | 444173.45 | 0.3895%
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | 23.55 | m | 14387.97 | 19.17 | 275817.38 | 0.2419%
2003107DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 561 | 176.87 | 99224.07 | 0.08701%
2003119DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 13 | 257.49 | 3347.37 | 0.002935%
2003127DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 10 | 837.68 | 8376.8 | 0.007345%
2003393DN | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 3090.38 | 365.94 | 1130893.65 | 0.9916%
2003407DN | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 400.31 | 677.26 | 271113.95 | 0.2377%
2003175DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 468 | 670.95 | 314004.6 | 0.2753%
2003179DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 10 | 669.15 | 6691.5 | 0.005867%
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 | 23.55 | m | 4796.91 | 45.14 | 216532.51 | 0.1899%
41208 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 | 23.55 | m | 386.2 | 48.88 | 18877.45 | 0.01655%
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 | 23.55 | m | 10755.35 | 54.04 | 581219.11 | 0.5096%
41327 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 | 23.55 | m | 1889.66 | 72.3 | 136622.41 | 0.1198%
41328 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 | 23.55 | m | 277.85 | 70.63 | 19624.54 | 0.01721%
2003245DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 4 | 504.8 | 2019.2 | 0.001771%
2003489DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 4 | 5771.91 | 23087.64 | 0.02024%
2003491DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 3 | 6554.79 | 19664.37 | 0.01724%
2003505DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 2 | 7793.59 | 15587.18 | 0.01367%
2003365DN | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 228.75 | 1087.28 | 248715.3 | 0.2181%
2003361DN | TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 9 | 1400.53 | 12604.77 | 0.01105%
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | 23.55 | m | 2859.37 | 103.49 | 295916.2 | 0.2595%
41340 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 | 23.55 | m | 2857.3 | 130.28 | 372249.04 | 0.3264%
GO-CPU0320 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 180-60 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 630.51 | 303.94 | 191637.2 | 0.168%
GO-CPU0321 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 220-60 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 614.06 | 350.44 | 215191.18 | 0.1887%
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | 23.55 | m | 2256.61 | 103.49 | 233536.56 | 0.2048%
41338 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 | 23.55 | m | 1099.02 | 130.28 | 143180.32 | 0.1255%
GO-CPU0324 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 180-60 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 583.31 | 310.92 | 181362.74 | 0.159%
GO-CPU0325 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 220-60 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 583.31 | 358.9 | 209349.95 | 0.1836%
CPU0341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VBAC 70-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 248.25 | 70.33 | 17459.42 | 0.01531%
2003233DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 9 | 1061.3 | 9551.7 | 0.008375%
2003227DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 3 | 1666.94 | 5000.82 | 0.004385%
2003187DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 1 | 1878.14 | 1878.14 | 0.001647%
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | 23.55 | m | 5308.56 | 139.96 | 742986.05 | 0.6515%
GO-CPU0188 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENO PROFUNDO TIPO CID01 | 23.55 | un | 3 | 499.84 | 1499.52 | 0.001315%
2003650DN | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 2 | 3165.42 | 6330.84 | 0.005551%
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | 23.55 | un | 8 | 272.04 | 2176.32 | 0.001908%
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | 23.55 | m3 | 39634.63 | 18.34 | 726899.11 | 0.6374%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 23.55 | m2 | 59153.4 | 3.95 | 233655.93 | 0.2049%
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | tkm | 472.04 | 1.47 | 693.89 | 0.0006084%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | TKM | 757944.8 | 0.75 | 568458.6 | 0.4985%
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 10729.89 | 1.93 | 20708.68 | 0.01816%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 471303.53 | 1.3 | 612694.58 | 0.5372%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 246.17 | 1.47 | 361.86 | 0.0003173%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 908.93 | 0.75 | 681.69 | 0.0005977%
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 23.55 | m3km | 20654.74 | 2.05 | 42342.21 | 0.03713%
Total do Grupo : | [5 empty] | 8683999.8 |  | 8683999.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | 23.55 | M | 21567.5 | 17.75 | 382823.12 | 0.3357%
40804 | REMOÇÃO DE CERCA | 23.55 | m | 29451.37 | 6 | 176708.22 | 0.1549%
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | 23.55 | M | 2507.34 | 395.54 | 991753.26 | 0.8696%
3713902-I-DN | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - IMPLANTAÇÃO | 23.55 | un | 29 | 495.41 | 14366.89 | 0.0126%
3713902-F-DN | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO | 13.8 | un | 29 | 43390.57 | 1258326.53 | 1.103%
3713873DN | MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 23.55 | un | 8 | 6783.22 | 54265.76 | 0.04758%
40895 | SEMEADURA MANUAL | 23.55 | m2 | 658943.27 | 1.8 | 1186097.88 | 1.04%
4413013DN | CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H= 20CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | 23.55 | m | 4000 | 85.59 | 342360 | 0.3002%
Total do Grupo : | [5 empty] | 4406701.66 |  | 4406701.66
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 23.55 | m2 | 165.59 | 394.44 | 65315.31 | 0.05727%
5213868DN | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 23.55 | un | 26 | 1117.63 | 29058.38 | 0.02548%
5213364DN | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO | 23.55 | m2 | 36.69 | 19.99 | 733.43 | 0.0006431%
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) | 23.55 | m2 | 8503.5 | 19.75 | 167944.12 | 0.1473%
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | 23.55 | Un | 8478 | 36.21 | 306988.38 | 0.2692%
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 23.55 | Un | 200 | 38.68 | 7736 | 0.006783%
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) | 23.55 | m2 | 1181.12 | 17.13 | 20232.58 | 0.01774%
Total do Grupo : | [5 empty] | 598008.2 |  | 598008.2
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
0605504DN | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M | 23.55 | m | 43.24 | 6045.51 | 261407.85 | 0.2292%
0605574DN | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D=1,80M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,00M | 23.55 | m | 49.68 | 9913.72 | 492513.6 | 0.4319%
0605575DN | BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D=2,00M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO =5,40 M | 23.55 | m | 52.44 | 11217.73 | 588257.76 | 0.5158%
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | 23.55 | m | 467.5 | 838.52 | 392008.1 | 0.3437%
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | 23.55 | m | 21 | 1081.12 | 22703.52 | 0.01991%
GO-CPU0351 | BOCA DE BSTM D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | 23.55 | un | 2 | 6634.4 | 13268.8 | 0.01163%
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | 23.55 | un | 24 | 1162.63 | 27903.12 | 0.02447%
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | 23.55 | un | 1 | 1540.34 | 1540.34 | 0.001351%
2003457DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 6 | 1889.63 | 11337.78 | 0.009942%
2003459DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS | 23.55 | un | 2 | 2438.18 | 4876.36 | 0.004276%
2003489DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 4 | 5771.91 | 23087.64 | 0.02024%
2003491DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 2 | 6554.79 | 13109.58 | 0.0115%
2003505DN | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 3 | 7793.59 | 23380.77 | 0.0205%
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 23.55 | m3 | 109.88 | 277.72 | 30515.87 | 0.02676%
42845 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | 23.55 | m3 | 26.55 | 208.3 | 5530.36 | 0.004849%
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | 23.55 | m3 | 5933.56 | 2.97 | 17622.67 | 0.01545%
4816000DN | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 23.55 | m3 | 340.07 | 514.19 | 174860.59 | 0.1533%
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL | 23.55 | m3 | 1606.61 | 7.52 | 12081.7 | 0.01059%
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 3936.03 | 5.02 | 19758.87 | 0.01733%
42816 | RIP-RAP | 23.55 | m3 | 157.98 | 348.12 | 54995.99 | 0.04822%
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 23.55 | m3 | 242.58 | 226.73 | 55000.16 | 0.04823%
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 23.55 | m3 | 35.85 | 711.85 | 25519.82 | 0.02238%
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | tkm | 112.22 | 1.47 | 164.96 | 0.0001446%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | TKM | 39073.61 | 0.75 | 29305.2 | 0.0257%
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 1561.81 | 1.93 | 3014.29 | 0.002643%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 45997.15 | 1.3 | 59796.29 | 0.05243%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 18.8 | 1.47 | 27.63 | 2.423e-05%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 502.08 | 0.75 | 376.56 | 0.0003302%
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 23.55 | tkm | 1275.95 | 1.54 | 1964.96 | 0.001723%
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 23.55 | tkm | 103315.89 | 0.79 | 81619.55 | 0.07157%
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 23.55 | m3km | 2974.64 | 2.05 | 6098.01 | 0.005347%
Total do Grupo : | [5 empty] | 2453648.7 |  | 2453648.7
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
GALERIAS
0705277DN | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 29 | 6509.14 | 188765.06 | 0.1655%
0705273DN | CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | m | 20 | 5082.37 | 101647.4 | 0.08913%
0705322DN | BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 2 | 21055.63 | 42111.26 | 0.03693%
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | 23.55 | m3 | 3834.35 | 2.97 | 11388.01 | 0.009986%
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL | 23.55 | m3 | 439.04 | 7.52 | 3301.58 | 0.002895%
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | 23.55 | m3 | 3199.31 | 5.02 | 16060.53 | 0.01408%
CPU0374 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 1 | 38172.95 | 38172.95 | 0.03347%
CPU0375 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 23.55 | un | 1 | 42165.13 | 42165.13 | 0.03697%
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | tkm | 59.94 | 1.47 | 88.11 | 7.726e-05%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 23.55 | TKM | 12982.93 | 0.75 | 9737.19 | 0.008538%
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 726.59 | 1.93 | 1402.31 | 0.00123%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 23.55 | m3km | 22380.28 | 1.3 | 29094.36 | 0.02551%
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 73.77 | 1.47 | 108.44 | 9.509e-05%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 3994.08 | 0.75 | 2995.56 | 0.002627%
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 23.55 | m3km | 542.44 | 2.05 | 1112 | 0.0009751%
Total do Grupo : | [5 empty] | 488149.89 |  | 488149.89
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PONTE RIO CACHOEIRINHA
SERVIÇOS PRELIMINARES
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | 23.55 | m3 | 214.7 | 98.72 | 21195.18 | 0.01859%
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | 23.55 | m3 | 129.18 | 74.13 | 9576.11 | 0.008397%
INFRAESTRUTURA ESTACAS RAIZ
45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | 23.55 | m | 580 | 286.52 | 166181.6 | 0.1457%
45291 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO | 23.55 | m3 | 7.28 | 620.93 | 4520.37 | 0.003964%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 18976 | 13.21 | 250672.96 | 0.2198%
INFRAESTRUTURA BLOCOS
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 117.44 | 191.07 | 22439.26 | 0.01968%
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | 23.55 | m3 | 85.52 | 543.22 | 46456.17 | 0.04074%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 6504 | 13.21 | 85917.84 | 0.07534%
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA | 23.55 | m3 | 5.36 | 473.93 | 2540.26 | 0.002227%
MESOESTRUTURA
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 546.66 | 191.07 | 104450.32 | 0.09159%
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | 23.55 | m3 | 138.87 | 543.22 | 75436.96 | 0.06615%
1109680DN | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | 23.55 | m3 | 1.24 | 3735.55 | 4632.08 | 0.004062%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 18883 | 13.21 | 249444.43 | 0.2187%
45235 | NEOPRENE | 23.55 | Kg | 615.38 | 50.98 | 31372.07 | 0.02751%
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | 23.55 | m3 | 1185.11 | 112.41 | 133218.21 | 0.1168%
SUPERESTRUTURA (LONGARINA)
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 1695.3 | 191.07 | 323920.97 | 0.284%
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA | 23.55 | m3 | 247.2 | 611.85 | 151249.32 | 0.1326%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 29001 | 13.21 | 383103.21 | 0.3359%
45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA | 23.55 | Kg | 7089 | 13.21 | 93645.69 | 0.08211%
45735 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | 23.55 | un | 90 | 1421.56 | 127940.4 | 0.1122%
45725 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC | 23.55 | m | 906.75 | 35 | 31736.25 | 0.02783%
3806420DN | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | 23.55 | un | 15 | 4752.2 | 71283 | 0.06251%
5915400DN | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T | 23.55 | un | 15 | 3722.66 | 55839.9 | 0.04896%
45201 | TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY | 23.55 | Km | 150 | 65.64 | 9846 | 0.008634%
SUPERESTRUTURA (LAJA + TRANSVERSINA + ALAS)
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 181.32 | 191.07 | 34644.81 | 0.03038%
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA | 23.55 | m3 | 134.36 | 611.85 | 82208.16 | 0.07208%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 18851 | 13.21 | 249021.71 | 0.2184%
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | 23.55 | m3 | 1954.26 | 112.41 | 219678.36 | 0.1926%
45151 | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES | 23.55 | un | 452 | 114.46 | 51735.92 | 0.04537%
LAJE DE TRANSIÇÃO
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 17.12 | 191.07 | 3271.11 | 0.002868%
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | 23.55 | m3 | 24.62 | 543.22 | 13374.07 | 0.01173%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 1944 | 13.21 | 25680.24 | 0.02252%
BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 23.55 | m2 | 239.36 | 191.07 | 45734.51 | 0.0401%
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | 23.55 | m3 | 31.66 | 543.22 | 17198.34 | 0.01508%
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 23.55 | Kg | 2727 | 13.21 | 36023.67 | 0.03159%
TRANSPORTES
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 134.42 | 1.47 | 197.59 | 0.0001733%
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 23.55 | tkm | 167105.78 | 0.75 | 125329.33 | 0.1099%
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | 23.55 | tkm | 167003.08 | 0.87 | 145292.67 | 0.1274%
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | 23.55 | tkm | 42.51 | 0.75 | 31.88 | 2.795e-05%
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 23.55 | m3km | 430.45 | 2.05 | 882.42 | 0.0007738%
DIVERSOS
45230 | DRENOS 100 MM | 23.55 | un | 30 | 8.64 | 259.2 | 0.0002273%
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 23.55 | m3 | 1023.11 | 277.72 | 284138.1 | 0.2491%
Total do Grupo : | [5 empty] | 3791320.65 |  | 3791320.65
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 | 23.55 | un | 1 | 4729743.2 | 4729743.2 | 4.147%
Total do Grupo : | [5 empty] | 4729743.2 |  | 4729743.2
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
CANTEIRO DE OBRA
42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 | 23.55 | un | 1 | 1600928.7 | 1600928.7 | 1.404%
Total do Grupo : | [5 empty] | 1600928.7 |  | 1600928.7
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 23.55 | un | 1 | 200633.8828 | 200633.88 | 0.1759%
Total do Grupo : | [5 empty] | 200633.88 | 114043476.7 | 200633.88
Total do Orçamento : | [5 empty] | 120574782.48 | 120574782.48 | 120574782.48
Discriminação |  |  |  | Percentual | Preço | Preço/Km
TERRAPLENAGEM |  |  |  | 19.2544 | 23216008.41 | 1984274.22
PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 46.3565 | 55894288.66 | 4777289.62
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO |  |  |  | 12.0351 | 14511350.73 | 1240286.38
DRENAGEM |  |  |  | 7.2022 | 8683999.8 | 742222.2
OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.6547 | 4406701.66 | 376641.16
SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0.49596 | 598008.2 | 51111.81
OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 2.035 | 2453648.7 | 209713.56
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  | 0.40485 | 488149.89 | 41722.21
PONTE RIO CACHOEIRINHA |  |  |  | 3.1444 | 3791320.65 | 324044.5
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 3.9227 | 4729743.2 | 404251.55
CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 1.3277 | 1600928.7 | 136831.51
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0.1664 | 200633.88 | 17148.19
Total geral |  |  |  | 100 | 120574782.48 | 10305536.91

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Rodovia: GO-330, Posto Policial de Catalão / Trevo de Goiandira, 11,40 km
Descrição | Valor | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | 13 mês | 14 mês | 15 mês | 16 mês | 17 mês | 18 mês | 19 mês
TERRAPLENAGEM | 23216008.41 | - | 2089440.7569 | 2089440.7569 | 2089440.7569 | 2089440.7569 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | 1857280.6728 | - | - | - | - | - | -
| 100% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
PAVIMENTAÇÃO | 70405639.39 | - | - | 6737819.6896 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 6174574.5745 | 2140331.4375 | 2140331.4375 | 1999520.1587 | 1999520.1587 | 1999520.1587 | 1999520.1587 | 1992479.5947 | -
| 100% |  |  | 9.57% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 8.77% | 3.04% | 3.04% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.83%
DRENAGEM | 8683999.8 | - | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | 868399.98 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 100% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
OBRAS COMPLEMENTARES | 4406701.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749139.2822 | 749139.2822 | 749139.2822 | 749139.2822 | 705072.2656 | 705072.2656 | -
| 100% | [12 empty] | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16%
SINALIZAÇÃO | 598008.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119601.64 | 119601.64 | 119601.64 | 119601.64 | 119601.64 | -
| 100% | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
OBRAS DE ARTE | 2453648.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417120.279 | 417120.279 | 417120.279 | 417120.279 | 392583.792 | 392583.792 | - | - | - | - | -
CORRENTES | 100% | [8 empty] | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 4279470.54 | - | - | - | 228095.7798 | 386436.1898 | 444636.9891 | 668025.3513 | 415536.5894 | 690278.5981 | 905535.9663 | 315824.9259 | 77886.3638 | 73178.9462 | 74034.8403 | - | - | - | - | -
| 100% |  |  |  | 5.33% | 9.03% | 10.39% | 15.61% | 9.71% | 16.13% | 21.16% | 7.38% | 1.82% | 1.71% | 1.73%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4729743.2 | 4729.7432 | 123446.2975 | 394933.5572 | 381217.3019 | 387365.9681 | 380271.3533 | 389257.8654 | 379798.379 | 405811.9666 | 414325.5043 | 415744.4273 | 185405.9334 | 218987.1102 | 144257.1676 | 126284.1434 | 126284.1434 | 123446.2975 | 123446.2975 | 4729.7432
| 100% | 0.1% | 2.61% | 8.35% | 8.06% | 8.19% | 8.04% | 8.23% | 8.03% | 8.58% | 8.76% | 8.79% | 3.92% | 4.63% | 3.05% | 2.67% | 2.67% | 2.61% | 2.61% | 0.1%
CANTEIRO DE OBRA | 1600928.7 | - | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 96055.722 | 80046.435 | 80046.435 | -
| 100% |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 200633.88 | 100316.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100316.94
| 100% | 50% | [17 empty] | 50%
-
Porcentagem |  | 0.08712% | 2.635% | 8.448% | 8.159% | 8.295% | 8.145% | 8.338% | 8.121% | 8.716% | 8.902% | 8.414% | 3.959% | 4.584% | 2.965% | 2.563% | 2.563% | 2.511% | 2.505% | 0.08712%
Valor | 120574782.48 | 105046.6832 | 3177342.7564 | 10186649.7057 | 9837784.1151 | 10002273.1912 | 9821219.2917 | 10053594.166 | 9791645.9177 | 10509521.793 | 10733292.6989 | 10145000.5814 | 4774080.4085 | 5527556.9628 | 3575192.6028 | 3090600.9463 | 3090600.9463 | 3027686.7968 | 3020646.2329 | 105046.6832
Porcentagem Acumulado |  | 0.08712% | 2.722% | 11.17% | 19.33% | 27.63% | 35.77% | 44.11% | 52.23% | 60.95% | 69.85% | 78.26% | 82.22% | 86.81% | 89.77% | 92.33% | 94.9% | 97.41% | 99.91% | 100%
Valor Acumulado |  | 105046.6832 | 3282389.4396 | 13469039.1453 | 23306823.2604 | 33309096.4517 | 43130315.7434 | 53183909.9093 | 62975555.827 | 73485077.62 | 84218370.3189 | 94363370.9003 | 99137451.3088 | 104665008.2717 | 108240200.8745 | 111330801.8208 | 114421402.7671 | 117449089.5639 | 120469735.7968 | 120574782.48

## MOB - DESMOB
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) | Produtiva (B) | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 |  | 261 | 0 |  | -
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 266 | 261 | 4.43 | 21 | 24280.83
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 |  | 261 | 0 |  | -
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 228 | 261 | 3.8 | 2 | 1983.6
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 312 | 261 | 5.2 | 1 | 1357.2
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 440 | 261 | 7.33 | 1 | 1913.13
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 377 | 261 | 6.28 | 1 | 1639.08
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 270.13 | 261 | 4.5 | 1 | 1174.5
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 |  | 261 | 0 |  | -
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 308.07 | 261 | 5.13 | 1 | 1338.93
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 289.89 | 261 | 4.83 | 2 | 2521.26
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 |  | 261 | 0 |  | -
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 242.53 | 261 | 4.04 | 2 | 2108.88
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 |  | 261 | 0 |  | -
E9094 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 350T- 450 KW | E9094 | 1 | 2373.453 | 261 | 39.55 | 1 | 10322.55
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 |  | -
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 |  | -
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 357.687 | 261 | 1.96 |  | -
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 357.687 | 261 | 1.96 | 1 | 511.56
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 3 | 4666.68
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 |  | -
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 2 | 1555.56
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 2 | 1555.56
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 |  | -
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 | 1 | 1555.56
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 |  | -
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 |  | -
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 357.687 | 261 | 17.88 | 1 | 4666.68
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 357.687 | 261 | 11.92 | 1 | 3111.12
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 357.687 | 261 | 5.96 |  | -
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 357.687 | 261 | 2.98 | 1 | 777.78
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 79484.94
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 91.9613 | 62 | 1710.48
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 1710.48
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 81195.42
BDI 23,55% (L) : | [7 empty] | 19121.5214
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 100316.9414
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 200633.8828

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 25487.03 | 4.5 | 114691.64
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 19593.17 | 18 | 352677.06
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 17350.77 | 0 | 0
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 4300.32 | 0 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 6396.4 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 5108.22 | 18 | 91947.96
Auxiliar de Topografia | mês | 2089.72 | 36 | 75229.92
Laboratorista de Solos | mês | 5108.22 | 18 | 91947.96
Laboratorista de Betumes | mês | 5108.22 | 9 | 45973.98
Laboratorista de Concretos | mês | 5108.22 | 9 | 45973.98
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2140.08 | 72 | 154085.76
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 20065.3 | 0 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 14489.51 | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 4914.73 | 18 | 88465.14
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 6550.53 | 18 | 117909.54
Motorista | mês | 2947.9 | 47.34 | 139553.59
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 3625.44 | 18 | 65257.92
Auxiliar Administrativo | mês | 2560.28 | 36 | 92170.08
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5162.91 | 72 | 371729.52
Recepcionista / Telefonista | mês | 2560.28 | 18 | 46085.04
Vigia | mês | 2192.2 | 144 | 315676.8
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 170 | 36 | 6120
Medicamentos | mês | 42.5 | 54 | 2295
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 2838.56 | 94.5 | 268243.92
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 2942 | 18 | 52956
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 4911.53 | 9 | 44203.77
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 3870.63 | 9 | 34835.67
Instrumental de Topografia | mês | 3775.81 | 18 | 67964.58
Caminhão Munck | mês | 31225.82 | 18 | 562064.76
Caminhão prancha | mês | 31708.67 | 18 | 570756.06
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 307.96 | 1 | 307.96
PGR (NR-18) | unidade | 2628.34 | 1 | 2628.34
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 25.31 | 229 | 5795.99
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 217.92 | 3 | 653.76
Ensaios Tecnológicos | unidade | 154.95 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 3828201.7
BDI (23,55%) |  |  | 901541.5
PREÇO TOTAL |  |  | 4729743.2 |  | 4729743.2

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.44 | 18000 | 7920
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 7.06 | 5616 | 39648.96
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.07 | 4320 | 17582.4
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 269.83 | 120 | 32379.6
Escritório urbano (cidade) | mês | 3081.48 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 261.57 | 63.53 | 16617.54
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 261.57 | 93.61 | 24485.57
Alojamento (engenheiros) | mês | 3367.22 | 22.5 | 75762.45
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 3914.79 | 9 | 35233.11
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 349.82 | 22.5 | 7870.95
Almoxarifado | m² | 179.25 | 38.4 | 6883.2
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 179.25 | 0 | 0
Oficinas | m² | 179.25 | 120 | 21510
Fiscalização | m² | 256.2 | 12 | 3074.4
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 178.09 | 20 | 3561.8
Vestiários | m² | 256.07 | 148.5 | 38026.4
Sanitários | m² | 253.31 | 42.9 | 10867
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 254.7 | 90 | 22923
Refeitório (para os administrativos) | m² | 253.31 | 31 | 7852.61
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 193.14 | 54 | 10429.56
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 204.65 | 25 | 5116.25
Laboratório (espaço físico) | m² | 215.32 | 40 | 8612.8
Ambulatório | m² | 215.32 | 21.78 | 4689.67
Cercas | m | 15.91 | 560 | 8909.6
Guaritas | m² | 253.31 | 18 | 4559.58
Fossa Séptica | un | 6315.28 | 3 | 18945.84
Sumidouro | un | 2906.47 | 3 | 8719.41
Poço Artesiano | un | 12224.71 | 1 | 12224.71
Placa de Obra | m² | 353.26 | 15 | 5298.9
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8458.46 | 2 | 16916.92
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3376.04 | 1 | 3376.04
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4831.16 | 1 | 4831.16
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.88 | 115747.2 | 101857.54
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 144.12 | 18 | 2594.16
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 50.78 | 22.5 | 1142.55
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2432.66 | 4.5 | 10946.97
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 94922.58 | 1 | 94922.58
Instalação de Usina de Solos | un | 62442.56 | 1 | 62442.56
Paiol de explosivos | m² | 177.32 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 346.19 | 8 | 2769.52
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 346.19 | 32 | 11078.08
Cone de sinalização (desvio) | un | 81.53 | 200 | 16306
Tambor de 200L (desvio) | un | 96.8 | 20 | 1936
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 174.96 | 792 | 138568.32
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2326.9 | 144 | 335073.6
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5404.19 | 1 | 5404.19
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.35 | 18000 | 6300
Licença de Usina | un | 6911.21 | 1 | 6911.21
Licença de Cascalheira | un | 16461.32 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4230.41 | 3 | 12691.23
CUSTO TOTAL |  |  | 1295773.94
BDI (23,55%) |  |  | 305154.76
PREÇO TOTAL |  |  | 1600928.7 |  | 1600928.7 | 1600928.7

## BDI
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (1) | Despesas financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (1) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3)
SEM DESONERAÇÃO | 4.3% | 7.1% | 1.6% | 0.74% | 0.95% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 23.55%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (1) | Despesas financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (1) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3)
SEM DESONERAÇÃO | 3% | 4.21% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 0% | 0.65% | 3% | 0% | 13.8%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)