## Resumo
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Resumo
Setor | GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | 2
Descrição | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA RODOVIA GO-20
Versão | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | GOIÂNIA / BELA VISTA
Nat. Serviço | OBRA RODOVIARIA
Subtrecho | 2+ 373 m
Extensão | 0,504 km
Item | Descrição | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15120.59
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41243.31
3 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 43310.88
5 | PAVIMENTAÇÃO | 457098.66
6 | DRENAGEM | 13500.43
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 77818.76
| Total: | 648092.63
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos |  | GOINFRA

## Sintetico
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
| Setor | GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
| Orçamento | 2
| Descrição | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA RODOVIA GO-20
| Versão | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | -4920956987359010
| Trecho | GOIÂNIA / BELA VISTA
| Nat. Serviço | OBRA RODOVIARIA
| Subtrecho | 2+ 373 m
| Extensão | 0,504 km
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | GOINFRA ROD | 42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21% | un | 1 | 3521.2555 | 3521.25
| 1.2 | GOINFRA ROD | 42200 | CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21% | un | 1 | 11599.3466 | 11599.34
[8 empty] | Total do Grupo : | 15120.59
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 2.1 | GOINFRA ROD | 42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | 27.21% | un | 1 | 41243.3113 | 41243.31
41243.31
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 3 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS
[8 empty] | Total do Grupo : | 0
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 4 |  |  | TERRAPLENAGEM
| 4.1 | GOINFRA ROD | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) | 27.21% | m2 | 960.68 | 0.31 | 297.81
| 4.2 | GOINFRA ROD | 40005 | CARGA DE ENTULHOS | 27.21% | m3 | 120.085 | 3.3 | 396.28
4.3GOINFRA ROD40006 | 4.3 | GOINFRA ROD | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21% | m3km | 1969.394 | 2.74 | 5396.13
| 4.4 | GOINFRA ROD | 44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | 27.21% | m3 | 1124.61 | 5.08 | 5713.01
4.5GOINFRA ROD44021 | 4.5 | GOINFRA ROD | 44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | 27.21% | m3km | 9320.284 | 3.35 | 31222.95
| 4.6 | GOINFRA ROD | 44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) | 27.21% | m3 | 37.51 | 7.59 | 284.7
| 4.7 | GOINFRA ROD | 44050 | 0 | 27.21% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 27.21% | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Total do Grupo : | 43310.88
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
| 5.1 |  |  | SUB LEITO, BASE E SUB BASE
| 5.1.1 | GOINFRA ROD | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | 27.21% | m2 | 2406.41 | 3.95 | 9505.31
| 5.1.2 | GOINFRA ROD | 40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | 27.21% | m3 | 481.28 | 233.5 | 112378.88
| 5.1.3 | GOINFRA ROD | 40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO | 27.21% | m3 | 481.28 | 84.44 | 40639.28
5.1.4GOINFRA ROD40455 | 5.1.4 | GOINFRA ROD | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21% | m3km | 6423.6297 | 1.47 | 9442.73
5.1.5GOINFRA ROD44302 | 5.1.5 | GOINFRA ROD | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | 27.21% | m3km | 712.2944 | 3.95 | 2813.56
5.1.8
| 5.2 |  |  | REVESTIMENTO COM CBUQ | 27.21%
| 5.2.1 | GOINFRA ROD | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21% | m2 | 2406.41 | 0.63 | 1516.03
| 5.2.2 | GOINFRA ROD | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21% | m2 | 4812.82 | 0.53 | 2550.79
| 5.2.3 | GOINFRA ROD | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21% | m3 | 216.58 | 455.19 | 98585.05
| 5.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
| 5.3.1 | GOINFRA ROD | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98% | t | 2.9719 | 3511.67 | 10436.38
| 5.3.2 | GOINFRA ROD | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98% | T | 1.2152 | 3949.18 | 4799.18
| 5.3.3 | GOINFRA ROD | 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | 18.98% | t | 31.1875 | 5140.47 | 160318.51
| 5.4 |  |  | TRNASPORTES
5.4.1GOINFRA ROD40460 | 5.4.1 | GOINFRA ROD | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA DMT = 12,3 KM | 27.21% | TKM | 4158.336 | 0.97 | 4033.58
5.4.2GOINFRA ROD40530 | 5.4.2 | GOINFRA ROD | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DMT = 12,3 KM | 27.21% | tkm | 33.4972 | 2.37 | 79.38
[8 empty] | Total do Grupo : | 457098.66
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 6 |  |  | DRENAGEM
| 6.1 |  |  | MEIO FIO
| 6.1.1 | GOINFRA ROD | 41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | 27.21% | m | 372.73 | 29.71 | 11073.8
| 6.1.2 | GOINFRA ROD | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | 27.21% | m | 81.74 | 23.1 | 1888.19
| 6.2 |  |  | TRANSPORTES
6.2.1GOINFRA ROD40455 | 6.2.1 | GOINFRA ROD | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21% | m3km | 295.0389 | 1.47 | 433.7
6.2.2GOINFRA ROD40450 | 6.2.2 | GOINFRA ROD | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21% | TKM | 115.1034 | 0.91 | 104.74
[8 empty] | Total do Grupo : | 13500.43
| Item |  | Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
| 7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
| 7.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
| 7.1.1 | GOINFRA ROD | 40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) | 27.21% | m2 | 245.32 | 137.32 | 33687.34
| 7.1.2 | PROPRIA | CPU-06 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm | 27.21% | M2 | 327.23 | 83.8503 | 27438.33
SINALIZAÇÃO VERTICAL
| 7.2.1 | PROPRIA | CPU-08 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI | 27.21% | m2 | 5.14 | 919.91 | 4728.33
| 7.2.2 | PROPRIA | CPU-09 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI | 27.21% | m2 | 0 | 964.83 | 0
| 7.2.3 | PROPRIA | CPU-13 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 2,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 27.21% | CJ | 0 | 666.43 | 0
| 7.2.4 | PROPRIA | CPU-14 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 27.21% | CJ | 2 | 916.34 | 1832.68
| 7.2.5 | PROPRIA | CPU-16 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 27.21% | CJ | 6 | 1533.43 | 9200.58
| 7.2.6 | PROPRIA | CPU-17 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,0 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 27.21% | CJ | 0 | 1375.86 | 0
| 7.2.7 | PROPRIA | CPU-18 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 27.21% | CJ | 0 | 1149.51 | 0
| 7.2.8 | PROPRIA | CPU-20 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 27.21% | UN*DIA | 1350 | 0.69 | 931.5
[8 empty] | Total do Grupo : | 77818.76
[8 empty] | Total do Orçamento : | 648092.63
| Setor | GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
| Orçamento | 2
| Descrição | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA RODOVIA GO-20
| Versão | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO
| Trecho | GOIÂNIA / BELA VISTA
| Nat. Serviço | OBRA RODOVIARIA
| Subtrecho | 2+ 373 m
| Extensão | 0,504 km
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## Mob.Desmob
Mobilização / Desmobilização
[7 empty] | DT | 15
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) | Produtiva (B) | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30050 | 1 | 425.58 | 15 | 7.093 |  | 0
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30037 | 1 | 507.36 | 15 | 8.456 | 1 | 126.84
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30036 | 1 | 304.63 | 15 | 5.0772 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 255.61 | 15 | 4.2602 | 1 | 63.9025
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30125 | 1 | 271.27 | 15 | 4.5212 |  | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 528.2 | 15 | 8.8033 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 425.58 | 15 | 7.093 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.55 | 15 | 5.0092 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 324.89 | 15 | 5.4148 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 355.66 | 15 | 5.9277 |  | 0
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 323.15 | 15 | 5.3858 | 1 | 80.7875
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 246.81 | 15 | 4.1135 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 271.27 | 15 | 4.5212 | 1 | 67.8175
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 748.46 | 15 | 12.4743 |  | 0
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 245.92 | 15 | 2.0493 | 1 | 30.74
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 466.39 | 15 | 3.8866 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 298.89 | 15 | 4.9815 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 311.32 | 15 | 5.1887 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 1415.25 | 15 | 23.5875 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 183.58 | 15 | 1.0097 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 170.69 | 15 | 0.9388 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 287 | 15 | 4.7833 | 1 | 71.75
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30105 | 1 | 47.15 | 15 | 0.78583 |  | 0
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 464.58 | 15 | 3.8715 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 1393.33 | 15 | 23.2222 | 1 | 348.3325
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 157.65 | 15 | 1.3137 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 261.5 | 15 | 2.1792 | 1 | 32.6875
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 302.4 | 15 | 2.52 |  | 0
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 268.53 | 15 | 2.2377 | 1 | 33.5662
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 232.32 | 15 | 1.936 | 2 | 58.08
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 58.15 | 15 | 0.96917 | 1 | 14.5375
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 154.58 | 15 | 1.2882 | 1 | 19.3225
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 158.01 | 15 | 1.3167 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 776.78 | 15 | 12.9463 |  | 0
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 790.18 | 15 | 13.1697 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 261.62 | 15 | 2.1802 | 1 | 32.7025
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 328.99 | 15 | 2.7416 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 519.56 | 15 | 25.978 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 227.73 | 15 | 7.591 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 69.83 | 15 | 1.1638 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 346.05 | 15 | 2.8838 | 1 | 43.2563
30141 | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | 30035 | 1 | 7.32 | 15 | 0.122 |  | 0
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 30035 | 1 | 25.08 | 15 | 0.418 |  | 0
30143 | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | 30035 | 1 | 32.86 | 15 | 0.54767 |  | 0
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 30035 | 1 | 4.92 | 15 | 0.082 | 1 | 1.23
30044 | GRUPO GERADOR 3,2 kVA | 30035 | 1 | 4.9 | 15 | 0.081667 | 1 | 1.225
30042 | GRUPO GERADOR 40 kVA | 30035 | 1 | 42.77 | 15 | 0.71283 |  | 0
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 30035 | 1 | 13.1 | 15 | 0.21833 | 1 | 3.275
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | 30035 | 1 | 47.15 | 15 | 0.78583 | 1 | 11.7875
30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 30035 | 1 | 32.57 | 15 | 0.54283 | 1 | 8.1425
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 1049.9825
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 10 | 334.05
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 334.05
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 1384.0325
BDI 27,21% (L) : | [7 empty] | 376.5952
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 1760.6277
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 3521.2555
*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## Canteiro
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE MÊS | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 |  | 121 | 65.34
LASTRO DE BRITA | m³ | 118.23 |  | 2.42 | 286.1166
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.75 |  | 0 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Escritório urbano (cidade) | mês | 3390.32 | 0 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Alojamento (engenheiros) | mês | 3587.62 |  | 0 | 0
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4193.86 |  | 0 | 0
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 378.18 |  | 0 | 0
Almoxarifado | m² | 191.26 | 14.4 | 14.4 | 2754.144
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 191.26 | 0 | 0 | 0
Oficinas | m² | 191.26 | 0 | 0 | 0
Fiscalização | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 191.26 | 0 | 0 | 0
Vestiários | m² | 273.23 | 1.44 | 1.44 | 393.4512
Sanitários | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 284.13 | 2 | 2 | 568.26
Refeitório (para os administrativos) | m² | 273.23 |  | 0 | 0
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 215.23 | 2 | 2 | 430.46
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 8 | 1779.6
Laboratório (espaço físico) | m² | 232.35 | 0 | 0 | 0
Ambulatório | m² | 222.25 | 0 | 0 | 0
Cercas | m | 17.31 | 0 | 0 | 0
Guaritas | m² | 273.23 | 0 | 0 | 0
Fossa Séptica | un | 6331.32 | 0 | 0 | 0
Sumidouro | un | 3166.42 | 0 | 0 | 0
Poço Artesiano | un | 14009.61 | 0 | 0 | 0
Placa de Obra | m² | 372.37 | 7.5 | 7.5 | 2792.775
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8390.63 | 0 | 0 | 0
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3482.89 | 0 | 0 | 0
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4847.87 | 0 | 0 | 0
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.92 | 0 | 0 | 0
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 149.99 | 0 | 0 | 0
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 57.14 | 0 | 0 | 0
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2717.02 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 96575.89 |  | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 63542.97 |  | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 191.26 |  | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 367.76 |  | 0 | 0
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 367.76 |  | 0 | 0
Cone de sinalização (desvio) | un | 89.22 |  | 0 | 0
Tambor de 200L (desvio) | un | 120 | 0 | 0 | 0
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 200.86 | 0 | 0 | 0
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2717.02 | 0 | 0 | 0
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 0 | 0 | 0
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 121 | 121 | 48.4
Licença de Usina | un | 6811.2 | 0 | 0 | 0 | 129034.26
Licença de Cascalheira | un | 14461.16 | 0 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 0 | 0 | 0 | 1935.5139
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 9118.5468
BDI (27,21%) |  |  |  |  | 2480.7998
PREÇO TOTAL |  |  |  |  | 11599.3466
|  |  |  | Prazo Execução | 1

## Administração
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
|  |  | QUANT/MÊS | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 32033.19 |  | 0 | 0
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 27254.46 |  | 0 | 0
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 22475.74 | 0.2 | 0.2 | 4495.148
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5836.41 |  | 0 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 8453.79 |  | 0 | 0
Topógrafo | mês | 6759.97 | 1 | 1 | 6759.97
Auxiliar de Topografia | mês | 2732.34 | 1 | 1 | 2732.34
Laboratorista de Solos | mês | 6759.97 |  | 0 | 0
Laboratorista de Betumes | mês | 6759.97 |  | 0 | 0
Laboratorista de Concretos | mês | 6759.97 |  | 0 | 0
Auxiliar de Laboratorista | mês | 6759.97 |  | 0 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 27254.46 |  | 0 | 0 | 1
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 17615 |  | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5849 |  | 0 | 0
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 8453.79 | 1 | 1 | 8453.79
Motorista | mês | 3556.26 |  | 0 | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 3996.96 |  | 0 | 0
Auxiliar Administrativo | mês | 3184.54 |  | 0 | 0
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5997.36 |  | 0 | 0
Recepcionista / Telefonista | mês | 3184.54 |  | 0 | 0
Vigia | mês | 2717.02 | 1 | 1 | 2717.02
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 0.5 | 0.5 | 100
Medicamentos | mês | 50 |  | 0 | 0
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3491.85 |  | 0 | 0
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3641.92 |  | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5952.27 |  | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4772.83 |  | 0 | 0
Instrumental de Topografia | mês | 5493.35 |  | 0 | 0
Caminhão Munck | mês | 39201.36 |  | 0 | 0
Caminhão prancha | mês | 39724.52 |  | 0 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 416.67 | 10 | 10 | 4166.7
PGR (NR-18) | unidade | 3166.67 |  | 0 | 0
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 272.5 | 10 | 10 | 2725
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 1 | 1 | 271.47
Ensaios Tecnológicos | unidade | 190.28 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 32421.438
BDI (27,21%) |  |  |  |  | 8821.8733
PREÇO TOTAL |  |  |  |  | 41243.3113
|  |  |  | Execução em meses | 1

## Cronograma
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Cronograma fisico-financeiro
Setor | GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | 2
Descrição | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA RODOVIA GO-20
Versão | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | GOIÂNIA / BELA VISTA
Nat. Serviço | OBRA RODOVIARIA
Subtrecho | 2+ 373 m
Extensão | 0,504 km
[5 empty] | 45 | #REF!
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | Dias | 30
|  |  | % | 1ª Parcela
OBRA IMPLANTAÇÃO ACESSO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15120.59 | 2.333% | 15120.59
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41243.31 | 6.364% | 41243.31
100%
3 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0% | 0
100%
4 | TERRAPLENAGEM | 43310.88 | 6.683% | 43310.88
100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 457098.66 | 70.53% | 457098.66
100%
6 | DRENAGEM | 13500.43 | 2.083% | 13500.43
100%
7 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 77818.76 | 12.01% | 77818.76
100%
|  | 648092.63 | Desembolso Mensal | 648092.63
|  |  | Desembolso Mensal % | 100%
|  |  | Desembolso Mensal AC | 648092.63
|  |  | Desembolso Mensal % AC | 100%

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central ¹ | Lucro¹ | Despesas Financeiras ¹ | Seguros + Garantias ¹ | Riscos ¹ | Tributos |  |  |  | Resultado*
[6 empty] | ISS ¹ | PIS ² | COFINS ² | CPRB³
SEM DESONERAÇÃO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 27.21%
COM DESONERAÇÃO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 3.6% | 32.31%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central ¹ | Lucro¹ | Despesas Financeiras ¹ | Seguros + Garantias ¹ | Riscos ¹ | Tributos |  |  |  | Resultado*
[6 empty] | ISS4 | PIS ² | COFINS ² | CPRB³
SEM DESONERAÇÃO | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 18.98%
COM DESONERAÇÃO | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 3.6% | 23.76%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

## Composições
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Composições proprias
Setor | GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento | 2
Descrição | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NA RODOVIA GO-20
Versão | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | GOIÂNIA / BELA VISTA
Nat. Serviço | OBRA RODOVIARIA
Subtrecho | 2+ 373 m
Extensão | 0,504 km
| CPU-01 | [5 empty] | Unidade: | M3 | BASE ESTABILIZADA SOLO-CIMENTO 1% AREIA 10% PESO - PISTA | 57.0731 | BDI | 27.21%
BASE ESTABILIZADA SOLO-CIMENTO 1% AREIA 10% PESO - PISTA
Observações: ADAPTADO GOINFRA 42465
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 0.08 | 0.92 | 421.15 | 114.87 | 1 | 139.3724
| CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 0.28 | 0.72 | 331.31 | 81.02 | 1 | 151.1012
| GRADE DE DISCO - 24X24 | 30013 | 0.24 | 0.76 | 4.93 | 3.43 | 1 | 3.79
| MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0.42 | 0.58 | 291.52 | 130.23 | 1 | 197.9718
| ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014 | 0.52 | 0.48 | 273.28 | 123.07 | 1 | 201.1792
| ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009 | 1 | 0 | 236.19 | 109.93 | 1 | 236.19
| TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005 | 0.24 | 0.76 | 158.14 | 59.2 | 1 | 82.9456
| (A)Total: | [6 empty] | 1012.5502
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 0.5 | 14.37
| GREDISTA | 20013 | 10.48 | 26.37 |  | 151.69 | 1 | 26.37
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 6 | 136.68
| (B)Total: | [6 empty] | 177.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 1189.9702
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 55.69
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 21.3678
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010 |  | Kg |  | 0.63 | 20.63 | 12.9969
| AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) | 10081 |  | m3 |  | 105.02 | 0.1 | 10.502
23.4989
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 44.8667
| 27.21% | [6 empty] | 12.2065
| Preço unitário total: | [6 empty] | 57.0731
| CPU-02 | [5 empty] | Unidade: | M | DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 | 480.1286
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - DAR 60-30
ADAPTADO SICRO 2003393
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| (A)Total: | [6 empty] | 0
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| (B)Total: | [6 empty] | 0
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| APILOAMENTO MANUAL | 41293 |  | m2 |  | 6.58 | 0.84 | 5.5272
| AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 45155 |  | Kg |  | 16.47 | 11.5628 | 190.4393
| CONCRETO FCK=20 MPA | 45160 |  | m3 |  | 600.04 | 0.1901 | 114.0676
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.2019 | 17.7712
| FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 45145 |  | m2 |  | 105.78 | 1.44 | 152.3232
480.1286
377.4415
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 377.4415
| 27.21% | [6 empty] | 102.6871
| Preço unitário total: | [6 empty] | 480.1286
| CPU-03 | [5 empty] | Unidade: | UN | Dissipador de energia - DED 01 A - areia extraída e brita e pedra de mão - DESCIDA | 900.4236
Dissipador de energia - DED 01 A - areia extraída e brita e pedra de mão - DESCIDA
Observações: ADAPTADA SICRO 2003175
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| (A)Total: | [6 empty] | 0
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.48 | 10.9344
| (B)Total: | [6 empty] | 10.9344
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 10.9344
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 10.9344
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034 |  | m3 |  | 84.82 | 0.1842 | 15.6238
15.6238
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| APILOAMENTO MANUAL | 41293 |  | m2 |  | 6.58 | 3.1184 | 20.5191
| CONCRETO FCK=20 MPA | 45160 |  | m3 |  | 600.04 | 0.6352 | 381.1454
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.6237 | 54.8981
| FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 45145 |  | m2 |  | 105.78 | 3.8767 | 410.0773
866.6399
[7 empty] | S/BDI | 681.2881
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 707.8463
| 27.21% | [6 empty] | 192.5773
| Preço unitário total: | [6 empty] | 900.4236
| CPU-04 | [5 empty] | Unidade: | UN | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão - BUEIRO | 1245.8769
Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia extraída e brita e pedra de mão - BUEIRO
Observações: ADAPTADA SICRO 2003453
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| (A)Total: | [6 empty] | 0
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.3748 | 8.5379
| (B)Total: | [6 empty] | 8.5379
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 8.5379
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 8.5379
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | 10034 |  | m3 |  | 84.82 | 0.4 | 33.928
33.928
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| APILOAMENTO MANUAL | 41293 |  | m2 |  | 6.58 | 5.437 | 35.7755
| CONCRETO FCK=20 MPA | 45160 |  | m3 |  | 600.04 | 0.9989 | 599.38
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 1.0874 | 95.7129
| FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 45145 |  | m2 |  | 105.78 | 4.358 | 460.9892
1191.8576
[7 empty] | S/BDI | 936.9501
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 979.4161
| 27.21% | [6 empty] | 266.4608
| Preço unitário total: | [6 empty] | 1245.8769
| CPU-06 | [5 empty] | Unidade: | M2 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm | 83.8503
Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm
Observações: ADAPTADO SICRO 5213413
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 0 | 526.82 | 207.09 | 1 | 526.82
| (A)Total: | [6 empty] | 526.82
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| AJUDANTE | 20003 | 7.9 | 23.87 |  | 202.17 | 1 | 23.87
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 4 | 114.96
| (B)Total: | [6 empty] | 138.83
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 665.65
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 108.45
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 6.1379
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | 10027 |  | Kg |  | 12.9 | 0.35 | 4.515
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | 10059 |  | l |  | 21.8 | 0.00097 | 0.021146
| Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | M3245 |  | kg |  | 54.1598 | 1.02 | 55.2429
59.779
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 65.9169
| 27.21% | [6 empty] | 17.9334
| Preço unitário total: | [6 empty] | 83.8503
| CPU-07 | [5 empty] | Unidade: | M2 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base | 207.1329
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base
Observações: ADAPTADO SICRO 5214004
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 0 | 526.82 | 207.09 | 1 | 526.82
| (A)Total: | [6 empty] | 526.82
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| AJUDANTE | 20003 | 7.9 | 23.87 |  | 202.17 | 1 | 23.87
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 5 | 143.7
| (B)Total: | [6 empty] | 167.57
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 694.39
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 9.96
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 69.7179
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | 10027 |  | Kg |  | 12.9 | 0.4 | 5.16
| TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | 10059 |  | l |  | 21.8 | 0.00097 | 0.021146
| Massa termoplástica aplicada por extrusão | M1585 |  | kg |  | 11.4691 | 7.667 | 87.9335
93.1146
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 162.8325
| 27.21% | [6 empty] | 44.3004
| Preço unitário total: | [6 empty] | 207.1329
| CPU-08 | [5 empty] | Unidade: | m2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI | 919.91
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.5 | 0.5 | 270.41 | 76.99 | 1 | 173.7
| (A)Total: | [6 empty] | 173.7
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 0.3 | 8.62
| AJUDANTE | 20003 | 7.9 | 23.87 |  | 202.17 | 1 | 23.87
| CARPINTEIRO | 20016 | 10.48 | 29.41 |  | 180.65 | 0.9 | 26.46
| (B)Total: | [6 empty] | 58.95
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 232.65
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 2
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 116.32
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | 10039 |  | m2 |  | 109.79 | 1 | 109.79
| Película retrorrefletiva tipo III + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | M3225 |  | m² |  | 497.0654 | 1 | 497.0654
| (F)Total: | [6 empty] | 606.85
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 723.17
| 27.21% | [6 empty] | 196.74
| Preço unitário total: | [6 empty] | 919.91
| CPU-09 | [5 empty] | Unidade: | m2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI | 964.83
SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III+SI
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.5 | 0.5 | 270.41 | 76.99 | 1 | 173.7
| (A)Total: | [6 empty] | 173.7
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 0.3 | 8.62
| AJUDANTE | 20003 | 7.9 | 23.87 |  | 202.17 | 1 | 23.87
| CARPINTEIRO | 20016 | 10.48 | 29.41 |  | 180.65 | 0.9 | 26.46
| (B)Total: | [6 empty] | 58.95
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 232.65
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 2
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 116.32
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | M3231 |  | m² |  | 145.1031 | 1 | 145.1031
| Película retrorrefletiva tipo III + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) | M3225 |  | m² |  | 497.0654 | 1 | 497.0654
| (F)Total: | [6 empty] | 642.16
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 758.48
| 27.21% | [6 empty] | 206.35
| Preço unitário total: | [6 empty] | 964.83
| CPU-10 | [5 empty] | Unidade: | m3 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | 138.22
Lastro de areia comercial - espalhamento manual
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| (A)Total: | [6 empty] | 0
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 1 | 22.78
| (B)Total: | [6 empty] | 22.78
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 22.78
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6.25
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 3.64
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) | 10081 |  | m3 |  | 105.02 | 1 | 105.02
| (F)Total: | [6 empty] | 105.02
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 108.66
| 27.21% | [6 empty] | 29.56
| Preço unitário total: | [6 empty] | 138.22
| CPU-11 | [5 empty] | Unidade: | m | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 351.06
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40810-GOINFRA
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 0 | 355.42 | 150.41 | 1 | 355.42
| (A)Total: | [6 empty] | 355.42
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 13.1 | 28.74 |  | 119.45 | 1 | 28.74
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 2 | 55.68
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 4 | 91.12
| (B)Total: | [6 empty] | 175.54
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
0
0
0
0
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 530.96
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 53
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 10.01
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| DISPOSITIVO LATERAL DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL DUPLA ONDA, para solo/asfalto, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de contenção ALTO H1 (Testes TB11 e TB42), severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0) e espaço de trabalho W3 (<= 1,0m) | COTAÇÃO 03 |  | m |  | 265.97 | 1 | 265.97
| (F)Total: | [6 empty] | 265.97
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 275.98
| 27.21% | [6 empty] | 75.08
| Preço unitário total: | [6 empty] | 351.06
| CPU-12 | [5 empty] | Unidade: | und | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO P2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13639.4
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO P2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3713902-SICRO-GOIAS
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 0 | 355.42 | 150.41 | 1 | 355.42
| (A)Total: | [6 empty] | 355.42
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| AJUDANTE | 20003 | 7.9 | 23.87 |  | 202.17 | 3 | 71.61
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 1 | 27.84
| (B)Total: | [6 empty] | 99.45
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
0
0
0
0
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 454.87
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 454.87
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO PONTUAL TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de contenção P2, para 80 km/h e severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0). | COTAÇÃO 04 |  | un |  | 10267.42 | 1 | 10267.42
| (F)Total: | [6 empty] | 10267.42
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 10722.29
| 27.21% | [6 empty] | 2917.11
| Preço unitário total: | [6 empty] | 13639.4
| CPU-13 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 2,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 666.43
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 2,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213351 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.21 | 0.79 | 270.41 | 76.99 | 1 | 117.6082 | 3.6 | 0.01414
| (A)Total: | [6 empty] | 117.6 | 2.5 | 0.0098194
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 0.7 | 19.48
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.7 | 15.94
| (B)Total: | [6 empty] | 35.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 153.02
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 25.5
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | M1591 |  | m |  | 183.3079 | 2.6 | 476.6005
| (F)Total: | [6 empty] | 498.4
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| 0 | 45250 |  | 0 |  | 0 | 0.01414 | 0
| 0 | 47027 |  | 0 |  | 0 | 0.06362 | 0
| 0 | 45430 |  | 0 |  | 0 | 0.04948 | 0
| (G)Total: | [6 empty] | 0
[7 empty] | S/BDI | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 523.9
| 27.21% | [6 empty] | 142.53
| Preço unitário total: | [6 empty] | 666.43
| CPU-14 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 916.34
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213351 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.21 | 0.79 | 270.41 | 76.99 | 1 | 117.6082
| (A)Total: | [6 empty] | 117.6
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 0.7 | 19.48
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.7 | 15.94
| (B)Total: | [6 empty] | 35.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 153.02
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 25.5
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | M1591 |  | m |  | 183.3079 | 3.6 | 659.9084
| (F)Total: | [6 empty] | 681.71
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.01414 | 6.6922
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.06362 | 5.5998
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.04948 | 4.4408
| (G)Total: | [6 empty] | 16.7328
[7 empty] | S/BDI | 13.1541
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 720.36
| 27.21% | [6 empty] | 195.98
| Preço unitário total: | [6 empty] | 916.34
| CPU-14A | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível DUPLO D = 6,5 cm, C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 1781.62
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível DUPLO D = 6,5 cm, C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213351 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.21 | 0.79 | 270.41 | 76.99 | 1 | 117.6082
| (A)Total: | [6 empty] | 117.6
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 0.7 | 19.48
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.7 | 15.94
| (B)Total: | [6 empty] | 35.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 153.02
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 3
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 51
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | M1591 |  | m |  | 183.3079 | 7.1 | 1301.486
| (F)Total: | [6 empty] | 1323.28
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.02828 | 13.3844
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.12724 | 11.1997
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.09896 | 8.8817
| (G)Total: | [6 empty] | 33.4657
[7 empty] | S/BDI | 26.3082
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1400.58
| 27.21% | [6 empty] | 381.04
| Preço unitário total: | [6 empty] | 1781.62
| CPU-15 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível duplo quadrado de 8 cm C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 2377.35
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível duplo quadrado de 8 cm C = 3,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213352 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.3 | 0.7 | 270.41 | 76.99 | 1 | 135.016
| (A)Total: | [6 empty] | 135.01
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 1 | 27.84
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 1 | 22.78
| (B)Total: | [6 empty] | 50.62
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 185.63
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 3
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 61.87
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | M1624 |  | m |  | 247.737 | 7.1 | 1758.9327
| (F)Total: | [6 empty] | 1780.73
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.02828 | 13.3844
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.12724 | 11.1997
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.09896 | 8.8817
| (G)Total: | [6 empty] | 33.4657
[7 empty] | S/BDI | 26.3082
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1868.9
| 27.21% | [6 empty] | 508.45
| Preço unitário total: | [6 empty] | 2377.35
| CPU-16 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 1533.43
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213352 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.3 | 0.7 | 270.41 | 76.99 | 1 | 135.016
| (A)Total: | [6 empty] | 135.01
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 1 | 27.84
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 1 | 22.78
| (B)Total: | [6 empty] | 50.62
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 185.63
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 30.93
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | M1624 |  | m |  | 247.737 | 4.6 | 1139.5902
| (F)Total: | [6 empty] | 1161.39
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.01414 | 6.6922
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.06362 | 5.5998
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.04948 | 4.4408
| (G)Total: | [6 empty] | 16.7328
[7 empty] | S/BDI | 13.1541
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1205.47
| 27.21% | [6 empty] | 327.96
| Preço unitário total: | [6 empty] | 1533.43
| CPU-17 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,0 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 1375.86
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples quadrado de 8 cm C = 4,0 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213352 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.3 | 0.7 | 270.41 | 76.99 | 1 | 135.016
| (A)Total: | [6 empty] | 135.01
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 1 | 27.84
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 1 | 22.78
| (B)Total: | [6 empty] | 50.62
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 185.63
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 30.93
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | M1624 |  | m |  | 247.737 | 4.1 | 1015.7217
| (F)Total: | [6 empty] | 1037.52
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.01414 | 6.6922
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.06362 | 5.5998
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.04948 | 4.4408
| (G)Total: | [6 empty] | 16.7328
[7 empty] | S/BDI | 13.1541
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1081.6
| 27.21% | [6 empty] | 294.26
| Preço unitário total: | [6 empty] | 1375.86
| CPU-18 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 1149.51
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível simples D = 6,5 cm, C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213351 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.21 | 0.79 | 270.41 | 76.99 | 1 | 117.6082
| (A)Total: | [6 empty] | 117.6
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 0.7 | 19.48
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.7 | 15.94
| (B)Total: | [6 empty] | 35.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 153.02
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 6
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 25.5
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | M1591 |  | m |  | 183.3079 | 4.6 | 843.2163
| (F)Total: | [6 empty] | 865.01
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.01414 | 6.6922
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.06362 | 5.5998
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.04948 | 4.4408
| (G)Total: | [6 empty] | 16.7328
[7 empty] | S/BDI | 13.1541
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 903.66
| 27.21% | [6 empty] | 245.85
| Preço unitário total: | [6 empty] | 1149.51
| CPU-19 | [5 empty] | Unidade: | CJ | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível duplo D = 6,5 cm, C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação | 2247.98
Suporte polimérico ecológico maciço colapsível duplo D = 6,5 cm, C = 4,5 para placa de sinalização - fornecimento e implantação
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213351 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 0.21 | 0.79 | 270.41 | 76.99 | 1 | 117.6082
| (A)Total: | [6 empty] | 117.6
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| MONTADOR | 20015 | 10.06 | 27.84 |  | 176.74 | 0.7 | 19.48
| SERVENTE | 20031 | 7.38 | 22.78 |  | 208.78 | 0.7 | 15.94
| (B)Total: | [6 empty] | 35.42
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 153.02
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 3
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 51
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | M0789 |  | kg |  | 31.2811 | 0.697 | 21.8029
| Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | M1591 |  | m |  | 183.3079 | 9.1 | 1668.1018
| (F)Total: | [6 empty] | 1689.9
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | 45250 |  | m3 |  | 473.28 | 0.02828 | 13.3844
| ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 |  | m3 |  | 88.02 | 0.12724 | 11.1997
| REATERRO APILOADO DE VALAS | 45430 |  | m3 |  | 89.75 | 0.09896 | 8.8817
| (G)Total: | [6 empty] | 33.4657
[7 empty] | S/BDI | 26.3082
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 1767.2
| 27.21% | [6 empty] | 480.78
| Preço unitário total: | [6 empty] | 2247.98
| CPU-20 | [5 empty] | Unidade: | UN*DIA | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0.69
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213835 SICRO
| (A)Equipamento | Código Auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp | Consumo | Custo Horário
| (A)Total: | [6 empty] | 0
| (B)Mão-de-Obra | Código Auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora |  | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
| (B)Total: | [6 empty] | 0
| (C)Itens de Incidência | Código Auxiliar | % | M. O. | Equip. | Mat. |  | Custo
| (C)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [6 empty] | 0
| (D) Produção da Equipe | [6 empty] | 1
| (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [6 empty] | 0
| (F)Materiais | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | M0047 |  | un |  | 83.2804 | 0.00667 | 0.5554
| (F)Total: | [6 empty] | 0.55
| (G)Serviços | Código Auxiliar |  | Unid. |  | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário
| (G)Total: | [6 empty] | 0
[7 empty] | S/BDI | 0
| (H)Itens de Transporte | Código Auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | Custo | Consumo | Custo Unit.
| (H)Total: | [6 empty] | 0
| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [6 empty] | 0.55
| 27.21% | [6 empty] | 0.14
| Preço unitário total: | [6 empty] | 0.69