## Cronograma Fisico_financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | Valor | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
|  | 05/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 | 1525049.67 | 1.74% | 6.03% | 5.95% | 6.59% | 10.36% | 14.13% | 14.14% | 14.14% | 14.56% | 7.09% | 0.63% | 4.64%
|  |  | 26535.86 | 91960.5 | 90740.46 | 100500.77 | 157995.15 | 215489.52 | 215642.02 | 215642.02 | 222047.24 | 108126.02 | 9607.81 | 70762.3
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 864180.31 | 100%
ADM Local | ADM Local |  | 864180.31
1.2 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 131727.66 | 50% | [10 empty] | 50%
Fundação | Fundação |  | 65863.83 | [10 empty] | 65863.83
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 485879.08 | 5% | 5% | [6 empty] | 45% | 45%
Infra/mesoestrutura | Infra/mesoestrutura |  | 24293.95 | 24293.95 | [6 empty] | 218645.59 | 218645.59
3 | REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO | 5953706.16 | 5% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 5%
Pré-moldados (incl. lançamento) | Pré-moldados (incl. lançamento) |  | 297685.3 | 595370.62 | 595370.62 | 714444.74 | 714444.74 | 714444.74 | 714444.74 | 714444.74 | 595370.62 | 297685.3
4 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA | 4335286.85 |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
Tabuleiro | Tabuleiro |  |  | 541910.85 | 541910.85 | 541910.85 | 541910.86 | 541910.86 | 541910.86 | 541910.86 | 541910.86
5 | TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS | 7794953.08 |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
Serviços complementares | Serviços complementares | [5 empty] | 779495.3 | 1558990.62 | 1558990.62 | 1558990.62 | 1558990.62 | 779495.3
6 | TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO | 216389.84 | [9 empty] | 50% | 50%
Fundação | Fundação | [10 empty] | 108194.92 | 108194.92
7 | PAVIMENTAÇÃO | 873924.56 | [11 empty] | 100%
Infra/mesoestrutura | Infra/mesoestrutura | [12 empty] | 873924.56
8 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 89590.32 | [11 empty] | 100%
Recuperação estrutural | Recuperação estrutural | [12 empty] | 89590.32
9 | TRANSPORTES - OAE | 174230.81 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
Reforço da OAE | Reforço da OAE |  | 8711.54 | 8711.54 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 17423.08 | 8711.54 | 8711.55
Valor mensal: |  |  | 1287270.79 | 1262247.46 | 1245445.01 | 1374279.44 | 2211269.13 | 3048258.82 | 3048411.32 | 3048411.32 | 3154388.01 | 1529570.21 | 126514.27 | 1108852.56
Valor acumulado: |  |  | 1287270.79 | 2549518.25 | 3794963.26 | 5169242.7 | 7380511.83 | 10428770.65 | 13477181.97 | 16525593.29 | 19679981.3 | 21209551.51 | 21336065.78 | 22444918.34
% mensal: |  |  | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 6.12% | 9.85% | 13.58% | 13.58% | 13.58% | 14.06% | 6.82% | 0.56% | 4.94%
% acumulado: |  |  | 5.74% | 11.36% | 16.91% | 23.03% | 32.88% | 46.46% | 60.04% | 73.62% | 87.68% | 94.5% | 95.06% | 100%
PROPOSTA
RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OAE SOBRE O RIO PARANAÍBA NA RODOVIA GO-139
CO 151/2025
Data: 21/01/2026