## PLANILHA BUEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | BDI (%) | R$ UNIT. C/ BDI | R$ TOTAL C/ BDI
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
1.1 | GOINFRA ROD | 42190-M | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) | UND | 1 | 27.21% | 150425.49 | 150425.49
1.2 | GOINFRA ROD | 42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | UND | 1 | 27.21% | 156471.82 | 156471.82
1.3 | GOINFRA ROD | 42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | UND | 1 | 27.21% | 12283.92 | 12283.92
TOTAL DO GRUPO 1 | [7 empty] | 319181.23
2 | SERVIÇO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | ESCAVAÇÃO
2.1.1.1 | GOINFRA ROD | 40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | M3 | 7393.92 | 27.21% | 8.62 | 63735.59
2.1.1.2 | GOINFRA ROD | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | M3 | 6168.92 | 27.21% | 19.17 | 118258.2
2.1.1.3 | GOINFRA ROD | 40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | M3 | 3689.38 | 27.21% | 8.62 | 31802.46
2.1.1.4 | GOINFRA ROD | 40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3 | 2951.5 | 27.21% | 11.06 | 32643.59
2.1.1.5 | GOINFRA ROD | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | M2 | 100 | 27.21% | 0.63 | 63
2.1.1.6 | GOINFRA ROD | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 16.1 | 27.21% | 794.87 | 12797.41
2.1.1.7 | GOINFRA ROD | 44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3 | 16.1 | 27.21% | 2.57 | 41.38
2.1.1.8 | GOINFRA ROD | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3KM | 392.84 | 27.21% | 3.8 | 1492.79
2.1.1.9 | GOINFRA ROD | 45245 | LIMPEZA GERAL | M2 | 420 | 27.21% | 5.27 | 2213.4
2.1.2 | LASTRO E ENROCAMENTO
2.1.2.1 | GOINFRA ROD | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | M3 | 87.53 | 27.21% | 782.57 | 68498.35
2.1.2.2 | GOINFRA ROD | 42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 108.12 | 27.21% | 301.73 | 32623.05
2.1.2.3 | GOINFRA ROD | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | M3 | 545.38 | 18.98% | 252.16 | 137523.02
TOTAL DO GRUPO 2 | [7 empty] | 501692.24
3 | ESTRUTURA DO BUEIRO
3.1 | CORPO E BOCA
3.1.2 | DNIT | 6817871DN-I | CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | M | 35 | 27.21% | 1544.98 | 54074.3
3.1.1 | DNIT | 6817871DN-F | CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO | M | 35 | 18.98% | 20880.99 | 730834.65
3.1.3 | DNIT | 0705433DN | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UND | 2 | 27.21% | 103459.81 | 206919.62
3.2 | TRANSPORTE
3.2.1 | GOINFRA ROD | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM | 26153.07 | 27.21% | 0.85 | 22230.11
3.2.2 | GOINFRA ROD | 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | TKM | 4714.73 | 27.21% | 0.95 | 4478.99
3.2.3 | DNIT | 5909130DN | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | T | 693 | 27.21% | 29.72 | 20595.96
3.2.4 | GOINFRA ROD | 45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 20997.9 | 27.21% | 0.84 | 17638.24
TOTAL DO GRUPO 3 | [7 empty] | 1056771.87
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | GOINFRA ROD | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2 | 4099.2 | 27.21% | 3.65 | 14962.08
3.2.2 | GOINFRA ROD | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | M3 | 183 | 27.21% | 10.94 | 2002.02
3.2.3 | GOINFRA ROD | 40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE) | M3 | 1529.88 | 27.21% | 202.9 | 310412.65
3.2.4 | GOINFRA ROD | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | M2 | 3660 | 27.21% | 0.6 | 2196
3.2.5 | GOINFRA ROD | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | M2 | 3660 | 27.21% | 0.48 | 1756.8
3.2.6 | GOINFRA ROD | 44204A | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO | M3 | 183 | 27.21% | 43.9 | 8033.7
3.2.7 | GOINFRA ROD | 001518SN | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | T | 439.2 | 18.98% | 630.59 | 276955.13
3.2.8 | GOINFRA ROD | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 4.39 | 18.98% | 3203.41 | 14062.97
3.2.9 | GOINFRA ROD | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 1.46 | 18.98% | 4041.27 | 5900.25
4.2 | TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | GOINFRA ROD | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) | M3KM | 60277.27 | 27.21% | 1.41 | 84990.95
4.2.2 | GOINFRA ROD | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) | TKM | 15284.16 | 27.21% | 0.95 | 14519.95
4.2.3 | GOINFRA ROD | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) | M3KM | 1830 | 27.21% | 3.32 | 6075.6
4.2.4 | GOINFRA ROD | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 203.79 | 27.21% | 2.18 | 444.26
TOTAL DO GRUPO 4 | [7 empty] | 742312.36
5 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
5.1 | DNIT | 5213346DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | UNDxDIA | 240 | 27.21% | 6.97 | 1672.8
5.2 | GOINFRA ROD | 40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | M2 | 40.56 | 27.21% | 522.79 | 21204.36
TOTAL DO GRUPO 5 | [7 empty] | 22877.16
6 | SINALIZAÇÃO
6.1 | GOINFRA ROD | 40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) | M2 | 90 | 27.21% | 18.81 | 1692.91
6.2 | GOINFRA ROD | 40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | M2 | 25 | 27.21% | 522.79 | 13069.75
6.3 | GOINFRA ROD | 40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UND | 114 | 27.21% | 38.39 | 4376.46
TOTAL DO GRUPO 6 | [7 empty] | 19139.12
TOTAL ORÇAMENTO | [7 empty] | 2661973.98
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)
Discriminação | [5 empty] | Percentual | Preço | Preço/m
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [5 empty] | 11.99% | 319181.23 | 9119.46
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18.85% | 501692.24 | 14334.06
ESTRUTURA DO BUEIRO | [5 empty] | 39.7% | 1056771.87 | 30193.48
PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 27.89% | 742312.36 | 21208.92
SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [5 empty] | 0.8594% | 22877.16 | 653.63
SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0.719% | 19139.12 | 546.83
TOTA GERAL | [5 empty] | 100% | 2661973.98 | 76056.38
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

## COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT 1
COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 262.2879 | 3 | 786.86
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 1 | 294.5868 | 1 | 294.59
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 128.8701 | 1 | 128.87
(A) Total: |  |  |  |  | 1210.32
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 21.411 | 3 | 64.23
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 1 | 25.5
(B) Total: |  |  |  |  | 89.73
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 1300.05
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 192.07
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 6.77
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 6.77
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 1.8521
Preço unitário total: |  |  |  |  | 8.6221
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
31018 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | 1 | 5.369 | 0.06 | 0.32
(A) Total: |  |  |  |  | 0.32
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.056 | 1.43
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 10.48 | 26.532 | 0.061 | 1.62
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 0.57 | 11.7
(B) Total: |  |  |  |  | 14.75
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 15.07
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 15.07
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 15.07
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 4.1005
Preço unitário total: |  |  |  |  | 19.1705
40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 180.0294 | 1 | 180.03
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 3.5154 | 1 | 3.52
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 140.895 | 1 | 140.9
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 220.8099 | 1 | 220.81
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 77.4411 | 1 | 77.44
(A) Total: |  |  |  |  | 622.7
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 1 | 25.5
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 1 | 20.52
(B) Total: |  |  |  |  | 46.02
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) |  |  |  |  | 0 | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 668.72
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 76.89
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 8.7
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0 | 100%
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 8.7
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 2.3673
Preço unitário total: |  |  |  |  | 11.0573
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 730.3848 | 1 | 730.38
(A) Total: |  |  |  |  | 730.38
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.4 | 10.2
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 2 | 41.04
(B) Total: |  |  |  |  | 51.24
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 781.62
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1570
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.5
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.5
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.12605
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.62605
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 0.05 | 14.13
30027 | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | 1 | 115.7385 | 1 | 115.74
30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 1 | 32.3361 | 3 | 97.01
(A) Total: |  |  |  |  | 226.88
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.1 | 2.55
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 1 | 20.52
(B) Total: |  |  |  |  | 23.07
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 249.95
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 0.40002
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 624.84
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 624.84
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 170.029
Preço unitário total: |  |  |  |  | 794.869
44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 1 | 232.8813 | 1 | 232.88
(A) Total: |  |  |  |  | 232.88
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.1 | 2.55
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 3 | 61.56
(B) Total: |  |  |  |  | 64.11
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 296.99
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 147.1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 2.02
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2.02
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.54964
Preço unitário total: |  |  |  |  | 2.5696
44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | M3KM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 1 | 282.69
(A) Total: |  |  |  |  | 282.69
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 282.69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 95
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 2.98
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2.98
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.82086
Preço unitário total: |  |  |  |  | 3.8009
45245 | LIMPEZA GERAL | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.002 | 0.05
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 0.1995 | 4.09
(B) Total: |  |  |  |  | 4.14
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 4.14
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 4.14
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 4.14
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 1.1265
Preço unitário total: |  |  |  |  | 5.2665
45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
11080 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) | M3 | 539.1066 | 1.02 | 549.88
(F) Total: |  |  |  |  | 549.88
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
45123 | ADENSAMENTO DE CONCRETO | M3 | 6.5281 | 1 | 6.53
45121 | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | M3 | 58.7723 | 1 | 58.77
(H) Total: |  |  |  |  | 65.3
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 615.18
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 167.3905
Preço unitário total: |  |  |  |  | 782.5705
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.1 | 2.55
20017 | PEDREIRO | 10.48 | 26.424 | 0.4 | 10.57
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 4 | 82.08
(B) Total: |  |  |  |  | 95.2
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 95.2
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 95.2
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | M3 | 70 | 1.1499 | 80.49
(F) Total: |  |  |  |  | 80.49
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | M3 | 409.9887 | 0.15 | 61.5
(H) Total: |  |  |  |  | 61.5
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 237.19
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 64.5394
Preço unitário total: |  |  |  |  | 301.7294
45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.1999 | 5.1
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 6 | 123.12
(B) Total: |  |  |  |  | 128.22
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 128.22
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 128.22
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) | M3 | 70 | 1 | 70
(F) Total: |  |  |  |  | 70
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 198.22
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 53.9357
Preço unitário total: |  |  |  |  | 252.1557
6817871DN-I | CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO ( REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 80113780). COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAÇÃO 6817871DN-I). | M
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | 1 | 442.5684 | 1 | 442.57
(A) Total: |  |  |  |  | 442.57
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 3 | 61.56
(B) Total: |  |  |  |  | 61.56
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 504.13
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 0.664
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 759.23
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
2003867DN | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | M2 | 16.41 | 6.88 | 112.9
47018A | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) | M3 | 454.96 | 0.16823 | 76.54
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | M3 | 390.93 | 0.68 | 265.83
(H) Total: |  |  |  |  | 455.27
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1214.5
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 330.4755
Preço unitário total: |  |  |  |  | 1544.9754
6817871DN-F | CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO (REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 80113780). | M
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
M2721 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I | M | 5850 | 3 | 17550
(F) Total: |  |  |  |  | 17550
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 17550
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 3330.99
Preço unitário total: |  |  |  |  | 20880.99
0705433DN | BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25). | UND
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 12.513 | 3628 | 45397.16
47018A | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) | M3 | 454.9591 | 2.91 | 1323.93
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | M3 | 390.9294 | 9.7 | 3792.02
45160 | CONCRETO FCK=20 MPA | M3 | 464.5427 | 38.035 | 17668.87
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 80.1705 | 164 | 13147.96
(H) Total: |  |  |  |  | 81329.94
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 81329.94
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 22129.8667
Preço unitário total: |  |  |  |  | 103459.8067
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 252.0114 | 1 | 252.01
(A) Total: |  |  |  |  | 252.01
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 252.01
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 380
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.66
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.66
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.18959
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.84959
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | TKM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 1 | 282.69
(A) Total: |  |  |  |  | 282.69
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 282.69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 380
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.74
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.74
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.21135
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.95135
5909130DN | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25). | T
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
E9041 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW | 1 | 340.2126 | 1 | 340.21
E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW | 1 | 246.7011 | 2 | 493.4
(A) Total: |  |  |  |  | 833.61
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 2 | 41.04
(B) Total: |  |  |  |  | 41.04
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 874.65
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 37.45
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 23.36
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 23.36
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 6.3563
Preço unitário total: |  |  |  |  | 29.7163
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30105 | CAMINHÃO PRANCHA | 1 | 346.332 | 1 | 346.33
(A) Total: |  |  |  |  | 346.33
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 346.33
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 521
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.66
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.66
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.17959
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.83959
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 212.7468 | 1 | 212.75
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 3.8781 | 1 | 3.88
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 225.1344 | 1 | 225.13
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 220.8099 | 1 | 220.81
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 101.4723 | 1 | 101.47
(A) Total: |  |  |  |  | 764.04
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 21.411 | 4 | 85.64
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.5 | 12.75
20013 | GREDISTA | 10.48 | 23.247 | 1 | 23.25
(B) Total: |  |  |  |  | 121.64
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 885.68
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 308
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 2.88
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2.88
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.77365
Preço unitário total: |  |  |  |  | 3.6536
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 314.4888 | 1 | 314.49
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 271.7739 | 1 | 271.77
(A) Total: |  |  |  |  | 586.26
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 21.411 | 2 | 42.82
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 1 | 25.5
(B) Total: |  |  |  |  | 68.32
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 654.58
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 76
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 8.61
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 8.61
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 2.3328
Preço unitário total: |  |  |  |  | 10.9428
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 114.6039 | 1 | 114.6
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 164.9634 | 1 | 164.96
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 247.659 | 1 | 247.66
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 1 | 190.3431 | 1 | 190.34
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 218.8848 | 1 | 218.88
(A) Total: |  |  |  |  | 936.44
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.5 | 12.75
20013 | GREDISTA | 10.48 | 23.247 | 1 | 23.25
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 9 | 184.68
(B) Total: |  |  |  |  | 220.68
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 1157.12
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 57.56
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 20.1
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
47100 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) | M3 | 139.41 | 1 | 139.41
(H) Total: |  |  |  |  | 139.41
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 159.51
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 43.3927
Preço unitário total: |  |  |  |  | 202.9027
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 0.05 | 308.5647 | 1 | 15.43
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 256.8009 | 1 | 256.8
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 54.0795 | 1 | 54.08
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 87.606 | 1 | 87.61
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 9.3465 | 1 | 9.35
(A) Total: |  |  |  |  | 423.27
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.5 | 12.75
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 2 | 41.04
(B) Total: |  |  |  |  | 53.79
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 477.06
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1041
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.46
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.46
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.13517
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.59517
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 256.8009 | 1 | 256.8
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 54.0795 | 2 | 108.16
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 98.7009 | 1 | 98.7
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 9.8673 | 1 | 9.87
(A) Total: |  |  |  |  | 473.53
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.5 | 12.75
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 2 | 41.04
(B) Total: |  |  |  |  | 53.79
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 527.32
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1380
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.38
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.38
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.1034
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.4834
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | M3
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 188.2134 | 1 | 188.21
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 1 | 203.7351 | 1 | 203.74
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 77.4411 | 1 | 77.44
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 8.8629 | 1 | 8.86
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 287.0259 | 1 | 287.03
(A) Total: |  |  |  |  | 765.28
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 1 | 25.5
20031 | SERVENTE | 7.38 | 20.52 | 8 | 164.16
(B) Total: |  |  |  |  | 189.66
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 954.94
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 27.68
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 34.5
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 34.5
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 9.3975
Preço unitário total: |  |  |  |  | 43.8974
001518SN | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (Observações: COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 80115122). | T
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
1518S | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | KG | 530 | 1 | 530
(F) Total: |  |  |  |  | 530
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 530
BDI: 18,98% |  |  |  |  | 100.594
Preço unitário total: |  |  |  |  | 630.594
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | T | 1 | 3203.41 | 3203.41
TOTAL |  |  |  |  | 3203.41
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 1 | 4041.27 | 4041.27
TOTAL |  |  |  |  | 4041.27
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) | M3KM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 1 | 282.69
(A) Total: |  |  |  |  | 282.69
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 282.69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 254
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 1.11
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1.11
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.30203
Preço unitário total: |  |  |  |  | 1.412
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) | TKM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 1 | 282.69
(A) Total: |  |  |  |  | 282.69
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 282.69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 380
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0.74
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 0.74
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.21135
Preço unitário total: |  |  |  |  | 0.95135
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) | M3KM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 282.6921 | 1 | 282.69
(A) Total: |  |  |  |  | 282.69
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 282.69
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 108.7
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 2.6
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 2.6
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.71746
Preço unitário total: |  |  |  |  | 3.3175
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 256.8009 | 1 | 256.8
(A) Total: |  |  |  |  | 256.8
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 256.8
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 150
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 1.71
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 1.71
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 0.46529
Preço unitário total: |  |  |  |  | 2.1753
5213346DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25). | UNDxDIA
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
(A) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
(B) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 0
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(F) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
5213387DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | UND | 823.0314 | 0.00667 | 5.49
(H) Total: |  |  |  |  | 5.49
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 5.49
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 1.4838
Preço unitário total: |  |  |  |  | 6.9738
40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 161.6619 | 1 | 161.66
(A) Total: |  |  |  |  | 161.66
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 21.411 | 1 | 21.41
20016 | CARPINTEIRO | 10.48 | 26.514 | 0.9 | 23.86
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 0.3 | 7.65
(B) Total: |  |  |  |  | 52.92
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 214.58
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 4
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 53.65
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
10136 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I | M2 | 122.825 | 1.3999 | 171.94
10039 | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 93.3215 | 1 | 93.32
10042 | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO | M | 30.685 | 3 | 92.06
(F) Total: |  |  |  |  | 357.32
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 410.97
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 111.8249
Preço unitário total: |  |  |  |  | 522.7949
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) | M2
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 344.7603 | 1 | 344.76
(A) Total: |  |  |  |  | 344.76
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 21.411 | 10 | 214.11
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 25.497 | 1 | 25.5
(B) Total: |  |  |  |  | 239.61
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 584.37
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 300
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 1.95
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | KG | 10.965 | 0.4275 | 4.69
10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | L | 18.0285 | 0.0009 | 0.02
10161 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA | L | 20.3065 | 0.4 | 8.12
(F) Total: |  |  |  |  | 12.83
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 14.78
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 4.0316
Preço unitário total: |  |  |  |  | 18.8116
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UND
Código auxiliar | (A) Equipamento | UT. Pr | Vl. Hr. Prod | Consumo | Custo Horário
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 252.0114 | 1 | 252.01
30044 | GRUPO GERADOR 3,2 kVA | 1 | 4.7802 | 1 | 4.78
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 1 | 1.1997 | 2 | 2.4
(A) Total: |  |  |  |  | 259.19
Código auxiliar | (B) Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Consumo | Custo Horário
20003 | AJUDANTE | 7.86 | 20.2215 | 4 | 80.89
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 12.91 | 24.0805 | 1 | 24.08
20015 | MONTADOR | 10 | 23.545 | 2 | 47.09
(B) Total: |  |  |  |  | 152.06
Código auxiliar | (C) ITENS DE INCIDENCIA | % |  |  | Custo Horário
(C) Total: |  |  |  |  | 0
CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C): |  |  |  |  | 411.25
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 80
(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D) |  |  |  |  | 5.14
Código auxiliar | (F) Materiais | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
10011 | COLA POLIESTER | KG | 32.963 | 0.0595 | 1.96
10052 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UND | 23.0775 | 1 | 23.08
(F) Total: |  |  |  |  | 25.04
Código auxiliar | (G) Serviços | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Código auxiliar | (H) Itens de Transporte | Unidade | (R$) UNIT. | Consumo | (R$) TOTAL
(H) Total: |  |  |  |  | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |  |  |  |  | 30.18
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 8.212
Preço unitário total: |  |  |  |  | 38.392
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

## COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT 2
COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Codigo | Descrição | Und | Quant. | (R$) UNIT. | (R$) TOTAL
42190-M | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) | UND
DIVISÃO DE ENGENHARIA
| Engenheiro de Produção/ Civil (Eng. Júnior) | MÊS | 2.5 | 20228.17 | 50570.43
| Topografo | MÊS | 0.6 | 5932.22 | 3559.33
| Auxiliar de Topografia | MÊS | 1.2 | 2410.82 | 2892.98
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
| Almoxarife / Apontador / Comprador | MÊS | 3 | 5359.69 | 16079.07
| Vigia | MÊS | 12 | 2403.93 | 28847.16
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
| Material de Expediente / Cópias / Impressões | MÊS | 6 | 140 | 840
| Medicamentos | MÊS | 6 | 35 | 210
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
| Veículos Leves (incluso combustível) | MÊS | 3.1 | 2434.1 | 7545.71
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
| Instrumental de Topografia | MÊS | 0.6 | 3651.36 | 2190.82
SERVIÇOS TÉCNICOS
| PCMSO (NR-7) | UND | 1 | 280 | 280
| PGR (NR-18 ) | UND | 1 | 2294.45 | 2294.45
| Exames Admissionais/Demissionais | UND | 18 | 22.75 | 409.5
| Anotação de Responsabilidade Técnica | UND | 3 | 190.03 | 570.09
| Ensaios Tecnologicos | UND | 15 | 130.68 | 1960.2
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 118249.74
BDI: 27,21% |  |  |  |  | 32175.75
TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 150425.49
Codigo | Descrição | Und | Quant. | (R$) UNIT. | (R$) TOTAL
42190-M | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) | UND
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
| Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | M2 | 900 | 0.38 | 342
| Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | M3 | 280.8 | 8.56 | 2403.65
| Compactação a 95% do proctor normal | M3 | 216 | 3.41 | 736.56
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| Escritório de campo | M2 | 21 | 192.27 | 4037.67
| Alojamento (pessoal operacional) | M2 | 27.23 | 192.27 | 5235.51
| Alojamento (pessoal técnico administrativo) | M2 | 7.26 | 192.27 | 1395.88
| Alojamento (engenheiros) | MÊS | 3 | 2557.21 | 7671.63
| Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | MÊS | 3 | 2982.65 | 8947.95
| Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | MÊS | 3 | 268.69 | 806.07
| Almoxarifado | M2 | 12 | 134.59 | 1615.08
| Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | M2 | 40 | 134.59 | 5383.6
| Fiscalização | M2 | 9 | 192.27 | 1730.43
| Vestiários | M2 | 45 | 192.27 | 8652.15
| Sanitários | M2 | 13.86 | 192.27 | 2664.86
| Refeitório (para os administrativos) | M2 | 5 | 192.27 | 961.35
| Tenda 6x6 m (refeitório) | UND | 6 | 152.03 | 912.18
| Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | CJ | 8 | 155.72 | 1245.76
| Cercas | M | 120 | 12.24 | 1468.8
| Guaritas | M2 | 4 | 192.27 | 769.08
| Placa de Obra | M2 | 7.5 | 274.63 | 2059.73
| Obelisco de Inauguração (com placa) | UND | 1 | 8023.92 | 8023.92
| Instalações Provisórias de Água / Esgoto | UND | 1 | 2421.35 | 2421.35
| Instalações Provisórias de Energia Elétrica | UND | 1 | 3484.37 | 3484.37
| Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 9168 | 0.64 | 5867.52
| Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | MÊS | 6 | 104.99 | 629.94
| Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | MÊS | 3 | 40.08 | 120.24
| Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | MÊS | 0.6 | 2469.46 | 1481.68
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
| Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | M2 | 8 | 255.83 | 2046.64
| Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | M2 | 6 | 255.83 | 1534.98
| Cone de sinalização (desvio) | UND | 8 | 59.93 | 479.44
| Tambor de 200L (desvio) | UND | 10 | 84 | 840
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) | Servente para sinalização (desvio) | MÊS | 12 | 2469.46 | 29633.52
LICENÇAS AMBIENTAIS
| Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | UND | 1 | 3782.13 | 3782.13
| Licença de Instalação de Canteiro (área) | M2 | 900 | 0.28 | 252
| Licença de Outorga de Uso da Água | UND | 1 | 3365.1 | 3365.1
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 123002.77
BDI (27,21%) |  |  |  |  | 33469.05
CUSTO TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 156471.82
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

## COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT mobiliz
COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Código do Item | EQUIPAMENTO | MOBILIZADOR | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C) | CUSTO (D=AXB/60) | QUANT. (E) | TOTAL (CxDxE)
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | UND | UND
Autopropelidos
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 303.36 | 50 | 5.05 | 1 | 252.5
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 270.44 | 50 | 4.5 | 1 | 225
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 331.13 | 50 | 5.51 | 1 | 275.5
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 275.58 | 50 | 4.59 | 1 | 229.5
E9041 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | E9041 | 1 | 365.62 | 50 | 6.09 | 1 | 304.5
E9665 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | E9665 | 1 | 401.5 | 50 | 6.68 | 1 | 334
Rebocados
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 371.66 | 50 | 6.18 | 1 | 309
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | 30105 | 1 | 371.66 | 50 | 6.18 | 1 | 309
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 371.66 | 50 | 6.18 | 1 | 309
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 371.66 | 50 | 6.18 | 1 | 309
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 371.66 | 50 | 12.39 | 1 | 619.5
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 371.66 | 50 | 3.1 | 1 | 155
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 4561.5
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo (H) | Total de operários (I) | Total (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.13 | 8 | 266.71
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 266.71
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 4828.21
BDI 27,21% (L) : | [7 empty] | 1313.75
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 6141.96
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 12283.92
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ITEM | SERVIÇOS | (R$) DO SERVIÇO | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | R$ TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) | 150425.49 | 16.67% | 25070.915 | 16.67% | 25070.915 | 16.67% | 25070.915 | 16.67% | 25070.915 | 16.67% | 25070.915 | 16.67% | 25070.915 | 150425.49
1.1 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 156471.82 | 100% | 156471.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 156471.82
1.1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 12283.92 | 50% | 6141.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 6141.96 | 12283.92
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 501692.24 | 50% | 250846.12 | 50% | 250846.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 501692.24
3 | ESTRUTURA DO BUEIRO | 1056771.87 | 20% | 211354.374 | 50% | 528385.935 | 30% | 317031.561 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1056771.87
4 | PAVIMENTAÇÃO | 742312.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 371156.18 | 50% | 371156.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 742312.36
5 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 22877.16 | 50% | 11438.58 | 50% | 11438.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 22877.16
6 | SINALIZAÇÃO | 19139.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 19139.12 | 0% | 0 | 19139.12
TOTAL GERAL (SIMPLES( - R$ |  | 2661973.98 | 24.84% | 661323.769 | 30.64% | 815741.55 | 26.79% | 713258.656 | 14.88% | 396227.095 | 1.661% | 44210.035 | 1.173% | 31212.875 | 2661973.98
TOTAL GERAL (ACUMULADO) |  | 2661973.98 | 24.84% | 661323.769 | 55.49% | 1477065.319 | 82.28% | 2190323.975 | 97.17% | 2586551.07 | 98.83% | 2630761.105 | 100% | 2661973.98
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) | [8 empty] | 0
0
#DIV/0!
[9 empty] | 2868998.78 | 2868998.78 | 100%
2868998.78
#DIV/0!

## BDI 27,21%
COMPOSIÇÃO BDI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | REFERÊNCIA
1.0 | Administração Central (Ac) | 6%
2.0 | Despesas Financeiras (DF) | 1.61%
3.0 | Seguro e Garantia (S+G) | 0.74%
4.0 | Riscos ( R ) | 0.97%
5.0 | Impostos e Taxas (I) | 6.65%
5.1 | PIS | 0.65%
5.2 | CONFINS | 3%
5.3 | ISS | 3%
5.4 | CPRB | 0%
6.0 | LUCROS (BENEFICIOS) (L) | 8.5%
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - |  | 27.21%
1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 6,00%;
2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 1,61%;
3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,74%;
4.0 - RISCOS - TOTAL 0,97%;
5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,50%;
6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 8,50%;
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2868998.78 | 100%

## BDI 18,98%
COMPOSIÇÃO BDI
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA
CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | REFERÊNCIA
1.0 | Administração Central (Ac) | 3.45%
2.0 | Despesas Financeiras (DF) | 0.85%
3.0 | Seguro e Garantia (S+G) | 0.48%
4.0 | Riscos ( R ) | 0.85%
5.0 | Impostos e Taxas (I) | 6.65%
5.1 | PIS | 0.65%
5.2 | CONFINS | 3%
5.3 | ISS | 3%
5.4 | CPRB | 0%
6.0 | LUCROS (BENEFICIOS) (L) | 5.11%
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - |  | 18.98%
1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 3,45%;
2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 0,85%;
3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,48%;
4.0 - RISCOS - TOTAL 0,85%;
5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,65%;
6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 5,11%;
APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025
M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73 GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA UM MIL NOVECENTOS E SETENTA TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 2868998.78 | 100%