## DADOS (hidden)
TABELA REF.: | DNIT |  | NÃO DESONERADO
| GOINFRA: | T289 | NÃO DESONERADO
| SICRO: | - | NÃO DESONERADO
ORGÃO: | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARINOS
EDITAL: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025/CINDVALE
OBJETO: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS COMPREENDIDO PELAS RODOVIAS MT-160 NUMA EXTENSÃO DE 70,96 KM E MT-338, NUMA EXTENSÃO DE 93,90 KM, ALCANÇANDO UM EXTENSAO TOTAL DE 164,86 KM, SITUADOS NO MUNICIPÍO DE JUARA-MT
DATA: | 2025-11-26

## CAPA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2026
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 60 M, NESTE ESTADO.

## ÍNDICE
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2026
| ÍNDICE DA PROPOSTA | PÁGINAS
| PROPOSTA DE PREÇOS | 3 | / | 4
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 5 | / | 8
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 9 | / | 10
| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | 11 | / | 50
| BDI | 51 | / | 52
| TERMO DE ENCERRAMENTO | 53 | / | 54
__________________________________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I1
PROPOSTA DE PREÇOS

## PP
CARTA PROPOSTA
GOIÂNIA, 04 DE FEVEREIRO DE 2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 60 M, NESTE ESTADO.
Prezados Senhores:
Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada à Av. Guarujá, qd. 99, lt. 15, nº 171 - Setor Jardim Atlântico - Goiânia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$ 4.229.932,57(quatro milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Outrossim, declara que:
a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega; c) Que os serviços serão executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar da emissão da ordem de serviço; d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital; e) Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços do Órgão Solicitante, especificações e demais elementos.
________________________________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

## RESUMO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036004654-1/2025
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070
Versão | : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho | :
DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | PREÇO | PREÇO/M
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO |  | 9.266% | 391937.67 | 6532.2945
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10.01% | 423504.63 | 7058.4105
ESTRUTURA DO BUEIRO |  | 44% | 1861304.86 | 31021.7477
PAVIMENTAÇÃO |  | 35.53% | 1502782.79 | 25046.3798
SINALIZAÇÃO DE OBRAS |  | 0.5649% | 23896.22 | 398.2703
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.6266% | 26506.4 | 441.7733
TOTAL |  | 100% | 4229932.57 | 70498.8762
________________________________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## PLANILHA
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036004654-1/2025
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070
Versão | : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 60,00 m
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
42190 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | 15.14% | un | 1 | 194409.71 |  | 194409.71
42290 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 15.14% | un | 1 | 186765.2895 |  | 186765.28
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 15.14% | un | 1 | 10762.68 |  | 10762.68
Total do Grupo : | [6 empty] | 391937.67
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
ESCAVAÇÃO
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 15.14% | M3 | 1649.56 | 8.05 |  | 13278.95
45435 |  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 15.14% | M3 | 809.56 | 19.38 |  | 15689.27
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 15.14% | M3 | 1441.86 | 8.05 |  | 11606.97
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 15.14% | M3 | 1153.49 | 10.29 |  | 11869.41
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | 15.14% | M2 | 100 | 0.58 |  | 58
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 15.14% | M3 | 85.14 | 756.52 |  | 64410.11
44010 |  | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | 15.14% | M3 | 85.14 | 2.4 |  | 204.33
44011 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | 15.14% | M3KM | 2077.42 | 3.56 |  | 7395.61
45245 |  | LIMPEZA GERAL | 15.14% | M2 | 960 | 5.3 |  | 5088
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 |  | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | 15.14% | M3 | 126.15 | 730.21 |  | 92115.99
42856 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 15.14% | M3 | 40.22 | 305.58 |  | 12290.42
45585 |  | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | 15.14% | M3 | 724.13 | 261.69 |  | 189497.57
Total do Grupo : | [6 empty] | 423504.63
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
ESTRUTURA DO BUEIRO
CORPO E BOCA
6817875DN-I |  | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | 15.14% | M | 60 | 1451.14 |  | 87068.4
6817875DN-F |  | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO | 14.97% | M | 60 | 25042.63 |  | 1502557.8
0705433DN |  | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 15.14% | UND | 2 | 96514.86 |  | 193029.72
TRANSPORTE
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 15.14% | TKM | 16114.95 | 0.79 |  | 12730.81
45205 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | 15.14% | TKM | 4978.46 | 0.89 |  | 4430.82
5909130DN |  | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | 15.14% | T | 1188 | 27.82 |  | 33050.16
45206 |  | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | 15.14% | TKM | 35996.4 | 0.79 |  | 28437.15
Total do Grupo : | [6 empty] | 1861304.86
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
44052 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 8266.72 | 3.44 |  | 28437.51
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 15.14% | M3 | 369.05 | 10.05 |  | 3708.95
40607 |  | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | 15.14% | M3 | 3085.26 | 209.26 |  | 645621.5
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 7381 | 0.55 |  | 4059.55
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 7381 | 0.46 |  | 3395.26
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB) | 15.14% | M3 | 369.05 | 41.04 |  | 15145.81
1518SN |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 14.97% |  | 885.72 | 631.87 |  | 559659.89
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 14.97% | T | 8.86 | 3101.64 |  | 27480.53
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 14.97% | T | 2.95 | 3912.9 |  | 11543.05
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 15.14% | M3KM | 121559.24 | 1.34 |  | 162889.38
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 15.14% | TKM | 31974.49 | 0.89 |  | 28457.29
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 15.14% | M3KM | 3690.5 | 3.12 |  | 11514.36
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 15.14% | TKM | 426.33 | 2.04 |  | 869.71
Total do Grupo : | [6 empty] | 1502782.79
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SINALIZAÇÃO DE OBRAS
5213346DN |  | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | 15.14% | UNXDIA | 240 | 6.79 |  | 1629.6
40851 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | 15.14% | M2 | 40.56 | 548.98 |  | 22266.62
Total do Grupo : | [6 empty] | 23896.22
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40817 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | 15.14% | M2 | 181.05 | 19.76 |  | 3577.54
40851 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | 15.14% | M2 | 25 | 548.98 |  | 13724.5
40830 |  | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | 15.14% | UN | 228 | 40.37 |  | 9204.36
Total do Grupo : | [6 empty] | 26506.4
Total do Orçamento : | [6 empty] | 4229932.57

## I3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
Setor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento: 202500036004654-1/2025
Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070
Versão: ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho:
SERVIÇO | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| VALOR DO SERVIÇO (R$) | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | VALOR TOTAL (R$)
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO | 194409.71 | 16.67% | 32401.6183 | 17% | 32401.6183 | 17% | 32401.6183 | 17% | 32401.6183 | 17% | 32401.6183 | 17% | 32401.6183 | 194409.71
CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO | 186765.28 | 100% | 186765.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 186765.28
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10762.68 | 50% | 5381.34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 50% | 5381.34 | 10762.68
SERVIÇOS PRELIMINARES | 423504.63 | 50% | 211752.315 | 50% | 211752.315 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 423504.63
ESTRUTURA DO BUEIRO | 1861304.86 | 20% | 372260.972 | 50% | 930652.43 | 30% | 558391.458 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1861304.86
PAVIMENTAÇÃO | 1502782.79 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 751391.395 | 50% | 751391.395 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1502782.79
SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 23896.22 | 50% | 11948.11 | 50% | 11948.11 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23896.22
SINALIZAÇÃO | 26506.4 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 26506.4 | 0% | 0 | 26506.4
TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ | 4229932.57 | 19.4% | 820509.6353 | 28.06% | 1186754.4733 | 31.73% | 1342184.4713 | 18.53% | 783793.0133 | 1.393% | 58908.0183 | 0.8932% | 37782.9583 | 4229932.57
TOTAL GERAL (ACUMULADO) | 4229932.57 | 19.4% | 820509.6353 | 47.45% | 2007264.1087 | 79.18% | 3349448.58 | 97.71% | 4133241.5933 | 99.11% | 4192149.6117 | 100% | 4229932.57
________________________________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I4
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

## COMPOSIÇÃO
FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO | FILTRO
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 731.8 | 285.19 | 731.8
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 731.8
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.4 | 28.33 | 11.33
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 2 | 22.8 | 45.6
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 56.93
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 788.73
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1532.91
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.51
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.51
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.07
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.58
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.44 | 0.56 | 437.95 | 214.23 | 312.66
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 275.33 | 121.86 | 275.33
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 587.99
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 2 | 23.79 | 47.58
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 75.91
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 663.9
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 76
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 8.73
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 8.73
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 1.32
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 10.05
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.05 | 0 | 321.84 | 75.44 | 16.09
N | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 266.88 | 72.13 | 266.88
N | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 1 | 0 | 52.34 | 35.67 | 52.34
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.35 | 0.65 | 153.72 | 56.45 | 90.49
N | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.35 | 0.65 | 11.79 | 7.58 | 9.05
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 434.85
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.5 | 28.33 | 14.16
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 2 | 22.8 | 45.6
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 59.76
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 494.61
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1016.5663
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.48
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.48
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.07
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.55
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 266.88 | 72.13 | 266.88
N | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 2 | 1 | 0 | 52.34 | 35.67 | 104.68
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.47 | 0.53 | 153.72 | 56.45 | 102.16
N | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.47 | 0.53 | 11.79 | 7.58 | 9.55
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 483.27
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.5 | 28.33 | 14.16
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 2 | 22.8 | 45.6
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 59.76
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 543.03
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1355.4217
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.4
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.4
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.06
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.46
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 0.52 | 0.48 | 250.35 | 124.26 | 189.82
N | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 T | 1 | 0.52 | 0.48 | 294.95 | 114.06 | 208.12
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.24 | 0.76 | 153.72 | 56.45 | 79.79
N | 30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.24 | 0.76 | 11.79 | 7.58 | 8.59
N | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0.79 | 0.21 | 327.77 | 145.4 | 289.47
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 775.79
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 8 | 22.8 | 182.4
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 210.73
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 986.52
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 27.67
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 35.65
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 35.65
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 5.39
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 41.04
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [5 empty] | T
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 404851 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI |  |  | T | 1 | 2697.79 | 2697.79
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 2697.79
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 2697.79
N |  |  |  |  | 14.97% |  |  | 403.85
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 3101.64
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | [5 empty] | T
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10073 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C |  |  | T | 1 | 3403.41 | 3403.41
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 3403.41
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 3403.41
N |  |  |  |  | 14.97% |  |  | 509.49
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 3912.9
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [5 empty] | M3KM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 293.2
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 293.2
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 293.2
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 250
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 1.17
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 1.17
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.17
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 1.34
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | [5 empty] | TKM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 293.2
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 293.2
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 293.2
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 375
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.78
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.78
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.11
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.89
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | [5 empty] | M3KM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 293.2
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 293.2
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 293.2
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 108
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 2.71
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 2.71
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.41
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 3.12
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | TKM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 266.88 | 72.13 | 266.88
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 266.88
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 266.88
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 149.4
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 1.78
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 1.78
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.26
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 2.04
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 731.8 | 285.19 | 731.8
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 731.8
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.4 | 28.33 | 11.33
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 2 | 22.8 | 45.6
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 56.93
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 788.73
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1532.91
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.51
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.51
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.07
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.58
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40046 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 4 | 0.93 | 0.07 | 293.2 | 79.12 | 1112.85
N | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 437.95 | 214.23 | 437.95
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.12 | 0.88 | 275.33 | 121.86 | 140.27
N | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.91 | 0.09 | 731.8 | 285.19 | 691.6
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 2382.67
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 3 | 23.79 | 71.37
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 99.7
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 2482.37
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 213.97
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 11.6
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 11.6
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 1.75
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 13.35
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 2 | 0.66 | 0.34 | 321.84 | 75.44 | 476.12
N | 30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.44 | 3.09 | 4.02
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.39 | 0.61 | 275.33 | 121.86 | 181.71
N | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 225.54 | 103.87 | 225.54
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.69 | 0.31 | 153.72 | 56.45 | 123.56
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 1010.95
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.5 | 28.33 | 14.16
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 1 | 22.8 | 22.8
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 36.96
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 1047.91
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 224.27
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 4.67
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 4.67
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.7
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 5.37
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 3 | 0.9 | 0.1 | 293.2 | 79.12 | 815.37
N | 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 298.2 | 137.22 | 298.2
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.05 | 0.95 | 275.33 | 121.86 | 129.53
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 1243.1
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 3 | 23.79 | 71.37
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 99.7
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 1342.8
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 191.73
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 7
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 7
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 1.05
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 8.05
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 31018 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | 0.061 | 1 | 0 | 7.5 | 0.8 | 0.45
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0.45
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.057 | 28.33 | 1.61
N | 20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE |  |  | H | 0.061 | 29.48 | 1.79
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 0.57 | 22.8 | 12.99
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 16.39
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 16.84
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 16.84
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 16.84
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 2.54
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 19.38
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40105 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.45 | 0.55 | 321.84 | 75.44 | 186.32
N | 30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.24 | 0.76 | 4.44 | 3.09 | 3.41
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.13 | 0.87 | 275.33 | 121.86 | 141.81
N | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 225.54 | 103.87 | 225.54
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.24 | 0.76 | 153.72 | 56.45 | 79.79
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 636.87
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 1 | 22.8 | 22.8
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 51.13
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 688
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 76.89
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 8.94
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 8.94
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 1.35
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 10.29
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 0.05 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 14.66
N | 30027 | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | 1 | 1 | 0 | 119.81 | 23.29 | 119.81
N | 30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25KG) | 3 | 1 | 0 | 34.24 | 32.1 | 102.72
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 237.19
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.1 | 28.33 | 2.83
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 1 | 22.8 | 22.8
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 25.63
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 262.82
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 0.4
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 657.05
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 657.05
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 99.47
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 756.52
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 234.91 | 121.86 | 234.91
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 234.91
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.1 | 28.33 | 2.83
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 3 | 22.8 | 68.4
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 71.23
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 306.14
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 146.1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 2.09
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 2.09
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.31
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 2.4
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | [5 empty] | M3KM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 293.2
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 293.2
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 293.2
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 94.5
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 3.1
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 3.1
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.46
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 3.56
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45245 | LIMPEZA GERAL | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.002 | 28.33 | 0.05
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 0.2 | 22.8 | 4.56
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 4.61
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 4.61
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 4.61
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 4.61
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.69
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 5.3
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45123 | ADENSAMENTO DE CONCRETO | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30034 | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 MM | 1 | 1 | 0 | 9.4 | 0.72 | 9.4
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 9.4
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 1 | 22.8 | 22.8
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 51.13
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 60.53
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 9
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 6.72
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 6.72
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 6.72
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45121 | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 1 | 29.36 | 29.36
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 4 | 22.8 | 91.2
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 148.89
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 148.89
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 33.2
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 4.48
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 11090 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) |  |  | M3 | 1 | 56.11 | 56.11
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 56.11
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 60.59
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 60.59
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 11080 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPA (COMERCIAL) |  |  | M3 | 1.02 | 555.78 | 566.89
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 566.89
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 45123 | ADENSAMENTO DE CONCRETO |  |  | M3 | 1 | 6.72 | 6.72
N | 45121 | LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL |  |  | M3 | 1 | 60.59 | 60.59
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 67.31
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 634.2
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 96.01
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 730.21
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | 1 | 1 | 0 | 6.52 | 0.63 | 6.52
N | 30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.77 | 0.23 | 0.63 | 0.43 | 2.33
N | 30185 | GERICA 180 L | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.38 | 0.94 | 3.32
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 12.17
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 1 | 29.36 | 29.36
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 9 | 22.8 | 205.2
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 262.89
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 275.06
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 4.1849
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 65.72
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10181 | AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) |  |  | M3 | 1.15 | 105.02 | 120.77
N | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 350 | 0.65 | 227.5
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 348.27
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 413.99
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 413.99
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.1 | 28.33 | 2.83
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 0.4 | 29.36 | 11.74
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 4 | 22.8 | 91.2
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 105.77
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 105.77
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 105.77
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) |  |  | M3 | 1.15 | 84.82 | 97.54
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 97.54
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) |  |  | M3 | 0.15 | 413.99 | 62.09
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 62.09
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 265.4
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 40.18
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 305.58
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.2 | 28.33 | 5.66
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 6 | 22.8 | 136.8
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 142.46
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 142.46
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 142.46
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) |  |  | M3 | 1 | 84.82 | 84.82
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 84.82
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 227.28
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 34.41
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 261.69
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 6817875DN-F | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO | [5 empty] | M
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | M2723 | CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO III |  |  | M | 3 | 7260.63 | 21781.89
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 21781.89
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 21781.89
N |  |  |  |  | 14.97% |  |  | 3260.74
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 25042.63
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 2003867DN | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 3 | 22.8 | 68.4
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 68.4
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 68.4
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 180
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.38
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | M1553 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M |  |  | M² | 1.05 | 15.76 | 16.54
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 16.54
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 16.92
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 16.92
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 47018A | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | 1 | 1 | 0 | 6.52 | 0.63 | 6.52
N | 30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.77 | 0.23 | 0.63 | 0.43 | 2.33
N | 30185 | GERICA 180 L | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.38 | 0.94 | 3.32
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 12.17
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 1 | 29.36 | 29.36
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 9 | 22.8 | 205.2
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 262.89
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 275.06
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 4.1849
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 65.72
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10181 | AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) |  |  | M3 | 1.0044 | 105.02 | 105.47
N | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 458.0119 | 0.65 | 297.7
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 403.17
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 468.89
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 468.89
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 1 | 1 | 0 | 25.59 | 3.28 | 25.59
N | 30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.63 | 0.43 | 2.42
N | 30185 | GERICA 180 L | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.38 | 0.94 | 3.36
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 31.37
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE |  |  | H | 1 | 29.48 | 29.48
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 1 | 29.36 | 29.36
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 9 | 22.8 | 205.2
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 292.37
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 323.74
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 3.9289
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 82.39
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10181 | AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) |  |  | M3 | 0.59948 | 105.02 | 62.95
N | 10182 | BRITA COMERCIAL |  |  | M3 | 0.73508 | 102.13 | 75.07
N | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 280.5342 | 0.65 | 182.34
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 320.36
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 402.75
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 402.75
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 6817875DN-I | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | [5 empty] | M
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T | 1 | 1 | 0 | 437.97 | 218.87 | 437.97
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 437.97
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 3 | 22.8 | 68.4
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 68.4
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 506.37
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 0.664
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 762.6
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 2003867DN | APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M |  |  | M2 | 7.08 | 16.92 | 119.79
N | 47018A | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) |  |  | M3 | 0.2048 | 468.89 | 96.02
N | 42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  |  | M3 | 0.7 | 402.75 | 281.92
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 497.73
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 1260.33
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 190.81
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 1451.14
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | [5 empty] | KG
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 0.09 | 23.79 | 2.14
N | 20018 | ARMADOR |  |  | H | 0.09 | 28.01 | 2.52
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.0225 | 28.33 | 0.63
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 5.29
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 5.29
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 5.29
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10069 | AÇO CA - 50 |  |  | KG | 1.1 | 6.73 | 7.4
N | 11003 | ARAME RECOZIDO |  |  | KG | 0.015 | 14.58 | 0.21
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 7.61
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 12.9
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 12.9
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45160 | CONCRETO FCK=20 MPA | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30175 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 0.97 | 0.65 | 0.97
N | 30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | 1 | 1 | 0 | 25.59 | 3.28 | 25.59
N | 30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.63 | 0.43 | 2.44
N | 30185 | GERICA 180 L | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.38 | 0.94 | 3.36
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 32.36
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE |  |  | H | 1 | 29.48 | 29.48
N | 20017 | PEDREIRO |  |  | H | 1 | 29.36 | 29.36
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 9 | 22.8 | 205.2
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 292.37
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 324.73
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 3.9289
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 82.65
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR |  |  | KG | 4.6 | 6.88 | 31.64
N | 10181 | AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) |  |  | M3 | 0.59 | 105.02 | 61.96
N | 10182 | BRITA COMERCIAL |  |  | M3 | 0.578 | 102.13 | 59.03
N | 10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  | KG | 364 | 0.65 | 236.6
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 389.23
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 45123 | ADENSAMENTO DE CONCRETO |  |  | M3 | 1 | 6.72 | 6.72
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 6.72
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 478.6
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 478.6
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30042 | GRUPO GERADOR 40 KVA | 0.04016 | 1 | 0 | 42.76 | 5.41 | 1.71
N | 30047 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.04016 | 1 | 0 | 30.46 | 30.15 | 1.22
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 2.93
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 0.7 | 23.79 | 16.65
N | 20016 | CARPINTEIRO |  |  | H | 0.7 | 29.46 | 20.62
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.07 | 28.33 | 1.98
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 39.25
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 42.18
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 42.18
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 11008 | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM |  |  | M | 0.44922 | 13.72 | 6.16
N | 11009 | COMPENSADO RESINADO - 12 MM |  |  | M2 | 0.4043 | 31.81 | 12.86
N | 11016 | DESMOLDANTE P/ FORMA |  |  | L | 0.01852 | 13.43 | 0.24
N | 10044 | PREGO |  |  | KG | 0.20396 | 18.09 | 3.68
N | 10045 | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM |  |  | M | 0.19908 | 2.86 | 0.56
N | 10048 | SARRAFO |  |  | M | 2.09 | 5.95 | 12.43
N | 11030 | TABUA DE 30 |  |  | M | 0.35938 | 12.53 | 4.5
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 40.43
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 82.61
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 82.61
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 0705433DN | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [5 empty] | UND
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) |  |  | KG | 3628 | 12.9 | 46801.2
N | 47018A | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) |  |  | M3 | 2.91 | 468.89 | 1364.46
N | 42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM |  |  | M3 | 9.7 | 402.75 | 3906.67
N | 45160 | CONCRETO FCK=20 MPA |  |  | M3 | 38.035 | 478.6 | 18203.55
N | 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) |  |  | M2 | 164 | 82.61 | 13548.04
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 83823.92
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 83823.92
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 12690.94
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 96514.86
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | [5 empty] | TKM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 1 | 0 | 261.78 | 71.99 | 261.78
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 261.78
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 261.78
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 375
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.69
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.69
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.1
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.79
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | [5 empty] | TKM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 293.2 | 79.12 | 293.2
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 293.2
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 293.2
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 375
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.78
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.78
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.11
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.89
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 5909130DN | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | [5 empty] | T
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | E9041 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW | 1 | 1 | 0 | 349.82 | 94.87 | 349.82
N | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW | 2 | 0.53 | 0.47 | 386.71 | 106.17 | 509.71
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 859.53
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 2 | 22.8 | 45.6
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 45.6
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 905.13
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 37.44
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 24.17
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 24.17
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 3.65
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 27.82
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | [5 empty] | TKM
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30105 | CAMINHÃO PRANCHA | 1 | 1 | 0 | 359.16 | 90.51 | 359.16
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 359.16
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 359.16
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 520
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0.69
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 0.69
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.1
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 0.79
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.59 | 0.41 | 321.84 | 75.44 | 220.81
N | 30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.44 | 3.09 | 3.76
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.69 | 0.31 | 275.33 | 121.86 | 227.75
N | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 225.54 | 103.87 | 225.54
N | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.5 | 0.5 | 153.72 | 56.45 | 105.08
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 782.94
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 4 | 23.79 | 95.16
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.5 | 28.33 | 14.16
N | 20013 | GREDISTA |  |  | H | 1 | 25.83 | 25.83
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 135.15
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 918.09
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 306.9
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 2.99
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 2.99
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.45
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 3.44
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 47100 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.4 | 0.6 | 437.95 | 214.23 | 303.71
N | 30043 | GRUPO GERADOR 174 KVA | 1 | 0.51 | 0.49 | 162.47 | 8.31 | 86.93
N | 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H | 1 | 0.51 | 0.49 | 210.79 | 143.76 | 177.94
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 568.58
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 3 | 23.79 | 71.37
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.25 | 28.33 | 7.08
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 78.45
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 647.03
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 57.56
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 11.24
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10182 | BRITA COMERCIAL |  |  | M3 | 1.4667 | 102.13 | 149.79
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 149.79
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 161.03
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 161.03
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | [5 empty] | M3
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.17 | 0.83 | 321.84 | 75.44 | 117.32
N | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.29 | 0.71 | 275.33 | 121.86 | 166.36
N | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 1 | 0 | 250.35 | 124.26 | 250.35
N | 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 1 | 0.54 | 0.46 | 259.81 | 115.4 | 193.38
N | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0.41 | 0.59 | 327.77 | 145.4 | 220.17
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 947.58
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.5 | 28.33 | 14.16
N | 20013 | GREDISTA |  |  | H | 1 | 25.83 | 25.83
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 9 | 22.8 | 205.2
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 245.19
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 1192.77
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 57.56
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 20.72
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 47100 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) |  |  | M3 | 1 | 161.03 | 161.03
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 161.03
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 181.75
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 27.51
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 209.26
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 1518SN | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | [6 empty] | 631.87 | 5000
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  |  | T | 1 | 549.6 | 549.6
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 549.6
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | [5 empty] | 1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 549.6
N |  |  |  |  | 14.97% |  |  | 82.27
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 631.87
N | COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 5213387DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO | [5 empty] | UND
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | E9066 | GRUPO GERADOR - 14 KVA | 0.36145 | 1 | 0 | 18.02 | 4.23 | 6.51
N | 30047 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 0.36145 | 1 | 0 | 30.46 | 30.15 | 11
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 17.51
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 1 | 23.79 | 23.79
N | 20016 | CARPINTEIRO |  |  | H | 1 | 29.46 | 29.46
N | 20019 | PINTOR |  |  | H | 1 | 28 | 28
N | 20031 | SERVENTE |  |  | H | 1 | 22.8 | 22.8
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 104.05
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 121.56
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 2
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 60.78
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 11008 | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM |  |  | M | 7.216 | 13.72 | 99
N | M3236 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI |  |  | M² | 1.08 | 591.87 | 639.21
N | 10044 | PREGO |  |  | KG | 0.18 | 18.09 | 3.25
N | 10048 | SARRAFO |  |  | M | 2.09 | 5.95 | 12.43
N | 10050 | SOLVENTE / DILUENTE |  |  | L | 0.05626 | 24.4 | 1.37
N | 11030 | TABUA DE 30 |  |  | M | 3.96 | 12.53 | 49.61
N | 11032 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO |  |  | L | 0.56256 | 34.02 | 19.13
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 824
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 884.78
N |  |  |  |  | 0% |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 884.78
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 5213346DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | [5 empty] | UNXDIA
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 0
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 1
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 5213387DN | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO |  |  | UND | 0.00667 | 884.78 | 5.9
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 5.9
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 5.9
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 0.89
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 6.79
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0.5 | 0.5 | 261.78 | 71.99 | 166.88
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 166.88
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 1 | 23.79 | 23.79
N | 20016 | CARPINTEIRO |  |  | H | 0.9 | 29.46 | 26.51
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 0.3 | 28.33 | 8.49
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 58.79
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 225.67
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 4
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 56.41
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10136 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I |  |  | M2 | 1.4 | 144.5 | 202.3
N | 10039 | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA |  |  | M2 | 1 | 109.79 | 109.79
N | 10042 | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |  |  | M | 3 | 36.1 | 108.3
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 420.39
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 476.8
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 72.18
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 548.98
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | [5 empty] | M2
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 1 | 0 | 355.51 | 134.52 | 355.51
N
N
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 355.51
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 10 | 23.79 | 237.9
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 266.23
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 621.74
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 300
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 2.07
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO |  |  | KG | 0.43 | 12.9 | 5.54
N | 10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO |  |  | L | 0.0009 | 21.21 | 0.01
N | 10161 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA |  |  | L | 0.4 | 23.89 | 9.55
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 15.1
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 17.17
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 2.59
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 19.76
N | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 1
N | 40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | [5 empty] | UN
N | CÓDIGO | A - EQUIPAMENTOS | QTD | PROD. | IMPR. | PRODUT. | IMPRODUT. | CUSTO TOTAL
N | 30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 1 | 0 | 261.78 | 71.99 | 261.78
N | 30044 | GRUPO GERADOR 3,2 KVA | 1 | 1 | 0 | 5.11 | 0.2 | 5.11
N | 30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 2 | 1 | 0 | 1.16 | 0.64 | 2.32
N
N
N
N
N
N | [6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS | 269.21
N | CÓDIGO | B - MÃO DE OBRA |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 20003 | AJUDANTE |  |  | H | 4 | 23.79 | 95.16
N | 20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | H | 1 | 28.33 | 28.33
N | 20015 | MONTADOR |  |  | H | 2 | 27.7 | 55.4
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MÃO OBRA |  |  |  |  | 178.89
N |  |  | TOTAL EXECUÇÃO |  |  |  |  | 448.1
|  |  | PRODUÇÃO DE EQUIPE |  |  |  |  | 80
N |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  |  | 5.6
N | [5 empty] | Custo do FIC |  | 0
N | [5 empty] | Custo do FIT |  | 0
N | CÓDIGO | C - MATERIAL |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N | 10011 | COLA POLIESTER |  |  | KG | 0.06 | 38.78 | 2.32
N | 10052 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  |  | UN | 1 | 27.15 | 27.15
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 29.47
N | CÓDIGO | D - ATIVIDADES AUXILIARES |  |  | UND | QTD | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | E - TEMPO FIXO |  | CÓDIGO | QTD | UNIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TEMPO FIXO |  |  |  |  | 0
N | CÓDIGO | F - MOMENTO DE TRANSPORTE | QTD | UND. | DMT-LN | DMT-RP | DMT-P | CUSTO TOTAL
N
N
N
N
N |  |  | TOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL PARCIAL |  |  | 35.07
N |  |  |  |  | 15.14% |  |  | 5.3
N |  |  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 40.37

## ADM
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 0 | 31684.46 | 0
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 0 | 27082.02 | 0
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 3 | 17980.592 | 53941.77
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 0 | 5663.96 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 0 | 8246.85 | 0
Topógrafo | mês | 0.6 | 6591.35 | 3954.81
Auxiliar de Topografia | mês | 1.2 | 2678.69 | 3214.42
Laboratorista de Solos | mês | 0 | 6591.35 | 0
Laboratorista de Betumes | mês | 0 | 6591.35 | 0
Laboratorista de Concretos | mês | 0 | 6591.35 | 0
Auxiliar de Laboratorista | mês | 0 | 2678.69 | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |  |  |  | 0
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 27082.02 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 17507.3 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 0 | 5772.41 | 0
DIVISÃO DE PRODUÇÃO |  |  |  | 0
Encarregado Geral | mês | 0 | 8246.85 | 0
Motorista | mês | 1.8 | 3471.96 | 6249.52
DIVISÃO ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0
Encarregado Administrativo | mês | 0 | 4046.78 | 0
Auxiliar Administrativo | mês | 0 | 3157.72 | 0
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 6 | 5955.21 | 35731.26
Recepcionista / Telefonista | mês | 0 | 3157.72 | 0
Vigia | mês | 12 | 2671.03 | 32052.36
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 6 | 200 | 1200
Medicamentos | mês | 6 | 50 | 300
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3.6 | 3129.561 | 11266.41
EQUIPAMENTOS INDIRETOS |  |  |  | 0
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 0 | 3565.59 | 0
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 0 | 6028.61 | 0
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 0 | 4702.01 | 0
Instrumental de Topografia | mês | 0.6 | 5216.23 | 3129.73
Caminhão Munck | mês | 0 | 38694.48 | 0
Caminhão prancha | mês | 0 | 39557.98 | 0
SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
PCMSO (NR-7) | unidade | 1 | 400 | 400
PGR (NR-18) | unidade | 1 | 3277.78 | 3277.78
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 65 | 32.5 | 2112.5
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 3 | 271.47 | 814.41
Ensaios Tecnológicos | unidade | 60 | 186.69 | 11201.4
|  |  | TOTAL SEM BDI: | 168846.37
|  |  | 15.14% | 25563.34
|  |  | TOTAL COM BDI: | 194409.71

## CANT
CANTEIRO DE OBRAS
DESCRIÇÃO | UND | PR. UNIT. | QTD | TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.51 | 900 | 459
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 11.6 | 280.8 | 3257.28
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.67 | 216 | 1008.72
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 274.67 | 21 | 5768.07
Escritório urbano (cidade) | mês | 3452.25 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 274.67 | 27.23 | 7479.26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 274.67 | 7.26 | 1994.1
Alojamento (engenheiros) | mês | 3653.15 | 3 | 10959.45
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4260.93 | 3 | 12782.79
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 383.84 | 3 | 1151.52
Almoxarifado | m² | 192.27 | 12 | 2307.24
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 192.27 | 40 | 7690.8
Oficinas | m² | 192.27 | 0 | 0
Fiscalização | m² | 274.67 | 9 | 2472.03
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 192.27 | 0 | 0
Vestiários | m² | 274.67 | 45 | 12360.15
Sanitários | m² | 274.67 | 13.86 | 3806.92
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 286.81 | 0 | 0
Refeitório (para os administrativos) | m² | 274.67 | 5 | 1373.35
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 217.18 | 6 | 1303.08
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 8 | 1779.6
Laboratório (espaço físico) | m² | 233.47 | 0 | 0
Ambulatório | m² | 233.47 | 0 | 0
Cercas | m | 17.49 | 120 | 2098.8
Guaritas | m² | 274.67 | 4 | 1098.68
Fossa Séptica | un | 6316.85 | 0 | 0
Sumidouro | un | 3199.73 | 0 | 0
Poço Artesiano | un | 14006.94 | 0 | 0
Placa de Obra | m² | 392.33 | 7.5 | 2942.47
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8026.56 | 1 | 8026.56
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3459.07 | 1 | 3459.07
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4977.67 | 1 | 4977.67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.92 | 9168 | 8434.56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 149.99 | 6 | 899.94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 57.26 | 3 | 171.78
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2743.84 | 0.6 | 1646.3
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 97725.71 | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 64659.71 | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 192.27 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 365.47 | 8 | 2923.76
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 365.47 | 6 | 2192.82
Cone de sinalização (desvio) | un | 85.62 | 8 | 684.96
Tambor de 200L (desvio) | un | 120 | 10 | 1200
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 206.16 | 0 | 0
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2743.84 | 12 | 32926.08
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 900 | 360
Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
CUSTO TOTAL |  |  |  | 162207.13
15.14% |  |  |  | 24558.1595
PREÇO TOTAL |  |  |  | 186765.2895

## MOB
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
CODIGO | EQUIPAMENTO | FU (A) | HORA PRODUTIVA (B) | DT* (C ) | CUSTO (D=AxB/60) | QUANTIDADE (E) | CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 1 | 495.02 | 50 | 8.25 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 293.2 | 50 | 4.88 | 1 | 244
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 1 | 174.97 | 50 | 2.91 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 261.78 | 50 | 4.36 | 1 | 218
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 1 | 346.83 | 50 | 5.78 |  | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T | 1 | 511.23 | 50 | 8.52 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 1 | 411.82 | 50 | 6.86 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 1 | 303.25 | 50 | 5.05 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 1 | 325.24 | 50 | 5.42 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 355.51 | 50 | 5.92 |  | 0
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 321.84 | 50 | 5.36 | 1 | 268
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 1 | 243.91 | 50 | 4.06 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 266.88 | 50 | 4.44 | 1 | 222
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 1 | 721.91 | 50 | 12.03 |  | 0
E9041 | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW | 1 | 349.82 | 50 | 5.83 | 1 | 291.5
E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW | 1 | 386.71 | 50 | 6.44 | 1 | 322
Rebocados |  | 30105
30205 | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | 2 | 359.16 | 50 | 11.97 |  | 0
30190 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T | 2 | 359.16 | 50 | 11.97 |  | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 | 1 | 299
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 | 1 | 299
30215 | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 0.33 | 359.16 | 50 | 1.97 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M | 0.33 | 359.16 | 50 | 1.97 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 | 1 | 299
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 T | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 | 1 | 299
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H | 3 | 359.16 | 50 | 17.95 |  | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H | 2 | 359.16 | 50 | 11.97 | 1 | 598.5
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H | 1 | 359.16 | 50 | 5.98 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 0.5 | 359.16 | 50 | 2.99 | 1 | 149.5
Mão de Obra |  |  |  | % mob. (G) | Custo (H) | Total de oper. (I) | Total (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  | 30% | 111.35 | 8 | 267.24
[6 empty] | TOTAL MOB/DEMOB (2X): | 9347.48
[6 empty] | 15.14% | 1415.2
[6 empty] | TOTAL COM BDI: | 10762.68

## I5
BDI

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 2% | 2% | 1.61% | 0.744% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 15.14%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | Tributos |  |  |  | (*) Resultado
| Administração central (1) | (2) Lucro | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | (5) Riscos | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | (*) Resultado
SEM DESONERAÇÃO | 1.5% | 3.5% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 14.97%
____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## I6
TERMO DE ENCERRAMENTO

## ENCERRAMENTO
TERMO DE ENCERRAMENTO
GOIÂNIA, 04 DE FEVEREIRO DE 2026
À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, Nº 171 - Jardim Atlântico - Goiânia - Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.910.656/0001-81, representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no CPF Nº. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente contém 54 (cinquenta e quatro) páginas numericamente ordenadas e rubricadas referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 017/2026.
Atenciosamente,
__________________________________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

## MO
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNDADE | ORIGEM | PREÇO | PREÇO
20003 | AJUDANTE | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 23.79 | 202.7% | 7.86
20018 | ARMADOR | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 28.01 | 167.3% | 10.48
20014 | BLASTER | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 36.95 | 199.3% | 12.35
20016 | CARPINTEIRO | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 29.46 | 181.2% | 10.48
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 28.33 | 119.5% | 12.91
20013 | GREDISTA | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 25.83 | 146.5% | 10.48
20015 | MONTADOR | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 27.7 | 177.1% | 10
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 29.63 | 174.2% | 10.81
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 35.14 | 162.7% | 13.38
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 28.52 | 172.2% | 10.48
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 47.18 | 141.2% | 19.56
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 29.48 | 181.4% | 10.48
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 44.17 | 152.9% | 17.47
20017 | PEDREIRO | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 29.36 | 180.2% | 10.48
20019 | PINTOR | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 28 | 167.2% | 10.48
20031 | SERVENTE | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 22.8 | 209.1% | 7.38
21030 | SOLDADOR | h | MAO DE OBRA-GOINFRA | 39.83 | 155.8% | 15.57

## EQP
EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | ORGÃO | EQUIPAMENTO | UND | POTÊNCIA (HP) | VIDA ÚTIL (n) | HORAS TRAB. ANO (HTA) | TIPO DE COMB. | COEF. CONSUMO | COEF. DE MAN. (K) | COEF. RESIDUAL (R%) | VALOR DE AQUISIÇÃO (VA) | VALOR RESIDUAL (VR) | VM MÉDIO INVEST. (VM) | DEPRECIAÇÃO HORÁRIA (DH) | OPORTUNIDADE CAPITAL (DNIT) | SEGUROS E IMPOSTOS (IH) | MANUT. (MH) | MATERIAIS (CC) | CÓDIGO M.O | SALARIO MENSAL | MÃO DE OBRA (CMO) | PRODUTIVO CD+JH+CM+CMA+CMO | IMPRODUTIVO CMO+DH+IH
30022 | GOINFRA | AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA | H | 12 | 8 | 2500 | Óleo Diesel |  | 0.6 | 10 | 675484.22 | 67548.42 | 379959.87 | 39.51 |  |  | 20.26 | 10.2 |  |  |  | 69.97 | 39.51
30175 | GOINFRA | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 KG | H | 0 | 3 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.5 | 10 | 3861.41 | 386.14 | 2574.27 | 0.65 |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.97 | 0.65
30031 | GOINFRA | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | H | 7 | 6 | 1750 | Óleo Diesel |  | 0.6 | 10 | 5966.09 | 596.6 | 3480.21 | 0.63 |  |  | 0.34 | 5.55 |  |  |  | 6.52 | 0.63
30032 | GOINFRA | BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA | H | 4 | 6 | 1750 | Energia (kwh) |  | 0.6 | 10 | 4904.32 | 490.43 | 2860.85 | 0.51 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.79 | 0.51
30180 | GOINFRA | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | H | 10 | 5 | 2000 | Gasolina |  | 0.6 | 20 | 33523.88 | 6704.77 | 20114.32 | 3.28 |  |  | 2.01 | 20.3 |  |  |  | 25.59 | 3.28
30141 | GOINFRA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 L/MIN | H | 5 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.7 | 20 | 39337.73 | 7867.54 | 23602.63 | 3.85 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 6.6 | 3.85
30140 | GOINFRA | BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | H | 2 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.7 | 20 | 29649.14 | 5929.82 | 17789.48 | 2.9 |  |  | 2.07 |  |  |  |  | 4.97 | 2.9
30050 | GOINFRA | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | H | 171 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 1873307.11 | 749322.84 | 1070461.2 | 112.39 |  | 13.3808 | 120.42 | 184.21 | 20000 / 20028 | 64.62 | 64.62 | 495.02 | 190.39
30037 | GOINFRA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | H | 210 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 737269.74 | 294907.89 | 421296.99 | 44.23 |  | 5.2662 | 47.39 | 166.69 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 293.2 | 79.12
30036 | GOINFRA | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | H | 136 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 519309.71 | 207723.88 | 296748.4 | 31.15 |  | 3.7094 | 33.38 | 77.11 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 174.97 | 64.48
30035 | GOINFRA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | H | 188 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 631015.29 | 252406.11 | 360580.16 | 37.86 |  | 4.5073 | 40.56 | 149.23 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 261.78 | 71.99
30125 | GOINFRA | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | H | 136 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 897916.21 | 359166.48 | 513094.97 | 53.87 |  | 6.4137 | 57.72 | 146.51 | 20004 / 20028 | 82.32 | 82.32 | 346.83 | 142.6
30110 | GOINFRA | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T | H | 323 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 1671729.66 | 668691.86 | 955274.09 | 100.3 |  | 11.9409 | 107.46 | 256.39 | 20028 | 35.14 | 35.14 | 511.23 | 147.38
30120 | GOINFRA | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | H | 210 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 1186742.94 | 474697.17 | 678138.82 | 71.2 |  | 8.4767 | 76.29 | 226.23 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 411.82 | 109.3
31062 | GOINFRA | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | H | 136 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 701037.61 | 280415.04 | 400592.92 | 42.06 |  | 5.0074 | 45.06 | 146.51 | 20000 / 20028 | 64.62 | 64.62 | 303.25 | 111.68
30053 | GOINFRA | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | H | 136 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 910282.5 | 364113 | 520161.42 | 54.61 |  | 6.502 | 58.51 | 146.51 | 20000 / 20027 | 59.11 | 59.11 | 325.24 | 120.22
30049 | GOINFRA | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | H | 143 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 1041296.98 | 416518.79 | 595026.84 | 62.47 |  | 7.4378 | 66.94 | 154.05 | 20000 / 20028 | 64.62 | 64.62 | 355.51 | 134.52
30105 | GOINFRA | CAMINHÃO PRANCHA | H | 265 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 906936.57 | 362774.62 | 518249.46 | 54.41 |  | 6.4781 | 58.3 | 210.35 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 359.16 | 90.51
30040 | GOINFRA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | H | 188 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 682469.19 | 272987.67 | 389982.39 | 40.94 |  | 4.87 | 43.87 | 202.53 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 321.84 | 75.44
30039 | GOINFRA | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | H | 136 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 515802.31 | 206320.92 | 294744.17 | 30.94 |  | 3.6843 | 33.15 | 146.51 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 243.91 | 64.25
30021 | GOINFRA | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | H | 143 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 633153.31 | 253261.32 | 361801.89 | 37.98 |  | 4.5225 | 40.7 | 154.05 | 20027 | 29.63 | 29.63 | 266.88 | 72.13
31012 | GOINFRA | CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. | H | 0 | 11 | 1250 | Nenhum |  | 0.5 | 15 | 53492.15 | 8023.82 | 29177.53 | 4.7 |  |  | 1.94 |  | 20000 | 29.48 | 29.48 | 36.12 | 34.18
30010 | GOINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | H | 113 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 882946.75 | 264884.02 | 529768.05 | 77.69 |  |  | 61.8 | 51.25 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 234.91 | 121.86
30007 | GOINFRA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | H | 195 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 1932530.49 | 579759.14 | 1159518.29 | 170.06 |  |  | 135.27 | 88.45 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 437.95 | 214.23
30033 | GOINFRA | CARRINHO DE MÃO 80L | H | 0 | 1 | 1000 | Nenhum |  | 0.5 | 0 | 411.73 | 0 | 411.73 | 0.43 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.63 | 0.43
31018 | GOINFRA | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | H | 3 | 6 | 2000 | Gasolina |  | 0.8 | 20 | 9530.37 | 1906.07 | 5559.38 | 0.8 |  |  | 0.63 | 6.07 |  |  |  | 7.5 | 0.8
30048 | GOINFRA | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | H | 4 | 6 | 2000 | Gasolina |  | 0.8 | 20 | 11350.73 | 2270.14 | 6621.25 | 0.95 |  |  | 0.75 | 7.88 |  |  |  | 9.58 | 0.95
30165 | GOINFRA | COMPRESSOR DE AR 1.146PCM | H | 331 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 808229.37 | 161645.87 | 471467.13 | 68.02 |  |  | 53.88 | 319.05 |  |  |  | 440.95 | 68.02
30130 | GOINFRA | COMPRESSOR DE AR 124 PCM | H | 27 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 117071.25 | 23414.25 | 68291.56 | 9.85 |  |  | 7.8 | 26.02 |  |  |  | 43.67 | 9.85
30026 | GOINFRA | COMPRESSOR DE AR 295 PCM | H | 36 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 237301.02 | 47460.2 | 138425.59 | 19.97 |  |  | 15.82 | 34.7 |  |  |  | 70.49 | 19.97
30027 | GOINFRA | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | H | 81 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 276781.63 | 55356.32 | 161455.95 | 23.29 |  |  | 18.45 | 78.07 |  |  |  | 119.81 | 23.29
30145 | GOINFRA | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO | H | 15 | 7 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.8 | 20 | 90789.81 | 18157.96 | 51879.89 | 6.74 |  |  | 5.18 |  | 20004 | 47.18 | 47.18 | 59.1 | 53.92
30018 | GOINFRA | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | H | 0 | 5 | 2000 | Nenhum |  | 0.6 | 10 | 81595.8 | 8159.58 | 48957.48 | 8.81 |  |  | 4.89 |  |  |  |  | 13.7 | 8.81
30011 | GOINFRA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | H | 103 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 1047889.9 | 314366.97 | 628733.94 | 92.21 |  |  | 73.35 | 75.92 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 285.65 | 136.38
30057 | GOINFRA | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | H | 118 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 1057407.07 | 317222.12 | 634444.24 | 93.05 |  |  | 74.01 | 86.97 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 298.2 | 137.22
30115 | GOINFRA | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | H | 10 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 20 | 59893.47 | 11978.69 | 35936.08 | 5.86 |  |  | 4.19 | 8.84 | 20000 | 29.48 | 29.48 | 48.37 | 35.34
30045 | GOINFRA | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | H | 2 | 5 | 1200 | Energia (kwh) |  | 0.6 | 20 | 12655.34 | 2531.06 | 7593.2 | 2.06 |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 3.32 | 2.06
30019 | GOINFRA | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | H | 455 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 5183750.74 | 1555125.22 | 3023854.59 | 393.1 |  |  | 431.97 | 464.37 | 20004 | 47.18 | 47.18 | 1336.62 | 440.28
30150 | GOINFRA | FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE | H | 147 | 5 | 2000 | Nenhum |  | 0.5 | 20 | 2035577.89 | 407115.57 | 1221346.73 | 199.48 |  |  | 101.77 |  |  |  |  | 301.25 | 199.48
30185 | GOINFRA | GERICA 180 L | H | 0 | 1 | 1000 | Nenhum |  | 0.5 | 0 | 887.1 | 0 | 887.1 | 0.94 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 1.38 | 0.94
30013 | GOINFRA | GRADE DE DISCO - 24X24 | H | 0 | 7 | 2000 | Nenhum |  | 0.5 | 10 | 37978.94 | 3797.89 | 21702.25 | 3.09 |  |  | 1.35 |  |  |  |  | 4.44 | 3.09
30043 | GOINFRA | GRUPO GERADOR 174 KVA | H | 139 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.5 | 30 | 123903 | 37170.9 | 70801.71 | 8.31 |  |  | 4.42 | 149.74 |  |  |  | 162.47 | 8.31
30044 | GOINFRA | GRUPO GERADOR 3,2 KVA | H | 3.2 | 7 | 2000 | Gasolina |  | 0.5 | 30 | 3010.5 | 903.15 | 1720.28 | 0.2 |  |  | 0.1 | 4.81 |  |  |  | 5.11 | 0.2
30042 | GOINFRA | GRUPO GERADOR 40 KVA | H | 32 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.5 | 30 | 80694.2 | 24208.26 | 46110.97 | 5.41 |  |  | 2.88 | 34.47 |  |  |  | 42.76 | 5.41
30041 | GOINFRA | GRUPO GERADOR 68 KVA | H | 54 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.5 | 30 | 104387.31 | 31316.19 | 59649.89 | 7 |  |  | 3.72 | 58.17 |  |  |  | 68.89 | 7
31013 | GOINFRA | GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T | H | 0 | 10 | 2000 | Nenhum |  | 0.5 | 20 | 7414.45 | 1482.89 | 4077.94 | 0.41 |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.59 | 0.41
30028 | GOINFRA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25KG) | H | 0 | 5 | 2000 | Nenhum |  | 0.8 | 20 | 26810.94 | 5362.18 | 16086.56 | 2.62 |  |  | 2.14 |  | 20000 | 29.48 | 29.48 | 34.24 | 32.1
30052 | GOINFRA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | H | 1 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.8 | 20 | 6540.42 | 1308.08 | 3924.25 | 0.64 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 1.16 | 0.64
30158 | GOINFRA | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | H | 45 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 454426.65 | 136327.99 | 272655.99 | 39.98 |  |  | 31.8 | 64.5 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 180.45 | 84.15
30058 | GOINFRA | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M | H | 45 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 380969.68 | 114290.9 | 228581.8 | 33.52 |  |  | 26.66 | 64.5 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 168.85 | 77.69
30143 | GOINFRA | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 L | H | 13 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.7 | 20 | 29662.77 | 5932.55 | 17797.66 | 2.9 |  |  | 2.07 |  | 20000 | 29.48 | 29.48 | 34.45 | 32.38
30046 | GOINFRA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | H | 93 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 30 | 1157116.34 | 347134.9 | 661209.33 | 77.69 |  |  | 74.38 | 79.09 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 275.33 | 121.86
31015 | GOINFRA | MOTOSSERRA | H | 2 | 3 | 400 | Gasolina |  | 0.9 | 10 | 1965.82 | 196.58 | 1310.54 | 1.67 |  |  | 1.47 | 4.43 | 20000 | 29.48 | 29.48 | 37.05 | 31.15
30170 | GOINFRA | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | H | 56 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 1638864.12 | 327772.82 | 956004.07 | 137.93 |  |  | 109.25 | 31.75 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 323.1 | 182.1
30029 | GOINFRA | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | H | 145 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 1672174 | 334434.8 | 975434.83 | 140.74 |  |  | 111.47 | 123.32 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 419.7 | 184.91
30101 | GOINFRA | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | H | 455 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 4777532.53 | 1433259.75 | 2786893.97 | 362.29 |  |  | 398.12 | 515.97 | 20004 | 47.18 | 47.18 | 1323.56 | 409.47
30008 | GOINFRA | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | H | 58 | 5 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 30 | 427273.67 | 128182.1 | 256364.2 | 37.6 |  |  | 29.9 | 42.75 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 154.42 | 81.77
30135 | GOINFRA | ROÇADEIRA COSTAL | H | 1 | 3 | 2000 | Gasolina |  | 0.7 | 10 | 2577.6 | 257.76 | 1718.4 | 0.43 |  |  | 0.3 | 8.45 |  |  |  | 9.18 | 0.43
30015 | GOINFRA | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | H | 85 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 951619.41 | 190323.88 | 555111.32 | 80.09 |  |  | 63.44 | 62.65 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 250.35 | 124.26
30012 | GOINFRA | ROLO LISO TANDEN - 10 T | H | 82 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 830470.05 | 166094.01 | 484440.86 | 69.89 |  |  | 55.36 | 125.53 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 294.95 | 114.06
30014 | GOINFRA | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | H | 97 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 846399.14 | 169279.82 | 493732.83 | 71.23 |  |  | 56.42 | 87.99 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 259.81 | 115.4
30009 | GOINFRA | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | H | 82 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 709341.14 | 141868.22 | 413782.33 | 59.7 |  |  | 47.28 | 74.39 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 225.54 | 103.87
30047 | GOINFRA | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | H | 4 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.5 | 10 | 6216.12 | 621.61 | 3729.67 | 0.67 |  |  | 0.31 |  | 20000 | 29.48 | 29.48 | 30.46 | 30.15
31017 | GOINFRA | SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) | H | 20 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.8 | 20 | 429174.36 | 85834.87 | 245242.49 | 31.88 |  |  | 24.52 | 20.41 | 20000 | 29.48 | 29.48 | 106.29 | 61.36
30020 | GOINFRA | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | H | 0 | 8 | 2400 | Nenhum |  | 0.5 | 20 | 640163.76 | 128032.75 | 360092.11 | 35.67 |  |  | 16.67 |  |  |  |  | 52.34 | 35.67
30005 | GOINFRA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | H | 77 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 20 | 320458.5 | 64091.7 | 186934.12 | 26.97 |  |  | 18.69 | 78.58 | 20000 | 29.48 | 29.48 | 153.72 | 56.45
30006 | GOINFRA | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | H | 77 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 20 | 342161.32 | 68432.26 | 199594.1 | 28.79 |  |  | 19.95 | 78.58 | 20000 | 29.48 | 29.48 | 156.8 | 58.27
30002 | GOINFRA | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | H | 259 | 9 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 4447017.58 | 1334105.27 | 2470565.32 | 247.05 |  |  | 247.05 | 205.59 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 743.86 | 291.22
30059 | GOINFRA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | H | 97 | 9 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 1179750.9 | 353925.27 | 655417.16 | 65.54 |  |  | 65.54 | 76.99 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 252.24 | 109.71
30000 | GOINFRA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | H | 127 | 9 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 1537620.9 | 461286.27 | 854233.83 | 85.42 |  |  | 85.42 | 100.81 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 315.82 | 129.59
30001 | GOINFRA | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | H | 259 | 9 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 4338448.05 | 1301534.41 | 2410248.91 | 241.02 |  |  | 241.02 | 205.59 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 731.8 | 285.19
30025 | GOINFRA | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H | H | 172 | 7 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.9 | 30 | 3240000 | 972000 | 1851428.57 | 217.54 |  |  | 208.28 |  | 20004 | 47.18 | 47.18 | 473 | 264.72
30016 | GOINFRA | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H | H | 44 | 7 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.7 | 20 | 1340730.3 | 268146.06 | 766131.6 | 99.59 |  |  | 67.03 |  | 20026 | 44.17 | 44.17 | 210.79 | 143.76
30030 | GOINFRA | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | H | 335 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 40 | 2120680.09 | 848272.03 | 1211817.19 | 127.24 |  | 15.1477 | 136.32 | 360.89 | 20004 / 20028 | 82.32 | 82.32 | 721.91 | 224.7
30024 | GOINFRA | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H | H | 23 | 7 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.7 | 20 | 210824.91 | 42164.98 | 120471.37 | 15.66 |  |  | 10.54 |  | 20026 | 44.17 | 44.17 | 70.37 | 59.83
30017 | GOINFRA | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | H | 0 | 5 | 2000 | Nenhum |  | 0.6 | 10 | 70202.99 | 7020.29 | 42121.79 | 7.58 |  |  | 4.21 |  |  |  |  | 11.79 | 7.58
30034 | GOINFRA | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 MM | H | 4 | 5 | 1000 | Gasolina |  | 0.5 | 20 | 3710.39 | 742.07 | 2226.23 | 0.72 |  |  | 0.37 | 8.31 |  |  |  | 9.4 | 0.72
30023 | GOINFRA | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | H | 82 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.9 | 30 | 1462888.75 | 438866.62 | 835936.42 | 98.22 |  |  | 94.04 | 88.33 | 20004 | 47.18 | 47.18 | 327.77 | 145.4
30205 | GOINFRA | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | H | 450 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.6 | 20 | 3077311.28 | 615462.25 | 1758463.58 | 228.6 |  |  | 131.88 | 329.9 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 734.55 | 272.77
30190 | GOINFRA | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T | H | 119 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.6 | 20 | 885770.94 | 177154.18 | 506154.82 | 65.8 |  |  | 37.96 | 87.24 | 20026 | 44.17 | 44.17 | 235.17 | 109.97
30195 | GOINFRA | GRUPO GERADOR 23 KVA | H | 18 | 7 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.5 | 30 | 75744.72 | 22723.41 | 43282.69 | 5.08 |  |  | 2.7 | 19.28 |  |  |  | 27.06 | 5.08
30210 | GOINFRA | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T | H | 186 | 10 | 2000 | Óleo Diesel |  | 1 | 30 | 3333834.05 | 1000150.21 | 1833608.72 | 171.69 |  |  | 166.69 | 52.41 | 20004 | 47.18 | 47.18 | 437.97 | 218.87
30200 | GOINFRA | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A | H | 9 | 5 | 2000 | Energia (kwh) |  | 0.8 | 20 | 1087.06 | 217.41 | 652.23 | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.18 | 0.1
30215 | GOINFRA | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | H | 486 | 6 | 2000 | Óleo Diesel |  | 0.7 | 20 | 2949142.05 | 589828.41 | 1720332.86 | 248.21 |  |  | 172.03 | 411.08 | 20004 | 47.18 | 47.18 | 878.5 | 295.39
E9001 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,60 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 64574.66 | 129.14 | 38744.79 | 8.6099 | 1.9372 |  | 6.4574 |  |  |  |  | 17 | 10.54
E9002 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,80 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 84514.84 | 169.02 | 50708.9 | 11.2686 | 2.5354 |  | 8.4514 |  |  |  |  | 22.25 | 13.8
E9003 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,00 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 88385.26 | 176.77 | 53031.15 | 11.7847 | 2.6515 |  | 8.8385 |  |  |  |  | 23.27 | 14.43
E9004 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,20 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 111881.6 | 223.76 | 67128.96 | 14.9175 | 3.3564 |  | 11.1881 |  |  |  |  | 29.46 | 18.27
E9005 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 1,50 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 131760 | 263.52 | 79056 | 17.568 | 3.9528 |  | 13.176 |  |  |  |  | 34.69 | 21.52
E9006 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM MANUAL | H | 0 | 5 | 1000 |  | 0 | 0.5 | 15% | 4243.66 | 6.36 | 2546.19 | 0.7214 | 0.1527 |  | 0.4243 |  |  |  |  | 1.29 | 0.87
E9007 | DNIT | BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW | H | 8.2 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 20% | 144998.69 | 289.99 | 86999.21 | 11.5998 | 2.6099 |  | 10.1499 | 8.6 |  |  |  | 32.95 | 14.2
E9008 | DNIT | TRANSPORTADOR MANUAL DE TUBOS DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1 T | H | 0 | 1 | 1000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 1383.85 | 1.38 | 1383.85 | 1.2454 | 0.083 |  | 0.6919 |  |  |  |  | 2.02 | 1.32
E9010 | DNIT | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75 CM E CAPACIDADE DE 500 KG | H | 0 | 3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.5 | 10% | 3861.41 | 3.86 | 2574.27 | 0.5792 | 0.0772 |  | 0.3217 |  |  |  |  | 0.97 | 0.65
E9011 | DNIT | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 200 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0 | 5 | 1000 | NENHUM | 0 | 0.5 | 10% | 1562.41 | 1.56 | 937.44 | 0.2812 | 0.0562 |  | 0.1562 |  |  |  |  | 0.49 | 0.33
E9014 | DNIT | DEFLECTÔMETRO DE IMPACTO (FWD) INSTALADO EM PICAPE COM REBOQUE E FAIXA DE CARGA DE 7 A 120 KN - 147 KW | H | 147 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 2035577.9 | 4071.15 | 1221346.74 | 162.8462 | 36.6404 |  | 101.7788 |  | P9871 |  | 34.49 | 335.75 | 233.97
E9015 | DNIT | ELEVADOR DE OBRA COM CAPACIDADE DE 1.000 KG - 9 KW | H | 9 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 61152.16 | 122.3 | 36691.29 | 4.8921 | 1.1007 |  | 4.2806 |  | P9843 |  | 27.46 | 37.73 | 33.45
E9016 | DNIT | USINA MISTURADORA MÓVEL DE RECICLAGEM A FRIO COM SISTEMA DE ESPUMA DE ASFALTO - 129,40 KW | H | 129 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 30% | 8915011.46 | 26745.03 | 5200423.35 | 520.0423 | 156.0127 |  | 668.6258 | 99.69 | P9846 |  | 46.32 | 1490.69 | 722.37
E9017 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW | H | 64 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 640263.03 | 1920.78 | 384157.81 | 44.8184 | 11.5247 |  | 44.8184 | 45.92 | P9845 |  | 41.14 | 188.22 | 97.48
E9020 | DNIT | RECICLADORA A FRIO - 455 KW | H | 455 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.2 | 1 | 30% | 4777532.53 | 14332.59 | 2786893.97 | 278.6893 | 83.6068 |  | 398.1277 | 502.32 | P9846 |  | 46.32 | 1309.06 | 408.61
E9021 | DNIT | GRUPO GERADOR - 456 KVA | H | 365 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 298971.17 | 896.91 | 170840.66 | 14.9485 | 5.1252 |  | 10.6775 | 382.81 |  |  |  | 413.56 | 20.07
E9022 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW | H | 30 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 10% | 711367.39 | 711.36 | 391252.06 | 32.0115 | 11.7375 |  | 24.8978 |  | P9843 |  | 27.46 | 96.1 | 71.2
E9023 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM DRAGLINE COM CAPACIDADE DE 1,9 A 2,3 M³ - 270 KW | H | 270 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 3598994.65 | 10796.98 | 1979447.05 | 125.9648 | 59.3834 |  | 179.9497 | 74.52 | P9846 |  | 46.32 | 486.13 | 231.66
E9024 | DNIT | MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW | H | 1.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 7387.7 | 14.77 | 4432.62 | 0.591 | 0.1329 |  | 0.5171 |  | P9843 |  | 27.46 | 28.7 | 28.18
E9025 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 7.000 KN - 15 KW | H | 15 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 94740.63 | 189.48 | 54137.5 | 5.4137 | 1.6241 |  | 5.4137 |  | P9846 |  | 46.32 | 58.77 | 53.35
E9026 | DNIT | BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 29649.13 | 59.29 | 17789.47 | 2.3719 | 0.5336 |  | 2.0754 |  |  |  |  | 4.98 | 2.9
E9028 | DNIT | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20 KW | H | 5.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.9 | 20% | 4862.16 | 9.72 | 2917.29 | 0.3889 | 0.0875 |  | 0.4375 | 9.99 | P9843 |  | 27.46 | 38.36 | 27.93
E9029 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 8.000 KN - 20 KW | H | 20 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 120473.41 | 240.94 | 68841.94 | 6.8841 | 2.0652 |  | 6.8841 |  | P9846 |  | 46.32 | 62.15 | 55.26
E9030 | DNIT | BOMBA DE PROTENSÃO COM LEITURA DIGITAL PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 0 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 13163.83 | 26.32 | 7522.18 | 0.7522 | 0.2256 |  | 0.7522 |  |  |  |  | 1.73 | 0.97
E9031 | DNIT | ELEVADOR DE CREMALHEIRA COM CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE DE 1.500 KG E ALTURA DE ATÉ 100 M - 15 KW | H | 0 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 300327.52 | 600.65 | 180196.51 | 24.0262 | 5.4058 |  | 21.0229 |  | P9843 |  | 27.46 | 77.91 | 56.89
E9032 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS COM ATÉ 37 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 20 KW | H | 20 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 70761.64 | 141.52 | 40435.22 | 4.0435 | 1.213 |  | 4.0435 |  | P9846 |  | 46.32 | 55.62 | 51.57
E9033 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 38 A 55 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 30 KW | H | 30 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 101083.16 | 202.16 | 57761.8 | 5.7761 | 1.7328 |  | 5.7761 |  | P9846 |  | 46.32 | 59.6 | 53.82
E9034 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 56 A 73 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 40 KW | H | 40 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 151610.16 | 303.22 | 86634.37 | 8.6634 | 2.599 |  | 8.6634 |  | P9846 |  | 46.32 | 66.24 | 57.58
E9035 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA REGULAGEM FINAL DE ESTAIS DE 74 A 91 CORDOALHAS - D = 15,7 MM - 50 KW | H | 50 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 202137.41 | 404.27 | 115507.09 | 11.5507 | 3.4652 |  | 11.5507 |  | P9846 |  | 46.32 | 72.88 | 61.33
E9036 | DNIT | GRUA FIXA PARA ALTURAS DE 60 A 102 M, COM ALCANCE DE 60 M COM CAPACIDADE DE 1.500 KG NA PONTA DA LANÇA - 37 KW | H | 37 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 30% | 3339528.13 | 10018.58 | 1908301.78 | 166.9764 | 57.249 |  | 190.8301 |  | P9846 |  | 46.32 | 461.37 | 270.54
E9038 | DNIT | MACACO HIDRÁULICO MONOCORDOALHA PARA TENSIONAMENTO DE ESTAIS - 3 KW | H | 3 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 16532.54 | 33.06 | 9447.16 | 0.9447 | 0.2834 |  | 0.9447 |  | P9846 |  | 46.32 | 48.49 | 47.54
E9039 | DNIT | MÁQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS PEAD COM GERADOR DE 4 KW | H | 4 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 103900.74 | 207.8 | 59371.85 | 5.9371 | 1.7811 |  | 5.9371 | 4.19 | P9846 |  | 46.32 | 64.16 | 54.03
E9040 | DNIT | SERRA MÁRMORE - 1,45 KW | H | 1.45 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 10% | 437.81 | 0.43 | 262.68 | 0.0394 | 0.0078 |  | 0.0218 |  |  |  |  | 0.06 | 0.04
E9042 | DNIT | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW | H | 97 | 9 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 1 | 30% | 1179750.9 | 3539.25 | 655417.16 | 45.8792 | 19.6625 |  | 65.5417 | 74.96 | P9845 |  | 41.14 | 247.18 | 106.68
E9044 | DNIT | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 150 M³/H - DOSADORA E MISTURADORA | H | 215 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 1698314.32 | 3396.62 | 970465.32 | 97.0465 | 29.1139 |  | 84.9157 |  | P9846 |  | 46.32 | 257.39 | 172.48
E9045 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 496 KN | H | 3.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.36 | 0.8 | 20% | 61583.22 | 123.16 | 36949.93 | 4.9266 | 1.1084 |  | 4.9266 | 6.32 | P9846 |  | 46.32 | 63.6 | 52.35
E9046 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 929 KN | H | 3.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.36 | 0.8 | 20% | 77859.17 | 155.71 | 46715.5 | 6.2287 | 1.4014 |  | 6.2287 | 6.32 | P9846 |  | 46.32 | 66.49 | 53.95
E9047 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.390 KN | H | 3.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.36 | 0.8 | 20% | 106147.03 | 212.29 | 63688.21 | 8.4917 | 1.9106 |  | 8.4917 | 6.32 | P9846 |  | 46.32 | 71.53 | 56.72
E9048 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE DE 1.859 KN | H | 3.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.36 | 0.8 | 20% | 122876.22 | 245.75 | 73725.73 | 9.83 | 2.2117 |  | 9.83 | 6.32 | P9846 |  | 46.32 | 74.51 | 58.36
E9049 | DNIT | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 250 MPA - 72 KW | H | 72 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.9 | 20% | 642575.81 | 1285.15 | 385545.48 | 51.406 | 11.5663 |  | 57.8318 | 59.61 | P9843 |  | 27.46 | 207.87 | 90.43
E9050 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 18 T - 97 KW | H | 97 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.9 | 30% | 2994517.32 | 8983.55 | 1711152.75 | 149.7258 | 51.3345 |  | 192.5046 | 26.77 | P9871 |  | 34.49 | 454.82 | 235.55
E9051 | DNIT | MÁQUINA LEVANTADORA E POSICIONADORA DE VIA - 7,40 KW | H | 7.4 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.7 | 20% | 926227.6 | 1852.45 | 555736.56 | 74.0982 | 16.672 |  | 64.8359 | 11.37 | P9843 |  | 27.46 | 194.43 | 118.23
E9052 | DNIT | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW | H | 82 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 691029.12 | 1382.05 | 414617.47 | 55.2823 | 12.4385 |  | 48.372 | 67.89 | P9843 |  | 27.46 | 211.44 | 95.18
E9053 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA MONTADA EM FLUTUANTE - 32 KW | H | 32 | 5 | 5760 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 10% | 485542.47 | 485.54 | 291325.48 | 15.1732 | 3.0346 |  | 13.4872 | 17.66 | P9938 |  | 33.62 | 82.97 | 51.82
E9054 | DNIT | EQUIPAMENTO SOBRE FORMA-TRILHO PARA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 13,40 KW | H | 13.4 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.5 | 20% | 1535433.82 | 3070.86 | 921260.29 | 122.8347 | 27.6378 |  | 76.7716 | 20.59 | P9843 |  | 27.46 | 275.29 | 177.93
E9055 | DNIT | GUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T | H | 0 | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 481509.03 | 481.5 | 288905.41 | 43.3358 | 8.6671 |  | 24.0754 |  |  |  |  | 76.07 | 52
E9060 | DNIT | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA ROTOPERCUSSIVA MONTADA EM FLUTUANTE COM PRESSÃO DE 0,70 MPA E CAPACIDADE DE 2.500 GPM | H | 0 | 5 | 5760 | NENHUM | 0 | 0.8 | 10% | 35168.66 | 35.16 | 21101.19 | 1.099 | 0.2198 |  | 0.9769 |  | P9938 |  | 67.24 | 69.53 | 68.55
E9061 | DNIT | LIXADEIRA ELÉTRICA MANUAL ANGULAR - 2 KW | H | 2 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 1349.86 | 2.69 | 809.91 | 0.1079 | 0.0242 |  | 0.0674 |  |  |  |  | 0.19 | 0.13
E9062 | DNIT | SOPRADOR DE AR QUENTE MANUAL - 1,60 KW | H | 1.6 | 3 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 4919.14 | 9.83 | 3279.42 | 0.6558 | 0.0983 |  | 0.4099 |  |  |  |  | 1.16 | 0.75
E9063 | DNIT | EQUIPAMENTO DE ESTABILIZAÇÃO DINÂMICA DA VIA - 300 KW | H | 300 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 0.8 | 20% | 25556836.94 | 51113.67 | 14056260.31 | 1022.2734 | 421.6878 |  | 1022.2734 | 198.72 | P9846 |  | 46.32 | 2711.27 | 1490.28
E9064 | DNIT | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | H | 0 | 1 | 1000 |  | 0 | 0.5 | 0% | 887.1 | 0 | 887.1 | 0.8871 | 0.0532 |  | 0.4435 |  |  |  |  | 1.38 | 0.94
E9065 | DNIT | CARRO CONTROLE FERROVIÁRIO - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 0.7 | 20% | 27432716.92 | 54865.43 | 15087994.3 | 1097.3086 | 452.6398 |  | 960.145 | 123.2 | P9846 |  | 46.32 | 2679.61 | 1596.26
E9066 | DNIT | GRUPO GERADOR - 14 KVA | H | 11 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 63115.36 | 189.34 | 36065.92 | 3.1557 | 1.0819 |  | 2.2541 | 11.53 |  |  |  | 18.02 | 4.23
E9067 | DNIT | VEÍCULO FERROVIÁRIO PARA CAPINA QUÍMICA COM CAPACIDADE DE 12.000 L - 115 KW | H | 115 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 0.5 | 20% | 1504314.54 | 3008.62 | 827372.99 | 60.1725 | 24.8211 |  | 37.6078 | 76.17 | P9843 |  | 27.46 | 226.23 | 112.45
E9068 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA PARA CCPH - 123 KW | H | 123 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 4871157.09 | 9742.31 | 2841508.3 | 324.7438 | 85.2452 |  | 324.7438 | 101.84 | P9845 |  | 41.14 | 877.71 | 451.12
E9069 | DNIT | VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW | H | 4.1 | 5 | 1000 | GASOLINA | 0.35 | 0.5 | 20% | 3710.39 | 7.42 | 2226.23 | 0.5936 | 0.1335 |  | 0.371 | 7.87 |  |  |  | 8.96 | 0.72
E9070 | DNIT | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW | H | 10 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 354758.03 | 709.51 | 195116.91 | 14.1903 | 5.8535 |  | 8.8689 |  | P9843 |  | 27.46 | 56.37 | 47.5
E9071 | DNIT | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | H | 0 | 1 | 1000 |  | 0 | 0.5 | 0% | 411.73 | 0 | 411.73 | 0.4117 | 0.0247 |  | 0.2058 |  |  |  |  | 0.64 | 0.43
E9072 | DNIT | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA - 486 KW | H | 486 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 2949142.05 | 5898.28 | 1720332.86 | 196.6094 | 51.6099 |  | 172.0332 | 402.4 | P9846 |  | 46.32 | 868.97 | 294.53
E9073 | DNIT | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW | H | 74 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 415961.09 | 831.92 | 249576.65 | 33.2768 | 7.4872 |  | 33.2768 | 77.61 | P9843 |  | 27.46 | 179.11 | 68.22
E9074 | DNIT | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM AGITADORES DE 60.000 L | H |  | 8 | 2400 |  | 0 | 0.5 | 20% | 803977.31 | 1607.95 | 452237.23 | 33.499 | 11.3059 |  | 20.9369 |  |  |  |  | 65.74 | 44.8
E9075 | DNIT | TRADO CAVADEIRA DE 12" | H |  | 2 | 1000 |  | 0 | 0.5 |  | 126.66 | 0 | 94.99 | 0.0633 | 0.0056 |  | 0.0316 |  |  |  |  | 0.1 | 0.06
E9076 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | H | 7 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 10% | 145220.63 | 145.22 | 82983.21 | 9.3356 | 2.4894 |  | 5.1864 |  | P9843 |  | 27.46 | 44.47 | 39.28
E9077 | DNIT | PERFURATRIZ DE CIRCULAÇÃO REVERSA TIPO WIRTH OU SIMILAR COM UNIDADE HIDRÁULICA (POWER PACK) - 273 KW | H | 273 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 20% | 4213587.6 | 8427.17 | 2457926.1 | 280.9058 | 73.7377 |  | 280.9058 | 150.69 | P9845 |  | 41.14 | 827.37 | 395.78
E9078 | DNIT | TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW | H | 110 | 15 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 3173301.19 | 6346.6 | 1692427.3 | 84.6213 | 50.7728 |  | 52.8883 |  | P9846 |  | 46.32 | 234.6 | 181.71
E9079 | DNIT | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 360 M³/H - 23 KW | H | 23 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 161298.36 | 322.59 | 96779.01 | 12.9038 | 2.9033 |  | 11.2908 |  |  |  |  | 27.09 | 15.8
E9080 | DNIT | CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T | H |  | 10 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 1656705.52 | 1656.7 | 911188.03 | 74.5517 | 27.3356 |  | 41.4176 |  | P9843 |  | 27.46 | 170.76 | 129.34
E9081 | DNIT | FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE DE 70 T | H |  | 10 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 90373.56 | 90.37 | 49705.45 | 4.0668 | 1.4911 |  | 2.2593 |  | P9843 |  | 27.46 | 35.27 | 33.01
E9083 | DNIT | VAGÃO FECHADO FLT COM CAPACIDADE DE 99 T | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 760500 | 380.25 | 392925 | 12.0412 | 11.7877 |  | 6.3375 |  |  |  |  | 30.16 | 23.82
E9084 | DNIT | VAGÃO TANQUE CONVENCIONAL TCT COM CAPACIDADE DE 97 T E 103.000 L | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 1107000 | 553.5 | 571950 | 17.5275 | 17.1585 |  | 9.225 |  |  |  |  | 43.91 | 34.68
E9085 | DNIT | VAGÃO GÔNDOLA GDE COM CAPACIDADE DE 93,5 T / 29 M³ | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 558000 | 279 | 288300 | 8.835 | 8.649 |  | 4.65 |  |  |  |  | 22.13 | 17.48
E9086 | DNIT | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M³/H - 74 KW | H | 74 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 469771.66 | 939.54 | 281862.99 | 37.5817 | 8.4558 |  | 37.5817 | 77.61 | P9843 |  | 27.46 | 188.68 | 73.49
E9089 | DNIT | ROÇADEIRA COSTAL - 1,40 KW | H | 1.4 | 3 | 2000 | GASOLINA | 1.1 | 0.7 | 10% | 2914.18 | 2.91 | 1942.78 | 0.4371 | 0.0582 |  | 0.3399 | 8.45 |  |  |  | 9.28 | 0.49
E9093 | DNIT | VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA) | H | 53 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.09 | 0.6 | 40% | 67813.83 | 271.25 | 40688.29 | 4.0688 | 1.2206 | 0 | 4.0688 | 26.18 |  |  |  | 35.53 | 5.28
E9094 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 T - 450 KW | H | 450 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.9 | 30% | 18377210.9 | 55131.63 | 10501263.37 | 918.8605 | 315.0379 | 0 | 1181.3921 | 124.2 | P9871 |  | 34.49 | 2573.98 | 1268.38
E9095 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 T - 500 KW | H | 500 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.9 | 30% | 30942907.17 | 92828.72 | 17681661.24 | 1547.1453 | 530.4498 | 0 | 1989.1868 | 138 | P9871 |  | 34.49 | 4239.27 | 2112.08
E9096 | DNIT | MINICARREGADEIRA DE PNEUS - 45,50 KW | H | 45.5 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.25 | 0.7 | 30% | 363615.21 | 1090.84 | 218169.12 | 25.453 | 6.545 |  | 25.453 | 62.79 | P9845 |  | 41.14 | 161.38 | 73.13
E9101 | DNIT | REMOVEDORA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 9,69 KW | H | 9.69 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.7 | 20% | 44610.96 | 89.22 | 26766.57 | 3.5688 | 0.8029 |  | 3.1227 | 18.61 |  |  |  | 26.1 | 4.37
E9102 | DNIT | EXTRUSORA PARA SARJETA DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 10.44 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 72892.35 | 145.78 | 43735.41 | 5.8313 | 1.312 |  | 5.1024 | 8.64 | P9843 |  | 27.46 | 48.34 | 34.6
E9103 | DNIT | EXTRUSORA PARA MEIO-FIO DE CONCRETO - 10,44 KW | H | 10.44 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 59893.47 | 119.78 | 35936.08 | 4.7914 | 1.078 |  | 4.1925 | 8.64 | P9843 |  | 27.46 | 46.16 | 33.32
E9107 | DNIT | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 2,24 KW | H | 2.24 | 6 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.8 | 20% | 10056.32 | 20.11 | 5866.18 | 0.6704 | 0.1759 |  | 0.6704 | 4.3 |  |  |  | 5.81 | 0.84
E9108 | DNIT | SOLDADORA DE TRILHO POR CALDEAMENTO NA VIA - 400 KW | H | 400 | 25 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 1 | 20% | 9000000 | 18000 | 4680000 | 144 | 140.4 |  | 180 | 264.96 | P9846 |  | 92.64 | 822 | 377.04
E9110 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ROCHA COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 118 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 30% | 1057407.07 | 3172.22 | 679761.68 | 105.7407 | 20.3928 |  | 105.7407 | 123.75 | P9845 |  | 41.14 | 396.76 | 167.27
E9111 | DNIT | JATEADOR ABRASIVO ÚMIDO COM CAPACIDADE DE 350 KG DE ABRASIVO | H |  | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.9 | 10% | 291083.13 | 291.08 | 174649.87 | 26.1974 | 5.2394 |  | 26.1974 |  | P9843 |  | 27.46 | 85.09 | 58.89
E9112 | DNIT | SINALIZADOR DIRECIONAL MÓVEL COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 19498.14 | 19.49 | 11698.88 | 1.7548 | 0.3509 |  | 0.9749 |  |  |  |  | 3.08 | 2.1
E9113 | DNIT | PAINEL DE MENSAGEM VARIÁVEL - PMV MÓVEL, COM SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA E MONTADO EM CHASSI SOBRE PNEUS | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 136124.09 | 136.12 | 81674.45 | 12.2511 | 2.4502 |  | 6.8062 |  |  |  |  | 21.5 | 14.7
E9116 | DNIT | SEMÁFORO MÓVEL COM 3 LENTES E BATERIA - D = 200 MM | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 7079.78 | 7.07 | 4247.86 | 0.6371 | 0.1274 |  | 0.3539 |  |  |  |  | 1.11 | 0.76
E9117 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW | H | 105 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 30% | 882946.75 | 2648.84 | 567608.62 | 88.2946 | 17.0282 |  | 88.2946 | 110.12 | P9845 |  | 41.14 | 344.87 | 146.46
E9118 | DNIT | CORTADORA DE PAVIMENTO COM DISCO DIAMANTADO DE 450 A 1.500 MM - 55,40 KW | H | 55.4 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 439724.64 | 879.44 | 263834.78 | 35.1779 | 7.915 |  | 35.1779 | 45.87 | P9843 |  | 27.46 | 151.6 | 70.55
E9119 | DNIT | MINICARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM VALETADEIRA - 55,40 KW | H | 55.4 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.25 | 0.7 | 30% | 706650.99 | 2119.95 | 423990.59 | 49.4655 | 12.7197 |  | 49.4655 | 76.45 | P9845 |  | 41.14 | 229.24 | 103.32
E9120 | DNIT | EQUIPAMENTO DE CRAVAÇÃO SOBRE ESTEIRA PARA GEODRENO COM HASTE PARA PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M - 258 KW | H | 258 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 2295157.15 | 6885.47 | 1377094.29 | 160.661 | 41.3128 |  | 160.661 | 185.14 | P9843 |  | 27.46 | 575.23 | 229.43
E9122 | DNIT | PERFURATRIZ TIPO BOTTOM FEED PARA COLUNA DE BRITA - 194 KW | H | 194 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 20% | 6271672.6 | 12543.34 | 3658475.68 | 418.1115 | 109.7542 |  | 418.1115 | 107.08 | P9845 |  | 41.14 | 1094.19 | 569
E9125 | DNIT | VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW | H | 93 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.6 | 40% | 206578.51 | 826.31 | 120504.13 | 10.3289 | 3.6151 | 0 | 10.3289 | 25.66 | P9870 |  | 29.6 | 79.53 | 43.54
E9127 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW | H | 75 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 1 | 20% | 801361.97 | 1602.72 | 515161.26 | 91.5842 | 15.4548 |  | 114.4802 | 53.82 | P9845 |  | 41.14 | 316.47 | 148.17
E9134 | DNIT | MINIÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS - 111 KW | H | 111 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 591109.45 | 2364.43 | 337776.82 | 25.3332 | 10.1333 | 0 | 37.9998 | 116.41 | P9866 |  | 29.46 | 219.33 | 64.92
E9141 | DNIT | REBARBADOR HIDRÁULICO COM BOMBA MANUAL COM CAPACIDADE DE FORÇA DE 9.000 KGF | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 20% | 86356.47 | 172.71 | 51813.88 | 6.9085 | 1.5544 |  | 4.3178 |  |  |  |  | 12.78 | 8.46
E9144 | DNIT | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW | H | 10 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 267476.26 | 534.95 | 147111.94 | 10.699 | 4.4133 |  | 6.6869 |  | P9843 |  | 27.46 | 49.25 | 42.57
E9148 | DNIT | MACACO DE PROTENSÃO DE FIOS COM BOMBA - 3,72 KW | H | 3.72 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 90789.81 | 181.57 | 51879.89 | 5.1879 | 1.5563 |  | 5.1879 |  | P9846 |  | 46.32 | 58.25 | 53.06
E9149 | DNIT | MÁQUINA DE APLICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE GRAMPO ELÁSTICO TIPO PANDROL - 6,70 KW | H | 6.7 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 238379.47 | 476.75 | 143027.68 | 19.0703 | 4.2908 |  | 19.0703 | 10.29 |  |  |  | 52.72 | 23.36
E9151 | DNIT | BRITADOR DE MANDÍBULAS MÓVEL SOBRE ESTEIRAS, SEM PENEIRA, COM CAPACIDADE DE 140 M³/H - 170 KW | H | 170 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 0.8 | 20% | 2652000.46 | 5304 | 1515428.83 | 151.5428 | 45.4628 |  | 151.5428 | 168.91 | P9846 |  | 46.32 | 563.77 | 243.32
E9152 | DNIT | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA DE AÇÃO DIRETA | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 15% | 917.74 | 1.37 | 550.64 | 0.078 | 0.0165 |  | 0.0734 |  |  |  |  | 0.16 | 0.09
E9153 | DNIT | FERRAMENTA DE FIXAÇÃO À PÓLVORA E SISTEMA À PISTÃO | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 15% | 852.14 | 1.27 | 511.28 | 0.0724 | 0.0153 |  | 0.0681 |  |  |  |  | 0.15 | 0.08
E9154 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA SELAGEM COM MATERIAL ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 370 L - 35 KW | H | 35 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.3 | 10% | 416527.03 | 416.52 | 238015.44 | 26.7767 | 7.1404 |  | 8.9255 | 28.98 | P9843 |  | 27.46 | 99.28 | 61.37
E9155 | DNIT | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW | H | 5.2 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.3 | 10% | 127509.55 | 127.5 | 72862.6 | 8.197 | 2.1858 |  | 2.7323 | 4.01 |  |  |  | 17.12 | 10.38
E9156 | DNIT | SOPRADOR DE AR COSTAL - 2,6 KW | H | 2.6 | 5 | 1000 | GASOLINA | 0.35 | 0.7 | 20% | 2242.91 | 4.48 | 1345.74 | 0.3588 | 0.0807 |  | 0.314 | 4.99 |  |  |  | 5.74 | 0.43
E9157 | DNIT | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA MÉTRICA - 2.237 KW | H | 2237 | 25 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 1 | 20% | 7863482.05 | 15726.96 | 4089010.66 | 125.8157 | 122.6703 |  | 157.2696 | 1481.78 | P9915 |  | 34.4 | 1921.93 | 282.88
E9158 | DNIT | LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA CC - BITOLA LARGA - 2.237 KW | H | 2237 | 25 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 1 | 20% | 8211140.37 | 16422.28 | 4269792.99 | 131.3782 | 128.0937 |  | 164.2228 | 1481.78 | P9915 |  | 34.4 | 1939.87 | 293.87
E9159 | DNIT | VAGÃO PLATAFORMA PNE COM CAPACIDADE DE 82 T - BITOLA MÉTRICA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 662400 | 331.2 | 342240 | 10.488 | 10.2672 |  | 5.52 |  |  |  |  | 26.27 | 20.75
E9160 | DNIT | VAGÃO PLATAFORMA PNT COM CAPACIDADE DE 98 T - BITOLA LARGA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 864000 | 432 | 446400 | 13.68 | 13.392 |  | 7.2 |  |  |  |  | 34.27 | 27.07
E9161 | DNIT | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLD COM CAPACIDADE DE 64 T - BITOLA MÉTRICA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 657000 | 328.5 | 339450 | 10.4025 | 10.1835 |  | 5.475 |  |  |  |  | 26.06 | 20.58
E9162 | DNIT | VAGÃO FECHADO COM PORTA PARA CARGA E DESCARGA DE PALETES FLT COM CAPACIDADE DE 99 T - BITOLA LARGA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 760500 | 380.25 | 392925 | 12.0412 | 11.7877 |  | 6.3375 |  |  |  |  | 30.16 | 23.82
E9163 | DNIT | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNE COM CAPACIDADE DE 45 M³ - BITOLA MÉTRICA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 792000 | 396 | 409200 | 12.54 | 12.276 |  | 6.6 |  |  |  |  | 31.41 | 24.81
E9164 | DNIT | VAGÃO HOPPER ABERTO COM DESCARGA AUTOMÁTICA HNT COM CAPACIDADE DE 63 M³ - BITOLA LARGA | H |  | 30 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 5% | 959077.49 | 479.53 | 495523.36 | 15.1853 | 14.8657 |  | 7.9923 |  |  |  |  | 38.04 | 30.05
E9167 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA DE TLS DE ATÉ 250 M - 90 KW | H | 90 | 25 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 1 | 20% | 2536773.8 | 5073.54 | 1319122.37 | 40.5883 | 39.5736 |  | 50.7354 | 59.61 | P9846 |  | 46.32 | 236.82 | 126.48
E9168 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS COM IMPLEMENTO DE GARFO - 195 KW | H | 195 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.08 | 0.7 | 30% | 1373278.27 | 4119.83 | 823966.96 | 96.1294 | 24.719 |  | 96.1294 | 86.11 | P9845 |  | 41.14 | 344.22 | 161.98
E9200 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE | H | 105 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 30% | 882946.75 | 2648.84 | 567608.62 | 88.2946 | 17.0282 |  | 88.2946 | 110.12 | P9932 |  | 51.41 | 355.14 | 156.73
E9203 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE | H | 103 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 1 | 20% | 1869786.42 | 3739.57 | 1202005.55 | 213.6898 | 36.0601 |  | 267.1123 | 73.91 | P9932 |  | 51.41 | 642.18 | 301.15
E9204 | DNIT | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW COM PERICULOSIDADE | H | 145 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 1820307.35 | 3640.61 | 1061845.95 | 121.3538 | 31.8553 |  | 121.3538 | 120.06 | P9932 |  | 51.41 | 446.03 | 204.61
E9205 | DNIT | EQUIPAMENTO DE CORTE A PLASMA CNC - 12.000 X 5.500 MM - 19,5 KW | H | 19.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 948641.67 | 1897.28 | 569185 | 75.8913 | 17.0755 |  | 56.9185 |  |  |  |  | 149.88 | 92.96
E9206 | DNIT | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG AUTOMÁTICA COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 11.68 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 77772.85 | 155.54 | 46663.71 | 6.2218 | 1.3999 |  | 6.2218 |  |  |  |  | 13.84 | 7.62
E9207 | DNIT | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA RETIFICADORA 425 A - 18,70 KW | H | 18.7 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 6401.58 | 12.8 | 3840.94 | 0.5121 | 0.1152 |  | 0.5121 |  |  |  |  | 1.13 | 0.62
E9209 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA, COM INSALUBRIDADE, COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 26567.86 | 53.13 | 15940.71 | 2.1254 | 0.4782 |  | 2.1254 |  | P9939 |  | 35.28 | 40 | 37.88
E9213 | DNIT | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE | H | 155 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.21 | 1 | 20% | 12212979.89 | 24425.95 | 7124238.26 | 814.1986 | 213.7271 |  | 1017.7483 | 179.67 | P9944 |  | 58.44 | 2283.78 | 1086.36
E9242 | DNIT | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA TELEVISIONAMENTO | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 13450.55 | 13.45 | 7686.02 | 0.8646 | 0.2305 |  | 0.4803 |  |  |  |  | 1.57 | 1.09
E9243 | DNIT | CÂMARA HIPERBÁRICA COM FILTRO, SERPENTINA E RESERVATÓRIO DE AR PARA MERGULHO RASO - D = 1,80 M E H = 2,22 M | H | 5 | 20 | 2000 | ELETRICO | 0 | 1 | 30% | 536415.57 | 1609.24 | 281618.17 | 9.3872 | 8.4485 |  | 13.4103 |  | P9931 |  | 58.72 | 89.96 | 76.55
E9244 | DNIT | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 36151.71 | 36.15 | 20658.12 | 2.324 | 0.6197 |  | 1.2911 |  |  |  |  | 4.23 | 2.94
E9245 | DNIT | ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE SUPERFÍCIE PARA COMUNICAÇÃO COM FIO | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 6059.19 | 6.05 | 3462.39 | 0.3895 | 0.1038 |  | 0.2163 |  |  |  |  | 0.7 | 0.49
E9246 | DNIT | PAINEL DE CONTROLE DE AR COM MANÔMETROS E PNEUFATÔMETROS | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 11627.71 | 11.62 | 6644.4 | 0.7474 | 0.1993 |  | 0.4152 |  |  |  |  | 1.36 | 0.94
E9247 | DNIT | SISTEMA DE SINO ABERTO (SINETE) PARA MERGULHO ATÉ 50 M - 33,50 KW | H | 33.5 | 15 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 394547.64 | 789.09 | 210425.4 | 10.5212 | 6.3127 |  | 10.5212 |  | P9931 |  | 58.72 | 86.07 | 75.55
E9248 | DNIT | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 30 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,4 MPA - 7,46 KW | H | 7.46 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 20% | 46150.28 | 92.3 | 26920.99 | 3.0766 | 0.8076 |  | 3.0766 | 7 |  |  |  | 13.96 | 3.88
E9249 | DNIT | SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO ATÉ 50 M COM PRESSÃO DE TRABALHO DE 1,7 MPA - 16,18 KW | H | 16.18 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 20% | 73767.91 | 147.53 | 43031.28 | 4.9178 | 1.2909 |  | 4.9178 | 15.18 |  |  |  | 26.3 | 6.2
E9251 | DNIT | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 65A - 15 KW | H | 15 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 29350.24 | 58.7 | 17610.14 | 2.348 | 0.5283 |  | 2.348 |  |  |  |  | 5.22 | 2.87
E9252 | DNIT | SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO TELESCÓPICO - D = 250 MM (10") - 1,80 KW | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 3681.55 | 3.68 | 2208.93 | 0.3313 | 0.0662 |  | 0.184 |  |  |  |  | 0.58 | 0.39
E9253 | DNIT | REBORDEADEIRA DIÂMETRO MÁXIMO 3,00 M - 4,85 KW | H | 4.85 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 57037.8 | 114.07 | 31370.79 | 2.2815 | 0.9411 |  | 1.9963 |  |  |  |  | 5.21 | 3.22
E9254 | DNIT | DOBRADEIRA VIRADEIRA MANUAL COMPRIMENTO MÁXIMO DE DOBRA DE ATÉ 2.000 MM | H |  | 10 | 2000 |  | 0 | 0.7 | 20% | 14775 | 29.55 | 8126.25 | 0.591 | 0.2437 |  | 0.5171 |  |  |  |  | 1.35 | 0.83
E9255 | DNIT | FONTE DE PLASMA PARA CORTE MANUAL - 45A - 10 KW | H | 10 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 19420.54 | 38.84 | 11652.32 | 1.5536 | 0.3495 |  | 1.5536 |  |  |  |  | 3.45 | 1.9
E9256 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA PINTURA COM CAL REBOCÁVEL COM DOIS BICOS APLICADORES E CAPACIDADE DE 2.200 L | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 52356.6 | 104.71 | 29918.05 | 2.9918 | 0.8975 |  | 2.9918 |  | P9843 |  | 27.46 | 34.34 | 31.34
E9501 | DNIT | VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000 MM - 30 KW | H | 30 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 10% | 412291.01 | 412.29 | 247374.6 | 37.1061 | 7.4212 |  | 24.7374 |  |  |  |  | 69.26 | 44.52
E9502 | DNIT | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T - 119 KW | H | 119 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.6 | 20% | 885770.95 | 1771.54 | 506154.82 | 50.6154 | 15.1846 |  | 37.9616 | 85.39 | P9845 |  | 41.14 | 230.29 | 106.94
E9503 | DNIT | GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW | H | 30 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 1183824.98 | 2367.64 | 651103.73 | 47.3529 | 19.5331 |  | 41.4338 |  | P9843 |  | 27.46 | 135.77 | 94.34
E9505 | DNIT | PRENSA DOBRADEIRA CAPACIDADE 320 T - COMPRIMENTO ATÉ 3.100 MM - 30 KW | H | 30 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 808963.21 | 1617.92 | 444929.76 | 32.3585 | 13.3478 |  | 28.3137 |  | P9843 |  | 27.46 | 101.48 | 73.16
E9507 | DNIT | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | H | 1 | 3 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 10% | 85893.3 | 85.89 | 57262.2 | 12.8839 | 1.7178 |  | 8.5893 |  |  |  |  | 23.19 | 14.6
E9510 | DNIT | VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW | H | 3.68 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 10% | 12543 | 12.54 | 7525.8 | 1.1288 | 0.2257 |  | 0.7525 |  |  |  |  | 2.1 | 1.35
E9511 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW | H | 195 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.08 | 0.7 | 30% | 1932530.48 | 5797.59 | 1159518.28 | 135.2771 | 34.7855 |  | 135.2771 | 86.11 | P9845 |  | 41.14 | 432.58 | 211.2
E9512 | DNIT | VEÍCULO LEVE - 53 KW | H | 53 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.09 | 0.6 | 40% | 67813.83 | 271.25 | 40688.29 | 4.0688 | 1.2206 | 0 | 4.0688 | 26.18 | P9870 |  | 29.6 | 65.13 | 34.88
E9513 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 160,46 L/S (340 PCM) - 81 KW | H | 81 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 20% | 276781.63 | 553.56 | 161455.95 | 18.4521 | 4.8436 |  | 18.4521 | 76.01 |  |  |  | 117.75 | 23.29
E9514 | DNIT | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW | H | 130 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 20% | 859253.6 | 1718.5 | 491002.05 | 49.1002 | 14.73 |  | 42.9626 | 136.34 | P9845 |  | 41.14 | 284.27 | 104.97
E9515 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | H | 118 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 1057407.07 | 3172.22 | 634444.24 | 74.0184 | 19.0333 |  | 74.0184 | 84.67 | P9845 |  | 41.14 | 292.88 | 134.19
E9516 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW | H | 283 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 20% | 6923776.74 | 13847.55 | 4038869.76 | 461.5851 | 121.166 |  | 461.5851 | 156.21 | P9845 |  | 41.14 | 1241.68 | 623.89
E9518 | DNIT | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") | H |  | 7 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 37978.94 | 37.97 | 21702.25 | 2.4415 | 0.651 |  | 1.3563 |  |  |  |  | 4.44 | 3.09
E9519 | DNIT | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | H | 10 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.6 | 20% | 33523.88 | 67.04 | 20114.32 | 2.6819 | 0.6034 |  | 2.0114 | 19.21 | P9843 |  | 27.46 | 51.96 | 30.74
E9521 | DNIT | GRUPO GERADOR - 3,2 KVA | H | 3.2 | 7 | 2000 | GASOLINA | 0.26 | 0.5 | 30% | 3110.97 | 9.33 | 1777.69 | 0.1555 | 0.0533 |  | 0.1111 | 4.56 |  |  |  | 4.87 | 0.2
E9522 | DNIT | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1.500 L - 6,5 KW | H | 6.5 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.3 | 10% | 180661.5 | 180.66 | 103235.14 | 11.6139 | 3.097 |  | 3.8713 | 5.02 |  |  |  | 23.6 | 14.71
E9523 | DNIT | MOTOSCRAPER - 304 KW | H | 304 | 8.5 | 2000 | DIESEL | 0.16 | 0.9 | 20% | 5525066.83 | 11050.13 | 3087537.34 | 260.0031 | 92.6261 |  | 292.5035 | 268.49 | P9845 |  | 41.14 | 954.76 | 393.76
E9524 | DNIT | MOTONIVELADORA - 93 KW | H | 93 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.9 | 30% | 1157116.34 | 3471.34 | 661209.33 | 57.8558 | 19.8362 |  | 74.386 | 77 | P9845 |  | 41.14 | 270.21 | 118.83
E9525 | DNIT | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 20 KW | H | 20 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 3192952.76 | 6385.9 | 1756124.01 | 127.7181 | 52.6837 |  | 79.8238 |  | P9843 |  | 54.92 | 315.14 | 235.32
E9526 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9527 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 26567.86 | 53.13 | 15940.71 | 2.1254 | 0.4782 |  | 2.1254 |  | P9843 |  | 27.46 | 32.18 | 30.06
E9528 | DNIT | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4 T - 60 KW | H | 60 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 523994.22 | 1047.98 | 314396.53 | 41.9195 | 9.4318 |  | 36.6795 | 49.68 | P9843 |  | 27.46 | 165.17 | 78.81
E9529 | DNIT | JATEADOR PARA ESTRUTURAS METÁLICAS COM TRANSPORTADOR A ROLETES - 22 KW | H | 22 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 4165684.45 | 8331.36 | 2429982.59 | 277.7122 | 72.8994 |  | 208.2842 |  | P9843 |  | 27.46 | 586.35 | 378.07
E9530 | DNIT | ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW | H | 97 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.16 | 0.8 | 20% | 846399.14 | 1692.79 | 493732.83 | 56.4266 | 14.8119 |  | 56.4266 | 85.67 | P9845 |  | 41.14 | 254.47 | 112.37
E9532 | DNIT | EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG COM ACESSÓRIOS - 14,6 KVA | H | 11.68 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 74639.11 | 149.27 | 44783.46 | 5.9711 | 1.3435 |  | 5.9711 |  |  |  |  | 13.28 | 7.31
E9535 | DNIT | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | H | 4 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 10% | 6216.13 | 6.21 | 3729.67 | 0.5594 | 0.1118 |  | 0.3108 |  | P9843 |  | 27.46 | 28.44 | 28.13
E9538 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 0 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 13897.55 | 27.79 | 8338.53 | 1.853 | 0.4169 |  | 1.3897 |  |  |  |  | 3.65 | 2.26
E9540 | DNIT | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | H | 127 | 9 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 1 | 30% | 1537620.9 | 4612.86 | 854233.83 | 59.7963 | 25.627 |  | 85.4233 | 98.14 | P9845 |  | 41.14 | 310.12 | 126.56
E9541 | DNIT | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | H | 259 | 9 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 1 | 30% | 4338448.05 | 13015.34 | 2410248.91 | 168.7174 | 72.3074 |  | 241.0248 | 200.15 | P9845 |  | 41.14 | 723.33 | 282.16
E9543 | DNIT | COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 35 MPA E 3,58 L/S - 5,52 KW | H | 5.52 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 65641.4 | 131.28 | 38290.81 | 4.376 | 1.1487 |  | 4.376 |  |  |  |  | 9.9 | 5.52
E9544 | DNIT | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM LARGURA DE 2,44 M | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.6 | 10% | 70202.99 | 70.2 | 42121.79 | 6.3182 | 1.2636 |  | 4.2121 |  |  |  |  | 11.79 | 7.58
E9545 | DNIT | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 97 KW | H | 82 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 30% | 1462888.75 | 4388.66 | 835936.42 | 73.1444 | 25.078 |  | 94.0428 | 86 | P9846 |  | 46.32 | 324.58 | 144.54
E9547 | DNIT | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW | H | 9.2 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 1087.06 | 2.17 | 652.23 | 0.0869 | 0.0195 |  | 0.0869 |  |  |  |  | 0.19 | 0.1
E9548 | DNIT | BOMBA CENTRÍFUGA COM CAPACIDADE DE 7,1 A 22 M³/H - 1,50 KW | H |  | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 2129.03 | 4.25 | 1277.41 | 0.1703 | 0.0383 |  | 0.149 |  |  |  |  | 0.35 | 0.2
E9551 | DNIT | OBTURADOR MECÂNICO SIMPLES COM EXTENSÃO DE 12 M | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 4371.86 | 4.37 | 2623.11 | 0.3934 | 0.0786 |  | 0.2185 |  |  |  |  | 0.69 | 0.47
E9552 | DNIT | NÍVEL ÓTICO COM CAPACIDADE DE AUMENTO DE 32X | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 20% | 12731.73 | 25.46 | 7639.03 | 1.0185 | 0.2291 |  | 0.6365 |  |  |  |  | 1.88 | 1.24
E9553 | DNIT | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM ALCANCE MÁXIMO DE 3.000 M | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 44264.66 | 44.26 | 26558.79 | 3.9838 | 0.7967 |  | 2.2132 |  |  |  |  | 6.99 | 4.78
E9556 | DNIT | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | H | 3 | 6 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.8 | 20% | 9530.37 | 19.06 | 5559.38 | 0.6353 | 0.1667 |  | 0.6353 | 5.76 |  |  |  | 7.19 | 0.8
E9558 | DNIT | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | H |  | 8 | 2400 |  | 0 | 0.5 | 20% | 640163.76 | 1280.32 | 360092.11 | 26.6734 | 9.0023 |  | 16.6709 |  |  |  |  | 52.34 | 35.67
E9559 | DNIT | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO - 12 KW | H | 12 | 8 | 2500 | DIESEL | 0.15 | 0.6 | 10% | 675484.22 | 675.48 | 379959.87 | 30.3967 | 9.119 |  | 20.2645 | 9.93 |  |  |  | 69.71 | 39.51
E9560 | DNIT | ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 80 PASSAGEIROS - 175 KW | H | 175 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 917134.53 | 3668.53 | 524076.87 | 39.3057 | 15.7223 | 0 | 58.9586 | 183.54 | P9866 |  | 29.46 | 326.98 | 84.48
E9561 | DNIT | GPS GEODÉSICO DE SIMPLES FREQUÊNCIA (L1) | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 20% | 41544.06 | 83.08 | 24926.43 | 3.3235 | 0.7477 |  | 2.0772 |  |  |  |  | 6.14 | 4.07
E9562 | DNIT | GPS GEODÉSICO DE DUPLA FREQUÊNCIA (L1/L2) | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 20% | 107877.43 | 215.75 | 64726.45 | 8.6301 | 1.9417 |  | 5.3938 |  |  |  |  | 15.96 | 10.57
E9563 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL - 220 KW | H | 220 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 20% | 4157503.68 | 8315 | 2425210.48 | 277.1669 | 72.7563 |  | 277.1669 | 121.44 | P9845 |  | 41.14 | 789.67 | 391.06
E9565 | DNIT | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR - 259 KW | H | 259 | 9 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 1 | 30% | 4447017.58 | 13341.05 | 2470565.32 | 172.9395 | 74.1169 |  | 247.0565 | 200.15 | P9845 |  | 41.14 | 735.4 | 288.19
E9566 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 1,9 M³ - 220 KW | H | 220 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 3950499.73 | 11851.49 | 2172774.85 | 138.2674 | 65.1832 |  | 197.5249 | 60.72 | P9846 |  | 46.32 | 508.01 | 249.77
E9567 | DNIT | FRESADORA DE PISO DE CONCRETO - 6,7 KW | H | 6.7 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.8 | 20% | 16026.97 | 32.05 | 9616.18 | 1.2821 | 0.2884 |  | 1.2821 | 12.87 |  |  |  | 15.72 | 1.57
E9568 | DNIT | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | H | 0.8 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 1343.14 | 2.68 | 805.88 | 0.1074 | 0.0241 |  | 0.0671 |  |  |  |  | 0.19 | 0.13
E9569 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CLAMSHELL DE 4,6 M³ - 403 KW | H | 403 | 10 | 5760 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 6455492.56 | 19366.47 | 3550520.9 | 78.4521 | 36.9845 |  | 112.0745 | 111.22 | P9846 |  | 92.64 | 431.37 | 208.07
E9570 | DNIT | FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW | H | 1.2 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 5839.53 | 11.67 | 3336.87 | 0.3336 | 0.1001 |  | 0.2502 |  |  |  |  | 0.68 | 0.43
E9574 | DNIT | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW | H | 145 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 1820307.35 | 3640.61 | 1061845.95 | 121.3538 | 31.8553 |  | 121.3538 | 120.06 | P9845 |  | 41.14 | 435.76 | 194.34
E9576 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW | H | 103 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 1047889.9 | 3143.66 | 628733.94 | 73.3522 | 18.862 |  | 73.3522 | 73.91 | P9845 |  | 41.14 | 280.61 | 133.35
E9577 | DNIT | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | H | 77 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 0.7 | 20% | 320458.5 | 640.91 | 186934.12 | 21.3639 | 5.608 |  | 18.6934 | 76.5 | P9843 |  | 27.46 | 149.62 | 54.43
E9578 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA MEIO TUBO DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 0 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 14898.85 | 29.79 | 8939.31 | 1.9865 | 0.4469 |  | 1.4898 |  |  |  |  | 3.92 | 2.43
E9580 | DNIT | FRESADORA E DISTRIBUIDORA COM CONTROLE DE GREIDE - 287 KW | H | 287 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 1 | 30% | 3214831.1 | 9644.49 | 1875318.14 | 187.5318 | 56.2595 |  | 267.9025 | 285.16 | P9846 |  | 46.32 | 843.17 | 290.11
E9581 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 113 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.7 | 30% | 686771.09 | 2060.31 | 441495.7 | 68.6771 | 13.2448 |  | 68.6771 | 118.51 | P9845 |  | 41.14 | 310.24 | 123.06
E9583 | DNIT | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,9 M³ | H | 0 | 5 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.6 | 10% | 81257 | 81.25 | 48754.2 | 7.3131 | 1.4626 |  | 4.8754 |  |  |  |  | 13.65 | 8.77
E9584 | DNIT | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | H | 113 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.08 | 0.7 | 30% | 686771.09 | 2060.31 | 412062.65 | 48.0739 | 12.3618 |  | 48.0739 | 49.9 | P9845 |  | 41.14 | 199.54 | 101.57
E9585 | DNIT | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW | H | 2.3 | 3 | 400 | GASOLINA | 0.35 | 0.9 | 10% | 1895.92 | 1.89 | 1263.94 | 1.4219 | 0.1895 |  | 1.4219 | 4.41 | P9843 |  | 27.46 | 34.9 | 29.07
E9586 | DNIT | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW | H | 4.1 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.7 | 10% | 5087.73 | 5.08 | 3052.63 | 0.4578 | 0.0915 |  | 0.3561 | 7.87 |  |  |  | 8.77 | 0.54
E9587 | DNIT | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO - 4 KW | H | 4 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.7 | 20% | 12122.59 | 24.24 | 7273.55 | 0.9698 | 0.2182 |  | 0.8485 | 7.68 |  |  |  | 9.71 | 1.18
E9588 | DNIT | VIBROACABADORA DE CONCRETO SOBRE ESTEIRAS COM FÔRMAS DESLIZANTES - 205 KW | H | 205 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 30% | 6063284.76 | 18189.85 | 3464734.14 | 303.1642 | 103.942 |  | 389.7825 | 215 | P9846 |  | 46.32 | 1058.2 | 453.42
E9589 | DNIT | MÁQUINA TEXTURIZADORA E APLICADORA DE CURA QUÍMICA EM PAVIMENTO DE CONCRETO - 44,80 KW | H | 44.8 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 30% | 1493679.25 | 4481.03 | 853531 | 74.6839 | 25.6059 |  | 74.6839 | 37.09 | P9845 |  | 41.14 | 253.2 | 141.42
E9590 | DNIT | CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40 M³/H - DOSADORA FIXA | H | 21 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 398870.19 | 797.74 | 227925.82 | 22.7925 | 6.8377 |  | 19.9435 |  | P9846 |  | 46.32 | 95.89 | 75.95
E9591 | DNIT | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | H | 10 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.7 | 20% | 17884.92 | 35.76 | 10730.95 | 1.4307 | 0.3219 |  | 1.2519 | 19.21 |  |  |  | 22.21 | 1.75
E9607 | DNIT | CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 224 KW | H | 224 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 2109597.29 | 4219.19 | 1205484.16 | 120.5484 | 36.1645 |  | 90.4113 |  | P9846 |  | 46.32 | 293.44 | 203.03
E9610 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 42,48 L/S (90 PCM) - 18,50 KW | H | 18.5 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 104390.55 | 208.78 | 60894.48 | 6.9593 | 1.8268 |  | 6.9593 | 17.36 |  |  |  | 33.1 | 8.78
E9611 | DNIT | CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - 313 KW | H | 313 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 7683002.7 | 15366 | 4390287.25 | 439.0287 | 131.7086 |  | 329.2715 |  | P9846 |  | 46.32 | 946.32 | 617.05
E9613 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM PINÇA COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 6844247.71 | 20532.74 | 3764336.24 | 239.5486 | 112.93 |  | 342.2123 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 792.34 | 398.79
E9614 | DNIT | BOMBA COM CAPACIDADE DE 136 M³/H E CÂMARA DE VÁCUO - 5,60 KW | H | 5.6 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 10680.74 | 21.36 | 6408.44 | 0.8544 | 0.1922 |  | 0.7476 |  |  |  |  | 1.79 | 1.04
E9615 | DNIT | USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H - 44 KW | H | 44 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 1340730.3 | 2681.46 | 766131.6 | 76.6131 | 22.9839 |  | 67.0365 |  | P9845 |  | 41.14 | 207.77 | 140.73
E9617 | DNIT | USINA MISTURADORA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H - 23,50 KW | H | 23.5 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 210824.9 | 421.64 | 120471.37 | 12.0471 | 3.6141 |  | 10.5412 |  | P9845 |  | 41.14 | 67.34 | 56.8
E9622 | DNIT | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | H | 1.5 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 96289.14 | 192.57 | 55022.36 | 5.5022 | 1.6506 |  | 4.1266 |  |  |  |  | 11.27 | 7.15
E9623 | DNIT | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | H | 4 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 113153.06 | 226.3 | 64658.89 | 6.4658 | 1.9397 |  | 4.8494 |  |  |  |  | 13.25 | 8.4
E9628 | DNIT | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA BALIZADOR - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 12655.33 | 25.31 | 7593.19 | 1.6873 | 0.3796 |  | 1.2655 |  |  |  |  | 3.33 | 2.06
E9629 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 185,95 L/S (394 PCM) - 81,50 KW | H | 81.5 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 304798.26 | 609.59 | 177798.98 | 20.3198 | 5.3339 |  | 20.3198 | 76.47 |  |  |  | 122.44 | 25.65
E9630 | DNIT | BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW | H | 3.6 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 5622.8 | 11.24 | 3373.68 | 0.4498 | 0.1012 |  | 0.3935 |  |  |  |  | 0.94 | 0.55
E9631 | DNIT | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA SECA COM CAPACIDADE DE 6 M³/H - 7,5 KW | H | 7.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 263458.15 | 526.91 | 158074.89 | 21.0766 | 4.7422 |  | 18.442 |  | P9846 |  | 46.32 | 90.58 | 72.13
E9632 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,20 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 43135.83 | 86.27 | 25881.49 | 5.7514 | 1.294 |  | 4.3135 |  |  |  |  | 11.35 | 7.04
E9633 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,30 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 49557.97 | 99.11 | 29734.78 | 6.6077 | 1.4867 |  | 4.9557 |  |  |  |  | 13.05 | 8.09
E9634 | DNIT | CONJUNTO VIBRATÓRIO PARA TUBOS DE CONCRETO COM ENCAIXE PB E 3 JOGOS DE FÔRMAS - D = 0,40 M - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 54564.47 | 109.12 | 32738.68 | 7.2752 | 1.6369 |  | 5.4564 |  |  |  |  | 14.36 | 8.91
E9640 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW | H | 14 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 95258.06 | 190.51 | 55567.2 | 6.3505 | 1.667 |  | 6.3505 | 13.13 |  |  |  | 27.49 | 8.01
E9641 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 75,04 L/S (159 PCM) - 33 KW | H | 33 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 140044.29 | 280.08 | 81692.5 | 9.3362 | 2.4507 |  | 9.3362 | 30.96 |  |  |  | 52.08 | 11.78
E9642 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | H | 56 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.8 | 20% | 1638864.12 | 3277.72 | 956004.07 | 109.2576 | 28.6801 |  | 109.2576 | 30.91 | P9845 |  | 41.14 | 319.24 | 179.07
E9643 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW | H | 1.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 10% | 2620.69 | 2.62 | 1572.41 | 0.2358 | 0.0471 |  | 0.131 |  |  |  |  | 0.41 | 0.28
E9646 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | H | 27 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 117071.24 | 234.14 | 68291.55 | 7.8047 | 2.0487 |  | 7.8047 | 25.33 |  |  |  | 42.98 | 9.85
E9647 | DNIT | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW | H | 4.1 | 6 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.8 | 20% | 11168.83 | 22.33 | 6515.15 | 0.7445 | 0.1954 |  | 0.7445 | 7.87 |  |  |  | 9.55 | 0.93
E9648 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 422,86 L/S (896 PCM) - 213 KW | H | 213 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 710152.64 | 1420.3 | 414255.7 | 47.3435 | 12.4276 |  | 47.3435 | 199.87 |  |  |  | 306.98 | 59.77
E9649 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 94,39 L/S (200 PCM) - 36 KW | H | 36 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 171805.74 | 343.61 | 100220.01 | 11.4537 | 3.0066 |  | 11.4537 | 33.78 |  |  |  | 59.69 | 14.46
E9651 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM HAMMER GRAB - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 3641045.66 | 10923.13 | 2002575.11 | 127.4365 | 60.0772 |  | 182.0522 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 467.21 | 233.83
E9652 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 540,85 L/S (1.146 PCM) - 331,10 KW | H | 331.1 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 808229.37 | 1616.45 | 471467.13 | 53.8819 | 14.144 |  | 53.8819 | 310.7 |  |  |  | 432.6 | 68.02
E9653 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 5290182.96 | 15870.54 | 2909600.62 | 185.1564 | 87.288 |  | 264.5091 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 634.6 | 318.76
E9654 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM TRADO COM BITS ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 5290182.96 | 15870.54 | 2909600.62 | 185.1564 | 87.288 |  | 264.5091 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 634.6 | 318.76
E9656 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 5274990.84 | 15824.97 | 2901244.96 | 184.6246 | 87.0373 |  | 263.7495 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 633.06 | 317.98
E9657 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 5274990.84 | 15824.97 | 2901244.96 | 184.6246 | 87.0373 |  | 263.7495 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 633.06 | 317.98
E9660 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | H | 186 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 3333834.06 | 10001.5 | 1833608.73 | 116.6841 | 55.0082 |  | 166.6917 | 51.33 | P9846 |  | 46.32 | 436.03 | 218.01
E9661 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 89,67 L/S (190 PCM) - 36 KW | H | 36 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 148748.84 | 297.49 | 86770.15 | 9.9165 | 2.6031 |  | 9.9165 | 33.78 |  |  |  | 56.21 | 12.51
E9662 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 2593.44 | 5.18 | 1556.06 | 0.2074 | 0.0466 |  | 0.2074 |  |  |  |  | 0.46 | 0.25
E9664 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 80 T - 212 KW | H | 212 | 10 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 1 | 30% | 5748157.29 | 17244.47 | 3161486.5 | 201.1855 | 94.8445 |  | 287.4078 | 58.51 | P9846 |  | 46.32 | 688.26 | 342.35
E9668 | DNIT | MESA VIBRATÓRIA - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 11874.05 | 23.74 | 7124.43 | 1.5832 | 0.3562 |  | 1.1874 |  |  |  |  | 3.12 | 1.93
E9671 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (771 PCM) - 158,13 KW | H | 158.13 | 6 | 2000 | ELETRICO | 0.17 | 0.8 | 20% | 490361.62 | 980.72 | 286044.27 | 32.6907 | 8.5813 |  | 32.6907 | 148.38 |  |  |  | 222.34 | 41.27
E9675 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW | H | 1.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 6540.42 | 13.08 | 3924.25 | 0.5232 | 0.1177 |  | 0.5232 |  |  |  |  | 1.16 | 0.64
E9677 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 10 KG COM CAPACIDADE DE 1.800 GPM | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 22026 | 44.05 | 13215.6 | 1.762 | 0.3964 |  | 1.762 |  | P9843 |  | 27.46 | 31.38 | 29.61
E9678 | DNIT | FRESADORA A FRIO - 455 KW | H | 455 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 1 | 30% | 5183750.74 | 15551.25 | 3023854.59 | 302.3854 | 90.7156 |  | 431.9792 | 452.08 | P9846 |  | 46.32 | 1323.48 | 439.42
E9681 | DNIT | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 10,4 T - 82 KW | H | 82 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.27 | 0.8 | 20% | 830470.05 | 1660.94 | 484440.86 | 55.3646 | 14.5332 |  | 55.3646 | 122.21 | P9845 |  | 41.14 | 288.61 | 111.03
E9682 | DNIT | ROLO COMPACTADOR LISO TANDEM VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 1,6 T - 18 KW | H | 18 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.27 | 0.8 | 20% | 288188.8 | 576.37 | 168110.13 | 19.2125 | 5.0433 |  | 19.2125 | 26.82 | P9845 |  | 41.14 | 111.42 | 65.39
E9683 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 0,90 KW | H | 0.9 | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 4540.29 | 9.08 | 2724.17 | 0.3632 | 0.0817 |  | 0.3632 |  |  |  |  | 0.8 | 0.44
E9684 | DNIT | VEÍCULO LEVE PICAPE 4 X 4 COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 147 KW | H | 147 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.6 | 40% | 240257.75 | 961.03 | 144154.65 | 14.4154 | 4.3246 | 0 | 14.4154 | 40.57 | P9870 |  | 29.6 | 103.32 | 48.34
E9685 | DNIT | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | H | 82 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.16 | 0.8 | 20% | 709341.14 | 1418.68 | 413782.33 | 47.2894 | 12.4134 |  | 47.2894 | 72.42 | P9845 |  | 41.14 | 220.55 | 100.84
E9689 | DNIT | USINA DE ASFALTO A QUENTE GRAVIMÉTRICA COM CAPACIDADE DE 100/140 T/H - 260 KW | H | 260 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.9 | 30% | 8154141.26 | 24462.42 | 4659509.29 | 407.707 | 139.7852 |  | 524.1947 |  | P9846 |  | 46.32 | 1118 | 593.81
E9691 | DNIT | GUINCHO TRACIONADOR DE CORDOALHAS - 7,50 KW | H | 7.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 354245.66 | 708.49 | 212547.39 | 28.3396 | 6.3764 |  | 17.7122 |  | P9843 |  | 27.46 | 79.88 | 62.17
E9692 | DNIT | CALDEIRA PARA AQUECIMENTO E INJEÇÃO DE CERA - 1 KW | H | 1 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.3 | 10% | 104205.51 | 104.2 | 59546 | 6.6989 | 1.7863 |  | 2.2329 |  | P9843 |  | 27.46 | 38.17 | 35.94
E9694 | DNIT | MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TURBULÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L - 13 KW | H | 13 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 29662.77 | 59.32 | 17797.66 | 2.373 | 0.5339 |  | 2.0763 |  | P9843 |  | 27.46 | 32.44 | 30.36
E9697 | DNIT | MINICARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,68 M - 45,50 KW | H | 45.5 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.25 | 0.7 | 30% | 380969.68 | 1142.9 | 228581.8 | 26.6678 | 6.8574 |  | 26.6678 | 62.79 | P9845 |  | 41.14 | 164.12 | 74.66
E9699 | DNIT | TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 350 MM DE DIÂMETRO COM GUINCHO - 96,94 KW | H | 96.94 | 8 | 1000 | DIESEL | 0.15 | 1 | 10% | 358369.89 | 358.36 | 201583.06 | 40.3166 | 12.0949 |  | 44.7962 | 80.26 | P9843 |  | 27.46 | 204.92 | 79.87
E9700 | DNIT | FRESADORA A FRIO - 155 KW | H | 155 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 1 | 30% | 2755777.42 | 8267.33 | 1607536.82 | 160.7536 | 48.2261 |  | 229.6481 | 154 | P9846 |  | 46.32 | 638.94 | 255.29
E9701 | DNIT | JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 10% | 24834.6 | 24.83 | 14900.76 | 2.2351 | 0.447 |  | 2.2351 |  | P9843 |  | 27.46 | 32.37 | 30.14
E9703 | DNIT | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO PARA MOURÃO - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 1200 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 12655.33 | 25.31 | 7593.19 | 1.6873 | 0.3796 |  | 1.2655 |  |  |  |  | 3.33 | 2.06
E9705 | DNIT | MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4 KW | H | 4 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 15429 | 30.85 | 9257.4 | 1.2343 | 0.2777 |  | 1.08 |  | P9843 |  | 27.46 | 30.05 | 28.97
E9706 | DNIT | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM | H |  | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 24209.54 | 48.41 | 14525.72 | 1.9367 | 0.4357 |  | 1.9367 |  | P9843 |  | 27.46 | 31.76 | 29.83
E9707 | DNIT | DESARENADOR - 15 KW | H | 15 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 12273.11 | 24.54 | 7363.86 | 0.9818 | 0.2209 |  | 0.9818 |  | P9843 |  | 27.46 | 29.64 | 28.66
E9708 | DNIT | MICROTRATOR COM ROÇADEIRA - 10 KW | H | 10 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.7 | 20% | 44922.13 | 89.84 | 26204.57 | 2.9948 | 0.7861 |  | 2.6204 | 8.28 | P9843 |  | 27.46 | 42.14 | 31.24
E9714 | DNIT | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO - 450 KW | H | 450 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.6 | 20% | 3077311.29 | 6154.62 | 1758463.59 | 175.8463 | 52.7539 |  | 131.8847 | 322.92 | P9845 |  | 41.14 | 724.54 | 269.74
E9716 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 590 KN - 3,70 KW | H | 3.7 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 14211.09 | 28.42 | 8120.62 | 0.812 | 0.2436 |  | 0.812 |  | P9846 |  | 46.32 | 48.18 | 47.37
E9717 | DNIT | MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW | H | 2.2 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 10% | 945.04 | 0.94 | 567.02 | 0.085 | 0.017 |  | 0.0472 |  |  |  |  | 0.14 | 0.1
E9719 | DNIT | TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3 T | H |  | 10 | 2000 |  | 0 | 0.5 | 20% | 7414.45 | 14.82 | 4077.94 | 0.2965 | 0.1223 |  | 0.1853 |  |  |  |  | 0.6 | 0.41
E9720 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,70 KW | H | 3.7 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 11231.35 | 22.46 | 6417.91 | 0.6417 | 0.1925 |  | 0.6417 |  | P9846 |  | 46.32 | 47.79 | 47.15
E9721 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5 KW | H | 5 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 23379.49 | 46.75 | 13359.7 | 1.3359 | 0.4007 |  | 1.3359 |  | P9846 |  | 46.32 | 49.39 | 48.05
E9722 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.000 KN - 5 KW | H | 5 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 37285.02 | 74.57 | 21305.72 | 2.1305 | 0.6391 |  | 2.1305 |  | P9846 |  | 46.32 | 51.22 | 49.08
E9723 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 2.500 KN - 7 KW | H | 7 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 44008.55 | 88.01 | 25147.74 | 2.5147 | 0.7544 |  | 2.5147 |  | P9846 |  | 46.32 | 52.1 | 49.58
E9724 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 4.000 KN - 10 KW | H | 10 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 47064.69 | 94.12 | 26894.1 | 2.6894 | 0.8068 |  | 2.6894 |  | P9846 |  | 46.32 | 52.5 | 49.81
E9725 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 5.400 KN - 10 KW | H | 10 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 50273.66 | 100.54 | 28727.8 | 2.8727 | 0.8618 |  | 2.8727 |  | P9846 |  | 46.32 | 52.92 | 50.05
E9726 | DNIT | BATE-ESTACA STRAUSS - 15 KW | H | 15 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.6 | 20% | 116970.6 | 233.94 | 66840.34 | 6.684 | 2.0052 |  | 5.013 | 10.76 | P9845 |  | 41.14 | 65.6 | 49.82
E9727 | DNIT | POSICIONADORA DE TRILHOS - 7,40 KW | H | 7.4 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.12 | 0.7 | 20% | 654630.09 | 1309.26 | 374074.33 | 37.4074 | 11.2222 |  | 32.7315 | 4.9 |  |  |  | 86.26 | 48.62
E9728 | DNIT | TIREFONADORA/PARAFUSADORA PORTÁTIL - 3,10 KW | H | 3.1 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 46442.72 | 92.88 | 27865.63 | 3.7154 | 0.8359 |  | 3.7154 | 4.76 |  |  |  | 13.02 | 4.55
E9729 | DNIT | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL | H | 5.5 | 6 | 1750 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 126665.67 | 253.33 | 73888.3 | 9.6507 | 2.5333 |  | 9.6507 |  |  |  |  | 21.83 | 12.18
E9730 | DNIT | GRUPO VIBRADOR COM GERADOR - 2,80 KW | H | 2.8 | 7 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.5 | 30% | 77232.19 | 231.69 | 44132.68 | 3.8616 | 1.3239 |  | 2.7582 | 4.3 |  |  |  | 12.24 | 5.18
E9731 | DNIT | MÁQUINA DE FURAR DORMENTE PORTÁTIL - 1,50 KW | H | 1.5 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 72489.73 | 144.97 | 43493.83 | 5.7991 | 1.3048 |  | 5.7991 | 2.3 |  |  |  | 15.2 | 7.1
E9732 | DNIT | MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW | H | 6.7 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 73726.72 | 147.45 | 44236.03 | 5.8981 | 1.327 |  | 5.8981 | 10.29 |  |  |  | 23.41 | 7.22
E9733 | DNIT | MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW | H | 6.7 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 75565.85 | 151.13 | 45339.51 | 6.0452 | 1.3601 |  | 6.0452 | 10.29 |  |  |  | 23.74 | 7.4
E9734 | DNIT | BOMBA PROJETORA DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 2 M³/H - 5,50 KW | H | 5.5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 142486.86 | 284.97 | 85492.11 | 11.3989 | 2.5647 |  | 9.974 |  | P9843 |  | 27.46 | 51.39 | 41.42
E9735 | DNIT | MÁQUINA PARA SERRAR TRILHO - 5,00 KW | H | 5 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 29615.07 | 59.23 | 17769.04 | 2.3692 | 0.533 |  | 2.3692 | 7.68 |  |  |  | 12.95 | 2.9
E9736 | DNIT | MÁQUINA PARA FURAR TRILHO - 1,20 KW | H | 1.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 38610.2 | 77.22 | 23166.12 | 3.0888 | 0.6949 |  | 3.0888 | 1.84 |  |  |  | 8.71 | 3.78
E9737 | DNIT | CONJUNTO PARA PRÉ-AQUECIMENTO DE TRILHO EM SOLDA ALUMINOTÉRMICA | H | 0 | 5 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 3716.84 | 7.43 | 2230.1 | 0.2973 | 0.0669 |  | 0.2973 |  |  |  |  | 0.66 | 0.36
E9738 | DNIT | MÁQUINA DE ESMERILHAR TOPO E LATERAL DE BOLETO - 5,20 KW | H | 5.2 | 5 | 2000 | GASOLINA | 0.28 | 0.8 | 20% | 77951.74 | 155.9 | 46771.04 | 6.2361 | 1.4031 |  | 6.2361 | 7.99 |  |  |  | 21.86 | 7.63
E9742 | DNIT | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA ARTICULADA E CAPACIDADE DE 1,12 M - 77 KW | H | 77 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 0.7 | 20% | 611056.76 | 1222.11 | 356449.77 | 40.7371 | 10.6934 |  | 35.6449 | 76.5 | P9843 |  | 27.46 | 191.03 | 78.89
E9745 | DNIT | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE DE 1,50 M - 77 KW | H | 77 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.18 | 0.7 | 20% | 342161.32 | 684.32 | 199594.1 | 22.8107 | 5.9878 |  | 19.9594 | 76.5 | P9843 |  | 27.46 | 152.71 | 56.25
E9746 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 25 MM | H | 5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 23685.11 | 47.37 | 14211.06 | 1.8948 | 0.4263 |  | 1.1842 |  | P9843 |  | 27.46 | 30.96 | 29.78
E9747 | DNIT | CONJUNTO BOMBA E PRENSA PARA LUVA DE EMENDA DE 32 MM | H | 5 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.5 | 20% | 24869.35 | 49.73 | 14921.61 | 1.9895 | 0.4476 |  | 1.2434 |  | P9843 |  | 27.46 | 31.14 | 29.89
E9748 | DNIT | ROSQUEADEIRA PARA ROSCA CÔNICA - 0,75 KW | H | 0.75 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 5434.44 | 10.86 | 3105.39 | 0.3105 | 0.0931 |  | 0.3105 |  | P9843 |  | 27.46 | 28.17 | 27.86
E9749 | DNIT | JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300 KG | H | 0 | 5 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 10% | 7147.53 | 7.14 | 4288.51 | 0.6432 | 0.1286 |  | 0.6432 |  | P9843 |  | 27.46 | 28.87 | 28.23
E9750 | DNIT | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L/MIN | H | 0 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 39337.73 | 78.67 | 23602.63 | 3.147 | 0.708 |  | 2.7536 |  |  |  |  | 6.6 | 3.85
E9753 | DNIT | GRUPO GERADOR - 23 KVA | H | 18 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 75744.73 | 227.23 | 43282.7 | 3.7872 | 1.2984 |  | 2.7051 | 18.87 |  |  |  | 26.66 | 5.08
E9754 | DNIT | GRUPO GERADOR - 68 KVA | H | 54 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 104387.32 | 313.16 | 59649.89 | 5.2193 | 1.7894 |  | 3.7281 | 56.63 |  |  |  | 67.36 | 7
E9755 | DNIT | BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA JET GROUTING DE ATÉ 45 MPA - 150 KW | H | 150 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 1634584.24 | 3269.16 | 980750.54 | 130.7667 | 29.4225 |  | 130.7667 | 157.32 | P9843 |  | 27.46 | 475.73 | 187.64
E9756 | DNIT | CALANDRA PARA CHAPAS DE AÇO ATÉ 25 MM - 22 KW | H | 22 | 10 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.7 | 20% | 993579.13 | 1987.15 | 546468.52 | 39.7431 | 16.394 |  | 34.7752 |  | P9843 |  | 27.46 | 118.37 | 83.59
E9758 | DNIT | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS - 97 KW | H | 97 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 20% | 1053766.48 | 2107.53 | 602152.27 | 60.2152 | 18.0645 |  | 67.7421 | 101.73 | P9846 |  | 46.32 | 294.07 | 124.59
E9760 | DNIT | PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW | H | 1.6 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 17772.68 | 35.54 | 10663.6 | 1.4218 | 0.3199 |  | 1.4218 |  |  |  |  | 3.16 | 1.74
E9761 | DNIT | GUINCHO DE COLUNA COM CAPACIDADE DE 200 KG - 0,92 KW | H | 0.92 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.6 | 20% | 4546.25 | 9.09 | 2727.75 | 0.3637 | 0.0818 |  | 0.2727 |  |  |  |  | 0.71 | 0.44
E9762 | DNIT | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | H | 85 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.8 | 20% | 951619.4 | 1903.23 | 555111.31 | 63.4412 | 16.6533 |  | 63.4412 | 60.99 | P9845 |  | 41.14 | 245.66 | 121.23
E9763 | DNIT | GRUPO GERADOR - 40 KVA | H | 32 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 89418.46 | 268.25 | 51096.26 | 4.4709 | 1.5328 |  | 3.1935 | 33.56 |  |  |  | 42.75 | 6
E9764 | DNIT | GRUPO GERADOR - 7,2 KVA | H | 7.2 | 7 | 2000 | GASOLINA | 0.26 | 0.5 | 30% | 6645.46 | 19.93 | 3797.4 | 0.3322 | 0.1139 |  | 0.2373 | 10.27 |  |  |  | 10.95 | 0.44
E9765 | DNIT | GRUPO GERADOR - 569 KVA | H | 455 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 386192.67 | 1158.57 | 220681.52 | 19.3096 | 6.6204 |  | 13.7925 | 477.2 |  |  |  | 516.92 | 25.93
E9766 | DNIT | PRENSA HIDRÁULICA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS - 20 KW | H | 20 | 7 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 5% | 598128.17 | 299.06 | 341787.52 | 40.5872 | 10.2536 |  | 34.1787 |  | P9843 |  | 27.46 | 112.47 | 78.3
E9767 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 9,44 L/S (20 PCM) A GASOLINA - 5,22 KW | H | 5.22 | 6 | 2000 | GASOLINA | 0.35 | 0.8 | 20% | 11882.66 | 23.76 | 6931.55 | 0.7921 | 0.2079 |  | 0.7921 | 10.03 |  |  |  | 11.82 | 1
E9768 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 373,78 L/S (792 PCM) - 213,30 KW | H | 213.3 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 20% | 572765.53 | 1145.53 | 334113.22 | 38.1843 | 10.0233 |  | 38.1843 | 200.16 |  |  |  | 286.55 | 48.2
E9769 | DNIT | CUNHA HIDRÁULICA COM TRÊS CILINDROS E ACESSÓRIOS COM CAPACIDADE DE 3.000 KN - 5,60 KW | H | 5.6 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 236202.64 | 472.4 | 141721.58 | 18.8962 | 4.2516 |  | 18.8962 | 5.87 | P9843 |  | 27.46 | 75.37 | 50.6
E9770 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE INFERIOR A 0,10 M² - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9771 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,10 A 0,15 M² - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9772 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,15 A 0,20 M² - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9773 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,20 A 0,30 M² - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9774 | DNIT | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,30 A 0,50 M² - 58 KW | H | 58 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 0.7 | 30% | 427273.67 | 1281.82 | 256364.2 | 29.9091 | 7.6909 |  | 29.9091 | 41.62 | P9845 |  | 41.14 | 150.26 | 78.74
E9775 | DNIT | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW | H | 103 | 3.5 | 2000 | DIESEL | 0.13 | 1 | 20% | 1869786.42 | 3739.57 | 1202005.55 | 213.6898 | 36.0601 |  | 267.1123 | 73.91 | P9845 |  | 41.14 | 631.91 | 290.88
E9776 | DNIT | GRUPO GERADOR - 174 KVA | H | 139 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 173555.34 | 520.66 | 99174.48 | 8.6777 | 2.9752 |  | 6.1984 | 145.78 |  |  |  | 163.63 | 11.65
E9777 | DNIT | EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - 74 KW | H | 74 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.9 | 30% | 5218459.85 | 15655.37 | 3131075.91 | 365.2921 | 93.9322 |  | 469.6613 | 61.27 | P9845 |  | 41.14 | 1031.29 | 500.36
E9778 | DNIT | GRUPO GERADOR - 338 KVA | H | 270 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 230097.46 | 690.29 | 131484.26 | 11.5048 | 3.9445 |  | 8.2177 | 283.17 |  |  |  | 306.83 | 15.44
E9779 | DNIT | GRUPO GERADOR - 113 KVA | H | 90 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.5 | 30% | 109316.2 | 327.94 | 62466.4 | 5.4658 | 1.8739 |  | 3.9041 | 94.39 |  |  |  | 105.63 | 7.33
E9780 | DNIT | MISTURADOR AUTOMÁTICO PARA GRAUTEAMENTO COM CAPACIDADE DE 20 M³/H - 7 KW | H | 7 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 234233.76 | 468.46 | 140540.25 | 18.7387 | 4.2162 |  | 18.7387 | 7.34 | P9843 |  | 27.46 | 76.49 | 50.41
E9781 | DNIT | MISTURADOR COM BOMBA PARA GRAUTEAMENTO TIPO FLEX E OU SIMILAR - 25 KW | H | 25 | 5 | 2000 | ELETRICO | 0 | 0.8 | 20% | 570890.35 | 1141.78 | 342534.21 | 45.6712 | 10.276 |  | 45.6712 |  | P9843 |  | 27.46 | 129.07 | 83.4
E9782 | DNIT | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA COM AVANÇO DE COLUNA DE 33,5 KG COM CAPACIDADE DE 2.280 GPM | H | 0 | 5 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 51698.63 | 103.39 | 31019.17 | 4.1358 | 0.9305 |  | 4.1358 |  | P9843 |  | 27.46 | 36.66 | 32.52
E9784 | DNIT | PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW | H | 24 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 569720.87 | 1139.44 | 332337.17 | 37.9813 | 9.9701 |  | 37.9813 | 19.87 | P9843 |  | 27.46 | 133.26 | 75.41
E9785 | DNIT | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW | H | 186 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.05 | 0.9 | 30% | 2281341.89 | 6844.02 | 1303623.93 | 114.067 | 39.1087 | 0 | 146.6576 | 51.33 | P9871 |  | 34.49 | 385.65 | 187.66
E9788 | DNIT | MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KW | H | 3.7 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 21215.07 | 42.43 | 12729.04 | 1.6972 | 0.3818 |  | 1.6972 | 3.88 | P9843 |  | 27.46 | 35.11 | 29.53
E9789 | DNIT | CARRO MANUAL MODELO PLATAFORMA DE 150 X 80 CM COM CAPACIDADE DE 800 KG | H | 0 | 5 | 1000 |  | 0 | 0.5 | 10% | 1304.73 | 1.3 | 782.83 | 0.2348 | 0.0469 |  | 0.1304 |  |  |  |  | 0.41 | 0.28
E9790 | DNIT | BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW | H | 14.7 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 330292.84 | 660.58 | 198175.7 | 26.4234 | 5.9452 |  | 26.4234 | 15.41 | P9846 |  | 46.32 | 120.52 | 78.68
E9791 | DNIT | BOMBA PNEUMÁTICA PARA INJEÇÃO DE RESINA COM CAPACIDADE DE 0,18 M³/H | H | 0 | 5 | 2000 |  | 0 | 0.7 | 20% | 44038.96 | 88.07 | 26423.37 | 3.5231 | 0.7927 |  | 3.0827 |  |  |  |  | 7.39 | 4.31
E9793 | DNIT | ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL | H | 70 | 5 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 20% | 4731969.09 | 9463.93 | 2839181.45 | 378.5575 | 85.1754 |  | 378.5575 | 73.41 | P9846 |  | 46.32 | 962.02 | 510.05
E9795 | DNIT | PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60 KW | H | 60 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 1999402.94 | 3998.8 | 1166318.38 | 133.2935 | 34.9895 |  | 133.2935 | 49.68 | P9845 |  | 41.14 | 392.39 | 209.42
E9797 | DNIT | JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW | H | 155 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.21 | 1 | 20% | 12212979.89 | 24425.95 | 7124238.26 | 814.1986 | 213.7271 |  | 1017.7483 | 179.67 | P9846 |  | 46.32 | 2271.66 | 1074.24
E9798 | DNIT | PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW | H | 123 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.15 | 0.8 | 20% | 2149044.08 | 4298.08 | 1253609.04 | 143.2696 | 37.6082 |  | 143.2696 | 101.84 | P9845 |  | 41.14 | 467.12 | 222.01
E9013 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L - 368 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9335 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 8 X 2, PBT 29.000 KG - 368 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 368 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 981135.62 | 3924.54 | 560648.92 | 42.04 | 16.81 | 0 | 63.07 | 385.95 | P9871 |  | 34.49 | 542.36 | 93.34
A9364 | DNIT | TANQUE ISOTÉRMICO DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L | H | 0 | 8 | 2500 |  | 0 | 0.8 | 20% | 257233.39 | 514.46 | 144693.78 | 10.28 | 3.47 |  | 10.28 |  |  |  |  | 24.03 | 13.75
E9018 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 52 T - 364 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9324 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 364 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 364 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 837428.67 | 3349.71 | 478530.66 | 35.88 | 14.35 | 0 | 53.83 | 281.29 | P9871 |  | 34.49 | 419.84 | 84.72
A9355 | DNIT | SEMIRREBOQUE COM 4 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 442323 | 884.64 | 239591.62 | 29.48 | 14.37 |  | 33.17 |  |  |  |  | 77.02 | 43.85
A9382 | DNIT | DOLLY INTERMEDIÁRIO COM 2 EIXOS PARA SEMIRREBOQUE | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 81243 | 162.48 | 44006.62 | 5.41 | 2.64 |  | 6.09 |  |  |  |  | 14.14 | 8.05
E9027 | DNIT | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL COM CAPACIDADE DE 15 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9333 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 698825.46 | 2795.3 | 399328.83 | 29.94 | 11.97 | 0 | 44.92 | 220.24 | P9866 |  | 29.46 | 336.53 | 71.37
A9365 | DNIT | DISTRIBUIDOR DE CIMENTO E CAL MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 15 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 487917.47 | 975.83 | 289988.68 | 36.82 | 8.69 |  | 41.42 |  |  |  |  | 86.93 | 45.51
E9037 | DNIT | PLATAFORMA DE INSPEÇÃO SOB PONTES MONTADA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M - 236 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9334 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 666013.76 | 2664.05 | 380579.29 | 28.54 | 11.41 | 0 | 42.81 | 197.17 | P9871 |  | 34.49 | 314.42 | 74.44
A9378 | DNIT | PLATAFORMA TELESCÓPICA PARA INSPEÇÃO DE PONTES MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 KG | H | 0 | 7 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 3057893.87 | 6115.78 | 1747367.92 | 174.73 | 52.42 |  | 196.57 |  | P9843 |  | 27.46 | 451.18 | 254.61
E9041 | DNIT | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 349.82 | 94.87
A9313 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,2 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 585880.28 | 2343.52 | 334788.73 | 25.1 | 10.04 | 0 | 37.66 | 197.17 | P9871 |  | 34.49 | 304.46 | 69.63
A9351 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 11,5 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 35115.03 | 70.23 | 20584.67 | 2.42 | 0.61 |  | 2.42 |  |  |  |  | 5.45 | 3.03
A9373 | DNIT | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 256727.88 | 513.45 | 150495.65 | 17.7 | 4.51 |  | 17.7 |  |  |  |  | 39.91 | 22.21
E9082 | DNIT | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T E CARROCERIA DE 5 T - 152 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | #N/A | #N/A
A9323 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 434559.31 | 1738.23 | 248319.6 | 18.62 | 7.44 | 0 | 27.93 | 142.63 | P9866 |  | 29.46 | 226.08 | 55.52
A9347 | DNIT | #N/A | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
A9372 | DNIT | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 240300 | 480.6 | 140865.51 | 16.57 | 4.22 |  | 16.57 |  | P9843 |  | 27.46 | 64.82 | 48.25
A9379 | DNIT | BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSAS METÁLICAS MONTADA SOBRE CHASSI | H | 0 | 10 | 1500 |  | 0 | 0.8 | 15% | 185053.5 | 277.58 | 101779.42 | 10.48 | 4.07 |  | 9.86 |  | P9843 |  | 27.46 | 51.87 | 42.01
E9097 | DNIT | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS LEVES COM PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 5 T - 129 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9326 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 10.800 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 129 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 400913.41 | 1603.65 | 229093.37 | 17.18 | 6.87 | 0 | 25.77 | 120.61 | P9871 |  | 34.49 | 204.92 | 58.54
A9374 | DNIT | PLATAFORMA HIDRÁULICA PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 5 T | H | 0 | 7 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 69507.9 | 139.01 | 39718.8 | 3.97 | 1.19 |  | 4.46 |  |  |  |  | 9.62 | 5.16
E9098 | DNIT | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO COM CAPACIDADE DO GUINCHO DE 20 T - 236 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9306 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 581476.37 | 2325.9 | 332272.21 | 24.92 | 9.96 | 0 | 37.38 | 142.63 | P9871 |  | 34.49 | 249.38 | 69.37
A9375 | DNIT | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 20 T | H | 0 | 7 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 200399.4 | 400.79 | 114513.94 | 11.45 | 3.43 |  | 12.88 |  | P9843 |  | 27.46 | 55.22 | 42.34
E9099 | DNIT | CAMINHÃO DE RESGATE DE VEÍCULOS PESADOS COM DOIS GUINCHOS COM CAPACIDADE DE 35 T - 265 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9320 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 4, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 265 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 240 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 703386.5 | 2813.54 | 401935.14 | 30.14 | 12.05 | 0 | 45.21 | 251.71 | P9871 |  | 34.49 | 373.6 | 76.68
A9376 | DNIT | GUINCHO REBOCADOR PARA RESGATE DE VEÍCULOS MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 35 T | H | 0 | 7 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 537106.5 | 1074.21 | 306918 | 30.69 | 9.2 |  | 34.52 |  | P9843 |  | 27.46 | 101.87 | 67.35
E9100 | DNIT | CAVALO MECÂNICO SEM REBOQUE - 272 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 259.6 | 62.22
A9310 | DNIT | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 272 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 546085.81 | 2184.34 | 312049.03 | 23.4 | 9.36 | 0 | 35.1 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 259.6 | 62.22
E9114 | DNIT | PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 4.82 | 3.3
A9380 | DNIT | PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO SOBRE CHASSI | H | 0 | 5 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.5 | 10% | 30592.34 | 30.59 | 18355.4 | 2.75 | 0.55 |  | 1.52 |  |  |  |  | 4.82 | 3.3
E9115 | DNIT | AMORTECEDOR RETRÁTIL (AMC) PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 78.03 | 42.56
A9381 | DNIT | AMORTECEDOR RETRÁTIL MONTADO EM CAMINHÃO | H | 0 | 5 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 10% | 394122.09 | 394.12 | 236473.25 | 35.47 | 7.09 |  | 35.47 |  |  |  |  | 78.03 | 42.56
E9145 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9316 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 698825.46 | 2795.3 | 399328.83 | 29.94 | 11.97 | 0 | 44.92 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 278.57 | 71.37
A9340 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 10 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 77180.85 | 154.36 | 45871.63 | 5.82 | 1.37 |  | 6.55 |  |  |  |  | 13.74 | 7.19
E9146 | DNIT | CAMINHÃO SILO COM CAPACIDADE DE 30 M³ - 368 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9335 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 8 X 2, PBT 29.000 KG - 368 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 265 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 981135.62 | 3924.54 | 560648.92 | 42.04 | 16.81 | 0 | 63.07 | 277.93 | P9866 |  | 29.46 | 429.31 | 88.31
A9357 | DNIT | SEMIRREBOQUE SILO PARA CIMENTO COM CAPACIDADE DE 30 M³ | H | 0 | 5.8 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 244631.7 | 489.26 | 143404.78 | 16.87 | 4.3 |  | 16.87 |  |  |  |  | 38.04 | 21.17
E9169 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY PNEUMÁTICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 56 T - 364 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9324 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, PBT 23.000 KG - 364 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 323 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 837428.67 | 3349.71 | 478530.66 | 35.88 | 14.35 | 0 | 53.83 | 249.61 | P9871 |  | 34.49 | 388.16 | 84.72
A9385 | DNIT | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 392641.4 | 785.28 | 212680.75 | 26.17 | 12.76 |  | 29.44 |  |  |  |  | 68.37 | 38.93
A9389 | DNIT | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 441659.58 | 883.31 | 239232.27 | 29.44 | 14.35 |  | 33.12 |  |  |  |  | 76.91 | 43.79
E9170 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 3 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 77 T - 364 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9385 | DNIT | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 392641.4 | 785.28 | 212680.75 | 26.17 | 12.76 |  | 29.44 |  |  |  |  | 68.37 | 38.93
A9386 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 4, CMT 150.000 KG - 364 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 323 | 7 | 2000 |  | 0.14 | 0.9 | 40% | 941529.9 | 3766.11 | 538017.08 | 40.35 | 16.14 | 0 | 60.52 | 249.61 | P9871 |  | 34.49 | 401.11 | 90.98
A9387 | DNIT | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 28,5 T E 3 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 339051.61 | 678.1 | 183652.95 | 22.6 | 11.01 |  | 25.42 |  |  |  |  | 59.03 | 33.61
A9389 | DNIT | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 441659.58 | 883.31 | 239232.27 | 29.44 | 14.35 |  | 33.12 |  |  |  |  | 76.91 | 43.79
E9171 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM DOIS DOLLYS PNEUMÁTICOS DE 4 E 5 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 111 T - 440 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9325 | DNIT | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 440 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 4601824.61 | 18407.29 | 2629614.06 | 197.22 | 78.88 | 0 | 295.83 | 340.03 | P9871 |  | 34.49 | 946.45 | 310.59
A9385 | DNIT | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 392641.4 | 785.28 | 212680.75 | 26.17 | 12.76 |  | 29.44 |  |  |  |  | 68.37 | 38.93
A9388 | DNIT | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 60 T E 5 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 544267.55 | 1088.53 | 294811.58 | 36.28 | 17.68 |  | 40.82 |  |  |  |  | 94.78 | 53.96
A9389 | DNIT | DOLLY PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 48 T E 4 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 441659.58 | 883.31 | 239232.27 | 29.44 | 14.35 |  | 33.12 |  |  |  |  | 76.91 | 43.79
E9199 | DNIT | CAMINHÃO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L - 188 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9299 | DNIT | EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1.500 MM COM CAPACIDADE TOTAL DE 15.600 L | H | 0 | 10 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 361080 | 722.16 | 198594 | 14.44 | 5.95 |  | 14.44 |  |  |  |  | 34.83 | 20.39
A9313 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,2 M - 188 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 585880.28 | 2343.52 | 334788.73 | 25.1 | 10.04 | 0 | 37.66 | 197.17 | P9871 |  | 34.49 | 304.46 | 69.63
E9201 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 210 KW COM PERICULOSIDADE | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9327 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM PERICULOSIDADE | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 698825.46 | 2795.3 | 399328.83 | 29.94 | 11.97 | 0 | 44.92 | 145.28 | P9934 |  | 42.8 | 274.91 | 84.71
A9343 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 183067.56 | 366.13 | 108804.3 | 13.81 | 3.26 |  | 15.54 |  |  |  |  | 32.61 | 17.07
E9202 | DNIT | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG - 120 KW COM PERICULOSIDADE | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9300 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,9 M - 120 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 323291.4 | 1293.16 | 184737.94 | 13.85 | 5.54 | 0 | 20.78 | 120.61 | P9934 |  | 42.8 | 203.58 | 62.19
A9383 | DNIT | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG - COM PERICULOSIDADE | H | 0 | 6 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 433296 | 866.59 | 252756 | 28.88 | 7.58 |  | 28.88 |  | P9938 |  | 33.62 | 98.96 | 70.08
E9506 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9307 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.9 | 40% | 454477.79 | 1817.91 | 259701.59 | 19.47 | 7.79 | 0 | 29.21 | 75.07 | P9866 |  | 29.46 | 161 | 56.72
A9338 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 64831.91 | 129.66 | 38532.17 | 4.89 | 1.15 |  | 5.5 |  |  |  |  | 11.54 | 6.04
E9508 | DNIT | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9309 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.9 | 40% | 484392.21 | 1937.56 | 276795.54 | 20.75 | 8.3 | 0 | 31.13 | 75.07 | P9866 |  | 29.46 | 164.71 | 58.51
A9350 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H | 0 | 5.8 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 35115.03 | 70.23 | 20584.67 | 2.42 | 0.61 |  | 2.42 |  |  |  |  | 5.45 | 3.03
E9509 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9323 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 434559.31 | 1738.23 | 248319.6 | 18.62 | 7.44 | 0 | 27.93 | 142.63 | P9866 |  | 29.46 | 226.08 | 55.52
A9363 | DNIT | TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW | H | 7 | 8 | 2500 | DIESEL | 0.2 | 0.8 | 20% | 198594 | 397.18 | 111709.12 | 7.94 | 2.68 |  | 7.94 | 7.72 |  |  |  | 26.28 | 10.62
E9520 | DNIT | CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9311 | DNIT | #N/A | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 145.28 | P9866 |  | 29.46 | #N/A | #N/A
A9339 | DNIT | CAÇAMBA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 6 M³ | H | 0 | 8 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 74134.62 | 148.26 | 41700.72 | 3.7 | 1.25 |  | 4.17 |  |  |  |  | 9.12 | 4.95
E9571 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9332 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 585880.28 | 2343.52 | 334788.73 | 25.1 | 10.04 | 0 | 37.66 | 197.17 | P9866 |  | 29.46 | 299.43 | 64.6
A9360 | DNIT | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L | H | 0 | 5.8 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 96588.9 | 193.17 | 56621.07 | 6.66 | 1.69 |  | 6.66 |  |  |  |  | 15.01 | 8.35
E9575 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9317 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 666013.76 | 2664.05 | 380579.29 | 28.5434 | 11.4173 | 0 | 42.8151 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 274.51 | 69.42
A9345 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 83388.71 | 166.77 | 49561.21 | 6.2934 | 1.4868 |  | 7.0801 |  |  |  |  | 14.86 | 7.78
E9579 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9316 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 4, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 698825.46 | 2795.3 | 399328.83 | 29.94 | 11.97 | 0 | 44.92 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 278.57 | 71.37
A9342 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 77180.85 | 154.36 | 45871.63 | 5.82 | 1.37 |  | 6.55 |  |  |  |  | 13.74 | 7.19
E9592 | DNIT | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9314 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,2 M - 188 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 585880.28 | 2343.52 | 334788.73 | 25.1 | 10.04 | 0 | 37.66 | 145.28 | P9866 |  | 29.46 | 247.54 | 64.6
A9352 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 15 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 45135 | 90.27 | 26458.44 | 3.11 | 0.79 |  | 3.11 |  |  |  |  | 7.01 | 3.9
E9600 | DNIT | CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 236 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9317 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 666013.76 | 2664.05 | 380579.29 | 28.54 | 11.41 | 0 | 42.81 | 145.28 | P9871 |  | 34.49 | 262.53 | 74.44
A9346 | DNIT | MISTURADOR DE CONCRETO PARA MONTAGEM EM CHASSI DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 144432 | 288.86 | 85841.66 | 10.9 | 2.57 |  | 12.26 |  |  |  |  | 25.73 | 13.47
E9604 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9315 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,6 M - 210 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 641137.5 | 2564.55 | 366364.28 | 27.47 | 10.99 | 0 | 41.21 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 271.41 | 67.92
A9341 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 60300.36 | 120.6 | 35838.89 | 4.55 | 1.07 |  | 5.11 |  |  |  |  | 10.73 | 5.62
E9605 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9323 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 434559.31 | 1738.23 | 248319.6 | 18.62 | 7.44 | 0 | 27.93 | 142.63 | P9866 |  | 29.46 | 226.08 | 55.52
A9358 | DNIT | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 6.000 L | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 81243 | 162.48 | 47625.2 | 5.6 | 1.42 |  | 5.6 |  |  |  |  | 12.62 | 7.02
E9644 | DNIT | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/129 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9302 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.200 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M - 129 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 382551.66 | 1530.2 | 218600.94 | 16.39 | 6.55 | 0 | 24.59 | 120.61 | P9871 |  | 34.49 | 202.63 | 57.43
A9368 | DNIT | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A FRIO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 800 L - 28 KW | H | 28 | 9 | 1250 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 15% | 658745.32 | 988.11 | 365969.62 | 49.77 | 17.56 |  | 46.84 | 26.27 | P9843 |  | 27.46 | 167.9 | 94.79
E9645 | DNIT | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A QUENTE - 5 KW/30,10 KW/136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9305 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 15.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 152 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 445933.06 | 1783.73 | 254818.89 | 19.11 | 7.64 | 0 | 28.66 | 142.63 | P9871 |  | 34.49 | 232.53 | 61.24
A9328 | DNIT | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 70,79 L/S (150 PCM) SEM REBOQUE - 30,10 KW | H | 30.1 | 6 | 2000 | DIESEL | 0.17 | 0.8 | 20% | 131189.7 | 262.37 | 76527.32 | 8.74 | 2.29 |  | 8.74 | 28.24 |  |  |  | 48.01 | 11.03
A9369 | DNIT | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS A QUENTE MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 500 L - 5,0 KW | H | 5 | 9 | 1250 | DIESEL | 0.19 | 0.8 | 15% | 1257725.2 | 1886.58 | 698736.22 | 95.02 | 33.53 |  | 89.43 | 5.24 | P9843 |  | 27.46 | 250.68 | 156.01
E9663 | DNIT | #N/A | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9304 | DNIT | #N/A | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.9 | 40% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 75.07 | P9866 |  | 29.46 | #N/A | #N/A
A9336 | DNIT | #N/A | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
E9665 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 386.71 | 106.17
A9318 | DNIT | CAVALO MECÂNICO 4 X 2, PBT 16.000 KG - 276 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 276 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 689218.52 | 2756.87 | 393839.15 | 29.53 | 11.81 | 0 | 44.3 | 213.29 | P9871 |  | 34.49 | 333.42 | 75.83
A9353 | DNIT | SEMIRREBOQUE COM 2 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 306045 | 612.09 | 165774.37 | 20.4 | 9.94 |  | 22.95 |  |  |  |  | 53.29 | 30.34
E9666 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 32 T - 302 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9321 | DNIT | CAVALO MECÂNICO ESTRADEIRO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 302 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 265 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 777552.95 | 3110.21 | 444315.97 | 33.3236 | 13.32 | 0 | 49.98 | 204.79 | P9866 |  | 29.46 | 330.87 | 76.1
A9354 | DNIT | SEMIRREBOQUE COM 3 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 370107 | 740.21 | 200474.62 | 24.6738 | 12.02 |  | 27.75 |  |  |  |  | 64.44 | 36.69
E9667 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9317 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 210 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 666013.76 | 2664.05 | 380579.29 | 28.5434 | 11.41 | 0 | 42.81 | 162.28 | P9866 |  | 29.46 | 274.5 | 69.41
A9344 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 81297.16 | 162.59 | 48318.12 | 6.1356 | 1.44 |  | 6.9 |  |  |  |  | 14.47 | 7.57
E9669 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9331 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 484392.21 | 1937.56 | 276795.54 | 20.7596 | 8.3 | 0 | 31.13 | 142.63 | P9866 |  | 29.46 | 232.27 | 58.51
A9359 | DNIT | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 L | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 84853.8 | 169.7 | 49741.88 | 5.8519 | 1.49 |  | 5.85 |  |  |  |  | 13.19 | 7.34
E9670 | DNIT | USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO COM CAVALO MECÂNICO COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW/276 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9319 | DNIT | CAVALO MECÂNICO 6 X 2, PBT 23.000 KG - 276 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 240 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 736381.52 | 2945.52 | 420789.44 | 31.5592 | 12.62 | 0 | 47.33 | 251.71 | P9871 |  | 34.49 | 377.7 | 78.66
A9367 | DNIT | USINA DE LAMA ASFÁLTICA OU MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 95,6 KW | H | 95.6 | 8 | 1750 | DIESEL | 0.2 | 0.9 | 10% | 1384298.57 | 1384.29 | 778667.94 | 88.9906 | 26.69 |  | 88.99 | 105.54 | P9846 |  | 46.32 | 356.53 | 162
E9672 | DNIT | CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 210 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9317 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 8 X 2, PBT 29.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 236 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 666013.76 | 2664.05 | 380579.29 | 28.5434 | 11.41 | 0 | 42.81 | 145.28 | P9871 |  | 34.49 | 262.53 | 74.44
A9343 | DNIT | CAÇAMBA BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ | H | 0 | 5.3 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.9 | 20% | 183067.56 | 366.13 | 108804.3 | 13.8164 | 3.26 |  | 15.54 |  |  |  |  | 32.61 | 17.07
E9679 | DNIT | CAVALO MECÂNICO COM DOIS REBOQUES HIDROPNEUMÁTICOS DE 5 E 4 EIXOS E MESAS DE GIRO COM CAPACIDADE DE 130 T - 440 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9325 | DNIT | CAVALO MECÂNICO 8 X 8, PBT 26.000 KG - 440 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 440 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.14 | 0.9 | 40% | 4601824.61 | 18407.29 | 2629614.06 | 197.221 | 78.88 | 0 | 295.83 | 340.03 | P9871 |  | 34.49 | 946.45 | 310.59
A9384 | DNIT | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 166 T E 4 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 1203911.41 | 2407.82 | 652118.68 | 80.2607 | 39.12 |  | 90.29 |  |  |  |  | 209.67 | 119.38
A9385 | DNIT | CONJUNTO DE DUAS MESAS DE GIRO PARA QUINTA RODA OU REBOQUE COM CAPACIDADE DE 100 T CADA | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 392641.4 | 785.28 | 212680.75 | 26.176 | 12.76 |  | 29.44 |  |  |  |  | 68.37 | 38.93
A9390 | DNIT | REBOQUE HIDROPNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 117 T E 5 EIXOS | H | 0 | 12 | 1000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 1278734.19 | 2557.46 | 692647.68 | 85.2489 | 41.55 |  | 95.9 |  |  |  |  | 222.69 | 126.79
E9680 | DNIT | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 13.000 L - 188 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9332 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 6 X 2, PBT 23.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 188 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 188 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 585880.28 | 2343.52 | 334788.73 | 25.1091 | 10.04 | 0 | 37.66 | 197.17 | P9866 |  | 29.46 | 299.43 | 64.6
A9361 | DNIT | TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 13.000 L | H | 0 | 5.8 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 103810.5 | 207.62 | 60854.43 | 7.1593 | 1.82 |  | 7.15 |  |  |  |  | 16.12 | 8.97
E9686 | DNIT | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E CARROCERIA DE 7 T - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 306.31 | 114.12
A9308 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 484392.21 | 1937.56 | 276795.54 | 20.7596 | 8.3 | 0 | 31.13 | 142.63 | P9871 |  | 34.49 | 237.3 | 63.54
A9349 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 7 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 27081 | 54.16 | 15875.06 | 1.8676 | 0.47 |  | 1.86 |  |  |  |  | 4.19 | 2.33
A9372 | DNIT | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T | H | 0 | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 240300 | 480.6 | 140865.51 | 16.5724 | 4.22 |  | 16.57 |  | P9843 |  | 27.46 | 64.82 | 48.25
E9687 | DNIT | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9303 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 9.600 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,9 M - 120 KW - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.1 | 0.9 | 40% | 360053.75 | 1440.21 | 205745 | 15.4308 | 6.17 | 0 | 23.14 | 63.48 | P9866 |  | 29.46 | 137.68 | 51.06
A9348 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 5 T | H |  | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 26629.65 | 53.25 | 15610.48 | 1.8365 | 0.46 |  | 1.83 |  |  |  |  | 4.12 | 2.29
E9690 | DNIT | CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 261.16 | 77.14
A9308 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 448642.7 | 1794.57 | 256367.25 | 19.2275 | 7.691 | 0 | 28.8413 | 142.6368 | P9871 |  | 34.49 | 232.88 | 61.4
A9329 | DNIT | CESTO AÉREO SIMPLES ISOLADO COM CAPACIDADE PARA 135 KG | H |  | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 21894.98 | 43.78 | 12834.98 | 1.5099 | 0.385 |  | 1.5099 |  |  |  |  | 3.4 | 1.89
A9330 | DNIT | GUINDASTE ARTICULADO MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T | H |  | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 125023.95 | 250.04 | 73289.9 | 8.6223 | 2.1986 |  | 8.6223 |  |  |  |  | 19.44 | 10.82
A9350 | DNIT | CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 9 T | H |  | 5.8 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 35010 | 70.02 | 20523.1 | 2.4144 | 0.6156 |  | 2.4144 |  |  |  |  | 5.44 | 3.03
E9693 | DNIT | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA SPRAY - 129 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9322 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 10.800 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,0 M - 129 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 400913.41 | 1603.65 | 229093.37 | 17.182 | 6.87 | 0 | 25.77 | 120.61 | P9866 |  | 29.46 | 199.89 | 53.51
A9370 | DNIT | EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS SISTEMA SPRAY MONTADO SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE 1.080 L | H |  | 9 | 1250 |  | 0 | 0.8 | 15% | 2954217.77 | 4431.32 | 1641232.09 | 223.2075 | 78.77 |  | 210.07 |  | P9843 |  | 27.46 | 539.5 | 329.43
E9783 | DNIT | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 600 KG - 120 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9301 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 8.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,9 M - 120 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 115 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 323291.4 | 1293.16 | 184737.94 | 13.8553 | 5.54 | 0 | 20.78 | 120.61 | P9871 |  | 34.49 | 195.27 | 53.88
A9377 | DNIT | PLATAFORMA PANTOGRÁFICA HIDRÁULICA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 600 KG | H |  | 6 | 2000 |  | 0 | 0.8 | 20% | 433296 | 866.59 | 252756 | 28.8864 | 7.58 |  | 28.88 |  | P9843 |  | 27.46 | 92.8 | 63.92
E9787 | DNIT | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - 136 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9308 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 16.000 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 484392.21 | 1937.56 | 276795.54 | 20.7596 | 8.3 | 0 | 31.13 | 142.63 | P9871 |  | 34.49 | 237.3 | 63.54
A9371 | DNIT | BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA MONTADA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H | H | 0 | 5 | 2000 | NENHUM | 0 | 0.8 | 20% | 1369726.32 | 2739.45 | 821835.79 | 109.5781 | 24.65 |  | 109.57 |  | P9846 |  | 46.32 | 290.11 | 180.54
E9792 | DNIT | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 77,2 KW/235 KW | H |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
A9323 | DNIT | CAMINHÃO PLATAFORMA 4 X 2, PBT 14.300 KG E DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M - 136 KW - CONDIÇÃO DE TRABALHO SEVERA - MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 136 | 7 | 2000 | DIESEL | 0.19 | 0.9 | 40% | 434559.31 | 1738.23 | 248319.6 | 18.6239 | 7.44 | 0 | 27.93 | 142.63 | P9866 |  | 29.46 | 226.08 | 55.52
A9362 | DNIT | TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA COM CAPACIDADE DE 7.500 L - 77,2 KW | H |  | 5.3 | 2000 |  | 0 | 0.9 | 20% | 428782.5 | 857.56 | 254842.42 | 32.3609 | 7.64 |  | 36.4 |  | P9843 |  | 27.46 | 103.86 | 67.46

## PLANILHA LINEAR
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036004654-1/2025
Descrição | : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 04 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+700 DA RODOVIA GO-070
Versão | : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 60,00 m
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
42190 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | 15.14% | un | 1 | 217215.08 |  | 217215.08
42290 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | 15.14% | un | 1 | 192214.68 |  | 192214.68
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 15.14% | un | 1 | 11445.57 |  | 11445.57
Total do Grupo : | [6 empty] | 420875.33
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
ESCAVAÇÃO
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 15.14% | M3 | 1649.56 | 8.63 |  | 14235.7028
45435 |  | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 15.14% | M3 | 809.56 | 19.93 |  | 16134.5308
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 15.14% | M3 | 1441.86 | 8.63 |  | 12443.2518
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 15.14% | M3 | 1153.49 | 11.07 |  | 12769.1343
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | 15.14% | M2 | 100 | 0.63 |  | 63
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 15.14% | M3 | 85.14 | 797.41 |  | 67891.4874
44010 |  | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | 15.14% | M3 | 85.14 | 2.59 |  | 220.5126
44011 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | 15.14% | M3KM | 2077.42 | 3.79 |  | 7873.4218
45245 |  | LIMPEZA GERAL | 15.14% | M2 | 960 | 5.45 |  | 5232
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 |  | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | 15.14% | M3 | 126.15 | 750.38 |  | 94660.437
42856 |  | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | 15.14% | M3 | 40.22 | 314.04 |  | 12630.6888
45585 |  | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | 15.14% | M3 | 724.13 | 268.91 |  | 194725.7983
Total do Grupo : | [6 empty] | 438879.9656
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
ESTRUTURA DO BUEIRO
CORPO E BOCA
6817875DN-I |  | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO | 15.14% | M | 60 | 1559.01 |  | 93540.6
6817875DN-F |  | CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO | 14.97% | M | 60 | 24104.8 |  | 1446288
0705433DN |  | BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 15.14% | UND | 2 | 99205.14 |  | 198410.28
TRANSPORTE
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 15.14% | TKM | 16114.95 | 0.84 |  | 13536.558
45205 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | 15.14% | TKM | 4978.46 | 0.95 |  | 4729.537
5909130DN |  | CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T | 15.14% | T | 1188 | 29.75 |  | 35343
45206 |  | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | 15.14% | TKM | 35996.4 | 0.83 |  | 29877.012
Total do Grupo : | [6 empty] | 1821724.987
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
44052 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 8266.72 | 3.67 |  | 30338.8624
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 15.14% | M3 | 369.05 | 10.98 |  | 4052.169
40607 |  | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA | 15.14% | M3 | 3085.26 | 217.09 |  | 669779.0934
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 7381 | 0.58 |  | 4280.98
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 15.14% | M2 | 7381 | 0.48 |  | 3542.88
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB) | 15.14% | M3 | 369.05 | 44.18 |  | 16304.629
1518SN |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 14.97% |  | 885.72 | 608.65 |  | 539093.478
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 14.97% | T | 8.86 | 2985.49 |  | 26451.4414
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 14.97% | T | 2.95 | 3766.35 |  | 11110.7325
TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 15.14% | M3KM | 121559.24 | 1.42 |  | 172614.1208
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 15.14% | TKM | 31974.49 | 0.95 |  | 30375.7655
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 15.14% | M3KM | 3690.5 | 3.32 |  | 12252.46
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 15.14% | TKM | 426.33 | 2.17 |  | 925.1361
Total do Grupo : | [6 empty] | 1521121.7481
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SINALIZAÇÃO DE OBRAS
5213346DN |  | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA | 15.14% | UNXDIA | 240 | 6.97 |  | 1672.8
40851 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | 15.14% | M2 | 40.56 | 566.2 |  | 22965.072
Total do Grupo : | [6 empty] | 24637.872
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40817 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) | 15.14% | M2 | 181.05 | 20.36 |  | 3686.178
40851 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | 15.14% | M2 | 25 | 566.2 |  | 14155
40830 |  | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | 15.14% | UN | 228 | 41.62 |  | 9489.36
Total do Grupo : | [6 empty] | 27330.538
Total do Orçamento : | [6 empty] | 4229932.5687