## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 87 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
ARAGARÇAS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 130534.31 | 5.3487
| PAVIMENTAÇÃO | 770384.74 | 31.5667
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11176.84 | 0.45797
| TOTAL GERAL | 912095.89 | 37.3733 | 1413428.75 | 35.47%
BOM JARDIM DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 129819.26 | 2.9176
| PAVIMENTAÇÃO | 1143762.08 | 25.7057
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18595.38 | 0.41793
| TOTAL GERAL | 1292176.72 | 29.0413 | 1999956.91 | 35.39%
ITAPIRAPUÃ | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 107652.79 | 2.7901
| PAVIMENTAÇÃO | 1038413.82 | 26.9132
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 45320.23 | 1.1746
| TOTAL GERAL | 1191386.84 | 30.8779 | 1844765.37 | 35.42%
JUSSARA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 109225.9 | 2.7474
| PAVIMENTAÇÃO | 1074140.34 | 27.0178
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35340.78 | 0.88893
| TOTAL GERAL | 1218707.02 | 30.6541 | 1887088.3 | 35.42%
MONTES CLAROS DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 115661.32 | 2.1746
| PAVIMENTAÇÃO | 1418733.47 | 26.6746
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 39431.41 | 0.74138
| TOTAL GERAL | 1573826.2 | 29.5907 | 2436894.84 | 35.42%
PIRANHAS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 122954.8 | 2.7503
| PAVIMENTAÇÃO | 1097747.37 | 24.5544
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25995.56 | 0.58147
| TOTAL GERAL | 1246697.73 | 27.8862 | 1928900.38 | 35.37%
SANTA FÉ DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 114231.23 | 4.3562
| PAVIMENTAÇÃO | 739890.65 | 28.2158
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12970.12 | 0.49462
| TOTAL GERAL | 867092 | 33.0666 | 1342893.86 | 35.43%
|  | TOTAL GERAL | 8301982.4 | 12853928.41 | 35.41%
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 87
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | ARAGARÇAS | 912095.89 | 1413428.75 | -501332.86
|  |  | 10.99% | 0.14774 | -0.037875
| 2 | BOM JARDIM DE GOIÁS | 1292176.72 | 1999956.91 | -707780.19
|  |  | 15.56% | 0.063511 | 0.092136
| 3 | ITAPIRAPUÃ | 1191386.84 | 1844765.37 | -653378.53
|  |  | 14.35% | 0.15002 | -0.0065149
| 4 | JUSSARA | 1218707.02 | 1887088.3 | -668381.28
|  |  | 14.68% | 0.10596 | 0.040841
| 5 | MONTES CLAROS DE GOIÁS | 1573826.2 | 2436894.84 | -863068.64
|  |  | 18.96% | 0.075329 | 0.11424
| 6 | PIRANHAS | 1246697.73 | 1928900.38 | -682202.65
|  |  | 15.02% | 0.30659 | -0.15642
| 7 | SANTA FÉ DE GOIÁS | 867092 | 1342893.86 | -475801.86
|  |  | 10.44% | 0.15085 | -0.046406
|  | TOTAL GERAL | 8301982.4 | 12853928.41
|  |  | 100% | -4551946.01
|  |  |  | 12853928.41 | 100%
|  |  |  | 8301982.4 | 64.59%
|  |  |  | 4551946.01 | 35.41%
8302352.36
369.96

## ARAGARÇAS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036009488-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 16/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : ARAGARÇAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 24405
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 53705.51 | 53705.51 |  | 82999.43 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 130534.31
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 81.35 | 0.43 | 34.98 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 81.35 | 0.33 | 26.84 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 48.81 | 6.17 | 301.15 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 585.72 | 2.25 | 1317.87 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 39.048 | 50.59 | 1975.43 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 976.2 | 0.33 | 322.14 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 78.096 | 7.64 | 596.65 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 507.624 | 2.3 | 1167.53 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 1.61 | 2.51 | 4.04 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 244.05 | 0.4 | 97.62 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 39.048 | 207.8 | 8114.17 |  | 321.16 | 35.3%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 48810 | 4.43 | 216228.3 |  | 6.86 | 35.42%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 179.62 | 1.77 | 317.92 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 4.685 | 1.85 | 8.66 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 4540.989 | 0.58 | 2633.77 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 182470.872 | 0.98 | 178821.45 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.488 | 2620.18 | 1278.64 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 7.126 | 2605.64 | 18567.79 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.317 | 2076.94 | 658.38 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 35726.844 | 1.51 | 53947.53 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 82.977 | 3422.2 | 283963.88 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 770384.74
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 261.08 | 23.19 | 6054.44 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 1600.75 | 3.2 | 5122.4 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 11176.84
Total do Orçamento : | [5 empty] | 912095.89 |  | 1413428.75 | 35.47%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 14.3115 | 130534.31 | 5.3487
| PAVIMENTAÇÃO | 84.4631 | 770384.74 | 31.5667
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.2254 | 11176.84 | 0.45797
| Total geral | 100 | 912095.89 | 37.3733

## BOM JARDIM
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036013946-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 24/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 44494.52
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 52990.46 | 52990.46 |  | 81894.36 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 129819.26
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 148.313 | 0.43 | 63.77 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 148.313 | 0.33 | 48.94 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 88.988 | 6.17 | 549.05 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 177.976 | 2.25 | 400.44 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 71.191 | 50.59 | 3601.55 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1779.78 | 0.33 | 587.32 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 142.382 | 7.64 | 1087.79 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 284.764 | 2.3 | 654.95 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.934 | 2.51 | 7.36 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 444.945 | 0.4 | 177.97 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 71.19 | 207.8 | 14793.28 |  | 321.16 | 35.3%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 88989.04 | 4.43 | 394221.44 |  | 6.86 | 35.42%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 327.473 | 1.77 | 579.62 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 5.695 | 1.85 | 10.53 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 1850.197 | 0.58 | 1073.11 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 80821.094 | 0.98 | 79204.67 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.889 | 2620.18 | 2329.34 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 12.994 | 2605.64 | 33857.68 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.578 | 2076.94 | 1200.47 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 60661.572 | 1.51 | 91598.97 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 151.281 | 3422.2 | 517713.83 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1143762.08
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 380.758 | 23.19 | 8829.77 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 3051.756 | 3.2 | 9765.61 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 18595.38
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1292176.72 |  | 1999956.91 | 35.39%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 10.0466 | 129819.26 | 2.9176
| PAVIMENTAÇÃO | 88.5144 | 1143762.08 | 25.7057
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.4391 | 18595.38 | 0.41793
| Total geral | 100 | 1292176.72 | 29.0413

## ITAPIRAPUÃ
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036009195-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 16/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : ITAPIRAPUÃ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 38583.8
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 30823.99 | 30823.99 |  | 47637.09 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 107652.79
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 128.611 | 0.43 | 55.3 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 128.611 | 0.33 | 42.44 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 77.167 | 6.17 | 476.12 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 316.384 | 2.25 | 711.86 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 61.734 | 50.59 | 3123.12 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1543.352 | 0.33 | 509.3 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 123.467 | 7.64 | 943.28 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 506.214 | 2.3 | 1164.29 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.542 | 2.51 | 6.38 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 385.838 | 0.4 | 154.33 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 61.733 | 204.21 | 12606.49 |  | 315.6 | 35.29%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 77167.6 | 4.38 | 337994.08 |  | 6.78 | 35.4%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 283.971 | 1.77 | 502.62 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 10.124 | 1.85 | 18.72 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3510.275 | 0.58 | 2035.95 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 153337.344 | 0.98 | 150270.59 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.77 | 2620.18 | 2017.53 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 11.268 | 2605.64 | 29360.35 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.501 | 2076.94 | 1040.54 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 30756.722 | 1.51 | 46442.65 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 131.184 | 3422.2 | 448937.88 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1038413.82
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  | Un | 981 | 31.38 | 30783.78 |  | 48.5 | 35.3%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 290.2 | 23.19 | 6729.73 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2439.6 | 3.2 | 7806.72 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 45320.23
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1191386.84 |  | 1844765.37 | 35.42%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 9.0359 | 107652.79 | 2.7901
| PAVIMENTAÇÃO | 87.1601 | 1038413.82 | 26.9132
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.804 | 45320.23 | 1.1746
| Total geral | 100 | 1191386.84 | 30.8779

## JUSSARA
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036009758-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 03/09/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : JUSSARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 39756.76
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 32397.1 | 32397.1 |  | 50068.25 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 109225.9
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 132.52 | 0.43 | 56.98 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 132.52 | 0.33 | 43.73 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 79.512 | 6.17 | 490.58 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 159.024 | 2.25 | 357.8 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 63.61 | 50.59 | 3218.02 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1590.269 | 0.33 | 524.78 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 127.221 | 7.64 | 971.96 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 254.442 | 2.3 | 585.21 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.62 | 2.51 | 6.57 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 397.567 | 0.4 | 159.02 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 63.61 | 204.21 | 12989.79 |  | 315.6 | 35.29%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 79513.526 | 4.38 | 348269.24 |  | 6.78 | 35.4%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 292.605 | 1.77 | 517.91 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 5.088 | 1.85 | 9.41 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3576.115 | 0.58 | 2074.14 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 156213.642 | 0.98 | 153089.36 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.794 | 2620.18 | 2080.42 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 11.61 | 2605.64 | 30251.48 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.516 | 2076.94 | 1071.7 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 36282.54 | 1.51 | 54786.63 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 135.172 | 3422.2 | 462585.61 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1074140.34
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 580 | 31.38 | 18200.4 |  | 48.5 | 35.3%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 406.94 | 23.19 | 9436.93 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2407.33 | 3.2 | 7703.45 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 35340.78
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1218707.02 |  | 1887088.3 | 35.42%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 8.9624 | 109225.9 | 2.7474
| PAVIMENTAÇÃO | 88.1377 | 1074140.34 | 27.0178
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.8999 | 35340.78 | 0.88893
| Total geral | 100 | 1218707.02 | 30.6541

## MONTES CLAROS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036014663-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 20/10/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : MONTES CLAROS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 53186.59
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 38832.52 | 38832.52 |  | 60013.9 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 115661.32
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 177.286 | 0.43 | 76.23 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 177.286 | 0.33 | 58.5 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 106.372 | 6.17 | 656.31 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 223.381 | 2.25 | 502.6 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 85.098 | 50.59 | 4305.1 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 2127.462 | 0.33 | 702.06 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 170.196 | 7.64 | 1300.29 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 578.666 | 2.3 | 1330.93 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 3.506 | 2.51 | 8.8 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 531.865 | 0.4 | 212.74 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 85.097 | 207.8 | 17683.15 |  | 321.16 | 35.3%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 106373.172 | 4.43 | 471233.15 |  | 6.86 | 35.42%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 391.445 | 1.77 | 692.85 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 7.148 | 1.85 | 13.22 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 7025.835 | 0.58 | 4074.98 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 169574.327 | 0.98 | 166182.84 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 1.062 | 2620.18 | 2782.63 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 15.533 | 2605.64 | 40473.4 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.691 | 2076.94 | 1435.16 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 57058.56 | 1.51 | 86158.42 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 180.834 | 3422.2 | 618850.11 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1418733.47
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 661 | 31.38 | 20742.18 |  | 48.5 | 35.3%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 464.95 | 23.19 | 10782.19 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2470.95 | 3.2 | 7907.04 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 39431.41
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1573826.2 |  | 2436894.84 | 35.42%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 7.3491 | 115661.32 | 2.1746
| PAVIMENTAÇÃO | 90.1455 | 1418733.47 | 26.6746
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.5054 | 39431.41 | 0.74138
| Total geral | 100 | 1573826.2 | 29.5907

## PIRANHAS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036012031-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 10/10/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : PIRANHAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 44706.67
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 46126 | 46126 |  | 71285.64 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 122954.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 149.02 | 0.43 | 64.07 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 149.02 | 0.33 | 49.17 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 89.412 | 6.17 | 551.67 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 1359.062 | 2.25 | 3057.88 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 71.53 | 50.59 | 3618.7 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1788.266 | 0.33 | 590.12 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 143.061 | 7.64 | 1092.98 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 429.183 | 2.3 | 987.12 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 3.419 | 2.51 | 8.58 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 447.066 | 0.4 | 178.82 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 71.53 | 207.8 | 14863.93 |  | 321.16 | 35.3%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 89413.34 | 4.43 | 396101.09 |  | 6.86 | 35.42%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 381.683 | 1.77 | 675.57 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 6.637 | 1.85 | 12.27 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 758.313 | 0.58 | 439.82 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 33125.031 | 0.98 | 32462.53 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.893 | 2620.18 | 2339.82 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 13.056 | 2605.64 | 34019.23 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.581 | 2076.94 | 1206.7 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 56454.347 | 1.51 | 85246.06 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 152.002 | 3422.2 | 520181.24 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1097747.37
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 132 | 31.38 | 4142.16 |  | 48.5 | 35.3%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 562.222 | 23.19 | 13037.92 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2754.838 | 3.2 | 8815.48 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 25995.56
]
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1246697.73 |  | 1928900.38 | 35.37%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 9.8624 | 122954.8 | 2.7503
| PAVIMENTAÇÃO | 88.0524 | 1097747.37 | 24.5544
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.0852 | 25995.56 | 0.58147
| Total geral | 100 | 1246697.73 | 27.8862

## SANTA FÉ
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [6 empty] | MICRO |  | desc. | 35.29%
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [7 empty] | fator K | 0.64706
Orçamento | : 202500036009113-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 24/06/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTA FÉ DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 26222.56
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 76828.8 | 76828.8 |  | 118735.43 | 35.29%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 37402.43 | 37402.43 |  | 57803.76 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 114231.23
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 87.408 | 0.43 | 37.58 |  | 0.68 | 36.76%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 87.408 | 0.33 | 28.84 |  | 0.52 | 36.54%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 52.445 | 6.17 | 323.58 |  | 9.55 | 35.39%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 40.907 | 2.25 | 92.04 |  | 3.48 | 35.34%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 41.956 | 50.59 | 2122.55 |  | 78.2 | 35.31%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1048.901 | 0.33 | 346.13 |  | 0.52 | 36.54%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 83.912 | 7.64 | 641.08 |  | 11.81 | 35.31%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 65.451 | 2.3 | 150.53 |  | 3.57 | 35.57%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 1.728 | 2.51 | 4.33 |  | 3.89 | 35.48%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 262.225 | 0.4 | 104.89 |  | 0.63 | 36.51%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 41.956 | 204.21 | 8567.83 |  | 315.6 | 35.29%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 52445.112 | 4.38 | 229709.59 |  | 6.78 | 35.4%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 192.997 | 1.77 | 341.6 |  | 2.74 | 35.4%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 1.309 | 1.85 | 2.42 |  | 2.86 | 35.31%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3032.637 | 0.58 | 1758.92 |  | 0.91 | 36.26%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 130118.094 | 0.98 | 127515.73 |  | 1.53 | 35.95%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.524 | 2620.18 | 1372.97 |  | 4049.37 | 35.29%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 7.657 | 2605.64 | 19951.38 |  | 4026.9 | 35.29%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.34 | 2076.94 | 706.15 |  | 3209.82 | 35.29%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 27154.206 | 1.51 | 41002.85 |  | 2.34 | 35.47%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 89.156 | 3422.2 | 305109.66 |  | 5288.86 | 35.29%
[5 empty] | Total do Grupo : | 739890.65
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 322.65 | 23.19 | 7482.25 |  | 35.84 | 35.3%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 1714.96 | 3.2 | 5487.87 |  | 4.96 | 35.48%
[5 empty] | Total do Grupo : | 12970.12
]
Total do Orçamento : | [5 empty] | 867092 |  | 1342893.86 | 35.43%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 13.1741 | 114231.23 | 4.3562
| PAVIMENTAÇÃO | 85.3301 | 739890.65 | 28.2158
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.4958 | 12970.12 | 0.49462
| Total geral | 100 | 867092 | 33.0666

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 87
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias
1 | ARAGARÇAS |  | 10.99% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 912095.89 | 228023.9725 | 228023.9725 | 273628.767 | 182419.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOM JARDIM DE GOIÁS |  | 15.56% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1292176.72 | 0 | 323044.18 | 323044.18 | 387653.016 | 258435.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ITAPIRAPUÃ |  | 14.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1191386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297846.71 | 297846.71 | 357416.052 | 238277.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUSSARA |  | 14.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1218707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304676.755 | 304676.755 | 365612.106 | 243741.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | MONTES CLAROS DE GOIÁS |  | 18.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1573826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393456.55 | 393456.55 | 472147.86 | 314765.24 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PIRANHAS |  | 15.02% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1246697.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311674.4325 | 311674.4325 | 374009.319 | 249339.546 | 0 | 0
7 | SANTA FÉ DE GOIÁS |  | 10.44% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 867092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216773 | 216773 | 260127.6 | 173418.4
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 2.747% | 6.638% | 7.187% | 6.867% | 6.701% | 7.258% | 7.975% | 7.274% | 7.675% | 4.739% | 9.441% | 7.546% | 7.116% | 5.614% | 3.133% | 2.089%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 2.747% | 9.384% | 16.57% | 23.44% | 30.14% | 37.4% | 45.37% | 52.65% | 60.32% | 65.06% | 74.5% | 82.05% | 89.16% | 94.78% | 97.91% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 228023.9725 | 551068.1525 | 596672.947 | 570072.194 | 556282.054 | 602523.465 | 662092.807 | 603889.474 | 637197.954 | 393456.55 | 783822.2925 | 626439.6725 | 590782.319 | 466112.546 | 260127.6 | 173418.4
VALOR ACUMULADO |  |  | 8301982.4 | 228023.9725 | 779092.125 | 1375765.072 | 1945837.266 | 2502119.32 | 3104642.785 | 3766735.592 | 4370625.066 | 5007823.02 | 5401279.57 | 6185101.8625 | 6811541.535 | 7402323.854 | 7868436.4 | 8128564 | 8301982.4
8301982.4
0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 0.15% | 0.15% | 1.02% | 0.32% | 0.5% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 9.42% | 17.79% | 27.21%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 0.15% | 0.15% | 0.85% | 0.3% | 0.56% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 9.28% | 9.7% | 18.98%