## PLANILHA
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 201700036002738-2/2025 |  |  |  |  | Data Orçamento: | 2025-09-01
Descrição | : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho | : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 1.153,00 m
[6 empty] | Data Base: | 2025-06-01
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 20.23 | m3 | 645.12 | 673.95 | 810.29 | 522734.28
40005 | CARGA DE ENTULHOS | 20.23 | m3 | 789.12 | 2.6 | 3.12 | 2462.05
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 20.23 | m3km | 7891.2 | 2.25 | 2.7 | 21306.24
[6 empty] | Total do Grupo : | 546502.57
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 20.23 | m2 | 2518.56 | 179.94 | 216.34 | 544865.27
45144 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | 20.23 | m3 | 843.36 | 641.64 | 771.44 | 650601.63
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 20.23 | Kg | 111672 | 12.9 | 15.5 | 1730916
45702 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA | 20.23 | Kg | 131265 | 13.34 | 16.03 | 2104177.95
4508177 | BAINHA METÁLICA REDONDA D=100 MM PARA 12 CORDOALHAS D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | 20.23 | m | 9468 | 56.83 | 68.32 | 646853.76
45745 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC | 20.23 | un | 480 | 1638.97 | 1970.53 | 945854.4
3806413DN | APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO | 20.23 | m2 | 365.76 | 23.55 | 28.31 | 10354.66
4915653DN | SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 20.23 | Kg | 365.76 | 74.25 | 89.27 | 32651.39
4915651DN | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 20.23 | un | 9600 | 10 | 12.02 | 115392
1608024DN | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM | 20.23 | m | 537.6 | 71.97 | 86.52 | 46513.15
1608026DN | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D =25 MM | 20.23 | m | 1058.4 | 81.9 | 98.46 | 104210.06
1608142DN | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM | 20.23 | m | 657.6 | 93.69 | 112.64 | 74072.06
4915650DN | INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | 20.23 | Kg | 976.91 | 291.91 | 350.96 | 342856.33
[6 empty] | Total do Grupo : | 7349318.66
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA
3806402DN | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | 20.23 | m2 | 30666 | 2.44 | 2.93 | 89851.38
3806413DN | APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO | 20.23 | m2 | 2146.62 | 23.55 | 28.31 | 60770.81
4915653DN | SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | 20.23 | Kg | 2146.62 | 74.25 | 89.27 | 191628.76
4915651DN | BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 20.23 | un | 13493 | 10 | 12.02 | 162185.86
1608019DN | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM MARTELETE ELÉTRICO - D = 10 MM | 20.23 | m | 1349.3 | 20.39 | 24.51 | 33071.34
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 20.23 | m2 | 613.32 | 179.94 | 216.34 | 132685.64
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 20.23 | Kg | 71881.104 | 12.9 | 15.5 | 1114157.11
1109680DN | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | 20.23 | m3 | 107.331 | 3787.16 | 4553.3 | 488710.24
3808043DN | PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS | 20.23 | m2 | 30666 | 4.57 | 5.49 | 168356.34
PRO-64522407 | APOIO NÁUTICO PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA PONTE | 20.23 | MÊS | 10 | 214952.4 | 258437.27 | 2584372.7
[6 empty] | Total do Grupo : | 5025790.18
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS
PRO-657836820 | TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE TRELIÇAS PARA LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NÁUTICO | 20.23 | un | 48 | 147043.81 | 176790.77 | 8485956.96
45235 | NEOPRENE | 20.23 | Kg | 4423.68 | 54.49 | 65.51 | 289795.27
[6 empty] | Total do Grupo : | 8775752.23
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 20.23 | m3 | 14.4 | 673.95 | 810.29 | 11668.17
40005 | CARGA DE ENTULHOS | 20.23 | m3 | 14.4 | 2.6 | 3.12 | 44.92
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 20.23 | m3km | 6 | 2.25 | 2.7 | 16.2
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 20.23 | m2 | 57.6 | 179.94 | 216.34 | 12461.18
1109680DN | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | 20.23 | m3 | 14.4 | 3787.16 | 4553.3 | 65567.52
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 20.23 | Kg | 70.34 | 12.9 | 15.5 | 1090.27
PRO-33501551 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA DE ABAS IGUAIS | 20.23 | Kg | 3356.93 | 16.72 | 20.1 | 67474.29
0307733DN | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.23 | m | 96 | 271.35 | 326.24 | 31319.04
0307734DN | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.23 | m | 67.2 | 319.99 | 384.72 | 25853.18
0307735DN | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.23 | m | 19.2 | 419.55 | 504.42 | 9684.86
0307736DN | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.23 | m | 38.4 | 559.41 | 672.57 | 25826.68
0307737DN | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20.23 | m | 28.8 | 589.48 | 708.73 | 20411.42
[6 empty] | Total do Grupo : | 271417.73
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 20.23 | m2 | 10560 | 0.37 | 0.44 | 4646.4
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | 20.23 | m3 | 633.6 | 362.53 | 435.86 | 276160.89
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 20.23 | m3km | 63098.52 | 1.21 | 1.45 | 91492.85
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 20.23 | TKM | 4696.776 | 0.72 | 0.86 | 4039.22
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 20.23 | TKM | 29.304 | 2.77 | 3.33 | 97.58
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | 20.23 | TKM | 89078.614 | 1.35 | 1.62 | 144307.35
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 | T | 5.28 | 3403.41 | 4049.37 | 21380.67
40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | 18.98 | t | 75.04 | 4730.17 | 5627.95 | 422321.36
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 20.23 | tkm | 6506.33 | 1.84 | 2.21 | 14378.98
[6 empty] | Total do Grupo : | 978825.3
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 20.23 | m2 | 840 | 28.18 | 33.88 | 28459.2
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 20.23 | Un | 350 | 38.13 | 45.84 | 16044
40845 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | 20.23 | Un | 350 | 75.72 | 91.03 | 31860.5
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | 20.23 | m2 | 51.517 | 613.89 | 738.07 | 38023.15
[6 empty] | Total do Grupo : | 114386.85
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
TRANSPORTES - OAE
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 20.23 | tkm | 929.3 | 1.4 | 1.68 | 1561.22
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 20.23 | tkm | 185147.57 | 0.72 | 0.86 | 159226.91
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | 20.23 | tkm | 29780.24 | 0.81 | 0.97 | 28886.83
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | 20.23 | m3km | 4048.13 | 2.02 | 2.42 | 9796.47
[6 empty] | Total do Grupo : | 199471.43
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42150A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA) | 20.23 | un | 1 | 1324517.69 | 1592467.61 | 1592467.61
[6 empty] | Total do Grupo : | 1592467.61
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
CANTEIRO DE OBRA
42250A | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) | 20.23 | un | 1 | 750547.43 | 902383.18 | 902383.18
[6 empty] | Total do Grupo : | 902383.18
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 20.23 | un | 1 | 116369.72 | 139911.31 | 139911.31
[6 empty] | Total do Grupo : | 139911.31
[6 empty] | Total do Orçamento : | 25896227.05

## RESUMO
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
Setor | : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 201700036002738-2/2025 |  | Data Orçamento: | 2025-09-01
Descrição | : RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAÍBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho | : CORUMBAÍBA - DIVISA GO/MG
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 1.153,00 m
|  |  | Data Base : | 2025-06-01
Discriminação |  | Percentual | Preço | Preço/m
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.1104 | 546502.57 | 473.98
REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO |  | 28.3799 | 7349318.66 | 6374.08
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA |  | 19.4074 | 5025790.18 | 4358.88
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS |  | 33.8881 | 8775752.23 | 7611.23
TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO |  | 1.0481 | 271417.73 | 235.4
PAVIMENTAÇÃO |  | 3.7798 | 978825.3 | 848.93
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA |  | 0.44171 | 114386.85 | 99.2
TRANSPORTES - OAE |  | 0.77027 | 199471.43 | 173
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6.1494 | 1592467.61 | 1381.15
CANTEIRO DE OBRA |  | 3.4846 | 902383.18 | 782.63
MOBILIZAÇÃO |  | 0.54028 | 139911.31 | 121.34
Total geral |  | 100 | 25896227.05 | 22459.82

## BDI
#VALUE!
DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9)
SEM DESONERAÇÃO | 3% | 5.49% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 20.23%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9)
SEM DESONERAÇÃO | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 18.98%
(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida pela lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 13.16115 (CPRB - contribuição previdenciaria sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenario
onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
Goiânia, 07 de novembro de 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 | 1592467.61 | 27741.464 | 95983.1875 | 94794.457 | 104868.4617 | 165006.1525 | 225143.8433 | 225143.8433 | 225143.8433 | 231923.1613 | 112842.7526 | 9982.8665 | 73893.5771
|  |  | 1.742% | 6.027% | 5.953% | 6.585% | 10.36% | 14.14% | 14.14% | 14.14% | 14.56% | 7.086% | 0.6269% | 4.64%
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 902383.18 | 902383.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
1.2 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 139911.31 | 69955.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69955.655
|  |  | 50% | [10 empty] | 50%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 546502.57 | 27325.1285 | 27325.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245926.1565 | 245926.1565 | 0 | 0
|  |  | 5% | 5% | [6 empty] | 45% | 45%
3 | REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO | 7349318.66 | 367465.933 | 734931.866 | 734931.866 | 881918.2392 | 881918.2392 | 881918.2392 | 881918.2392 | 881918.2392 | 734931.866 | 367465.933 | 0 | 0
|  |  | 5% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 5%
4 | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA ESTRUTURA | 5025790.18 | 0 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 628223.7725 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
5 | TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS | 8775752.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877575.223 | 1755150.446 | 1755150.446 | 1755150.446 | 1755150.446 | 877575.223 | 0 | 0
[7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
6 | TROCA DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO | 271417.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135708.865 | 135708.865 | 0
[12 empty] | 50% | 50%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 978825.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978825.3
100%
8 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | 114386.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114386.85
100%
9 | TRANSPORTES - OAE | 199471.43 | 9973.5715 | 9973.5715 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 19947.143 | 9973.5715 | 9973.5715
|  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
Porcentagem |  |  | 5.425% | 5.779% | 5.707% | 6.313% | 9.935% | 13.56% | 13.56% | 13.56% | 13.96% | 6.794% | 0.6011% | 4.816%
Valor |  | 25896227.05 | 1404844.932 | 1496437.526 | 1477897.2385 | 1634957.6164 | 2572670.5302 | 3510383.444 | 3510383.444 | 3510383.444 | 3616102.5453 | 1759466.0731 | 155665.303 | 1247034.9536
Porcentagem Acumulado |  |  | 5.425% | 11.2% | 16.91% | 23.22% | 33.16% | 46.71% | 60.27% | 73.83% | 87.79% | 94.58% | 95.18% | 100%
Valor Acumulado |  | 25896227.05 | 1404844.932 | 2901282.4581 | 4379179.6965 | 6014137.3129 | 8586807.8431 | 12097191.2871 | 15607574.731 | 19117958.175 | 22734060.7203 | 24493526.7934 | 24649192.0964 | 25896227.05

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (AJUSTADA)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 31684.46 | 2 | 63368.92
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 27082.02 | 8 | 216656.16
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 22475.74 | 0 | 0
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5663.96 | 0 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 8246.85 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 6591.35 | 6 | 39548.1
Auxiliar de Topografia | mês | 2678.69 | 12 | 32144.28
Laboratorista de Solos | mês | 6591.35 | 0 | 0
Laboratorista de Betumes | mês | 6591.35 | 2 | 13182.7
Laboratorista de Concretos | mês | 6591.35 | 12 | 79096.2
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2678.69 | 28 | 75003.32
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 27082.02 | 0 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 17507.3 | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5772.41 | 8 | 46179.28
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 8246.85 | 8 | 65974.8
Motorista | mês | 3471.96 | 12 | 41663.52
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 4046.78 | 8 | 32374.24
Auxiliar Administrativo | mês | 3157.72 | 16 | 50523.52
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 5955.21 | 24 | 142925.04
Recepcionista / Telefonista | mês | 3157.72 | 8 | 25261.76
Vigia | mês | 2671.03 | 24 | 64104.72
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 16 | 3200
Medicamentos | mês | 50 | 24 | 1200
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3477.29 | 24 | 83454.96
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3565.59 | 0 | 0
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 6028.61 | 2 | 12057.22
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 4702.01 | 12 | 56424.12
Instrumental de Topografia | mês | 5216.23 | 6 | 31297.38
Caminhão carroceria madeira - 15T | mês | 29693.4 | 2 | 59386.8
Caminhão prancha | mês | 39557.98 | 2 | 79115.96
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 400 | 1 | 400
PGR (NR-18) | unidade | 3277.78 | 1 | 3277.78
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 32.5 | 181 | 5882.5
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 271.47 | 3 | 814.41
Ensaios Tecnológicos | unidade | 186.69 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 1324517.69
BDI (20,23%) |  |  | 267949.92
PREÇO TOTAL |  |  | 1592467.61

## CANTEIRO
CANTEIRO DE OBRAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (AJUSTADA)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.54 | 15000 | 8100
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 12.23 | 4680 | 57236.4
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.87 | 3600 | 17532
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 274.67 | 120 | 32960.4
Escritório urbano (cidade) | mês | 3452.25 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 274.67 | 45.38 | 12464.52
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 274.67 | 93.61 | 25711.86
Alojamento (engenheiros) | mês | 3653.15 | 12.5 | 45664.38
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 4260.93 | 5 | 21304.65
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 383.84 | 12.5 | 4798
Almoxarifado | m² | 192.27 | 38.4 | 7383.17
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 192.27 | 0 | 0
Oficinas | m² | 192.27 | 80 | 15381.6
Fiscalização | m² | 274.67 | 12 | 3296.04
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 192.27 | 20 | 3845.4
Vestiários | m² | 274.67 | 117 | 32136.39
Sanitários | m² | 274.67 | 34.32 | 9426.67
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 286.81 | 40 | 11472.4
Refeitório (para os administrativos) | m² | 274.67 | 27 | 7416.09
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 217.18 | 30 | 6515.4
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 20 | 4449
Laboratório (espaço físico) | m² | 233.47 | 40 | 9338.8
Ambulatório | m² | 233.47 | 10.89 | 2542.49
Cercas | m | 17.49 | 500 | 8745
Guaritas | m² | 274.67 | 9 | 2472.03
Fossa Séptica | un | 6316.85 | 3 | 18950.55
Sumidouro | un | 3199.73 | 3 | 9599.19
Poço Artesiano | un | 14006.94 | 1 | 14006.94
Placa de Obra | m² | 392.33 | 15 | 5884.95
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8026.56 | 2 | 16053.12
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3459.07 | 1 | 3459.07
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4977.67 | 1 | 4977.67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.92 | 52704 | 48487.68
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 149.99 | 10 | 1499.9
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 57.26 | 12.5 | 715.75
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2743.84 | 2.5 | 6859.6
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 97725.71 | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 64659.71 | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 192.27 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 365.47 | 8 | 2923.76
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 365.47 | 32 | 11695.04
Cone de sinalização (desvio) | un | 85.62 | 200 | 17124
Tambor de 200L (desvio) | un | 120 | 20 | 2400
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 206.16 | 0 | 0
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2743.84 | 80 | 219507.2
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 15000 | 6000
Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 1 | 4807.28
CUSTO TOTAL |  |  | 750547.43
BDI (20,23%) |  |  | 151835.75
PREÇO TOTAL |  |  | 902383.18

## MOB. E DESMOB.
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) | Produtiva (B) | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 522.48 | 240 | 8.7 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 303.97 | 240 | 5.06 | 1 | 1214.4
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 182.56 | 240 | 3.04 | 1 | 729.6
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 270.98 | 240 | 4.51 | 1 | 1082.4
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 366.2 | 240 | 6.1 |  | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 535.63 | 240 | 8.92 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 429.14 | 240 | 7.15 |  | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 313.49 | 240 | 5.22 | 2 | 2505.6
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 338.53 | 240 | 5.64 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 370.71 | 240 | 6.17 | 1 | 1480.8
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 331.79 | 240 | 5.52 |  | 0
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 251.45 | 240 | 4.19 | 1 | 1005.6
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 276.13 | 240 | 4.6 | 1 | 1104
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 753.53 | 240 | 12.55 |  | 0
E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | E9665 | 1 | 402.3 | 240 | 6.7 | 1 | 1608
E9785 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 55 T - 186 KW | E9785 | 1 | 439.11 | 240 | 7.31 | 1 | 1754.4
Rebocados
30205 | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | 30105 | 2 | 372.4 | 240 | 12.41 |  | 0
30190 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t | 30105 | 2 | 372.4 | 240 | 12.41 |  | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 1 | 744
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30215 | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 372.4 | 240 | 2.04 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 372.4 | 240 | 2.04 |  | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 1 | 744
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 1 | 744
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 | 1 | 1488
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 1 | 744
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 |  | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 372.4 | 240 | 18.62 | 1 | 4468.8
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 372.4 | 240 | 12.41 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 1 | 744
E9078 | TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 KW | E9078 | 9 | 372.4 | 240 | 55.86 | 2 | 26812.8
E9601 | EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW | E9601 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 | 2 | 2976
E9603 | EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 KW | E9603 | 1 | 372.4 | 240 | 6.2 | 2 | 2976
E9784 | PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW | E9784 | 0.5 | 372.4 | 240 | 3.1 | 2 | 1488
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 56414.4
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 53 | 1770.46
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 1770.46
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 58184.86
BDI 20,23% (L) : | [7 empty] | 11770.79
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 69955.65
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 139911.3

## LIGANTES ASF.
DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS
Código | ANP |  |  |  | Preço / t
| Produto | Custo / kg | Referencial | Custo / t | Com Desoneração | Sem Desoneração
40480 | CM 30 | 4.7591 | GOIÁS | 4759.09 | 7546.89 | 7255.4
40485 | EAI | 2.1054 | GOIÁS | 2105.45 | 3338.78 | 3209.83
40490 | RR 2C | 2.7713 | GOIÁS | 2771.29 | 4394.66 | 4224.93
40495 | RR 2C C/ POLIMERO | 3.0646 | GOIÁS | 3064.59 | 4859.77 | 4672.07
40500 | RL 1C | 2.6414 | GOIÁS | 2641.4 | 4188.69 | 4026.91
40501 | RL 1C C/ POLIMERO | 3.1972 | CENTRO-OESTE | 3197.23 | 5070.11 | 4874.29
40505 | RM 1C | 2.8153 | CENTRO-OESTE | 2815.26 | 4464.39 | 4291.96
40510 | RR 1C | 2.6561 | GOIÁS | 2656.14 | 4212.06 | 4049.37
40511 | RC 1C C/ POLIMERO | 3.4692 | CENTRO-OESTE | 3469.17 | 5501.34 | 5288.86
40515 | CAP 60-85 C/ POLIMERO | 5.3941 | CENTRO-OESTE | 5394.12 | 8553.9 | 8223.52
40520 | CAP 30-45 | 3.6916 | CENTRO-OESTE | 3691.59 | 5854.05 | 5627.95
40525 | CAP 50-70 | 3.6305 | GOIÁS | 3630.46 | 5757.12 | 5534.77
40526 | AB 8 | 4.3699 | BRASIL | 4369.87 | 6929.67 | 6662.02
Data-Base : |  | Junho de 2025 | Formula do Ofício-circular nº 3784/2025/ACE-DPP/DPP/DNIT SEDE :
BDI reduzido sem Desoneração : |  | 18.98%
BDI reduzido com Desoneração : |  | 23.76%
ICMS : |  | 19%
PIS+COFINS : |  | 3.65%
FONTES:
Custos de Ligantes Asfálticos (ANP):
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
BDI:
https://www.goinfra.go.gov.br/Composicao-de-BDI/111
Goiânia, 01 de setembro de 2025