## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 87 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
ARAGARÇAS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 123771.78 | 5.0716
| PAVIMENTAÇÃO | 759205.7 | 31.1086
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12764.41 | 0.52302
| TOTAL GERAL | 895741.89 | 36.7032 | 1413428.75 | 36.63%
BOM JARDIM DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 123107.16 | 2.7668
| PAVIMENTAÇÃO | 1148238.67 | 25.8063
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21570.54 | 0.48479
| TOTAL GERAL | 1292916.37 | 29.0579 | 1999956.91 | 35.35%
ITAPIRAPUÃ | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 102504.04 | 2.6567
| PAVIMENTAÇÃO | 1039779.02 | 26.9486
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 57031.47 | 1.4781
| TOTAL GERAL | 1199314.53 | 31.0834 | 1844765.37 | 34.99%
JUSSARA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 103966.2 | 2.6151
| PAVIMENTAÇÃO | 1075506.18 | 27.0522
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 43256.18 | 1.088
| TOTAL GERAL | 1222728.56 | 30.7552 | 1887088.3 | 35.21%
MONTES CLAROS DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 109947.74 | 2.0672
| PAVIMENTAÇÃO | 1418575.62 | 26.6717
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48201.97 | 0.90628
| TOTAL GERAL | 1576725.33 | 29.6452 | 2436894.84 | 35.3%
PIRANHAS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 116726.84 | 2.6109
| PAVIMENTAÇÃO | 1106849.6 | 24.758
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30034.03 | 0.6718
| TOTAL GERAL | 1253610.47 | 28.0408 | 1928900.38 | 35.01%
SANTA FÉ DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 108618.52 | 4.1422
| PAVIMENTAÇÃO | 738006.85 | 28.144
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14689.84 | 0.5602
| TOTAL GERAL | 861315.21 | 32.8463 | 1342893.86 | 35.86%
|  | TOTAL GERAL | 8302352.36 | 12853928.41 | 35.41%
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 87
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | ARAGARÇAS | 895741.89 | 1413428.75 | -517686.86
|  |  | 10.79% | 0.14774 | -0.03985
| 2 | BOM JARDIM DE GOIÁS | 1292916.37 | 1999956.91 | -707040.54
|  |  | 15.57% | 0.063511 | 0.092218
| 3 | ITAPIRAPUÃ | 1199314.53 | 1844765.37 | -645450.84
|  |  | 14.45% | 0.15002 | -0.0055664
| 4 | JUSSARA | 1222728.56 | 1887088.3 | -664359.74
|  |  | 14.73% | 0.10596 | 0.041319
| 5 | MONTES CLAROS DE GOIÁS | 1576725.33 | 2436894.84 | -860169.51
|  |  | 18.99% | 0.075329 | 0.11458
| 6 | PIRANHAS | 1253610.47 | 1928900.38 | -675289.91
|  |  | 15.1% | 0.30659 | -0.1556
| 7 | SANTA FÉ DE GOIÁS | 861315.21 | 1342893.86 | -481578.65
|  |  | 10.37% | 0.15085 | -0.047106
|  | TOTAL GERAL | 8302352.36 | 12853928.41
|  |  | 100% | -4551576.05
|  |  |  | 12853928.41 | 100%
|  |  |  | 8302352.36 | 64.59%
|  |  |  | 4551576.05 | 35.41%
8302352.36
0

## ARAGARÇAS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009488-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 16/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : ARAGARÇAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 24405
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 50005.76 | 50005.76 |  |  | 82999.43 | 39.75%
[5 empty] | Total do Grupo : | 123771.78
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 81.35 | 0.31 | 25.21 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 81.35 | 0.27 | 21.96 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 48.81 | 4.14 | 202.07 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 585.72 | 2 | 1171.44 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 39.048 | 55.56 | 2169.5 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 976.2 | 0.36 | 351.43 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 78.096 | 5.49 | 428.74 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 507.624 | 2.04 | 1035.55 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 1.61 | 2.39 | 3.84 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 244.05 | 0.41 | 100.06 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 39.048 | 201.43 | 7865.43 | 201.43 |  | 321.16 | 37.28%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 48810 | 4.22 | 205978.2 | 4.22 |  | 6.86 | 38.48%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 179.62 | 1.57 | 282 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 4.685 | 2.35 | 11 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 4540.989 | 0.74 | 3360.33 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 182470.872 | 0.88 | 160574.36 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.488 | 2789.79 | 1361.41 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 7.126 | 2774.31 | 19769.73 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.317 | 2211.39 | 701.01 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 35726.844 | 1.44 | 51446.65 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 82.977 | 3643.73 | 302345.78 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 759205.7
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 261.08 | 23.63 | 6169.32 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 1600.75 | 4.12 | 6595.09 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 12764.41
Total do Orçamento : | [5 empty] | 895741 | 1413428.75 |  |  | 36.63%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 13.8178 | 123771.78 | 5.0716
| PAVIMENTAÇÃO | 84.7573 | 759205.7 | 31.1086
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.425 | 12764.41 | 0.52302
| Total geral | 100.0001 | 895741.89 | 36.7032

## Mob. e Desmob. 1
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 374 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 374 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 374 | 3.37 | 2 | 2520.76 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 374 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 374 | 4.28 | 1 | 1600.72 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 374 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 374 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 374 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 374 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 374 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 374 | 5.94 | 1 | 2221.56 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 374 | 3.89 | 1 | 1454.86 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 374 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 374 | 3.28 | 1 | 1226.72 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 374 | 7.87 | 1 | 2943.38 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 374 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 374 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 | 1 | 1537.14 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 | 1 | 1537.14 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 | 1 | 1537.14 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 374 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 374 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 374 | 4.11 | 1 | 1537.14 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 374 | 2.05 | 1 | 766.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 22716.76
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 22850.38
9.42% | [7 empty] | 2152.5
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 25002.88
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 50005.76
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## BOM JARDIM
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036013946-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 24/09/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 44494.52
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 49341.14 | 49341.14 |  |  | 81894.36 | 39.75%
[5 empty] | Total do Grupo : | 123107.16
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 148.313 | 0.31 | 45.97 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 148.313 | 0.27 | 40.04 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 88.988 | 4.14 | 368.41 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 177.976 | 2 | 355.95 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 71.191 | 55.56 | 3955.37 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1779.78 | 0.36 | 640.72 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 142.382 | 5.49 | 781.67 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 284.764 | 2.04 | 580.91 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.934 | 2.39 | 7.01 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 444.945 | 0.41 | 182.42 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 71.19 | 201.43 | 14339.8 | 201.43 |  | 321.16 | 37.28%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 88989.04 | 4.22 | 375533.74 | 4.22 |  | 6.86 | 38.48%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 327.473 | 1.57 | 514.13 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 5.695 | 2.35 | 13.38 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 1850.197 | 0.74 | 1369.14 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 80821.094 | 0.88 | 71122.56 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.889 | 2789.79 | 2480.12 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 12.994 | 2774.31 | 36049.38 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.578 | 2211.39 | 1278.18 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 60661.572 | 1.44 | 87352.66 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 151.281 | 3643.73 | 551227.11 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1148238.67
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 380.758 | 23.63 | 8997.31 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 3051.756 | 4.12 | 12573.23 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 21570.54
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1292916 | 1999956.91 |  |  | 35.35%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 9.5217 | 123107.16 | 2.7668
| PAVIMENTAÇÃO | 88.81 | 1148238.67 | 25.8063
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.6684 | 21570.54 | 0.48479
| Total geral | 100 | 1292916.37 | 29.0579

## Mob. e Desmob. 2
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 369 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 369 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 369 | 3.37 | 2 | 2487.06 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 369 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 369 | 4.28 | 1 | 1579.32 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 369 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 369 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 369 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 369 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 369 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 369 | 5.94 | 1 | 2191.86 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 369 | 3.89 | 1 | 1435.41 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 369 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 369 | 3.28 | 1 | 1210.32 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 369 | 7.87 | 1 | 2904.03 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 369 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 369 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 | 1 | 1516.59 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 | 1 | 1516.59 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 | 1 | 1516.59 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 369 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 369 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 369 | 4.11 | 1 | 1516.59 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 369 | 2.05 | 1 | 756.45 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 22413.06
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 22546.68
9.42% | [7 empty] | 2123.89
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 24670.57
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 49341.14
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## ITAPIRAPUÃ
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009195-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 16/07/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : ITAPIRAPUÃ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 38583.8
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 28738.02 | 28738.02 |  |  | 47637.09 | 39.67%
[5 empty] | Total do Grupo : | 102504.04
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 128.611 | 0.31 | 39.86 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 128.611 | 0.27 | 34.72 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 77.167 | 4.14 | 319.47 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 316.384 | 2 | 632.76 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 61.734 | 55.56 | 3429.94 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1543.352 | 0.36 | 555.6 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 123.467 | 5.49 | 677.83 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 506.214 | 2.04 | 1032.67 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.542 | 2.39 | 6.07 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 385.838 | 0.41 | 158.19 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 61.733 | 201.43 | 12434.87 | 201.43 |  | 315.6 | 36.18%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 77167.6 | 4.22 | 325647.27 | 4.22 |  | 6.78 | 37.76%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 283.971 | 1.57 | 445.83 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 10.124 | 2.35 | 23.79 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3510.275 | 0.74 | 2597.6 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 153337.344 | 0.88 | 134936.86 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.77 | 2789.79 | 2148.13 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 11.268 | 2774.31 | 31260.92 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.501 | 2211.39 | 1107.9 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 30756.722 | 1.44 | 44289.67 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 131.184 | 3643.73 | 477999.07 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1039779.02
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 981 | 40.9 | 40122.9 | 40.9 |  | 48.5 | 15.67%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 290.2 | 23.63 | 6857.42 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2439.6 | 4.12 | 10051.15 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 57031.47
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1199314 | 1844765.37 |  |  | 34.99%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 8.5469 | 102504.04 | 2.6567
| PAVIMENTAÇÃO | 86.6978 | 1039779.02 | 26.9486
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.7553 | 57031.47 | 1.4781
| Total geral | 100 | 1199314.53 | 31.0834

## Mob. e Desmob. 3
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 214 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 214 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 214 | 3.37 | 2 | 1442.36 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 214 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 214 | 4.28 | 1 | 915.92 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 214 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 214 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 214 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 214 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 214 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 214 | 5.94 | 1 | 1271.16 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 214 | 3.89 | 1 | 832.46 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 214 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 214 | 3.28 | 1 | 701.92 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 214 | 7.87 | 1 | 1684.18 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 214 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 214 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 | 1 | 879.54 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 | 1 | 879.54 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 | 1 | 879.54 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 214 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 214 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 214 | 4.11 | 1 | 879.54 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 214 | 2.05 | 1 | 438.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 12998.36
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 13131.98
9.42% | [7 empty] | 1237.03
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 14369.01
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 28738.02
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## JUSSARA
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009758-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 03/09/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : JUSSARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 39756.76
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 30200.18 | 30200.18 |  |  | 50068.25 | 39.68%
[5 empty] | Total do Grupo : | 103966.2
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 132.52 | 0.31 | 41.08 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 132.52 | 0.27 | 35.78 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 79.512 | 4.14 | 329.17 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 159.024 | 2 | 318.04 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 63.61 | 55.56 | 3534.17 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1590.269 | 0.36 | 572.49 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 127.221 | 5.49 | 698.44 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 254.442 | 2.04 | 519.06 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 2.62 | 2.39 | 6.26 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 397.567 | 0.41 | 163 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 63.61 | 201.43 | 12812.96 | 201.43 |  | 315.6 | 36.18%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 79513.526 | 4.22 | 335547.07 | 4.22 |  | 6.78 | 37.76%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 292.605 | 1.57 | 459.38 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 5.088 | 2.35 | 11.95 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3576.115 | 0.74 | 2646.32 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 156213.642 | 0.88 | 137468 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.794 | 2789.79 | 2215.09 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 11.61 | 2774.31 | 32209.73 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.516 | 2211.39 | 1141.07 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 36282.54 | 1.44 | 52246.85 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 135.172 | 3643.73 | 492530.27 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1075506.18
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 580 | 40.9 | 23722 | 40.9 |  | 48.5 | 15.67%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 406.94 | 23.63 | 9615.99 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2407.33 | 4.12 | 9918.19 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 43256.18
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1222728 | 1887088.3 |  |  | 35.21%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 8.5028 | 103966.2 | 2.6151
| PAVIMENTAÇÃO | 87.9596 | 1075506.18 | 27.0522
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.5377 | 43256.18 | 1.088
| Total geral | 100 | 1222728.56 | 30.7552

## Mob. e Desmob. 4
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 225 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 225 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 225 | 3.37 | 2 | 1516.5 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 225 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 225 | 4.28 | 1 | 963 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 225 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 225 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 225 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 225 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 225 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 225 | 5.94 | 1 | 1336.5 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 225 | 3.89 | 1 | 875.25 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 225 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 225 | 3.28 | 1 | 738 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 225 | 7.87 | 1 | 1770.75 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 225 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 225 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 | 1 | 924.75 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 | 1 | 924.75 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 | 1 | 924.75 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 225 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 225 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 225 | 4.11 | 1 | 924.75 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 225 | 2.05 | 1 | 461.25 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 13666.5
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 13800.12
9.42% | [7 empty] | 1299.97
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 15100.09
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 30200.18
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## MONTES CLAROS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036014663-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 20/10/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : MONTES CLAROS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 53186.59
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 36181.72 | 36181.72 |  |  | 60013.9 | 39.71%
[5 empty] | Total do Grupo : | 109947.74
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 177.286 | 0.31 | 54.95 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 177.286 | 0.27 | 47.86 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 106.372 | 4.14 | 440.38 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 223.381 | 2 | 446.76 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 85.098 | 55.56 | 4728.04 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 2127.462 | 0.36 | 765.88 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 170.196 | 5.49 | 934.37 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 578.666 | 2.04 | 1180.47 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 3.506 | 2.39 | 8.37 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 531.865 | 0.41 | 218.06 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 85.097 | 201.43 | 17141.08 | 201.43 |  | 321.16 | 37.28%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 106373.172 | 4.22 | 448894.78 | 4.22 |  | 6.86 | 38.48%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 391.445 | 1.57 | 614.56 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 7.148 | 2.35 | 16.79 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 7025.835 | 0.74 | 5199.11 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 169574.327 | 0.88 | 149225.4 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 1.062 | 2789.79 | 2962.75 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 15.533 | 2774.31 | 43093.35 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.691 | 2211.39 | 1528.07 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 57058.56 | 1.44 | 82164.32 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 180.834 | 3643.73 | 658910.27 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1418575.62
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 661 | 40.9 | 27034.9 | 40.9 |  | 48.5 | 15.67%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 464.95 | 23.63 | 10986.76 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2470.95 | 4.12 | 10180.31 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 48201.97
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1576725 | 2436894.84 |  |  | 35.3%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 6.9732 | 109947.74 | 2.0672
| PAVIMENTAÇÃO | 89.9698 | 1418575.62 | 26.6717
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.0571 | 48201.97 | 0.90628
| Total geral | 100 | 1576725.33 | 29.6452

## Mob. e Desmob. 5
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 270 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 270 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 270 | 3.37 | 2 | 1819.8 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 270 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 270 | 4.28 | 1 | 1155.6 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 270 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 270 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 270 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 270 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 270 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 270 | 5.94 | 1 | 1603.8 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 270 | 3.89 | 1 | 1050.3 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 270 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 270 | 3.28 | 1 | 885.6 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 270 | 7.87 | 1 | 2124.9 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 270 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 270 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 | 1 | 1109.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 | 1 | 1109.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 | 1 | 1109.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 270 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 270 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 270 | 4.11 | 1 | 1109.7 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 270 | 2.05 | 1 | 553.5 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 16399.8
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 16533.42
9.42% | [7 empty] | 1557.44
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 18090.86
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 36181.72
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## PIRANHAS
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036012031-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 10/10/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : PIRANHAS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 44706.67
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 42960.82 | 42960.82 |  |  | 71285.64 | 39.73%
[5 empty] | Total do Grupo : | 116726.84
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 149.02 | 0.31 | 46.19 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 149.02 | 0.27 | 40.23 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 89.412 | 4.14 | 370.16 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 1359.062 | 2 | 2718.12 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 71.53 | 55.56 | 3974.2 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1788.266 | 0.36 | 643.77 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 143.061 | 5.49 | 785.4 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 429.183 | 2.04 | 875.53 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 3.419 | 2.39 | 8.17 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 447.066 | 0.41 | 183.29 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 71.53 | 201.43 | 14408.28 | 201.43 |  | 321.16 | 37.28%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 89413.34 | 4.22 | 377324.29 | 4.22 |  | 6.86 | 38.48%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 381.683 | 1.57 | 599.24 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 6.637 | 2.35 | 15.59 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 758.313 | 0.74 | 561.15 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 33125.031 | 0.88 | 29150.02 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.893 | 2789.79 | 2491.28 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 13.056 | 2774.31 | 36221.39 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.581 | 2211.39 | 1284.81 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 56454.347 | 1.44 | 81294.25 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 152.002 | 3643.73 | 553854.24 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 1106849.6
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 9.42 | Un | 132 | 40.9 | 5398.8 | 40.9 |  | 48.5 | 15.67%
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 562.222 | 23.63 | 13285.3 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 2754.838 | 4.12 | 11349.93 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 30034.03
]
Total do Orçamento : | [5 empty] | 1253610 | 1928900.38 |  |  | 35.01%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 9.3113 | 116726.84 | 2.6109
| PAVIMENTAÇÃO | 88.293 | 1106849.6 | 24.758
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.3958 | 30034.03 | 0.6718
| Total geral | 100 | 1253610.47 | 28.0408

## Mob. e Desmob. 6
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 321 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 321 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 321 | 3.37 | 2 | 2163.54 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 321 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 321 | 4.28 | 1 | 1373.88 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 321 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 321 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 321 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 321 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 321 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 321 | 5.94 | 1 | 1906.74 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 321 | 3.89 | 1 | 1248.69 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 321 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 321 | 3.28 | 1 | 1052.88 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 321 | 7.87 | 1 | 2526.27 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 321 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 321 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 | 1 | 1319.31 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 | 1 | 1319.31 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 | 1 | 1319.31 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 321 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 321 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 321 | 4.11 | 1 | 1319.31 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 321 | 2.05 | 1 | 658.05 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 19497.54
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 19631.16
9.42% | [7 empty] | 1849.25
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 21480.41
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 42960.82
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## SANTA FÉ
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [7 empty] | MICRO
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036009113-1/2025 |  |  |  | Data Orçamento : 24/06/2025
Descrição | :CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão | : SANTA FÉ DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão (m2 ) | 26222.56
Data Base : 01/06/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 73766.02 | 73766.02 |  |  | 118735.43 | 37.87%
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 9.42 | un | 1 | 34852.5 | 34852.5 |  |  | 57803.76 | 39.71%
[5 empty] | Total do Grupo : | 108618.52
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 9.42 | m2 | 87.408 | 0.31 | 27.09 | 0.31 |  | 0.68 | 54.41%
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 9.42 | m2 | 87.408 | 0.27 | 23.6 | 0.27 |  | 0.52 | 48.08%
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 52.445 | 4.14 | 217.12 | 4.14 |  | 9.55 | 56.65%
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 9.42 | m3km | 40.907 | 2 | 81.81 | 2 |  | 3.48 | 42.53%
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 9.42 | m3 | 41.956 | 55.56 | 2331.07 | 55.56 |  | 78.2 | 28.95%
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 1048.901 | 0.36 | 377.6 | 0.36 |  | 0.52 | 30.77%
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 9.42 | m3 | 83.912 | 5.49 | 460.67 | 5.49 |  | 11.81 | 53.51%
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 9.42 | m3km | 65.451 | 2.04 | 133.52 | 2.04 |  | 3.57 | 42.86%
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 1.728 | 2.39 | 4.12 | 2.39 |  | 3.89 | 38.56%
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 262.225 | 0.41 | 107.51 | 0.41 |  | 0.63 | 34.92%
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 9.42 | m3 | 41.956 | 201.43 | 8451.19 | 201.43 |  | 315.6 | 36.18%
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 9.42 | m2 | 52445.112 | 4.22 | 221318.37 | 4.22 |  | 6.78 | 37.76%
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 9.42 | TKM | 192.997 | 1.57 | 303 | 1.57 |  | 2.74 | 42.7%
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 9.42 | tkm | 1.309 | 2.35 | 3.07 | 2.35 |  | 2.86 | 17.83%
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 9.42 | TKM | 3032.637 | 0.74 | 2244.15 | 0.74 |  | 0.91 | 18.68%
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9.42 | m3km | 130118.094 | 0.88 | 114503.92 | 0.88 |  | 1.53 | 42.48%
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.28 | T | 0.524 | 2789.79 | 1461.84 | 2789.79 |  | 4049.37 | 31.11%
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.28 | T | 7.657 | 2774.31 | 21242.89 | 2774.31 |  | 4026.9 | 31.11%
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.28 | t | 0.34 | 2211.39 | 751.87 | 2211.39 |  | 3209.82 | 31.11%
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.42 | tkm | 27154.206 | 1.44 | 39102.05 | 1.44 |  | 2.34 | 38.46%
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.28 | t | 89.156 | 3643.73 | 324860.39 | 3643.73 |  | 5288.86 | 31.11%
[5 empty] | Total do Grupo : | 738006.85
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total |  |  | Preço Unitário
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 9.42 | m2 | 322.65 | 23.63 | 7624.21 | 23.63 |  | 35.84 | 34.07%
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 9.42 | m2 | 1714.96 | 4.12 | 7065.63 | 4.12 |  | 4.96 | 16.94%
[5 empty] | Total do Grupo : | 14689.84
]
Total do Orçamento : | [5 empty] | 861315 | 1342893.86 |  |  | 35.86%
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço/m2
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 12.6108 | 108618.52 | 4.1422
| PAVIMENTAÇÃO | 85.6837 | 738006.85 | 28.144
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.7055 | 14689.84 | 0.5602
| Total geral | 100 | 861315.21 | 32.8463

## Mob. e Desmob. 7
Mobilização / Desmobilização | [6 empty] | GMM |  | Distância até o canteira de obra |  |  | BDI
[9 empty] | 260 | Km |  | 9.42%
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora Produtiva (B) | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) |  | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 505.58 | 260 | 8.42 |  | 0 |  |  | 522.48 | 3.235%
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 202.56 | 260 | 3.37 | 2 | 1752.4 |  |  | 303.97 | 33.36%
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 175.49 | 260 | 2.92 |  | 0 |  |  | 182.56 | 3.873%
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 257.29 | 260 | 4.28 | 1 | 1112.8 |  |  | 270.98 | 5.052%
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 352.76 | 260 | 5.87 |  | 0 |  |  | 366.2 | 3.67%
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 512.12 | 260 | 8.53 |  | 0 |  |  | 535.63 | 4.389%
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 408.39 | 260 | 6.8 |  | 0 |  |  | 429.14 | 4.835%
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 300.05 | 260 | 5 |  | 0 |  |  | 313.49 | 4.287%
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 325.09 | 260 | 5.41 |  | 0 |  |  | 338.53 | 3.97%
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 356.58 | 260 | 5.94 | 1 | 1544.4 |  |  | 370.71 | 3.812%
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 233.48 | 260 | 3.89 | 1 | 1011.4 |  |  | 331.79 | 29.63%
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 238.01 | 260 | 3.96 |  | 0 |  |  | 251.45 | 5.345%
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 197.26 | 260 | 3.28 | 1 | 852.8 |  |  | 276.13 | 28.56%
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 472.61 | 260 | 7.87 | 1 | 2046.2 |  |  | 753.53 | 37.28%
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 247.15 | 260 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 247.15 | 260 | 1.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 | 1 | 1068.6 |  |  | 372.4 | 33.63%
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 | 1 | 1068.6 |  |  | 372.4 | 33.63%
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 | 1 | 1068.6 |  |  | 372.4 | 33.63%
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 247.15 | 260 | 12.35 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 247.15 | 260 | 8.23 |  | 0 |  |  | 372.4 | 33.63%
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 247.15 | 260 | 4.11 | 1 | 1068.6 |  |  | 372.4 | 33.63%
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 247.15 | 260 | 2.05 | 1 | 533 |  |  | 372.4 | 33.63%
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 15792.4
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 111.35 | 4 | 133.62
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 133.62
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 15926.02
9.42% | [7 empty] | 1500.23
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 17426.25
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 34852.5
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

## Adm. e Inst. 1
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS | [8 empty] | desc. | 0% | desc. | 45.58% | desc. | 20.49%
[9 empty] | fato k | 1 | fato k | 0.54416 | fato k | 0.79507
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308) | [6 empty] | BDI
MÃO DE OBRA | [6 empty] | 9.42%
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | Meses | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |  | PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 0
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 13778.5 | 2755.7 | * AS CÉLULAS DESTACADAS FORAM ATUALIZADAS COM REFERÊNCIA À TABELA T307 DE JUN/25 | 22475.74 | 38.7% |  | 13778.5 | 0
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 6591.35 | 6591.35 |  | 6591.35 | 0%
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 2678.69 | 5357.38 |  | 2678.69 | 0%
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5772.41 | 288.62 |  | 5772.41 | 0%
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 4046.78 | 202.33 |  | 4046.78 | 0%
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 108.83 | 217.66 |  | 200 | 45.59%
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 50 | 100 |  | 50 | 0%
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 1892.2 | 3784.4 |  | 3477.29 | 45.58%
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 4793.17 | 9586.34 |  | 6028.61 | 20.49%
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 21525.87 | 1076.29 |  | 39557.98 | 45.58%
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 1878.57 | 3757.14 |  | 3452.25 | 45.58%
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 1987.89 | 3975.78 |  | 3653.15 | 45.58%
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 208.87 | 417.74 |  | 383.84 | 45.58%
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 2318.62 | 4637.24 |  | 4260.93 | 45.58%
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 |  |  | 400 | 400 |  | 400 | 0%
PGR (NR-18 ) | und | 1 |  |  | 2234.4 | 2234.4 |  | 3277.78 | 31.83%
Exames Admissionais/Demissionais | und | 40 |  |  | 32.5 | 1300 |  | 32.5 | 0%
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 |  |  | 271.47 | 271.47 |  | 271.47 | 0%
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 |  |  | 286.81 | 860.43 |  | 286.81 | 0%
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 |  |  | 213.49 | 1494.43 |  | 392.33 | 45.58%
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 |  |  | 198.87 | 2983.05 |  | 365.47 | 45.59%
Cones de Sinalização | und | 50 |  |  | 46.59 | 2329.5 |  | 85.62 | 45.59%
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 |  |  | 5403.04 | 5403.04 |  | 5403.04 | 0%
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 |  |  | 0.4 | 480 |  | 0.4 | 0%
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 1 |  |  | 6911.2 | 6911.2 |  | 6911.2 | 0%
[5 empty] | Total Geral | 67415.49 |  | Total Geral
[5 empty] | BDI: 9,42% | 6350.53 |  | BDI: 9,42%
[5 empty] | Total Geral com BDI | 73766.02 |  | Total Geral com BDI

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 87
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias
1 | ARAGARÇAS |  | 10.79% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 895741.89 | 223935.4725 | 223935.4725 | 268722.567 | 179148.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BOM JARDIM DE GOIÁS |  | 15.57% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1292916.37 | 0 | 323229.0925 | 323229.0925 | 387874.911 | 258583.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ITAPIRAPUÃ |  | 14.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1199314.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299828.6325 | 299828.6325 | 359794.359 | 239862.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JUSSARA |  | 14.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1222728.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305682.14 | 305682.14 | 366818.568 | 244545.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | MONTES CLAROS DE GOIÁS |  | 18.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1576725.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394181.3325 | 394181.3325 | 473017.599 | 315345.066 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PIRANHAS |  | 15.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1253610.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313402.6175 | 313402.6175 | 376083.141 | 250722.094 | 0 | 0
7 | SANTA FÉ DE GOIÁS |  | 10.37% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 861315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215328.8025 | 215328.8025 | 258394.563 | 172263.042
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 2.697% | 6.59% | 7.13% | 6.83% | 6.726% | 7.293% | 8.016% | 7.307% | 7.693% | 4.748% | 9.472% | 7.573% | 7.123% | 5.613% | 3.112% | 2.075%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 2.697% | 9.288% | 16.42% | 23.25% | 29.97% | 37.27% | 45.28% | 52.59% | 60.28% | 65.03% | 74.5% | 82.08% | 89.2% | 94.81% | 97.93% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 223935.4725 | 547164.565 | 591951.6595 | 567023.289 | 558411.9065 | 605510.7725 | 665476.499 | 606681.474 | 638727.0445 | 394181.3325 | 786420.2165 | 628747.6835 | 591411.9435 | 466050.8965 | 258394.563 | 172263.042
VALOR ACUMULADO |  |  | 8302352.36 | 223935.4725 | 771100.0375 | 1363051.697 | 1930074.986 | 2488486.8925 | 3093997.665 | 3759474.164 | 4366155.638 | 5004882.6825 | 5399064.015 | 6185484.2315 | 6814231.915 | 7405643.8585 | 7871694.755 | 8130089.318 | 8302352.36
8302352.36
0

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 0.15% | 0.15% | 1.02% | 0.32% | 0.5% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 9.42% | 17.79% | 27.21%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 0.15% | 0.15% | 0.85% | 0.3% | 0.56% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 9.28% | 9.7% | 18.98%