## CAMPESTRE
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 26/01/2026 - 11:07
CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036000248 -1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 15/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : CAMPESTRE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.294,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 114210.93 |  | 114210.93
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 9622.24 |  | 9622.24
Total do Grupo : | [9 empty] | 123833.17
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 57.645 |  |  | 0.69 |  | 39.77
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 57.645 |  |  | 0.52 |  | 29.97
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 34.587 |  |  | 9.47 |  | 327.53
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 1594.46 |  |  | 3.38 |  | 5389.27
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 27.67 |  |  | 77.9 |  | 2155.49
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 17985.76 |  |  | 0.5 |  | 8992.88
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 55.34 |  |  | 11.69 |  | 646.92
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 88.543 |  |  | 3.47 |  | 307.24
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 18.432 |  |  | 3.99 |  | 73.54
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 172.94 |  |  | 0.63 |  | 108.95
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 1104.048 |  |  | 678.18 |  | 748743.27
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 460.019 |  |  | 47.85 |  | 22011.9
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 2.213 |  |  | 2.86 |  | 6.32
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 77.476 |  |  | 0.91 |  | 70.5
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 55754.424 |  |  | 0.99 |  | 55196.87
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 8.992 |  |  | 3861.24 |  | 34720.27
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.224 |  |  | 3177.25 |  | 711.7
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 470.016 |  |  | 2.4 |  | 1128.03
Total do Grupo : | [9 empty] | 880660.42
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 40 |  |  | 48.4 |  | 1936
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 215.116 |  |  | 36.44 |  | 7838.82
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 860.937 |  |  | 4.98 |  | 4287.46
Total do Grupo : | [9 empty] | 14062.28
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1018555.87
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036000248 -1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 15/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : CAMPESTRE - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 17.294,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 12.1577 |  |  | 123833.17 |  |  | 7.16
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 86.4616 |  |  | 880660.42 |  |  | 50.92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.3807 |  |  | 14062.28 |  |  | 0.81
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1018555.87 |  |  | 58.89
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## CASTELANDIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 30/01/2026 - 13:54
MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036018279-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE CASTELÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : CASTELÂNDIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 33.879,75 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 49520.22 |  | 49520.22
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 123002.66 |  | 123002.66
Total do Grupo : | [9 empty] | 172522.88
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 137.663 |  |  | 0.69 |  | 94.98
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 137.663 |  |  | 0.52 |  | 71.58
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 82.598 |  |  | 9.47 |  | 782.2
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 115.637 |  |  | 3.38 |  | 390.85
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 66.079 |  |  | 77.9 |  | 5147.55
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 1626.626 |  |  | 0.5 |  | 813.31
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 131.144 |  |  | 11.69 |  | 1533.07
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 209.83 |  |  | 3.47 |  | 728.11
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 2.796 |  |  | 3.99 |  | 11.15
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 412.996 |  |  | 0.63 |  | 260.18
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 65.064 |  |  | 313.71 |  | 20411.22
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 67759.496 |  |  | 6.55 |  | 443824.69
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 310.517 |  |  | 2.65 |  | 822.87
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 5.484 |  |  | 2.86 |  | 15.68
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1091.231 |  |  | 0.91 |  | 993.02
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 69300.735 |  |  | 1.5 |  | 103951.1
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.812 |  |  | 3861.24 |  | 3135.32
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 11.876 |  |  | 4305.15 |  | 51127.96
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.536 |  |  | 3177.25 |  | 1703
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 23371.53 |  |  | 2.4 |  | 56091.67
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 115.191 |  |  | 5357.89 |  | 617180.7
Total do Grupo : | [9 empty] | 1309090.21
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 525 |  |  | 48.4 |  | 25410
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 585.551 |  |  | 36.44 |  | 21337.47
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2578.551 |  |  | 4.98 |  | 12841.18
Total do Grupo : | [9 empty] | 59588.65
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1541201.74
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036018279-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE CASTELÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : CASTELÂNDIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 33.879,75 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 11.194 |  |  | 172522.88 |  |  | 5.09
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 84.9396 |  |  | 1309090.21 |  |  | 38.63
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.8663 |  |  | 59588.65 |  |  | 1.75
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1541201.74 |  |  | 45.47
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## PARANAIGUARA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 26/01/2026 - 10:06
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO | [10 empty] | MICRO
Orçamento | : 202500036019926-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 23/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE PARANAIGUARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : PARANAIGUARA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 30.945,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 77891.52 |  | 77891.52
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 123002.66 |  | 123002.66
Total do Grupo : | [9 empty] | 200894.18
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 103.15 |  |  | 0.69 |  | 71.17
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 103.15 |  |  | 0.52 |  | 53.63
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 61.89 |  |  | 9.47 |  | 586.09
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 1231.611 |  |  | 3.38 |  | 4162.84
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 49.512 |  |  | 77.9 |  | 3856.98
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 1237.8 |  |  | 0.5 |  | 618.9
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 99.024 |  |  | 11.69 |  | 1157.59
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 574.339 |  |  | 3.47 |  | 1992.95
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 5.1 |  |  | 3.99 |  | 20.34
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 309.45 |  |  | 0.63 |  | 194.95
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 49.512 |  |  | 313.71 |  | 15532.4
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 61890 |  |  | 6.55 |  | 405379.5
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 569.388 |  |  | 2.65 |  | 1508.87
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 9.902 |  |  | 2.86 |  | 28.31
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2544.916 |  |  | 0.91 |  | 2315.87
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 80025.043 |  |  | 1.5 |  | 120037.56
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.618 |  |  | 3861.24 |  | 2386.24
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 9.037 |  |  | 4305.15 |  | 38905.64
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.402 |  |  | 3177.25 |  | 1277.25
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 41727.74 |  |  | 2.4 |  | 100146.57
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 105.213 |  |  | 5357.89 |  | 563719.68
Total do Grupo : | [9 empty] | 1263953.33
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 257 |  |  | 48.4 |  | 12438.8
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 478.7 |  |  | 36.44 |  | 17443.82
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2073.375 |  |  | 4.98 |  | 10325.4
Total do Grupo : | [9 empty] | 40208.02
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1505055.53
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036019926-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 23/12/2025
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE PARANAIGUARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : PARANAIGUARA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 30.945,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 13.3479 |  |  | 200894.18 |  |  | 6.49
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 83.9805 |  |  | 1263953.33 |  |  | 40.84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2.6715 |  |  | 40208.02 |  |  | 1.29
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1505055.53 |  |  | 48.62
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## TURVANIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 30/01/2026 - 09:59
MICRO
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036017429-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE TURVÂNIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : TURVÂNIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 34.827,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 22168.42 |  | 22168.42
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 123002.66 |  | 123002.66
Total do Grupo : | [9 empty] | 145171.08
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 180.18 |  |  | 0.69 |  | 124.32
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 180.18 |  |  | 0.52 |  | 93.69
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 108.108 |  |  | 9.47 |  | 1023.78
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 540.54 |  |  | 3.38 |  | 1827.02
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 86.487 |  |  | 77.9 |  | 6737.33
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 1585.359 |  |  | 0.5 |  | 792.67
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 149.901 |  |  | 11.69 |  | 1752.34
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 749.505 |  |  | 3.47 |  | 2600.78
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 3.735 |  |  | 3.99 |  | 14.9
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 540.549 |  |  | 0.63 |  | 340.54
44205 |  | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 63.413 |  |  | 328.9 |  | 20856.53
44211 |  | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 69654 |  |  | 6.79 |  | 472950.66
44301 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 364.624 |  |  | 2.65 |  | 966.25
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 8.648 |  |  | 2.86 |  | 24.73
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2370.408 |  |  | 0.91 |  | 2157.07
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 68526.032 |  |  | 1.5 |  | 102789.04
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 0.792 |  |  | 3861.24 |  | 3058.1
40500 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 18.98 |  | T | 11.574 |  |  | 4305.15 |  | 49827.8
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 0.702 |  |  | 3177.25 |  | 2230.42
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 15251.564 |  |  | 2.4 |  | 36603.75
40511 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 18.98 |  | t | 118.411 |  |  | 5357.89 |  | 634433.11
Total do Grupo : | [9 empty] | 1341204.83
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 27.21 |  | Un | 782 |  |  | 48.4 |  | 37848.8
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 207.75 |  |  | 36.44 |  | 7570.41
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 2197.35 |  |  | 4.98 |  | 10942.8
Total do Grupo : | [9 empty] | 56362.01
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1542737.92
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500036017429-1/2025 | [6 empty] | Data Orçamento : 30/01/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE TURVÂNIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão | : TURVÂNIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 34.827,00 m2
Data Base : 01/10/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO.
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 9.4099 |  |  | 145171.08 |  |  | 4.16
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 86.9367 |  |  | 1341204.83 |  |  | 38.51
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3.6534 |  |  | 56362.01 |  |  | 1.61
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1542737.92 |  |  | 44.28
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 99
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias
1 | CAMPESTRE DE GOIÁS |  | 18.16% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1018555.87 | 254638.9675 | 254638.9675 | 305566.761 | 203711.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CASTELÂNDIA |  | 27.48% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1541201.74 | 0 | 385300.435 | 385300.435 | 462360.522 | 308240.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PARANAIGUARA |  | 26.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0% | 0%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1505055.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376263.8825 | 376263.8825 | 451516.659 | 301011.106 | 0 | 0
4 | TURVÂNIA |  | 27.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 1542737.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385684.48 | 385684.48 | 462821.376 | 308547.584
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 4.541% | 11.41% | 12.32% | 11.88% | 12.21% | 6.71% | 14.93% | 12.25% | 8.254% | 5.502%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 4.541% | 15.95% | 28.27% | 40.15% | 52.36% | 59.07% | 74% | 86.24% | 94.5% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 254638.9675 | 639939.4025 | 690867.196 | 666071.696 | 684504.2305 | 376263.8825 | 837201.139 | 686695.586 | 462821.376 | 308547.584
VALOR ACUMULADO |  |  | 5607551.06 | 254638.9675 | 894578.37 | 1585445.566 | 2251517.262 | 2936021.4925 | 3312285.375 | 4149486.514 | 4836182.1 | 5299003.476 | 5607551.06

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 99 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
CAMPESTRE DE GOIÁS | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 123833.17 | 7.16
| PAVIMENTAÇÃO | 880660.42 | 50.92
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14062.28 | 0.81
| TOTAL GERAL | 1018555.87 | 58.89
CASTELÂNDIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 172522.88 | 5.09
| PAVIMENTAÇÃO | 1309090.21 | 38.63
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 59588.65 | 1.75
| TOTAL GERAL | 1541201.74 | 45.47
PARANAIGUARA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 200894.18 | 6.49
| PAVIMENTAÇÃO | 1263953.33 | 40.84
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40208.02 | 1.29
| TOTAL GERAL | 1505055.53 | 48.62
TURVÂNIA | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 145171.08 | 4.16
| PAVIMENTAÇÃO | 1341204.83 | 38.51
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 56362.01 | 1.61
| TOTAL GERAL | 1542737.92 | 44.28
|  | TOTAL GERAL | 5607551.06
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 99
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | CAMPESTRE DE GOIÁS | 1018555.87
18.16%
| 2 | CASTELÂNDIA | 1541201.74
27.48%
| 3 | PARANAIGUARA | 1505055.53
26.84%
| 4 | TURVÂNIA | 1542737.92
27.51%
|  | TOTAL GERAL | 5607551.06
100%

## CAP. TÉC. OPERACIONAL
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 99 | [5 empty] | APOIO
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | ÁREA DE MICRO (M2) | APLICAÇÃO CBUQ (M3) | AREA
1 | CAMPESTRE DE GOIÁS | CBUQ | - | 460.019 | 26794.44 | 460.019
2 | CASTELÂNDIA | MICRO | 67759.496 | - | 25920 | 67759.496
3 | PARANAIGUARA | MICRO | 61890 | - | 10296.86 | 61890
4 | TURVÂNIA | MICRO | 69654 | - | 34009.45 | 69654
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | UND | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
3 | MICRO | M2 | 199303.496 | 99651.748
1 | CBUQ | M3 | 460.019 | 230.0095