## CRONO_FÍSICO - FINAN_ GME 10
CONTRATAÇÃO GME - LOTE 10
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO | PONTO | SERVIÇOS | PREÇO TOTAL R$ | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ABADIA DE GOIÁS |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 359584.56 | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 107875.368 | 71916.912 | 71916.912 | 107875.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 234919.06 | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 70475.718 | 46983.812 | 46983.812 | 70475.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 8798.26 | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 4399.13 | 0 | 0 | 4399.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIA DE GOIÁS | PONTOS 01 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) |  | 1266615.74 | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 379984.722 | 253323.148 | 253323.148 | 379984.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTOS 02, 06 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  | 1045389.82 | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 313616.946 | 209077.964 | 209077.964 | 313616.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIARA |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 356653.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 106996.176 | 71330.784 | 71330.784 | 106996.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 234919.06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70475.718 | 46983.812 | 46983.812 | 70475.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 16046.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8023.14 | 0 | 0 | 8023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIARA | PONTOS 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0M) |  | 1162528.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348758.43 | 232505.62 | 232505.62 | 348758.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  | 469751.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140925.576 | 93950.384 | 93950.384 | 140925.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTOS 04 e 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M) |  | 672549.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 201764.922 | 134509.948 | 134509.948 | 201764.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMINÓPOLIS |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 345911.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172955.68 | 172955.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 234919.06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117459.53 | 117459.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 18919.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9459.92 | 9459.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMINÓPOLIS | PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  | 964177.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482088.9 | 482088.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M) |  | 355757.93 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177878.965 | 177878.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TURVÂNIA |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 359584.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107875.368 | 71916.912 | 71916.912 | 107875.368 | 0 | 0
|  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 234919.06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70475.718 | 46983.812 | 46983.812 | 70475.718 | 0 | 0
|  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 16023.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011.96 | 0 | 0 | 8011.96 | 0 | 0
TURVÂNIA | PONTOS 02, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  | 1341351.49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402405.447 | 268270.298 | 268270.298 | 402405.447 | 0 | 0
| PONTOS 03 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) |  | 1114257.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334277.274 | 222851.516 | 222851.516 | 334277.274 | 0 | 0
VARJÃO |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 174639.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87319.915 | 87319.915
|  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 234919.06 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117459.53 | 117459.53
|  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 11122.72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5561.36 | 5561.36
VARJÃO | PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) |  | 330424.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165212.365 | 165212.365
| PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  | 456306.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228153.18 | 228153.18
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 7.29% | 4.836% | 4.836% | 7.29% | 7.295% | 4.819% | 4.819% | 7.295% | 7.985% | 7.985% | 7.679% | 5.075% | 5.075% | 7.679% | 5.022% | 5.022%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 876351.884 | 581301.836 | 581301.836 | 876351.884 | 876943.962 | 579280.548 | 579280.548 | 876943.962 | 959842.995 | 959842.995 | 923045.767 | 610022.538 | 610022.538 | 923045.767 | 603706.35 | 603706.35
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 7.29% | 12.13% | 16.96% | 24.25% | 31.55% | 36.37% | 41.18% | 48.48% | 56.46% | 64.45% | 72.13% | 77.2% | 82.28% | 89.96% | 94.98% | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  | 12020991.76 | 876351.884 | 1457653.72 | 2038955.556 | 2915307.44 | 3792251.402 | 4371531.95 | 4950812.498 | 5827756.46 | 6787599.455 | 7747442.45 | 8670488.217 | 9280510.755 | 9890533.293 | 10813579.06 | 11417285.41 | 12020991.76

## ABADIA DE GOIAS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 23/01/2026 - 08:08
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : ABADIA DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BTCC 3,00X3,00 PONTOS 01 E 05; BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 06 E 10 - MESORREGIÃO: CENTRO GOIANO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 8798.26 |  | 8798.26
42210 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 234919.06 |  | 234919.06
Total do Grupo : | [9 empty] | 243717.32
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42110 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 359584.56 |  | 359584.56
Total do Grupo : | [9 empty] | 359584.56
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 267 |  |  | 0.69 |  | 184.23
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 53 |  |  | 51.74 |  | 2742.22
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 33 |  |  | 129.38 |  | 4269.54
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 97.014 |  |  | 3.23 |  | 313.35
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 485.07 |  |  | 2.77 |  | 1343.64
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 657.75 |  |  | 9.04 |  | 5946.06
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 133.5 |  |  | 27.35 |  | 3651.22
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 400.5 |  |  | 10.46 |  | 4189.23
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 230.514 |  |  | 2.58 |  | 594.72
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 66.75 |  |  | 5.45 |  | 363.78
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 667.5 |  |  | 3.07 |  | 2049.22
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 572 |  |  | 0.52 |  | 297.44
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 267 |  |  | 0.53 |  | 141.51
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 223.6 |  |  | 6.9 |  | 1542.84
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 53.4 |  |  | 11.95 |  | 638.13
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 64.8 |  |  | 209.6 |  | 13582.08
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 21.6 |  |  | 162.62 |  | 3512.59
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.7 |  |  | 573.29 |  | 11867.1
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 12190.173 |  |  | 16.32 |  | 198943.62
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 739.881 |  |  | 107.04 |  | 79196.86
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 540 |  |  | 75.71 |  | 40883.4
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 138 |  |  | 657.26 |  | 90701.88
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1953.252 |  |  | 0.91 |  | 1777.45
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 5090.421 |  |  | 1.5 |  | 7635.63
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 199.918 |  |  | 0.91 |  | 181.92
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 299.61 |  |  | 0.91 |  | 272.64
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 537.144 |  |  | 1.78 |  | 956.11
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 100.568 |  |  | 1.78 |  | 179.01
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 125.471 |  |  | 1.78 |  | 223.33
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 102.515 |  |  | 209.6 |  | 21487.14
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 34.171 |  |  | 162.62 |  | 5556.88
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 17.991 |  |  | 573.29 |  | 10314.06
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 363.402 |  |  | 107.04 |  | 38898.55
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 188.443 |  |  | 657.26 |  | 123856.04
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 11975.274 |  |  | 16.32 |  | 195436.47
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 273 |  |  | 75.71 |  | 20668.83
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 51.975 |  |  | 9.46 |  | 491.68
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2564.878 |  |  | 0.91 |  | 2334.03
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 7082.406 |  |  | 1.5 |  | 10623.6
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 148.822 |  |  | 0.91 |  | 135.42
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 196.394 |  |  | 0.91 |  | 178.71
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 705.341 |  |  | 1.78 |  | 1255.5
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 62.324 |  |  | 1.78 |  | 110.93
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 98.796 |  |  | 1.78 |  | 175.85
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 42.883 |  |  | 15.92 |  | 682.69
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 42.883 |  |  | 2.58 |  | 110.63
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 214.417 |  |  | 6.56 |  | 1406.57
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 76.74 |  |  | 209.6 |  | 16084.7
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 19.597 |  |  | 162.62 |  | 3186.86
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 76.038 |  |  | 107.04 |  | 8139.1
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 36.405 |  |  | 602.84 |  | 21946.39
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 18.902 |  |  | 0.91 |  | 17.2
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 2605.99 |  |  | 1.5 |  | 3908.98
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 397.542 |  |  | 0.91 |  | 361.76
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 271.292 |  |  | 1.78 |  | 482.89
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 109.324 |  |  | 1.78 |  | 194.59
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 195 |  |  | 0.69 |  | 134.55
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 39 |  |  | 3.23 |  | 125.97
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 195 |  |  | 2.77 |  | 540.15
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 39 |  |  | 2.58 |  | 100.62
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 90 |  |  | 2271.49 |  | 204434.1
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 1019.437 |  |  | 9.04 |  | 9215.71
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 48.75 |  |  | 5.45 |  | 265.68
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 487.5 |  |  | 3.07 |  | 1496.62
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 509.718 |  |  | 0.52 |  | 265.05
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 195 |  |  | 0.53 |  | 103.35
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 526.5 |  |  | 6.9 |  | 3632.85
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 328.05 |  |  | 9.46 |  | 3103.35
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 3346.483 |  |  | 0.96 |  | 3212.62
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 1216.232 |  |  | 1.86 |  | 2262.19
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 71.205 |  |  | 441.45 |  | 31433.44
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 840.12 |  | 32601.69
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 3.23 |  | 125.34
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 194.03 |  |  | 2.77 |  | 537.46
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 2.58 |  | 100.11
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 330 |  |  | 7.84 |  | 2587.2
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 60 |  |  | 16.35 |  | 981
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 330 |  |  | 0.81 |  | 267.3
Total do Grupo : | [9 empty] | 1266615.74
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 02, 06 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.69 |  | 168.36
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 49 |  |  | 51.74 |  | 2535.26
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 31 |  |  | 129.38 |  | 4010.78
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 89.604 |  |  | 3.23 |  | 289.42
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 448.02 |  |  | 2.77 |  | 1241.01
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 760.875 |  |  | 9.04 |  | 6878.31
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 122 |  |  | 27.35 |  | 3336.7
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 366 |  |  | 10.46 |  | 3828.36
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 211.604 |  |  | 2.58 |  | 545.93
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 61 |  |  | 5.45 |  | 332.45
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 610 |  |  | 3.07 |  | 1872.7
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 629.25 |  |  | 0.52 |  | 327.21
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.53 |  | 129.32
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 306.1 |  |  | 6.9 |  | 2112.09
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 48.8 |  |  | 11.95 |  | 583.16
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 62.4 |  |  | 209.6 |  | 13079.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 20.8 |  |  | 162.62 |  | 3382.49
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.2 |  |  | 573.29 |  | 11580.45
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 11530.48 |  |  | 16.32 |  | 188177.43
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 671.882 |  |  | 107.04 |  | 71918.24
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 540 |  |  | 75.71 |  | 40883.4
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 131.2 |  |  | 657.26 |  | 86232.51
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1862.184 |  |  | 0.91 |  | 1694.58
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 4082.241 |  |  | 1.5 |  | 6123.36
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 189.099 |  |  | 0.91 |  | 172.08
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 282.706 |  |  | 0.91 |  | 257.26
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 394.162 |  |  | 1.78 |  | 701.6
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 73.218 |  |  | 1.78 |  | 130.32
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 91.126 |  |  | 1.78 |  | 162.2
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 87.963 |  |  | 209.6 |  | 18437.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 29.321 |  |  | 162.62 |  | 4768.18
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 16.136 |  |  | 573.29 |  | 9250.6
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 269.628 |  |  | 107.04 |  | 28860.98
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 152.419 |  |  | 657.26 |  | 100178.91
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 9744.583 |  |  | 16.32 |  | 159031.59
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 182 |  |  | 75.71 |  | 13779.22
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 34.65 |  |  | 9.46 |  | 327.78
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2090.339 |  |  | 0.91 |  | 1902.2
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 4936.745 |  |  | 1.5 |  | 7405.11
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 106.016 |  |  | 0.91 |  | 96.47
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 159.811 |  |  | 0.91 |  | 145.42
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 442.455 |  |  | 1.78 |  | 787.56
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 34.172 |  |  | 1.78 |  | 60.82
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 61.878 |  |  | 1.78 |  | 110.14
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 15.92 |  | 572.54
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 2.58 |  | 92.78
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 179.822 |  |  | 6.56 |  | 1179.63
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 64.358 |  |  | 209.6 |  | 13489.43
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 16.435 |  |  | 162.62 |  | 2672.65
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 63.77 |  |  | 107.04 |  | 6825.94
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 30.54 |  |  | 602.84 |  | 18410.73
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 15.852 |  |  | 0.91 |  | 14.42
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 1831.792 |  |  | 1.5 |  | 2747.68
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 333.496 |  |  | 0.91 |  | 303.48
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 146.778 |  |  | 1.78 |  | 261.26
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 70.59 |  |  | 1.78 |  | 125.65
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.69 |  | 89.7
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 3.23 |  | 83.98
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 130 |  |  | 2.77 |  | 360.1
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 2.58 |  | 67.08
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 60 |  |  | 2271.49 |  | 136289.4
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 679.625 |  |  | 9.04 |  | 6143.81
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 32.5 |  |  | 5.45 |  | 177.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 325 |  |  | 3.07 |  | 997.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 339.812 |  |  | 0.52 |  | 176.7
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.53 |  | 68.9
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 351 |  |  | 6.9 |  | 2421.9
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 218.7 |  |  | 9.46 |  | 2068.9
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 2230.988 |  |  | 0.96 |  | 2141.74
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 624.087 |  |  | 1.86 |  | 1160.8
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 47.47 |  |  | 441.45 |  | 20955.63
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 840.12 |  | 21733.9
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 3.23 |  | 83.56
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 129.35 |  |  | 2.77 |  | 358.29
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 2.58 |  | 66.74
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 7.84 |  | 1724.8
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 40 |  |  | 16.35 |  | 654
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 0.81 |  | 178.2
Total do Grupo : | [9 empty] | 1045389.82
Total do Orçamento : | [9 empty] | 2915307.44
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : ABADIA DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BTCC 3,00X3,00 PONTOS 01 E 05; BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02, 06 E 10 - MESORREGIÃO: CENTRO GOIANO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8.3599 |  |  | 243717.32 |  |  | 48743.46
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 12.3343 |  |  | 359584.56 |  |  | 71916.91
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M) |  |  |  | 43.4471 |  |  | 1266615.74 |  |  | 253323.14
PONTOS 02, 06 E 10 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 35.8587 |  |  | 1045389.82 |  |  | 209077.96
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 2915307.44 |  |  | 583061.47
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## INDIARA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 23/01/2026 - 08:14
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-3/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : INDIARA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 16046.28 |  | 16046.28
42210 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 234919.06 |  | 234919.06
Total do Grupo : | [9 empty] | 250965.34
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42110 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 356653.92 |  | 356653.92
Total do Grupo : | [9 empty] | 356653.92
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.69 |  | 168.36
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 49 |  |  | 51.74 |  | 2535.26
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 31 |  |  | 129.38 |  | 4010.78
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 89.604 |  |  | 3.23 |  | 289.42
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 448.02 |  |  | 2.77 |  | 1241.01
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 760.875 |  |  | 9.04 |  | 6878.31
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 122 |  |  | 27.35 |  | 3336.7
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 366 |  |  | 10.46 |  | 3828.36
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 211.604 |  |  | 2.58 |  | 545.93
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 61 |  |  | 5.45 |  | 332.45
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 610 |  |  | 3.07 |  | 1872.7
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 629.25 |  |  | 0.52 |  | 327.21
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.53 |  | 129.32
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 306.1 |  |  | 6.9 |  | 2112.09
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 48.8 |  |  | 11.95 |  | 583.16
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 62.4 |  |  | 209.6 |  | 13079.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 20.8 |  |  | 137.1 |  | 2851.68
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.2 |  |  | 682.17 |  | 13779.83
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 11530.48 |  |  | 16.32 |  | 188177.43
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 671.882 |  |  | 107.04 |  | 71918.24
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 540 |  |  | 75.71 |  | 40883.4
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 131.2 |  |  | 758.94 |  | 99572.92
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1949.085 |  |  | 0.91 |  | 1773.66
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 19813.173 |  |  | 1.5 |  | 29719.75
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 1087.324 |  |  | 0.91 |  | 989.46
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1402.052 |  |  | 0.91 |  | 1275.86
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 1117.31 |  |  | 1.78 |  | 1988.81
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 207.548 |  |  | 1.78 |  | 369.43
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 258.31 |  |  | 1.78 |  | 459.79
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 87.963 |  |  | 209.6 |  | 18437.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 29.321 |  |  | 137.1 |  | 4019.9
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 16.136 |  |  | 682.17 |  | 11007.49
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 269.628 |  |  | 107.04 |  | 28860.98
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 152.419 |  |  | 758.94 |  | 115676.87
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 9744.583 |  |  | 16.32 |  | 159031.59
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 182 |  |  | 75.71 |  | 13779.22
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 34.65 |  |  | 9.46 |  | 327.78
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 2187.888 |  |  | 0.91 |  | 1990.97
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 23960.511 |  |  | 1.5 |  | 35940.76
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 525.776 |  |  | 0.91 |  | 478.45
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 918.914 |  |  | 0.91 |  | 836.21
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 1254.203 |  |  | 1.78 |  | 2232.48
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 96.867 |  |  | 1.78 |  | 172.42
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 175.402 |  |  | 1.78 |  | 312.21
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 15.92 |  | 572.54
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 2.58 |  | 92.78
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 179.822 |  |  | 6.56 |  | 1179.63
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 64.358 |  |  | 209.6 |  | 13489.43
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 16.435 |  |  | 137.1 |  | 2253.23
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 63.77 |  |  | 107.04 |  | 6825.94
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 30.54 |  |  | 708.91 |  | 21650.11
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 78.618 |  |  | 0.91 |  | 71.54
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 8890.609 |  |  | 1.5 |  | 13335.91
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 349.059 |  |  | 0.91 |  | 317.64
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 2019.368 |  |  | 1.78 |  | 3594.47
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 200.098 |  |  | 1.78 |  | 356.17
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.69 |  | 89.7
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 3.23 |  | 83.98
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 130 |  |  | 2.77 |  | 360.1
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 2.58 |  | 67.08
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 60 |  |  | 2278.21 |  | 136692.6
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 679.625 |  |  | 9.04 |  | 6143.81
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 32.5 |  |  | 5.45 |  | 177.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 325 |  |  | 3.07 |  | 997.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 339.812 |  |  | 0.52 |  | 176.7
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.53 |  | 68.9
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 351 |  |  | 6.9 |  | 2421.9
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 218.7 |  |  | 9.46 |  | 2068.9
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 9788.831 |  |  | 0.96 |  | 9397.27
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 1769.065 |  |  | 1.86 |  | 3290.46
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 47.47 |  |  | 441.45 |  | 20955.63
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 840.12 |  | 21733.9
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 3.23 |  | 83.56
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 129.35 |  |  | 2.77 |  | 358.29
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 2.58 |  | 66.74
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 7.84 |  | 1724.8
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 40 |  |  | 16.35 |  | 654
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 0.81 |  | 178.2
Total do Grupo : | [9 empty] | 1162528.1
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 89 |  |  | 0.69 |  | 61.41
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 18 |  |  | 51.74 |  | 931.32
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 11 |  |  | 129.38 |  | 1423.18
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 32.408 |  |  | 3.23 |  | 104.67
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 162.04 |  |  | 2.77 |  | 448.85
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 657.75 |  |  | 9.04 |  | 5946.06
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 44.5 |  |  | 27.35 |  | 1217.07
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 133.5 |  |  | 10.46 |  | 1396.41
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 76.908 |  |  | 2.58 |  | 198.42
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 22.25 |  |  | 5.45 |  | 121.26
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 222.5 |  |  | 3.07 |  | 683.07
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 483 |  |  | 0.52 |  | 251.16
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 89 |  |  | 0.53 |  | 47.17
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 223.6 |  |  | 6.9 |  | 1542.84
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 17.8 |  |  | 11.95 |  | 212.71
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 21.6 |  |  | 209.6 |  | 4527.36
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 7.2 |  |  | 137.1 |  | 987.12
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 6.9 |  |  | 682.17 |  | 4706.97
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 4063.391 |  |  | 16.32 |  | 66314.54
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 246.627 |  |  | 107.04 |  | 26398.95
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 180 |  |  | 75.71 |  | 13627.8
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 46 |  |  | 758.94 |  | 34911.24
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 681.467 |  |  | 0.91 |  | 620.13
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 6938.19 |  |  | 1.5 |  | 10407.28
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 383.177 |  |  | 0.91 |  | 348.69
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 495.294 |  |  | 0.91 |  | 450.71
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 106.343 |  |  | 1.78 |  | 189.29
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 19.91 |  |  | 1.78 |  | 35.43
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 24.84 |  |  | 1.78 |  | 44.21
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 34.171 |  |  | 209.6 |  | 7162.24
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 11.39 |  |  | 137.1 |  | 1561.56
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 5.997 |  |  | 682.17 |  | 4090.97
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 121.134 |  |  | 107.04 |  | 12966.18
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 62.814 |  |  | 758.94 |  | 47672.05
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 3991.758 |  |  | 16.32 |  | 65145.49
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 91 |  |  | 75.71 |  | 6889.61
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 17.325 |  |  | 9.46 |  | 163.89
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 894.853 |  |  | 0.91 |  | 814.31
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 9653.137 |  |  | 1.5 |  | 14479.7
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 246.022 |  |  | 0.91 |  | 223.88
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 376.422 |  |  | 0.91 |  | 342.54
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 139.642 |  |  | 1.78 |  | 248.56
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 12.338 |  |  | 1.78 |  | 21.96
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 19.559 |  |  | 1.78 |  | 34.81
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 14.294 |  |  | 15.92 |  | 227.56
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 14.294 |  |  | 2.58 |  | 36.87
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 71.472 |  |  | 6.56 |  | 468.85
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 25.58 |  |  | 209.6 |  | 5361.56
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 6.532 |  |  | 137.1 |  | 895.53
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 25.346 |  |  | 107.04 |  | 2713.03
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 12.135 |  |  | 708.91 |  | 8602.62
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 31.247 |  |  | 0.91 |  | 28.43
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 3551.909 |  |  | 1.5 |  | 5327.86
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 138.698 |  |  | 0.91 |  | 126.21
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 219.618 |  |  | 1.78 |  | 390.92
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 21.643 |  |  | 1.78 |  | 38.52
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 65 |  |  | 0.69 |  | 44.85
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 13 |  |  | 3.23 |  | 41.99
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 65 |  |  | 2.77 |  | 180.05
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 13 |  |  | 2.58 |  | 33.54
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 30 |  |  | 2278.21 |  | 68346.3
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 339.812 |  |  | 9.04 |  | 3071.9
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 16.25 |  |  | 5.45 |  | 88.56
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 162.5 |  |  | 3.07 |  | 498.87
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 169.906 |  |  | 0.52 |  | 88.35
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 65 |  |  | 0.53 |  | 34.45
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 175.5 |  |  | 6.9 |  | 1210.95
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 109.35 |  |  | 9.46 |  | 1034.45
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 4894.415 |  |  | 0.96 |  | 4698.63
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 240.789 |  |  | 1.86 |  | 447.86
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 23.735 |  |  | 441.45 |  | 10477.81
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 840.12 |  | 10866.95
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 3.23 |  | 41.78
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 64.675 |  |  | 2.77 |  | 179.14
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 2.58 |  | 33.37
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 110 |  |  | 7.84 |  | 862.4
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 20 |  |  | 16.35 |  | 327
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 110 |  |  | 0.81 |  | 89.1
Total do Grupo : | [9 empty] | 469751.92
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 04 e 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 155 |  |  | 0.69 |  | 106.95
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 31 |  |  | 51.74 |  | 1603.94
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 19 |  |  | 129.38 |  | 2458.22
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 56.214 |  |  | 3.23 |  | 181.57
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 281.07 |  |  | 2.77 |  | 778.56
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 514.5 |  |  | 9.04 |  | 4651.08
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 77.5 |  |  | 27.35 |  | 2119.62
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 232.5 |  |  | 10.46 |  | 2431.95
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 133.714 |  |  | 2.58 |  | 344.98
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 38.75 |  |  | 5.45 |  | 211.18
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 387.5 |  |  | 3.07 |  | 1189.62
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 420.5 |  |  | 0.52 |  | 218.66
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 155 |  |  | 0.53 |  | 82.15
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 221 |  |  | 9.46 |  | 2090.66
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 190.6 |  |  | 6.9 |  | 1315.14
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 31 |  |  | 11.95 |  | 370.45
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 36.3 |  |  | 209.6 |  | 7608.48
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 12.1 |  |  | 137.1 |  | 1658.91
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 11.5 |  |  | 682.17 |  | 7844.95
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 6010.262 |  |  | 16.32 |  | 98087.47
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 409.254 |  |  | 107.04 |  | 43806.54
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 250 |  |  | 75.71 |  | 18927.5
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 58.4 |  |  | 758.94 |  | 44322.09
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 893.731 |  |  | 0.91 |  | 813.29
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 9683.822 |  |  | 1.5 |  | 14525.73
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 566.767 |  |  | 0.91 |  | 515.75
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 770.16 |  |  | 0.91 |  | 700.84
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 281.781 |  |  | 1.78 |  | 501.57
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 59.501 |  |  | 1.78 |  | 105.91
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 78.04 |  |  | 1.78 |  | 138.91
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 50.59 |  |  | 209.6 |  | 10603.66
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 16.863 |  |  | 137.1 |  | 2311.91
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 8.85 |  |  | 682.17 |  | 6037.2
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 180.248 |  |  | 107.04 |  | 19293.74
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 77.056 |  |  | 758.94 |  | 58480.88
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 5330.68 |  |  | 16.32 |  | 86996.69
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 136 |  |  | 75.71 |  | 10296.56
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 25.5 |  |  | 9.46 |  | 241.23
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1113.313 |  |  | 0.91 |  | 1013.11
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 12501.656 |  |  | 1.5 |  | 18752.48
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 366.711 |  |  | 0.91 |  | 333.7
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 502.683 |  |  | 0.91 |  | 457.44
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 351.012 |  |  | 1.78 |  | 624.8
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 37.159 |  |  | 1.78 |  | 66.14
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 52.773 |  |  | 1.78 |  | 93.93
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 24.668 |  |  | 15.92 |  | 392.71
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 24.668 |  |  | 2.58 |  | 63.64
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 123.342 |  |  | 6.56 |  | 809.12
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 44.144 |  |  | 209.6 |  | 9252.58
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 11.273 |  |  | 137.1 |  | 1545.52
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 43.74 |  |  | 107.04 |  | 4681.92
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.948 |  |  | 708.91 |  | 14850.24
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 53.924 |  |  | 0.91 |  | 49.07
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 5954.154 |  |  | 1.5 |  | 8931.23
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 239.427 |  |  | 0.91 |  | 217.87
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 743.818 |  |  | 1.78 |  | 1323.99
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 75.488 |  |  | 1.78 |  | 134.36
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 0.69 |  | 69
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 20 |  |  | 3.23 |  | 64.6
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 100 |  |  | 2.77 |  | 277
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 20 |  |  | 2.58 |  | 51.6
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 40 |  |  | 2278.21 |  | 91128.4
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 585.875 |  |  | 9.04 |  | 5296.31
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 25 |  |  | 5.45 |  | 136.25
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 250 |  |  | 3.07 |  | 767.5
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 292.937 |  |  | 0.52 |  | 152.32
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 0.53 |  | 53
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 270 |  |  | 6.9 |  | 1863
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 218.7 |  |  | 9.46 |  | 2068.9
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 6525.887 |  |  | 0.96 |  | 6264.85
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 648.657 |  |  | 1.86 |  | 1206.5
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 47.47 |  |  | 441.45 |  | 20955.63
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 840.12 |  | 21733.9
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 3.23 |  | 83.56
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 129.35 |  |  | 2.77 |  | 358.29
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 2.58 |  | 66.74
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 200 |  |  | 7.84 |  | 1568
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 40 |  |  | 16.35 |  | 654
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 200 |  |  | 0.81 |  | 162
Total do Grupo : | [9 empty] | 672549.74
Total do Orçamento : | [9 empty] | 2912449.02
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-3/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : INDIARA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8.6169 |  |  | 250965.34 |  |  | 50193.06
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 12.2459 |  |  | 356653.92 |  |  | 71330.78
PONTOS 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 39.9158 |  |  | 1162528.1 |  |  | 232505.62
PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 16.1291 |  |  | 469751.92 |  |  | 93950.38
PONTOS 04 e 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M) |  |  |  | 23.0923 |  |  | 672549.74 |  |  | 134509.94
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 2912449.02 |  |  | 582489.78
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## PALMINÓPOLIS
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 23/01/2026 - 08:19
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-5/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : PALMINÓPOLIS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 3,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 18919.84 |  | 18919.84
42210 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 234919.06 |  | 234919.06
Total do Grupo : | [9 empty] | 253838.9
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42110 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 345911.36 |  | 345911.36
Total do Grupo : | [9 empty] | 345911.36
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 178 |  |  | 0.69 |  | 122.82
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 36 |  |  | 51.74 |  | 1862.64
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 22 |  |  | 129.38 |  | 2846.36
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 64.817 |  |  | 3.23 |  | 209.35
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 324.085 |  |  | 2.77 |  | 897.71
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 657.75 |  |  | 9.04 |  | 5946.06
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 89 |  |  | 27.35 |  | 2434.15
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 267 |  |  | 10.46 |  | 2792.82
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 153.817 |  |  | 2.58 |  | 396.84
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 44.5 |  |  | 5.45 |  | 242.52
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 445 |  |  | 3.07 |  | 1366.15
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 527.5 |  |  | 0.52 |  | 274.3
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 178 |  |  | 0.53 |  | 94.34
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 223.6 |  |  | 6.9 |  | 1542.84
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 35.6 |  |  | 11.95 |  | 425.42
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 43.2 |  |  | 209.6 |  | 9054.72
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 14.4 |  |  | 137.1 |  | 1974.24
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 13.8 |  |  | 682.17 |  | 9413.94
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 8126.782 |  |  | 16.32 |  | 132629.08
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 493.254 |  |  | 107.04 |  | 52797.9
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 360 |  |  | 75.71 |  | 27255.6
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 92 |  |  | 758.94 |  | 69822.48
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 3112.181 |  |  | 0.91 |  | 2832.08
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 19926.918 |  |  | 1.5 |  | 29890.37
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 958.96 |  |  | 0.91 |  | 872.65
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1206.552 |  |  | 0.91 |  | 1097.96
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 329.882 |  |  | 1.78 |  | 587.18
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 61.763 |  |  | 1.78 |  | 109.93
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 77.057 |  |  | 1.78 |  | 137.16
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 68.343 |  |  | 209.6 |  | 14324.69
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 22.781 |  |  | 137.1 |  | 3123.27
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 11.994 |  |  | 682.17 |  | 8181.94
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 242.268 |  |  | 107.04 |  | 25932.36
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 125.629 |  |  | 758.94 |  | 95344.87
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 7983.516 |  |  | 16.32 |  | 130290.98
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 182 |  |  | 75.71 |  | 13779.22
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 34.65 |  |  | 9.46 |  | 327.78
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 4086.716 |  |  | 0.91 |  | 3718.91
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 27724.768 |  |  | 1.5 |  | 41587.15
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 599.318 |  |  | 0.91 |  | 545.37
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 942.054 |  |  | 0.91 |  | 857.26
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 433.18 |  |  | 1.78 |  | 771.06
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 38.275 |  |  | 1.78 |  | 68.12
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 60.674 |  |  | 1.78 |  | 107.99
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 28.589 |  |  | 15.92 |  | 455.13
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 28.589 |  |  | 2.58 |  | 73.75
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 142.945 |  |  | 6.56 |  | 937.71
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 51.16 |  |  | 209.6 |  | 10723.13
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 13.065 |  |  | 137.1 |  | 1791.21
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 50.692 |  |  | 107.04 |  | 5426.07
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 24.27 |  |  | 708.91 |  | 17205.24
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 76.119 |  |  | 0.91 |  | 69.26
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 10201.423 |  |  | 1.5 |  | 15302.13
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 633.417 |  |  | 0.91 |  | 576.4
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 978.331 |  |  | 1.78 |  | 1741.42
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 67.14 |  |  | 1.78 |  | 119.5
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.69 |  | 89.7
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 3.23 |  | 83.98
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 130 |  |  | 2.77 |  | 360.1
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 2.58 |  | 67.08
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 60 |  |  | 2278.21 |  | 136692.6
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 679.625 |  |  | 9.04 |  | 6143.81
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 32.5 |  |  | 5.45 |  | 177.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 325 |  |  | 3.07 |  | 997.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 339.812 |  |  | 0.52 |  | 176.7
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.53 |  | 68.9
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 351 |  |  | 6.9 |  | 2421.9
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 218.7 |  |  | 9.46 |  | 2068.9
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 11990.335 |  |  | 0.96 |  | 11510.72
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 746.938 |  |  | 1.86 |  | 1389.3
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 47.47 |  |  | 441.45 |  | 20955.63
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 840.12 |  | 21733.9
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 3.23 |  | 83.56
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 129.35 |  |  | 2.77 |  | 358.29
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 2.58 |  | 66.74
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 7.84 |  | 1724.8
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 40 |  |  | 16.35 |  | 654
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 0.81 |  | 178.2
Total do Grupo : | [9 empty] | 964177.8
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 77.5 |  |  | 0.69 |  | 53.47
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 16 |  |  | 51.74 |  | 827.84
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 10 |  |  | 129.38 |  | 1293.8
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 28.703 |  |  | 3.23 |  | 92.71
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 143.515 |  |  | 2.77 |  | 397.53
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 514.5 |  |  | 9.04 |  | 4651.08
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 38.75 |  |  | 27.35 |  | 1059.81
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 116.25 |  |  | 10.46 |  | 1215.97
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 67.453 |  |  | 2.58 |  | 174.02
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 19.375 |  |  | 5.45 |  | 105.59
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 193.75 |  |  | 3.07 |  | 594.81
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 381.75 |  |  | 0.52 |  | 198.51
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 77.5 |  |  | 0.53 |  | 41.07
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 221 |  |  | 9.46 |  | 2090.66
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 190.6 |  |  | 6.9 |  | 1315.14
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 15.5 |  |  | 11.95 |  | 185.22
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 18.15 |  |  | 209.6 |  | 3804.24
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 6.05 |  |  | 137.1 |  | 829.45
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 5.75 |  |  | 682.17 |  | 3922.47
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 3005.131 |  |  | 16.32 |  | 49043.73
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 204.627 |  |  | 107.04 |  | 21903.27
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 125 |  |  | 75.71 |  | 9463.75
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 29.2 |  |  | 758.94 |  | 22161.04
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1020.391 |  |  | 0.91 |  | 928.55
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 7679.375 |  |  | 1.5 |  | 11519.06
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 354.605 |  |  | 0.91 |  | 322.69
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 469.033 |  |  | 0.91 |  | 426.82
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 155.122 |  |  | 1.78 |  | 276.11
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 32.755 |  |  | 1.78 |  | 58.3
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 42.961 |  |  | 1.78 |  | 76.47
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 25.295 |  |  | 209.6 |  | 5301.83
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 8.431 |  |  | 137.1 |  | 1155.89
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 4.425 |  |  | 682.17 |  | 3018.6
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 90.124 |  |  | 107.04 |  | 9646.87
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 38.528 |  |  | 758.94 |  | 29240.44
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 2665.34 |  |  | 16.32 |  | 43498.34
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 68 |  |  | 75.71 |  | 5148.28
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 12.75 |  |  | 9.46 |  | 120.61
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1271.091 |  |  | 0.91 |  | 1156.69
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 9913.885 |  |  | 1.5 |  | 14870.82
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 223.33 |  |  | 0.91 |  | 203.23
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 314.51 |  |  | 0.91 |  | 286.2
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 193.234 |  |  | 1.78 |  | 343.95
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 20.456 |  |  | 1.78 |  | 36.41
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 29.052 |  |  | 1.78 |  | 51.71
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 12.334 |  |  | 15.92 |  | 196.35
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.334 |  |  | 2.58 |  | 31.82
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 61.671 |  |  | 6.56 |  | 404.56
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 22.072 |  |  | 209.6 |  | 4626.29
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 5.636 |  |  | 137.1 |  | 772.69
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 21.87 |  |  | 107.04 |  | 2340.96
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 10.474 |  |  | 708.91 |  | 7425.12
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 32.84 |  |  | 0.91 |  | 29.88
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 4721.646 |  |  | 1.5 |  | 7082.46
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 273.358 |  |  | 0.91 |  | 248.75
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 649.428 |  |  | 1.78 |  | 1155.98
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 41.556 |  |  | 1.78 |  | 73.96
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 50 |  |  | 0.69 |  | 34.5
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 10 |  |  | 3.23 |  | 32.3
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 50 |  |  | 2.77 |  | 138.5
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 10 |  |  | 2.58 |  | 25.8
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 20 |  |  | 2278.21 |  | 45564.2
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 292.937 |  |  | 9.04 |  | 2648.15
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 12.5 |  |  | 5.45 |  | 68.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 125 |  |  | 3.07 |  | 383.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 146.468 |  |  | 0.52 |  | 76.16
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 50 |  |  | 0.53 |  | 26.5
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 135 |  |  | 6.9 |  | 931.5
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 109.35 |  |  | 9.46 |  | 1034.45
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 3996.778 |  |  | 0.96 |  | 3836.9
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 357.089 |  |  | 1.86 |  | 664.18
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 23.735 |  |  | 441.45 |  | 10477.81
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 840.12 |  | 10866.95
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 3.23 |  | 41.78
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 64.675 |  |  | 2.77 |  | 179.14
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 2.58 |  | 33.37
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 7.84 |  | 784
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 20 |  |  | 16.35 |  | 327
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 0.81 |  | 81
Total do Grupo : | [9 empty] | 355757.93
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1919685.99
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-5/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : PALMINÓPOLIS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 3,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13.2229 |  |  | 253838.9 |  |  | 84612.96
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 18.0192 |  |  | 345911.36 |  |  | 115303.78
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 50.2258 |  |  | 964177.8 |  |  | 321392.6
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M) |  |  |  | 18.5321 |  |  | 355757.93 |  |  | 118585.97
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1919685.99 |  |  | 639895.31
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## TURVANIA
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 23/01/2026 - 08:23
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-7/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : TURVANIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIÃO: CENTRO GOIANO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 16023.92 |  | 16023.92
42210 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 234919.06 |  | 234919.06
Total do Grupo : | [9 empty] | 250942.98
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42110 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 359584.56 |  | 359584.56
Total do Grupo : | [9 empty] | 359584.56
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 02, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 267 |  |  | 0.69 |  | 184.23
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 53 |  |  | 51.74 |  | 2742.22
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 33 |  |  | 129.38 |  | 4269.54
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 97.014 |  |  | 3.23 |  | 313.35
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 485.07 |  |  | 2.77 |  | 1343.64
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 657.75 |  |  | 9.04 |  | 5946.06
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 133.5 |  |  | 27.35 |  | 3651.22
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 400.5 |  |  | 10.46 |  | 4189.23
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 230.514 |  |  | 2.58 |  | 594.72
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 66.75 |  |  | 5.45 |  | 363.78
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 667.5 |  |  | 3.07 |  | 2049.22
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 572 |  |  | 0.52 |  | 297.44
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 267 |  |  | 0.53 |  | 141.51
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 223.6 |  |  | 6.9 |  | 1542.84
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 53.4 |  |  | 11.95 |  | 638.13
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 64.8 |  |  | 209.6 |  | 13582.08
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 21.6 |  |  | 162.62 |  | 3512.59
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.7 |  |  | 573.29 |  | 11867.1
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 12190.173 |  |  | 16.32 |  | 198943.62
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 739.881 |  |  | 107.04 |  | 79196.86
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 540 |  |  | 75.71 |  | 40883.4
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 138 |  |  | 657.26 |  | 90701.88
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 5553.746 |  |  | 0.91 |  | 5053.9
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 16013.995 |  |  | 1.5 |  | 24020.99
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 1175.132 |  |  | 0.91 |  | 1069.37
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1478.28 |  |  | 0.91 |  | 1345.23
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 829.046 |  |  | 1.78 |  | 1475.7
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 155.221 |  |  | 1.78 |  | 276.29
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 193.656 |  |  | 1.78 |  | 344.7
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 102.515 |  |  | 209.6 |  | 21487.14
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 34.171 |  |  | 162.62 |  | 5556.88
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 17.991 |  |  | 573.29 |  | 10314.06
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 363.402 |  |  | 107.04 |  | 38898.55
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 188.443 |  |  | 657.26 |  | 123856.04
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 11975.274 |  |  | 16.32 |  | 195436.47
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 273 |  |  | 75.71 |  | 20668.83
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 51.975 |  |  | 9.46 |  | 491.68
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 7292.805 |  |  | 0.91 |  | 6636.45
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 22280.596 |  |  | 1.5 |  | 33420.89
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 734.291 |  |  | 0.91 |  | 668.2
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 1154.416 |  |  | 0.91 |  | 1050.51
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 1088.648 |  |  | 1.78 |  | 1937.79
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 96.193 |  |  | 1.78 |  | 171.22
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 152.485 |  |  | 1.78 |  | 271.42
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 42.883 |  |  | 15.92 |  | 682.69
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 42.883 |  |  | 2.58 |  | 110.63
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 214.417 |  |  | 6.56 |  | 1406.57
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 76.74 |  |  | 209.6 |  | 16084.7
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 19.597 |  |  | 162.62 |  | 3186.86
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 76.038 |  |  | 107.04 |  | 8139.1
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 36.405 |  |  | 602.84 |  | 21946.39
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 93.262 |  |  | 0.91 |  | 84.86
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 8198.203 |  |  | 1.5 |  | 12297.3
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1130.346 |  |  | 0.91 |  | 1028.61
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1317.262 |  |  | 1.78 |  | 2344.72
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 168.734 |  |  | 1.78 |  | 300.34
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 195 |  |  | 0.69 |  | 134.55
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 39 |  |  | 3.23 |  | 125.97
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 195 |  |  | 2.77 |  | 540.15
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 39 |  |  | 2.58 |  | 100.62
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 90 |  |  | 2271.49 |  | 204434.1
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 1019.437 |  |  | 9.04 |  | 9215.71
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 48.75 |  |  | 5.45 |  | 265.68
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 487.5 |  |  | 3.07 |  | 1496.62
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 509.718 |  |  | 0.52 |  | 265.05
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 195 |  |  | 0.53 |  | 103.35
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 526.5 |  |  | 6.9 |  | 3632.85
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 328.05 |  |  | 9.46 |  | 3103.35
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 14506.34 |  |  | 0.96 |  | 13926.08
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 1877.175 |  |  | 1.86 |  | 3491.54
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 71.205 |  |  | 441.45 |  | 31433.44
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 840.12 |  | 32601.69
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 3.23 |  | 125.34
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 194.03 |  |  | 2.77 |  | 537.46
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 38.806 |  |  | 2.58 |  | 100.11
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 330 |  |  | 7.84 |  | 2587.2
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 60 |  |  | 16.35 |  | 981
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 330 |  |  | 0.81 |  | 267.3
Total do Grupo : | [9 empty] | 1341351.49
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.69 |  | 168.36
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 49 |  |  | 51.74 |  | 2535.26
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 31 |  |  | 129.38 |  | 4010.78
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 89.604 |  |  | 3.23 |  | 289.42
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 448.02 |  |  | 2.77 |  | 1241.01
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 760.875 |  |  | 9.04 |  | 6878.31
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 122 |  |  | 27.35 |  | 3336.7
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 366 |  |  | 10.46 |  | 3828.36
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 211.604 |  |  | 2.58 |  | 545.93
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 61 |  |  | 5.45 |  | 332.45
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 610 |  |  | 3.07 |  | 1872.7
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 629.25 |  |  | 0.52 |  | 327.21
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 244 |  |  | 0.53 |  | 129.32
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 306.1 |  |  | 6.9 |  | 2112.09
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 48.8 |  |  | 11.95 |  | 583.16
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 62.4 |  |  | 209.6 |  | 13079.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 20.8 |  |  | 162.62 |  | 3382.49
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 20.2 |  |  | 573.29 |  | 11580.45
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 11530.48 |  |  | 16.32 |  | 188177.43
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 671.882 |  |  | 107.04 |  | 71918.24
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 540 |  |  | 75.71 |  | 40883.4
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 131.2 |  |  | 657.26 |  | 86232.51
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 5294.809 |  |  | 0.91 |  | 4818.27
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 15223.901 |  |  | 1.5 |  | 22835.85
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 1111.538 |  |  | 0.91 |  | 1011.49
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1394.877 |  |  | 0.91 |  | 1269.33
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 993.164 |  |  | 1.78 |  | 1767.83
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 184.487 |  |  | 1.78 |  | 328.38
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 229.609 |  |  | 1.78 |  | 408.7
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 87.963 |  |  | 209.6 |  | 18437.04
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 29.321 |  |  | 162.62 |  | 4768.18
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 16.136 |  |  | 573.29 |  | 9250.6
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 269.628 |  |  | 107.04 |  | 28860.98
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 152.419 |  |  | 657.26 |  | 100178.91
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 9744.583 |  |  | 16.32 |  | 159031.59
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 182 |  |  | 75.71 |  | 13779.22
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 34.65 |  |  | 9.46 |  | 327.78
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 5943.53 |  |  | 0.91 |  | 5408.61
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 18410.602 |  |  | 1.5 |  | 27615.9
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 523.085 |  |  | 0.91 |  | 476
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 939.377 |  |  | 0.91 |  | 854.83
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 1114.847 |  |  | 1.78 |  | 1984.42
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 86.104 |  |  | 1.78 |  | 153.26
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 155.913 |  |  | 1.78 |  | 277.52
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 15.92 |  | 572.54
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 35.964 |  |  | 2.58 |  | 92.78
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 179.822 |  |  | 6.56 |  | 1179.63
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 64.358 |  |  | 209.6 |  | 13489.43
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 16.435 |  |  | 162.62 |  | 2672.65
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 63.77 |  |  | 107.04 |  | 6825.94
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 30.54 |  |  | 602.84 |  | 18410.73
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 78.215 |  |  | 0.91 |  | 71.17
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 6831.301 |  |  | 1.5 |  | 10246.95
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 948.242 |  |  | 0.91 |  | 862.9
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 1379.224 |  |  | 1.78 |  | 2455.01
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 177.864 |  |  | 1.78 |  | 316.59
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.69 |  | 89.7
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 3.23 |  | 83.98
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 130 |  |  | 2.77 |  | 360.1
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 26 |  |  | 2.58 |  | 67.08
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 60 |  |  | 2271.49 |  | 136289.4
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 679.625 |  |  | 9.04 |  | 6143.81
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 32.5 |  |  | 5.45 |  | 177.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 325 |  |  | 3.07 |  | 997.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 339.812 |  |  | 0.52 |  | 176.7
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 130 |  |  | 0.53 |  | 68.9
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 351 |  |  | 6.9 |  | 2421.9
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 218.7 |  |  | 9.46 |  | 2068.9
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 9670.893 |  |  | 0.96 |  | 9284.05
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 1572.503 |  |  | 1.86 |  | 2924.85
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 47.47 |  |  | 441.45 |  | 20955.63
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 840.12 |  | 21733.9
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 3.23 |  | 83.56
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 129.35 |  |  | 2.77 |  | 358.29
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 25.87 |  |  | 2.58 |  | 66.74
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 7.84 |  | 1724.8
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 40 |  |  | 16.35 |  | 654
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 220 |  |  | 0.81 |  | 178.2
Total do Grupo : | [9 empty] | 1114257.58
Total do Orçamento : | [9 empty] | 3066136.61
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-7/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : TURVANIA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 5,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIÃO: CENTRO GOIANO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8.1843 |  |  | 250942.98 |  |  | 50188.59
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 11.7276 |  |  | 359584.56 |  |  | 71916.91
PONTOS 02, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 43.7473 |  |  | 1341351.49 |  |  | 268270.29
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) |  |  |  | 36.3408 |  |  | 1114257.58 |  |  | 222851.51
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 3066136.61 |  |  | 613227.3
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## VARJÃO
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 23/01/2026 - 08:28
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-9/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : VARJÃO - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 2,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 11122.72 |  | 11122.72
42210 |  | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 234919.06 |  | 234919.06
Total do Grupo : | [9 empty] | 246041.78
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42110 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 174639.83 |  | 174639.83
Total do Grupo : | [9 empty] | 174639.83
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 77.5 |  |  | 0.69 |  | 53.47
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 16 |  |  | 51.74 |  | 827.84
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 10 |  |  | 129.38 |  | 1293.8
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 28.703 |  |  | 3.23 |  | 92.71
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 143.515 |  |  | 2.77 |  | 397.53
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 514.5 |  |  | 9.04 |  | 4651.08
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 38.75 |  |  | 27.35 |  | 1059.81
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 116.25 |  |  | 10.46 |  | 1215.97
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 67.453 |  |  | 2.58 |  | 174.02
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 19.375 |  |  | 5.45 |  | 105.59
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 193.75 |  |  | 3.07 |  | 594.81
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 381.75 |  |  | 0.52 |  | 198.51
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 77.5 |  |  | 0.53 |  | 41.07
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 221 |  |  | 9.46 |  | 2090.66
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 190.6 |  |  | 6.9 |  | 1315.14
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 15.5 |  |  | 11.95 |  | 185.22
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 18.15 |  |  | 209.6 |  | 3804.24
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 6.05 |  |  | 137.1 |  | 829.45
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 5.75 |  |  | 682.17 |  | 3922.47
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 3005.131 |  |  | 16.32 |  | 49043.73
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 204.627 |  |  | 107.04 |  | 21903.27
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 125 |  |  | 75.71 |  | 9463.75
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 29.2 |  |  | 758.94 |  | 22161.04
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 371.439 |  |  | 0.91 |  | 338
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 2817.94 |  |  | 1.5 |  | 4226.91
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 193.83 |  |  | 0.91 |  | 176.38
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 268.018 |  |  | 0.91 |  | 243.89
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 175.046 |  |  | 1.78 |  | 311.58
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 36.963 |  |  | 1.78 |  | 65.79
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 48.479 |  |  | 1.78 |  | 86.29
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 25.295 |  |  | 209.6 |  | 5301.83
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 8.431 |  |  | 137.1 |  | 1155.89
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 4.425 |  |  | 682.17 |  | 3018.6
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 90.124 |  |  | 107.04 |  | 9646.87
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 38.528 |  |  | 758.94 |  | 29240.44
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 2665.34 |  |  | 16.32 |  | 43498.34
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 68 |  |  | 75.71 |  | 5148.28
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 12.75 |  |  | 9.46 |  | 120.61
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 462.698 |  |  | 0.91 |  | 421.05
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 3637.892 |  |  | 1.5 |  | 5456.83
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 127.617 |  |  | 0.91 |  | 116.13
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 171.914 |  |  | 0.91 |  | 156.44
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 218.053 |  |  | 1.78 |  | 388.13
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 23.083 |  |  | 1.78 |  | 41.08
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 32.783 |  |  | 1.78 |  | 58.35
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 12.334 |  |  | 15.92 |  | 196.35
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.334 |  |  | 2.58 |  | 31.82
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 61.671 |  |  | 6.56 |  | 404.56
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 22.072 |  |  | 209.6 |  | 4626.29
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 5.636 |  |  | 137.1 |  | 772.69
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 21.87 |  |  | 107.04 |  | 2340.96
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 10.474 |  |  | 708.91 |  | 7425.12
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 18.765 |  |  | 0.91 |  | 17.07
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 1732.604 |  |  | 1.5 |  | 2598.9
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 99.507 |  |  | 0.91 |  | 90.55
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 268.915 |  |  | 1.78 |  | 478.66
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 46.894 |  |  | 1.78 |  | 83.47
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 50 |  |  | 0.69 |  | 34.5
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 10 |  |  | 3.23 |  | 32.3
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 50 |  |  | 2.77 |  | 138.5
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 10 |  |  | 2.58 |  | 25.8
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 20 |  |  | 2278.21 |  | 45564.2
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 292.937 |  |  | 9.04 |  | 2648.15
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 12.5 |  |  | 5.45 |  | 68.12
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 125 |  |  | 3.07 |  | 383.75
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 146.468 |  |  | 0.52 |  | 76.16
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 50 |  |  | 0.53 |  | 26.5
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 135 |  |  | 6.9 |  | 931.5
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 109.35 |  |  | 9.46 |  | 1034.45
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 2303.061 |  |  | 0.96 |  | 2210.93
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 402.953 |  |  | 1.86 |  | 749.49
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 23.735 |  |  | 441.45 |  | 10477.81
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 840.12 |  | 10866.95
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 3.23 |  | 41.78
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 64.675 |  |  | 2.77 |  | 179.14
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 2.58 |  | 33.37
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 7.84 |  | 784
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 20 |  |  | 16.35 |  | 327
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 100 |  |  | 0.81 |  | 81
Total do Grupo : | [9 empty] | 330424.73
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 89 |  |  | 0.69 |  | 61.41
40003 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | 27.21 |  | un | 18 |  |  | 51.74 |  | 931.32
40004 |  | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | 27.21 |  | un | 11 |  |  | 129.38 |  | 1423.18
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 32.408 |  |  | 3.23 |  | 104.67
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 162.04 |  |  | 2.77 |  | 448.85
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 657.75 |  |  | 9.04 |  | 5946.06
40085 |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 44.5 |  |  | 27.35 |  | 1217.07
41295 |  | CORTA-RIO | 27.21 |  | m3 | 133.5 |  |  | 10.46 |  | 1396.41
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 76.908 |  |  | 2.58 |  | 198.42
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 22.25 |  |  | 5.45 |  | 121.26
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 222.5 |  |  | 3.07 |  | 683.07
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 483 |  |  | 0.52 |  | 251.16
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 89 |  |  | 0.53 |  | 47.17
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 302.6 |  |  | 9.46 |  | 2862.59
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 223.6 |  |  | 6.9 |  | 1542.84
40105 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | 27.21 |  | m3 | 17.8 |  |  | 11.95 |  | 212.71
CORPO DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 21.6 |  |  | 209.6 |  | 4527.36
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 7.2 |  |  | 137.1 |  | 987.12
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 6.9 |  |  | 682.17 |  | 4706.97
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 4063.391 |  |  | 16.32 |  | 66314.54
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 246.627 |  |  | 107.04 |  | 26398.95
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 180 |  |  | 75.71 |  | 13627.8
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 46 |  |  | 758.94 |  | 34911.24
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 566.443 |  |  | 0.91 |  | 515.46
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 4157.479 |  |  | 1.5 |  | 6236.21
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 262.088 |  |  | 0.91 |  | 238.5
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 344.729 |  |  | 0.91 |  | 313.7
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 180.133 |  |  | 1.78 |  | 320.63
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 33.726 |  |  | 1.78 |  | 60.03
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 42.077 |  |  | 1.78 |  | 74.89
BOCA DE BUEIRO
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 34.171 |  |  | 209.6 |  | 7162.24
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 11.39 |  |  | 137.1 |  | 1561.56
45050 |  | CONCRETO FCK=15 MPA | 27.21 |  | m3 | 5.997 |  |  | 682.17 |  | 4090.97
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 121.134 |  |  | 107.04 |  | 12966.18
45166 |  | CONCRETO FCK=30 MPA | 27.21 |  | m3 | 62.814 |  |  | 758.94 |  | 47672.05
45155 |  | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | 27.21 |  | Kg | 3991.758 |  |  | 16.32 |  | 65145.49
45140 |  | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | 27.21 |  | m3 | 91 |  |  | 75.71 |  | 6889.61
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 17.325 |  |  | 9.46 |  | 163.89
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 743.811 |  |  | 0.91 |  | 676.86
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 5784.321 |  |  | 1.5 |  | 8676.48
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 171.233 |  |  | 0.91 |  | 155.82
40451 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 257.468 |  |  | 0.91 |  | 234.29
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 236.537 |  |  | 1.78 |  | 421.03
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 20.9 |  |  | 1.78 |  | 37.2
47050 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | 27.21 |  | tkm | 33.131 |  |  | 1.78 |  | 58.97
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 27.21 |  | m3 | 14.294 |  |  | 15.92 |  | 227.56
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 14.294 |  |  | 2.58 |  | 36.87
41293 |  | APILOAMENTO MANUAL | 27.21 |  | m2 | 71.472 |  |  | 6.56 |  | 468.85
45030 |  | LASTRO DE PEDRA | 27.21 |  | m3 | 25.58 |  |  | 209.6 |  | 5361.56
41294 |  | LASTRO DE BRITA | 27.21 |  | m3 | 6.532 |  |  | 137.1 |  | 895.53
45145 |  | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | 27.21 |  | m2 | 25.346 |  |  | 107.04 |  | 2713.03
45160 |  | CONCRETO FCK=20 MPA | 27.21 |  | m3 | 12.135 |  |  | 708.91 |  | 8602.62
40453 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 21.748 |  |  | 0.91 |  | 19.79
40455 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 27.21 |  | m3km | 2128.363 |  |  | 1.5 |  | 3192.54
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 115.287 |  |  | 0.91 |  | 104.91
47049 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | 27.21 |  | tkm | 222.912 |  |  | 1.78 |  | 396.78
40449 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | tkm | 36.662 |  |  | 1.78 |  | 65.25
DESVIO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 65 |  |  | 0.69 |  | 44.85
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 13 |  |  | 3.23 |  | 41.99
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 65 |  |  | 2.77 |  | 180.05
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 13 |  |  | 2.58 |  | 33.54
45465 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | 27.21 |  | m | 30 |  |  | 2278.21 |  | 68346.3
40015 |  | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | 27.21 |  | m3 | 339.812 |  |  | 9.04 |  | 3071.9
40315 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | 27.21 |  | m3 | 16.25 |  |  | 5.45 |  | 88.56
40320 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | 27.21 |  | m3km | 162.5 |  |  | 3.07 |  | 498.87
40120 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | 27.21 |  | m2 | 169.906 |  |  | 0.52 |  | 88.35
40130 |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | 27.21 |  | m2 | 65 |  |  | 0.53 |  | 34.45
40101 |  | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | 27.21 |  | m3 | 175.5 |  |  | 6.9 |  | 1210.95
40102 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL | 27.21 |  | m3 | 109.35 |  |  | 9.46 |  | 1034.45
40454 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 3454.592 |  |  | 0.96 |  | 3316.4
40438 |  | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 27.21 |  | tkm | 407.867 |  |  | 1.86 |  | 758.63
SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 27.21 |  | m2 | 23.735 |  |  | 441.45 |  | 10477.81
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 840.12 |  | 10866.95
40005 |  | CARGA DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 3.23 |  | 41.78
40006 |  | TRANSPORTE DE ENTULHOS | 27.21 |  | m3km | 64.675 |  |  | 2.77 |  | 179.14
40145 |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | 27.21 |  | m3 | 12.935 |  |  | 2.58 |  | 33.37
40870 |  | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | 27.21 |  | m2 | 110 |  |  | 7.84 |  | 862.4
40805 |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | 27.21 |  | M | 20 |  |  | 16.35 |  | 327
40880 |  | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | 27.21 |  | m2 | 110 |  |  | 0.81 |  | 89.1
Total do Grupo : | [9 empty] | 456306.36
Total do Orçamento : | [9 empty] | 1207412.7
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202500005028393-9/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição | : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS, TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão | : VARJÃO - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 2,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observação | : BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 20.3776 |  |  | 246041.78 |  |  | 123020.89
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 14.4639 |  |  | 174639.83 |  |  | 87319.91
PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) |  |  |  | 27.3664 |  |  | 330424.73 |  |  | 165212.36
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) |  |  |  | 37.7921 |  |  | 456306.36 |  |  | 228153.18
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 1207412.7 |  |  | 603706.34
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos