## Cronogramas
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Anterojeto de Engenharia Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Anteprojetos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: A26.1 - Anteprojeto GO-454: ENTR. GO-173/ PTE. RIO ARAGUAIA
3 - EXTENSÃO: 12,00 KM
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-454: ENTR. GO-173/ PTE. RIO ARAGUAIA
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA |  | Anteprojeto | 407157.687 | 100 | 407157.687
2 | 2ª ETAPA |  | Anteprojeto | 271438.458 |  |  | 100 | 271438.458
3 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Anteprojeto | 339298.0725 |  |  |  |  | 100 | 339298.0725
4 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Anteprojeto | 339298.0725 | [6 empty] | 100 | 339298.0725
TOTAL |  |  |  | 1357192.29
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 30% | 407157.687 | 20% | 271438.458 | 25% | 339298.0725 | 25% | 339298.0725
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 30% | 407157.687 | 50% | 678596.145 | 75% | 1017894.2175 | 100% | 1357192.29
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 30% | 407157.687 | 50% | 678596.145 | 75% | 1017894.2175 | 100% | 1357192.29

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 407157.687 | 271438.458 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSAL |  |  | 407157.687 | 271438.458 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 407157.687 | 678596.145 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 407157.687 | 678596.145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires