## Cronogramas
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Análise de necessidade de reforço
1 - OBJETO: Contratação de análise de necessidade de reforço
2 - GRUPO: A26.1 - Análise de necessidade de reforço GO-454: Entr. GO-164 / Entr. GO-173
3 - EXTENSÃO TOTAL: 50,9 km
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-454: Entr. GO-164 / Entr. GO-173
ITEM | SERVIÇO |  |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 |  | 31 - 60 |  | 61 - 90 |  | 91 - 120 |  | 121 - 150 |  | 151-180 |  | 181 - 200 |  | 201 - 210
[5 empty] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$] | % | [R$]
1 | 1ª ETAPA (Estudos Iniciais) |  | Projeto de Engenharia | 275179.5225 | 100 | 275179.5225
3 | 2ª ETAPA |  | Projeto de Engenharia | 110071.809 |  |  |  |  | 100 | 110071.809
5 | 3ª ETAPA (Estudos Complementares) |  | Projeto de Engenharia | 220143.618 | [8 empty] | 100 | 220143.618
8 | 4ª ETAPA (Minutas de Projeto) |  | Projeto de Engenharia | 330215.427 | [10 empty] | 100 | 330215.427
10 | 5ª ETAPA (Compatibilização) |  | Projeto de Engenharia | 55035.9045 | [12 empty] | 100 | 55035.9045
12 | APROVAÇÃO |  | Projeto de Engenharia | 110071.809 | [14 empty] | 100 | 110071.809
TOTAL |  |  |  | 1100718.09
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 25% | 275179.5225 | 0% | 0 | 10% | 110071.809 | 0% | 0 | 20% | 220143.618 | 30% | 330215.427 | 5% | 55035.9045 | 10% | 110071.809
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO |  |  |  |  | 25% | 275179.5225 | 25% | 275179.5225 | 35% | 385251.3315 | 35% | 385251.3315 | 55% | 605394.9495 | 85% | 935610.3765 | 90% | 990646.281 | 100% | 1100718.09
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  |  |  | 25% | 275179.5225 | 25% | 275179.5225 | 35% | 385251.3315 | 35% | 385251.3315 | 55% | 605394.9495 | 85% | 935610.3765 | 90% | 990646.281 | 100% | 1100718.09

## Cronograma_desembolso (hidden)
GOINFRA
DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária
2 - GRUPO: T25.7
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Meses: 1 a 12
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 | 331 - 360
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF! | 275179.5225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
#REF! |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSAL |  |  | 275179.5225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 275179.5225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | 275179.5225 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Meses: 12 a 24
TRECHO |  | PREÇO TOTAL (km) | 361 - 390 | 391 - 420 | 421 - 450 | 451 - 480 | 481 - 510 | 511 - 540 | 541 - 570 | 571 - 600 | 601 - 630 | 631 - 660 | 661 - 690 | 691 - 720
|  |  | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$] | [R$]
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
TOTAL MENSAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
(*) Cada trecho de projeto terá Ordens de Serviços Específicas, emitidas pela Diretoria de Obras Rodoviárias, ordenadas e distribuídas a critério da Administração durante o período de 36 meses de vigência do contrato.
5 - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 6 - APROVAÇÃO DPJ
Diretor Aloisio Augusto de Almeida Pires