## 1-ORÇ. CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 109 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
RIO VERDE | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 114927.84 | 1.2
| PAVIMENTAÇÃO | 3470016.51 | 36.3
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36874.38 | 0.39
| TOTAL GERAL | 3621818.73 | 37.89
|  | TOTAL GERAL | 3621818.73
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 109
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | RIO VERDE | 3621818.73
100%
|  | TOTAL GERAL | 3621818.73
100%

## 2-ORÇAMENTO CCB
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 28/05/2026 - 13:46
CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036008273-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 28/05/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 95.595,32 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
PROPOSTA COMERCIAL CCB - PREÇOS UNITÁRIOS COM DESCONTO DE 24,99% SOBRE O ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA GOINFRA (T325) - VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$ 3.621.818,73
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 84986.61 |  | 84986.61
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 29941.23 |  | 29941.23
Total do Grupo : | [9 empty] | 114927.84
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 318.65 |  |  | 0.51 |  | 162.51
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 318.65 |  |  | 0.38 |  | 121.09
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 191.19 |  |  | 7.07 |  | 1351.71
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 4779.75 |  |  | 2.51 |  | 11997.17
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 152.952 |  |  | 58.22 |  | 8904.87
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 99419.135 |  |  | 0.38 |  | 37779.27
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 305.904 |  |  | 8.72 |  | 2667.48
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 4588.56 |  |  | 2.57 |  | 11792.6
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 305.694 |  |  | 2.96 |  | 904.85
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 955.953 |  |  | 0.47 |  | 449.3
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 6102.804 |  |  | 508.7 |  | 3104496.39
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 2542.835 |  |  | 35.7 |  | 90779.21
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 36.708 |  |  | 2.12 |  | 77.82
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1027.837 |  |  | 0.68 |  | 698.93
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 36616.824 |  |  | 0.73 |  | 26730.28
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 49.707 |  |  | 2930.56 |  | 145669.35
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 1.242 |  |  | 2807.48 |  | 3486.89
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 12329.658 |  |  | 1.78 |  | 21946.79
Total do Grupo : | [9 empty] | 3470016.51
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 720.605 |  |  | 27.36 |  | 19715.75
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 4587.868 |  |  | 3.74 |  | 17158.63
Total do Grupo : | [9 empty] | 36874.38
Total do Orçamento : | [9 empty] | 3621818.73
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036008273-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 28/05/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 95.595,32 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 3.1732 |  |  | 114927.84 |  |  | 1.2
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 95.8087 |  |  | 3470016.51 |  |  | 36.3
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.0181 |  |  | 36874.38 |  |  | 0.39
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 3621818.73 |  |  | 37.89
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos | [12 empty] | 4828447.85
1206629.12
24.99%
95595.32
[12 empty] | Preço global de referência (GOINFRA / T325): | 4828447.85
[12 empty] | Desconto ofertado pela CCB (R$): | 1206629.12
[12 empty] | Desconto ofertado pela CCB (%): | 24.99%
[12 empty] | PREÇO GLOBAL PROPOSTO (R$): | 3621818.73
[12 empty] | Área da obra (m²) - referência AB85: | 95595.32

## 3- CRONOGRAMA
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 109
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias
1 | RIO VERDE |  | 100% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 3621818.73 | 905454.6825 | 905454.6825 | 1086545.619 | 724363.746
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 25% | 25% | 30% | 20%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 25% | 50% | 80% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 905454.6825 | 905454.6825 | 1086545.619 | 724363.746
VALOR ACUMULADO |  |  | 3621818.73 | 905454.6825 | 1810909.365 | 2897454.984 | 3621818.73

## 4- BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI
BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA - fórmula do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário
PROPOSTA COMERCIAL CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ¦ GOINFRA - Concorrência Eletrônica nº 99/2026 ¦ Lote 109 - Rio Verde/GO ¦ PEÇA 10 - taxas aplicadas em todas as composições
REGIME / APLICAÇÃO | Administração central (AC) | Lucro (L) | Despesas financeiras (DF) | Seguros + Garantias (S+G) | Riscos (R) | ISS | PIS | COFINS | CPRB | BDI calculado pela fórmula | BDI ADOTADO | Conferência
SEM DESONERAÇÃO - BDI cheio (serviços) - APLICADO NESTA PROPOSTA | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 27.21% | 27.21% | OK
SEM DESONERAÇÃO - BDI reduzido (fornecimento/aquisição de material) - APLICADO NESTA PROPOSTA | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 18.98% | 18.98% | OK
COM DESONERAÇÃO - BDI cheio (referência - não aplicável) | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 3.6% | 32.31% | 32.31% | OK
COM DESONERAÇÃO - BDI reduzido (referência - não aplicável) | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 3.6% | 23.76% | 23.76% | OK
FÓRMULA: BDI = [ (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) ] / (1 - I) - 1 , onde I = ISS + PIS + COFINS + CPRB.
(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA. (2) Alíquotas definidas por lei (lucro presumido). (3) CPRB conforme Lei nº 14.973/24 (transição para a contribuição substitutiva). (4) ISS conforme Portaria nº 68/2025 - GOINFRA.
A pequena diferença entre o BDI calculado pela fórmula e o BDI adotado decorre do arredondamento dos percentuais publicados pela GOINFRA. Prevalece o BDI ADOTADO (coluna L), que é o percentual efetivamente aplicado nas composições de preços - células em azul são dados de entrada.
ONDE ESTE BDI É USADO: as células L8 (27,21%) e L9 (18,98%) alimentam por fórmula todas as composições da aba 07 COMPOSIÇÕES e os demonstrativos das abas 08 e 09. Alterar aqui recalcula todo o orçamento.

## 5-COMP. ANALÍTICA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS
PROPOSTA COMERCIAL - CCB ¦ DESCONTO DE 24,99% SOBRE O ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA GOINFRA
Setor: | DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento: | 202600036008273-1/2026
Descrição: | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão: | RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Banco de dados: | Tabela 325 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO (T325)
Data base: | 01/12/2025
BDI: | 27,21% (serviços) e 18,98% (fornecimentos/aquisições de material)
Área da obra (m²): | 95595.32
Preço global de referência (R$): | 4828447.85
Desconto ofertado (%): | 24.99%
PREÇO GLOBAL PROPOSTO (R$): | 3621818.73
QUADRO RESUMO - PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA E PROPOSTOS
Código | Serviço | Unid. | Quantidade | BDI (%) | Preço Unit. Referência (R$) | Desconto (R$) | Preço Unit. PROPOSTO (R$) | Preço Total PROPOSTO (R$)
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 27.21% | 114126.18 | 29139.57 | 84986.61 | 84986.61
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 27.21% | 39916.32 | 9975.09 | 29941.23 | 29941.23
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 318.65 | 27.21% | 0.68 | 0.17 | 0.51 | 162.51
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 318.65 | 27.21% | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 121.09
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m3 | 191.19 | 27.21% | 9.42 | 2.35 | 7.07 | 1351.71
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 4779.75 | 27.21% | 3.34 | 0.83 | 2.51 | 11997.17
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m3 | 152.952 | 27.21% | 77.61 | 19.39 | 58.22 | 8904.87
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 99419.135 | 27.21% | 0.5 | 0.12 | 0.38 | 37779.27
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m3 | 305.904 | 27.21% | 11.63 | 2.91 | 8.72 | 2667.48
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 4588.56 | 27.21% | 3.42 | 0.85 | 2.57 | 11792.6
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 305.694 | 27.21% | 3.94 | 0.98 | 2.96 | 904.85
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 955.953 | 27.21% | 0.62 | 0.15 | 0.47 | 449.3
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | t | 6102.804 | 18.98% | 678.18 | 169.48 | 508.7 | 3104496.39
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m3 | 2542.835 | 27.21% | 47.6 | 11.9 | 35.7 | 90779.21
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 36.708 | 27.21% | 2.82 | 0.7 | 2.12 | 77.82
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1027.837 | 27.21% | 0.9 | 0.22 | 0.68 | 698.93
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 36616.824 | 27.21% | 0.97 | 0.24 | 0.73 | 26730.28
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 49.707 | 18.98% | 3906.89 | 976.33 | 2930.56 | 145669.35
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 1.242 | 18.98% | 3742.81 | 935.33 | 2807.48 | 3486.89
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 12329.658 | 27.21% | 2.37 | 0.59 | 1.78 | 21946.79
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m2 | 720.605 | 27.21% | 36.48 | 9.12 | 27.36 | 19715.75
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m2 | 4587.868 | 27.21% | 4.99 | 1.25 | 3.74 | 17158.63
| TOTAL DO GRUPO: MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 154042.5 |  |  | 114927.84
| TOTAL DO GRUPO: PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4625224.22 |  |  | 3470016.51
| TOTAL DO GRUPO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 49181.13 |  |  | 36874.38
| TOTAL GERAL |  |  |  | 4828447.85 |  |  | 3621818.73
RECONCILIAÇÃO DA PROPOSTA
Preço global de referência (GOINFRA / T325) | [7 empty] | 4828447.85
(-) Desconto ofertado pela CCB | [7 empty] | 1206629.12
(=) PREÇO GLOBAL PROPOSTO | [7 empty] | 3621818.73
Percentual de desconto efetivo | [7 empty] | 24.99%
Preço proposto por m² de via (área de 95.595,32 m²) | [7 empty] | 37.89
Ajuste de arredondamento absorvido no item 42000 | [7 empty] | 619.44
Conferência do preço global proposto | [7 empty] | OK - FECHA EM R$ 3.621.818,73
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DETALHADAS
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 84986.61
Grupo: MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Item de canteiro/administração local, orçado CONFORME DEMONSTRATIVO próprio da GOINFRA. A tabela T325 não traz composição analítica para este código.
AJUSTE: este item absorve a diferença de arredondamento entre a soma dos preços unitários propostos (2 casas decimais) e o preço global ofertado de R$ 3.621.818,73, por ter quantidade unitária e não decorrer de composição da tabela T325.
CUSTO DIRETO (estimado: preço de referência / (1 + BDI)) | [7 empty] | 89714.79
BDI (27,21%) | [7 empty] | 24411.39
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 114126.18
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 29139.57
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 84986.61
PREÇO TOTAL PROPOSTO (1,000 un) | [7 empty] | 84986.61
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 29941.23
Grupo: MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Item de mobilização/desmobilização, orçado CONFORME DEMONSTRATIVO próprio da GOINFRA. A tabela T325 não traz composição analítica para este código.
CUSTO DIRETO (estimado: preço de referência / (1 + BDI)) | [7 empty] | 31378.29
BDI (27,21%) | [7 empty] | 8538.03
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 39916.32
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 9975.09
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 29941.23
PREÇO TOTAL PROPOSTO (1,000 un) | [7 empty] | 29941.23
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 318.65 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.51
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 0 | 781.75 | 312.15 | 1 | 781.75
(A) TOTAL | [7 empty] | 781.75
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.4 | 11.75
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 2 | 45.34
(B) TOTAL | [7 empty] | 57.09
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 838.84
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 1532.91
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.54
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.54
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.14
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.68
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.68
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.17
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.51
PREÇO TOTAL PROPOSTO (318,650 m2) | [7 empty] | 162.51
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 318.65 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.38
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 0 | 332.29 | 138.7 | 1 | 332.29
(A) TOTAL | [7 empty] | 332.29
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.2 | 5.87
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 2 | 45.34
(B) TOTAL | [7 empty] | 51.21
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 383.5
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 940
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.4
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.4
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.1
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.5
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.5
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.12
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.38
PREÇO TOTAL PROPOSTO (318,650 m2) | [7 empty] | 121.09
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m3 | 191.19 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 7.07
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  | 0.77 | 0.23 | 457.79 | 226.15 | 1 | 404.5
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 0 | 781.75 | 312.15 | 1 | 781.75
(A) TOTAL | [7 empty] | 1186.25
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.5 | 14.69
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 1 | 22.67
(B) TOTAL | [7 empty] | 37.36
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 1223.61
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 165
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 7.41
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 7.41
BDI (27,21%) | [7 empty] | 2.01
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 9.42
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 9.42
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 2.35
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 7.07
PREÇO TOTAL PROPOSTO (191,190 m3) | [7 empty] | 1351.71
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 4779.75 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 2.51
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 1 | 291.1
(A) TOTAL | [7 empty] | 291.1
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 291.1
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 110.68
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 2.63
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 2.63
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.71
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.34
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.34
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.83
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2.51
PREÇO TOTAL PROPOSTO (4.779,750 m3km) | [7 empty] | 11997.17
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m3 | 152.952 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 58.22
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 1 | 0 | 268.16 | 77.47 | 0.3333 | 89.37
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  | 0.6 | 0.4 | 328.74 | 81.76 | 1 | 229.94
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 |  | 0.56 | 0.44 | 4.93 | 3.43 | 1 | 4.26
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  | 0.92 | 0.08 | 290.15 | 130.09 | 1 | 277.33
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  | 0.14 | 0.86 | 267.1 | 134.18 | 1 | 152.78
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  | 1 | 0 | 234.86 | 109.78 | 1 | 234.86
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | 0.56 | 0.44 | 158.75 | 60.25 | 1 | 115.41
(A) TOTAL | [7 empty] | 1103.95
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 1 | 29.39
20013 | GREDISTA |  | 10.48 | 29.11 | 177.79 |  | 1 | 29.11
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 12 | 272.04
(B) TOTAL | [7 empty] | 330.54
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 1434.49
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 40.5
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 35.41
(F) MATERIAIS |  | Unid. | Custo Unitário (R$) |  |  |  | Consumo | Custo Unitário (R$)
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | Kg | 0.64 |  |  |  | 40 | 25.6
(F) TOTAL | [7 empty] | 25.6
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 61.01
BDI (27,21%) | [7 empty] | 16.6
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 77.61
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 77.61
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 19.39
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 58.22
PREÇO TOTAL PROPOSTO (152,952 m3) | [7 empty] | 8904.87
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 99419.135 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.38
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 1 | 0 | 279.44 | 80.82 | 1 | 279.44
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  | 1 | 0 | 46.63 | 31.78 | 2 | 93.26
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | 0.47 | 0.53 | 158.75 | 60.25 | 1 | 106.54
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  | 0.47 | 0.53 | 13.08 | 8.41 | 1 | 10.59
(A) TOTAL | [7 empty] | 489.83
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.5 | 14.69
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 2 | 45.34
(B) TOTAL | [7 empty] | 60.03
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 549.86
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 1355.4217
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.4
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.4
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.1
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.5
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.5
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.12
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.38
PREÇO TOTAL PROPOSTO (99.419,135 m2) | [7 empty] | 37779.27
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m3 | 305.904 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 8.72
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  | 0.44 | 0.56 | 457.79 | 226.15 | 1 | 328.06
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  | 1 | 0 | 290.15 | 130.09 | 1 | 290.15
(A) TOTAL | [7 empty] | 618.21
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20003 | AJUDANTE |  | 8.07 | 24.13 | 199.12 |  | 2 | 48.26
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 1 | 29.39
(B) TOTAL | [7 empty] | 77.65
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 695.86
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 76
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 9.15
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 9.15
BDI (27,21%) | [7 empty] | 2.48
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 11.63
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 11.63
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 2.91
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 8.72
PREÇO TOTAL PROPOSTO (305,904 m3) | [7 empty] | 2667.48
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 4588.56 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 2.57
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 1 | 291.1
(A) TOTAL | [7 empty] | 291.1
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 291.1
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 108
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 2.69
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 2.69
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.73
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.42
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.42
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.85
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2.57
PREÇO TOTAL PROPOSTO (4.588,560 m3km) | [7 empty] | 11792.6
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 305.694 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 2.96
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 1 | 0 | 279.44 | 80.82 | 1 | 279.44
(A) TOTAL | [7 empty] | 279.44
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 279.44
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 90
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 3.1
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 3.1
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.84
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.94
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3.94
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.98
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2.96
PREÇO TOTAL PROPOSTO (305,694 TKM) | [7 empty] | 904.85
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 955.953 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.47
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  | 0.05 | 0 | 328.74 | 81.76 | 1 | 16.43
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 1 | 0 | 279.44 | 80.82 | 1 | 279.44
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  | 1 | 0 | 46.63 | 31.78 | 1 | 46.63
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | 0.35 | 0.65 | 158.75 | 60.25 | 1 | 94.72
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  | 0.35 | 0.65 | 13.08 | 8.41 | 1 | 10.03
(A) TOTAL | [7 empty] | 447.25
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.5 | 14.69
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 2 | 45.34
(B) TOTAL | [7 empty] | 60.03
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 507.28
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 1016.5663
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.49
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.49
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.13
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.62
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.62
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.15
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.47
PREÇO TOTAL PROPOSTO (955,953 m2) | [7 empty] | 449.3
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
1518 | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | t | 6102.804 | 18.98% |  |  | P. Unit. proposto: | 508.7
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Item de AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CBUQ posto usina), com BDI diferenciado de 18,98%. A tabela T325 não traz composição analítica: o preço é o de aquisição do insumo.
CUSTO DIRETO (estimado: preço de referência / (1 + BDI)) | [7 empty] | 569.99
BDI (18,98%) | [7 empty] | 108.19
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 678.18
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 169.48
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 508.7
PREÇO TOTAL PROPOSTO (6.102,804 t) | [7 empty] | 3104496.39
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44204A | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m3 | 2542.835 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 35.7
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Composição do serviço 44204 da T325 SEM o item (G) Serviços 'USINAGEM DE CBUQ - FAIXA C' (cód. 42496), pois o fornecimento do CBUQ é remunerado separadamente pelo item 1518 do orçamento.
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  | 0.52 | 0.48 | 267.1 | 134.18 | 1 | 203.29
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t |  | 0.52 | 0.48 | 305.8 | 121.43 | 1 | 217.29
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | 0.24 | 0.76 | 158.75 | 60.25 | 1 | 83.89
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  | 0.24 | 0.76 | 13.08 | 8.41 | 1 | 9.52
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS |  | 0.79 | 0.21 | 351.19 | 159.13 | 1 | 310.85
(A) TOTAL | [7 empty] | 824.84
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 1 | 29.39
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 8 | 181.36
(B) TOTAL | [7 empty] | 210.75
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 1035.59
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 27.67
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 37.42
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 37.42
BDI (27,21%) | [7 empty] | 10.18
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 47.6
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 47.6
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 11.9
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 35.7
PREÇO TOTAL PROPOSTO (2.542,835 m3) | [7 empty] | 90779.21
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 36.708 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 2.12
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 1 | 0 | 268.16 | 77.47 | 1 | 268.16
(A) TOTAL | [7 empty] | 268.16
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 2 | 45.34
(B) TOTAL | [7 empty] | 45.34
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 313.5
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 140.625
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 2.22
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 2.22
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.6
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 2.82
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 2.82
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.7
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2.12
PREÇO TOTAL PROPOSTO (36,708 tkm) | [7 empty] | 77.82
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1027.837 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.68
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 1 | 0 | 268.16 | 77.47 | 1 | 268.16
(A) TOTAL | [7 empty] | 268.16
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 268.16
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 375
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.71
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.71
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.19
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.9
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.9
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.22
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.68
PREÇO TOTAL PROPOSTO (1.027,837 TKM) | [7 empty] | 698.93
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 36616.824 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 0.73
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 1 | 0 | 291.1 | 80.45 | 1 | 291.1
(A) TOTAL | [7 empty] | 291.1
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 291.1
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 375
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 0.77
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 0.77
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.2
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.97
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 0.97
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.24
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 0.73
PREÇO TOTAL PROPOSTO (36.616,824 TKM) | [7 empty] | 26730.28
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 49.707 | 18.98% |  |  | P. Unit. proposto: | 2930.56
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Item de AQUISIÇÃO DE MATERIAL (emulsão RR-1C), com BDI diferenciado de 18,98%. A tabela T325 registra o serviço sem itens de composição (preço de aquisição).
CUSTO DIRETO (estimado: preço de referência / (1 + BDI)) | [7 empty] | 3283.65
BDI (18,98%) | [7 empty] | 623.24
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3906.89
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 976.33
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2930.56
PREÇO TOTAL PROPOSTO (49,707 T) | [7 empty] | 145669.35
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 1.242 | 18.98% |  |  | P. Unit. proposto: | 2807.48
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
OBSERVAÇÃO: Item de AQUISIÇÃO DE MATERIAL (emulsão EAI), com BDI diferenciado de 18,98%. A tabela T325 registra o serviço sem itens de composição (preço de aquisição).
CUSTO DIRETO (estimado: preço de referência / (1 + BDI)) | [7 empty] | 3145.75
BDI (18,98%) | [7 empty] | 597.06
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 3742.81
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 935.33
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 2807.48
PREÇO TOTAL PROPOSTO (1,242 t) | [7 empty] | 3486.89
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 12329.658 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 1.78
Grupo: PAVIMENTAÇÃO ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 1 | 0 | 279.44 | 80.82 | 1 | 279.44
(A) TOTAL | [7 empty] | 279.44
(B) MÃO DE OBRA - Total | [7 empty] | 0
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 279.44
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 149.4
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 1.87
(F) MATERIAIS - Total | [7 empty] | 0
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 1.87
BDI (27,21%) | [7 empty] | 0.5
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 2.37
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 2.37
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 0.59
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 1.78
PREÇO TOTAL PROPOSTO (12.329,658 tkm) | [7 empty] | 21946.79
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m2 | 720.605 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 27.36
Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS |  | 1 | 0 | 367.47 | 142.58 | 1 | 367.47
(A) TOTAL | [7 empty] | 367.47
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20003 | AJUDANTE |  | 8.07 | 24.13 | 199.12 |  | 10 | 241.3
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 1 | 29.39
(B) TOTAL | [7 empty] | 270.69
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 638.16
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 300
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 2.12
(F) MATERIAIS |  | Unid. | Custo Unitário (R$) |  |  |  | Consumo | Custo Unitário (R$)
10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | Kg | 14.15 |  |  |  | 0.47 | 6.65
10050 | SOLVENTE / DILUENTE | l | 24.4 |  |  |  | 0.03 | 0.73
10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | l | 22.08 |  |  |  | 0.0009 | 0.01
10061 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | l | 31.95 |  |  |  | 0.6 | 19.17
(F) TOTAL | [7 empty] | 26.56
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 28.68
BDI (27,21%) | [7 empty] | 7.8
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 36.48
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 36.48
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 9.12
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 27.36
PREÇO TOTAL PROPOSTO (720,605 m2) | [7 empty] | 19715.75
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m2 | 4587.868 | 27.21% |  |  | P. Unit. proposto: | 3.74
Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES ¦ Tabela T325 - data base 01/12/2025
(A) EQUIPAMENTOS |  |  | Ut. Prod. | Ut. Improd. | Vl. Hora Prod. (R$) | Vl. Hora Improd. (R$) | Consumo | Custo Horário (R$)
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 0.15 | 0.85 | 268.16 | 77.47 | 1 | 106.06
(A) TOTAL | [7 empty] | 106.06
(B) MÃO DE OBRA |  |  | Eq. Salarial | Salário/Hora (R$) | Encargos (%) |  | Consumo | Custo Horário (R$)
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 13.27 | 29.39 | 121.49 |  | 0.5 | 14.69
20031 | SERVENTE |  | 7.38 | 22.67 | 207.3 |  | 10 | 226.7
(B) TOTAL | [7 empty] | 241.39
(C) ITENS DE INCIDÊNCIA - Total | [7 empty] | 0
CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C) | [7 empty] | 347.45
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [7 empty] | 100
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A)+(B)+(C)] / (D) | [7 empty] | 3.47
(F) MATERIAIS |  | Unid. | Custo Unitário (R$) |  |  |  | Consumo | Custo Unitário (R$)
10009 | CAL PARA PINTURA | Kg | 2.33 |  |  |  | 0.2 | 0.46
(F) TOTAL | [7 empty] | 0.46
(G) SERVIÇOS - Total | [7 empty] | 0
(H) ITENS DE TRANSPORTE - Total | [7 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) | [7 empty] | 3.93
BDI (27,21%) | [7 empty] | 1.06
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 4.99
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA (T325) | [7 empty] | 4.99
(-) DESCONTO DE 24,99% (proposta CCB) | [7 empty] | 1.25
PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO | [7 empty] | 3.74
PREÇO TOTAL PROPOSTO (4.587,868 m2) | [7 empty] | 17158.63
Conferência: preço unitário proposto x aba ORÇAMENTO CCB | [7 empty] | CONFERE
NOTAS METODOLÓGICAS
1) Composições extraídas integralmente do relatório de composições da Tabela T325 (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO), data base 01/12/2025.
2) Critério de cálculo da GOINFRA reproduzido nas fórmulas: (E) = TRUNCAR[(A+B+C)/D ; 2]; Custo Direto = (E)+(F)+(G)+(H); BDI = TRUNCAR[Custo Direto x %BDI ; 2]; Preço Unitário de Referência = Custo Direto + BDI.
3) DESCONTO: sobre cada preço unitário de referência aplicou-se o desconto de 24,99% ofertado pela CCB, ou seja, Preço Unitário Proposto = ARRED[Preço Unitário de Referência x 0,7501 ; 2 casas decimais]. As quantidades e as composições permanecem inalteradas.
4) AJUSTE DE ARREDONDAMENTO: como os preços unitários são apresentados com duas casas decimais, a soma dos itens fica R$ 619,44 acima do preço global ofertado. Essa diferença foi integralmente absorvida no item 42000 (INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO), de quantidade unitária e sem composição na T325, de modo que o preço global proposto feche exatamente em R$ 3.621.818,73. O desconto efetivo desse item é de 25,53% e o desconto global permanece em 24,99%.
5) Item 44204A: a T325 possui o código 44204 (CBUQ pav. urbana) com o serviço de usinagem (cód. 42496) incluído. No orçamento o fornecimento do CBUQ é remunerado à parte pelo item 1518, razão pela qual a composição do 44204A é apresentada sem o bloco (G) Serviços.
6) Itens 42000 e 42301 são orçados 'CONFORME DEMONSTRATIVO' e os itens 1518, 40510 e 40485 são fornecimentos/aquisições de material (BDI de 18,98%); nenhum deles possui composição analítica na T325.
7) Todas as peças estão vinculadas por fórmula: as composições geram os preços unitários propostos, que alimentam a aba ORÇAMENTO CCB, que por sua vez alimenta o ORÇAMENTO CONSOLIDADO e o CRONOGRAMA CONSOLIDADO.

## 6-DEMONST CANTEIRO
DEMONSTRATIVO DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS ¦ ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (Tabela T325)
PROPOSTA COMERCIAL CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ¦ GOINFRA - Concorrência Eletrônica nº 99/2026 ¦ Lote 109 - Rio Verde/GO ¦ PEÇA 08 - lastro do item 42000 do orçamento
Item do orçamento: |  | 42000 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO
Prazo considerado: |  | 2 meses
Fonte: |  | Relatório de Insumos Diretos - ADM e CANTEIRO - T325 - Sem desoneração - Rio Verde (GOINFRA)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) | MESES | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
MÃO DE OBRA
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 1 | 10 | 2 | 23658.8 | 4731.76
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 1 | 50 | 2 | 8008 | 8008
Auxiliar de Laboratorista | mês | 1 | 100 | 2 | 3931.4 | 7862.8
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 1 | 2.5 | 2 | 6882.05 | 344.1
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 1 | 2.5 | 2 | 5007.2 | 250.36
OUTROS ITENS
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 1 | 100 | 2 | 200 | 400
Medicamentos | mês | 1 | 100 | 2 | 50 | 100
VEÍCULOS
Veículo sedan - 71 a 115 CV | mês | 1 | 100 | 2 | 3378.13 | 6756.26
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 1 | 100 | 2 | 5826.7 | 11653.4
Caminhão prancha 30 T | mês | 1 | 2.5 | 2 | 39692.4 | 1984.62
IMÓVEIS
Aluguel de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 3530.76 | 7061.52
Aluguel de casa para alojamento | mês | 1 | 100 | 2 | 3735.77 | 7471.54
MOBILIÁRIO
Mobiliário de alojamento p/ pessoal | mês | 1 | 100 | 2 | 384.46 | 768.92
Mobiliário de escritório | mês | 1 | 100 | 2 | 4348.22 | 8696.44
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | und | 1 | - | - | 450 | 450
PGR (NR-18) | und | 1 | - | - | 3333.33 | 3333.33
Anotação de Responsabilidade Técnica | und | 1 | - | - | 271.47 | 271.47
OUTROS
Banheiro Químico | und | 3 | - | - | 410.19 | 1230.57
SINALIZAÇÃO
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento | m2 | 7 | - | - | 400.78 | 2805.46
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) | m2 | 15 | - | - | 347.98 | 5219.7
Cones de Sinalização | und | 50 | - | - | 88.63 | 4431.5
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | und | 1 | - | - | 5403.04 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 1200 | - | - | 0.4 | 480
Licença de Instalação de Usina de PMF | und | 0 | - | - | 6911.2 | 0
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 89714.79
BDI (27,21% - conforme aba 10 BDI) | [5 empty] | 24411.39
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA GOINFRA (item 42000) | [5 empty] | 114126.18
PREÇO PROPOSTO PELA CCB
Preço unitário de referência (GOINFRA / T325) | [5 empty] | 114126.18
(-) Desconto ofertado de 24,99% | [5 empty] | 28520.13
(=) Preço com desconto linear | [5 empty] | 85606.05
(-) Ajuste de arredondamento absorvido neste item (ver nota) | [5 empty] | 619.44
(=) PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO - item 42000 | [5 empty] | 84986.61
CONFERÊNCIA: preço de referência x valor adotado no orçamento (R$ 114.126,18) | [5 empty] | CONFERE
CRITÉRIO DE CÁLCULO: Preço Total = Quantidade x Particip. mensal média (%) x Meses x Preço unitário, para os itens medidos por mês; Preço Total = Quantidade x Preço unitário para os itens de unidade fixa (und/m²). BDI truncado na 2ª casa decimal, conforme critério da GOINFRA.
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO: por serem os preços unitários apresentados com 2 casas decimais, a soma dos itens do orçamento supera em R$ 619,44 o preço global ofertado. A diferença é integralmente absorvida neste item (quantidade unitária e sem composição na T325), de modo que o preço global feche exatamente em R$ 3.621.818,73. O desconto efetivo deste item passa a 25,53% e o desconto global permanece em 24,99%.

## 7- DEMONST MOB-DESMOB
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS ¦ MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO GMM (Tabela T325)
PROPOSTA COMERCIAL CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ¦ GOINFRA - Concorrência Eletrônica nº 99/2026 ¦ Lote 109 - Rio Verde/GO ¦ PEÇA 09 - lastro do item 42301 do orçamento
Item do orçamento: |  | 42301 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO
Distância (DT): |  | 231 km - distância do canteiro à capital mais próxima (mínimo de 50 km)
Fonte: |  | Relatório de Insumos Indiretos - MOB - T325 - Sem desoneração - Rio Verde (GOINFRA)
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | EQUIP. MOBILIZADOR | FU (A) | CUSTO HORÁRIO DO MOBILIZADOR (B) | DT - km (C) | CUSTO (D = A x B / 60) | QUANT. (E) | TOTAL (R$) (C x D x E)
AUTOPROPELIDOS (deslocam-se por meios próprios)
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 531.95 | 231 | 8.86 | 0 | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 291.1 | 231 | 4.85 | 2 | 2240.7
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 183.85 | 231 | 3.06 | 0 | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 268.16 | 231 | 4.46 | 1 | 1030.26
30125 | CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 354.46 | 231 | 5.9 | 0 | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 549.98 | 231 | 9.16 | 0 | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 420.32 | 231 | 7 | 0 | 0
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 316.19 | 231 | 5.26 | 0 | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 351.72 | 231 | 5.86 | 0 | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 367.47 | 231 | 6.12 | 1 | 1413.72
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 328.74 | 231 | 5.47 | 1 | 1263.57
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 254.93 | 231 | 4.24 | 0 | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 279.44 | 231 | 4.65 | 1 | 1074.15
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 748.53 | 231 | 12.47 | 0 | 0
REBOCADOS (transportados por CAMINHÃO PRANCHA - cód. 30105)
30205 | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | 30105 | 2 | 370.26 | 231 | 12.34 | 0 | 0
30190 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t | 30105 | 2 | 370.26 | 231 | 12.34 | 0 | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30210 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30215 | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 370.26 | 231 | 2.03 | 0 | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 370.26 | 231 | 2.03 | 0 | 0
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 1 | 1425.27
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 1 | 1425.27
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 1 | 1425.27
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 0 | 0
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 370.26 | 231 | 18.51 | 0 | 0
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 370.26 | 231 | 12.34 | 0 | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 370.26 | 231 | 6.17 | 0 | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 370.26 | 231 | 3.08 | 1 | 711.48
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTO (F) | [7 empty] | 15567.09
| MÃO DE OBRA |  | PERCENTUAL MOBILIZADO (G) | CUSTO UNITÁRIO (H) |  |  | TOTAL DE OPERÁRIOS (I) | CUSTO TOTAL (G x H x I)
| EFETIVO DE PESSOAL A SER MOBILIZADO |  | 30% | 101.72 |  |  | 4 | 122.06
SUB TOTAL DE MÃO DE OBRA (J) | [7 empty] | 122.06
CUSTO POR MOBILIZAÇÃO (K = F + J) | [7 empty] | 15689.15
BDI 27,21% (L) - conforme aba 10 BDI | [7 empty] | 4269.01
PREÇO POR MOBILIZAÇÃO (M = K + L) | [7 empty] | 19958.16
TOTAL MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (2 x M) - PREÇO DE REFERÊNCIA DO ITEM 42301 | [7 empty] | 39916.32
PREÇO PROPOSTO PELA CCB
Preço unitário de referência (GOINFRA / T325) | [7 empty] | 39916.32
(-) Desconto ofertado de 24,99% | [7 empty] | 9975.09
(=) PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO - item 42301 | [7 empty] | 29941.23
CONFERÊNCIA: preço de referência x valor adotado no orçamento (R$ 39.916,32) | [7 empty] | CONFERE
CRITÉRIO DE CÁLCULO: Custo (D) = FU x Custo horário do equipamento mobilizador / 60, truncado na 2ª casa. Total = DT (km) x Custo (D) x Quantidade. O valor é dobrado ao final para contemplar a mobilização e a desmobilização. Equipamentos com quantidade zero permanecem na relação para preservar a estrutura do demonstrativo oficial da GOINFRA.

## CAP. TÉC. OPERACIONAL (hidden)
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 109 | [5 empty] | APOIO
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | ÁREA DE MICRO (M2) | APLICAÇÃO CBUQ (M3) | AREA
1 | RIO VERDE | CBUQ | - | 2542.835 | 26794.44 | 2542.835
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | UND | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
0 | MICRO | M2 | 0 | 0
1 | CBUQ | M3 | 2542.835 | 1271.4175

## 8-EQUIPAMENTOS
RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - SINTÉTICO (SEM BONIFICAÇÃO) - Tabela T325 - data base 01/12/2025
PROPOSTA COMERCIAL CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ¦ GOINFRA - Concorrência Eletrônica nº 99/2026 ¦ Lote 109 - Rio Verde/GO ¦ PEÇA 11 - alimenta as composições da aba 07
TABELA 1 - CUSTOS HORÁRIOS ADOTADOS NAS COMPOSIÇÕES (vinculada por fórmula à aba 07 COMPOSIÇÕES)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | UNID. | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | QUANT. PRODUTIVA | QUANT. IMPRODUTIVA | VALOR HORA PRODUTIVA (R$) | VALOR HORA IMPRODUTIVA (R$)
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | h | 738644.75 | 183.3139 | 0 | 291.1 | 80.45
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | h | 694184.93 | 11.1424 | 38.9969 | 268.16 | 77.47
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | h | 1152749.41 | 2.402 | 0 | 367.47 | 142.58
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | h | 758320.37 | 2.3129 | 1.5106 | 328.74 | 81.76
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | h | 744115.55 | 160.2058 | 0 | 279.44 | 80.82
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | h | 2072413.13 | 2.6632 | 2.5205 | 457.79 | 226.15
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | h | 42191.12 | 2.1149 | 1.6617 | 4.93 | 3.43
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | h | 1285539.69 | 7.4995 | 0.30213 | 290.15 | 130.09
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | h | 1074014.38 | 48.316 | 47.3592 | 267.1 | 134.18
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | h | 922592.68 | 47.7872 | 44.1113 | 305.8 | 121.43
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | h | 784114.01 | 3.7766 | 0 | 234.86 | 109.78
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | h | 570450.4 | 147.6333 | 0 | 46.63 | 31.78
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | h | 370036.65 | 58.9681 | 110.9886 | 158.75 | 60.25
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | h | 1708589.67 | 0.33898 | 0 | 332.29 | 138.7
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 4830602.69 | 1.3666 | 0 | 781.75 | 312.15
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | h | 77969.8 | 56.8532 | 109.3269 | 13.08 | 8.41
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | h | 1642799.26 | 72.5997 | 19.2986 | 351.19 | 159.13
Fonte: GOINFRA - "Custo Horário de Equipamentos - Sintético (sem Bonificação)", orçamento 202600036008273, versão RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO, data do orçamento 28/05/2026. As colunas destacadas (G e H) são as efetivamente utilizadas nas composições e estão vinculadas por INDEX/MATCH à aba 07 COMPOSIÇÕES.
TABELA 2 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS (memória de cálculo)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | POTÊNCIA (CV) | VIDA ÚTIL (anos) | HORAS/ANO | VALOR RESIDUAL (%) | VALOR DE AQUISIÇÃO (R$) | COEF. | SEGUROS E IMPOSTOS (R$/h) | DEPRECIAÇÃO (R$/h) | JUROS (R$/h) | MANUTENÇÃO (R$/h) | CONSUMO (L/h/kW) | COMBUSTÍVEL | CUSTO COMBUSTÍVEL (R$/h) | MÃO DE OBRA (R$/h) | HORA PRODUTIVA (R$) | HORA IMPRODUTIVA (R$) | CONFERÊNCIA PRODUTIVA | CONFERÊNCIA IMPRODUTIVA
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | h | 210 | 7 | 2000 | 40 | 627848.03 | 0.9 | 4.48 | 26.9 | 10.76 | 40.36 | 0.14 | D | 163.17 | 30.87 | 276.54 | 73.01 | OK | OK
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | h | 188 | 7 | 2000 | 40 | 590057.19 | 0.9 | 4.21 | 25.28 | 10.11 | 37.93 | 0.14 | D | 146.08 | 30.87 | 254.47 | 70.47 | OK | OK
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | h | 143 | 7 | 2000 | 40 | 979836.99 | 0.9 | 6.99 | 41.99 | 16.79 | 62.98 | 0.19 | D | 150.79 | 65.19 | 344.73 | 130.96 | OK | OK
30105 | CAMINHÃO PRANCHA | h | 265 | 7 | 2000 | 40 | 863433.69 | 0.9 | 6.16 | 37 | 14.8 | 55.5 | 0.14 | D | 205.91 | 30.87 | 350.24 | 88.83 | OK | OK
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | h | 188 | 7 | 2000 | 40 | 644572.31 | 0.9 | 4.6 | 27.62 | 11.04 | 41.43 | 0.19 | D | 198.25 | 30.87 | 313.8 | 74.13 | OK | OK
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | h | 143 | 7 | 2000 | 40 | 632498.21 | 0.9 | 4.51 | 27.1 | 10.84 | 40.66 | 0.19 | D | 150.79 | 30.87 | 264.77 | 73.32 | OK | OK
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | h | 113 | 5 | 2000 | 30 | 783360.64 | 0.7 | 0 | 54.83 | 14.1 | 54.83 | 0.08 | D | 50.17 | 43.79 | 217.72 | 112.72 | OK | OK
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | h | 195 | 5 | 2000 | 30 | 1761551.16 | 0.7 | 0 | 123.3 | 31.7 | 123.3 | 0.08 | D | 86.58 | 43.79 | 408.67 | 198.79 | OK | OK
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | h | 0 | 7 | 2000 | 10 | 35862.45 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0.61 | 1.28 | 0 | N | 0 | 0 | 4.19 | 2.91 | OK | OK
30043 | GRUPO GERADOR 174 kVA | h | 139 | 7 | 2000 | 30 | 120164.5 | 0.5 | 0 | 6 | 2.05 | 4.29 | 0.19 | D | 146.58 | 0 | 158.91 | 8.05 | OK | OK
30044 | GRUPO GERADOR 3,2 kVA | h | 3.2 | 7 | 2000 | 30 | 2802.39 | 0.5 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0.1 | 0.26 | G | 4.29 | 0 | 4.57 | 0.18 | OK | OK
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | h | 1 | 5 | 2000 | 20 | 6831.01 | 0.8 | 0 | 0.54 | 0.12 | 0.54 | 0 | E | 0 | 0 | 1.2 | 0.66 | OK | OK
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | h | 93 | 7 | 2000 | 30 | 1092708.73 | 0.9 | 0 | 54.63 | 18.73 | 70.24 | 0.15 | D | 77.42 | 43.79 | 264.81 | 117.15 | OK | OK
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | h | 85 | 6 | 2000 | 20 | 912912.22 | 0.8 | 0 | 60.86 | 15.97 | 60.86 | 0.13 | D | 61.33 | 43.79 | 242.8 | 120.62 | OK | OK
30012 | ROLO LISO TANDEN - 10 t | h | 82 | 6 | 2000 | 20 | 784203.77 | 0.8 | 0 | 52.28 | 13.72 | 52.28 | 0.27 | D | 122.88 | 43.79 | 284.94 | 109.79 | OK | OK
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | h | 82 | 6 | 2000 | 20 | 666496.9 | 0.8 | 0 | 44.43 | 11.66 | 44.43 | 0.16 | D | 72.82 | 43.79 | 217.12 | 99.88 | OK | OK
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | h | 0 | 8 | 2400 | 20 | 484882.84 | 0.5 | 0 | 20.2 | 6.81 | 12.62 | 0 | N | 0 | 0 | 39.63 | 27.01 | OK | OK
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | h | 77 | 6 | 2000 | 20 | 314531.15 | 0.7 | 0 | 20.96 | 5.5 | 18.34 | 0.18 | D | 76.92 | 29.12 | 150.84 | 55.58 | OK | OK
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | h | 127 | 9 | 2000 | 30 | 1452301.21 | 1 | 0 | 56.47 | 24.2 | 80.68 | 0.14 | D | 98.68 | 43.79 | 303.81 | 124.46 | OK | OK
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 259 | 9 | 2000 | 30 | 4106012.28 | 1 | 0 | 159.67 | 68.43 | 228.11 | 0.14 | D | 201.24 | 43.79 | 701.24 | 271.89 | OK | OK
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | h | 335.6 | 7 | 2000 | 40 | 2003241.96 | 0.9 | 14.3 | 85.85 | 34.34 | 128.77 | 0.19 | D | 353.89 | 84.91 | 702.06 | 219.4 | OK | OK
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | h | 23 | 7 | 2000 | 20 | 199322.54 | 0.7 | 0 | 11.38 | 3.41 | 9.96 | 0 | E | 0 | 43.79 | 68.54 | 58.58 | OK | OK
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | h | 0 | 5 | 2000 | 10 | 66274.33 | 0.6 | 0 | 5.96 | 1.19 | 3.97 | 0 | N | 0 | 0 | 11.12 | 7.15 | OK | OK
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | h | 82 | 7 | 2000 | 30 | 1396379.37 | 0.9 | 0 | 69.81 | 23.93 | 89.76 | 0.19 | D | 86.47 | 48.84 | 318.8 | 142.58 | OK | OK
CONFERÊNCIA: Hora produtiva = Seguros e impostos + Depreciação + Juros + Manutenção + Combustível + Mão de obra. Hora improdutiva = Seguros e impostos + Depreciação + Juros + Mão de obra (sem manutenção e sem combustível). Tolerância de R$ 0,02 para arredondamentos da tabela oficial. Combustível: D = diesel, G = gasolina, E = energia elétrica, N = não aplicável.

## 9- MÃO DE OBRA
RELATÓRIO DE MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS
Valor da Mão de Obra - sem desoneração - Goiás - dezembro de 2025 (FGV IBRE / GOINFRA)
PROPOSTA COMERCIAL CCB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ¦ GOINFRA - Concorrência Eletrônica nº 99/2026 ¦ Lote 109 - Rio Verde/GO ¦ PEÇA 12 - alimenta as composições da aba 07
TABELA 1 - CUSTOS HORÁRIOS ADOTADOS NAS COMPOSIÇÕES (vinculada por fórmula à aba 07 COMPOSIÇÕES)
CÓDIGO | CATEGORIA PROFISSIONAL | UNID. | SALÁRIO SEM ENCARGOS (R$) | ENCARGOS TOTAIS (%) | VALOR COM ENCARGOS (R$) | CONFERÊNCIA | UTILIZADO NESTE ORÇAMENTO
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 10.48 | 177.94 | 29.12 | OK | Não
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | h | 13.27 | 121.49 | 29.39 | OK | Sim
20003 | AJUDANTE | h | 8.07 | 199.12 | 24.13 | OK | Sim
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 20.44 | 138.99 | 48.84 | OK | Não
20013 | GREDISTA | h | 10.48 | 177.79 | 29.11 | OK | Sim
20015 | MONTADOR | h | 10.26 | 187.11 | 29.45 | OK | Não
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 17.47 | 150.67 | 43.79 | OK | Não
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 11.37 | 171.52 | 30.87 | OK | Não
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 13.85 | 160.45 | 36.07 | OK | Não
20031 | SERVENTE | h | 7.38 | 207.3 | 22.67 | OK | Sim
CONFERÊNCIA: Valor com encargos = Salário sem encargos x (1 + Encargos totais %), truncado na 2ª casa decimal, critério da GOINFRA. Colunas D, E e F são dados de entrada (azul) extraídos da tabela oficial; as colunas D e F alimentam por INDEX/MATCH os blocos "(B) MÃO DE OBRA" de todas as composições da aba 07.
TABELA 2 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS (FGV IBRE - Goiás - dezembro/2025 - sem desoneração)
CÓDIGO | CATEGORIA | UNID. | SALÁRIO (R$) | ENCARGOS SOCIAIS (%) | ENCARGOS SOCIAIS (R$) | ALIMENTAÇÃO (R$) | EPI (R$) | FERRAMENTA (R$) | TRANSPORTE (R$) | EXAME OCUPACIONAL (R$) | CESTA BÁSICA (R$) | ASSIST. MÉDICA (R$) | SEGURO DE VIDA (R$) | ENCARGOS TOTAIS (%) | ENCARGOS TOTAIS (R$) | VALOR TOTAL (R$) | CONFERÊNCIA
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 10.48 | 109.99 | 11.53 | 4.61 | 0.36 | 0 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 177.94 | 18.65 | 29.12 | OK
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | 10.56 | 109.8 | 11.59 | 4.61 | 0.26 | 0 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 176.24 | 18.6 | 29.16 | OK
20003 | AJUDANTE | h | 8.07 | 110 | 8.88 | 4.61 | 0.38 | 0.06 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 199.12 | 16.07 | 24.14 | OK
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 20.44 | 109.99 | 22.48 | 4.61 | 0.26 | 0 | 1.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 138.99 | 28.41 | 48.85 | OK
20013 | GREDISTA | h | 10.48 | 109.95 | 11.52 | 4.61 | 0.35 | 0 | 1.02 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 177.79 | 18.63 | 29.11 | OK
20014 | BLASTER | h | 13.17 | 109.11 | 14.36 | 4.61 | 0.49 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 164.44 | 21.65 | 34.81 | OK
20015 | MONTADOR | h | 10.26 | 109.89 | 11.28 | 4.61 | 0.49 | 0.68 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 187.11 | 19.2 | 29.46 | OK
20016 | CARPINTEIRO | h | 10.62 | 109.82 | 11.66 | 4.61 | 0.49 | 0.04 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 178.4 | 18.95 | 29.56 | OK
20017 | PEDREIRO | h | 10.68 | 109.8 | 11.73 | 4.61 | 0.48 | 0.03 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 177.83 | 18.99 | 29.67 | OK
20018 | ARMADOR | h | 10.65 | 110.06 | 11.72 | 4.61 | 0.49 | 0.05 | 1.02 | 0.04 | 1.09 | 0 | 0 | 178.59 | 19.02 | 29.66 | OK
20019 | PINTOR | h | 10.65 | 109.77 | 11.69 | 4.61 | 0.48 | 0.08 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 178.47 | 19 | 29.64 | OK
20023 | RASTELEIRO | h | 10.68 | 109.8 | 11.73 | 4.61 | 0.38 | 0.68 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 182.95 | 19.54 | 30.21 | OK
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 17.47 | 109.99 | 19.22 | 4.61 | 0.35 | 0 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 150.67 | 26.32 | 43.79 | OK
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 11.37 | 109.81 | 12.48 | 4.61 | 0.26 | 0 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 171.52 | 19.5 | 30.86 | OK
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 13.85 | 109.81 | 15.21 | 4.61 | 0.26 | 0 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 160.45 | 22.23 | 36.07 | OK
20031 | SERVENTE | h | 7.38 | 110 | 8.12 | 4.61 | 0.38 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 207.3 | 15.3 | 22.67 | OK
20102 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | mês | 2919.98 | 76.95 | 2246.93 | 844.2 | 63.97 | 0 | 186.25 | 5.74 | 200 | 0 | 0.5 | 121.49 | 3547.6 | 6467.57 | OK
21030 | SOLDADOR | h | 15.08 | 110.02 | 16.59 | 4.61 | 0.55 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 1.09 | 0 | 0 | 158.76 | 23.95 | 39.03 | OK
CONFERÊNCIA: Encargos totais (R$) = Encargos sociais + Alimentação + EPI + Ferramenta + Transporte + Exame ocupacional + Cesta básica + Assistência médica + Seguro de vida. Tolerância de R$ 0,02 para arredondamentos da tabela oficial. O ENCARREGADO DE SERVIÇO é cotado por mês (cód. 20102); nas composições entra por hora (cód. 20002 = R$ 6.467,57 / 220 h = R$ 29,39/h).