## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Discriminação | Preço | Mês
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS (5CM) | 4903932.79 | 100% | 4903932.79 | - | - | - | - | - | -
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (20CM) | 2853337.7 | 50% | 1426668.85 | 50% | 1426668.85 | - | - | - | -
MICRO REVESTIMENTO | 23101343.4 | - | - | 20% | 4620268.68 | 70% | 16170940.38 | 10% | 2310134.34
SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 2254491.12 | - | - | - | - | - | - | 100% | 2254491.12
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1039999.28 | 40% | 415999.712 | 15% | 155999.892 | 15% | 155999.892 | 30% | 311999.784
CANTEIRO DE OBRA | 865181.74 | 100% | 865181.74 | - | - | - | - | - | -
MOBILIZAÇÃO | 168430.94 | 50% | 84215.47 | - | - | 25% | 42107.735 | 25% | 42107.735
Total geral (Simples) - R$ | 35186716.97 | 21.87% | 7695998.562 | 17.63% | 6202937.422 | 46.52% | 16369048.007 | 13.98% | 4918732.979
Total geral (Acumulado) | 35186716.97 | 21.87% | 7695998.562 | 39.5% | 13898935.984 | 86.02% | 30267983.991 | 100% | 35186716.97 | 0

## CRONOGRAMA FINANCEIRO
CRONOGRAMA FINANCEIRO
Discriminação | Preço | Mês
|  | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$
REABILITAÇÃO FUNCIONAL | 14669093.84 | 21.87% | 3208407.4566 | 17.63% | 2585960.8103 | 46.52% | 6824140.527 | 12618508.7938 | 86.02%
Total geral (Simples) - R$ | 14669093.84 | 21.87% | 3208407.4566 | 17.63% | 2585960.8103 | 46.52% | 6824140.527
Total geral (Acumulado) | 14669093.84 | 21.87% | 3208407.4566 | 39.5% | 5794368.2668 | 86.02% | 12618508.7938
TOTAL | 14669093.84
12618508.7938