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                                                                                        Aparecida de Goiânia,08/08/2023


Ilmo.Srs da
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
GOINFRA

À
Comissão Permanente de Licitação



                     A Empresa B K Infraestrutura ltda em Recuperação Judicial,  com sede no Condominio Cidade Empresarial, 1º Avenida, Lt 21, Setor Cidade Vera Cruz em Aparecida de Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.734.214/0001-54, por seu representante legal , vem atravez dessa consulta, fazer questionamento sobre o ORÇAMENTO apresentado no Edital de numero 031/2023 (CONCORRENCIA).

                      Analisando a CONCORRENCIA DO EDITAL 031/2023,
OBJETO: OBRA DE DUPLICAÇÃO, REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE - GO-174 (SENTIDO MONTIVIDIU).


1º QUESTIONAMENTO;
No orçamento da licitação no item- 100002- PAVIMENTAÇÃO

4011520DN   PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE 
QUANTIDADE 35.265,18 M3   COM VALOR DE R$530,66   TOTALIZANDO R$18.713.820,41

A Licitação disponibilizou no Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Orçamento : 202000036011279-2/2023,  no item de Pavimentação, o valor :

 Pavimento de Concreto com equipamento de pequeno porte : R$ 530,66 p/ m3.

Agora vejamos os fatos levantados por mim......


1.1 -O Projetista Rudra/ Orçamentista utilizou no Anexo-Orçamento, a composição 4011520-Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte,  Sicro data base out/2022. E nessa composição do Sicro, a Rudra alterou os valores da mão de obra e do  Concreto:

VALOR DO PROJETO/ORÇAMENTO, NO ANEXO II -ORÇAMENTO.....................................R$538,99 M3

Utilizando a seguinte COMPOSIÇÃO NO PROJETO DA LICITAÇÃO:
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COMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO RIGIDO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE DO SICRO..... 4011520 DATA BASE OUTUBRO/2022 :

O VALOR DA COMPOSIÇÃO DO SICRO DATA BASE OUT/ 2022
VALOR DO SICRO DATA BASE OUT/22 ..................................................................R$543,21
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             O Orçamentista da Projetista Rudra alterou os valores da composição nos itens :
A- Pedreiro hora R$22,65.......................... .valor do Sicro R$25,11
B- Servente hora R$17,661..........................valor do Sicro R$19,36
C- Concreto fcm = 4,5 Mpa R$452,58...........valor do Sicro R$453,51

FICANDO O VALOR DO PROJETO:
VALOR DO PROJETO/ORÇAMENTO, NO ANEXO II -ORÇAMENTO.......................R$538,99(SEM BDI)

[bookmark: _Hlk142402863]O VALOR DA COMPOSIÇÃO DO SICRO:
VALOR DO SICRO DATA BASE OUT/22 ..................................................................R$543,21(SEM BDI)

O VALOR DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO 031/2023
VALOR DO PAVIMENTO RIGIDO ................................................... ........................R$530,66 m3(SEM BDI)


1.2-O Pavimento Rigido representa o topo da CURVA ABC de venda, R$18.713.820,41, no orçameno da LICITAÇÃO.
No item a seguir estamos apresentando a CURVA ABC DO PROJETO DA RUDRA.
         Sendo o item de maior relevancia na CURVA ABC como demonstrado no Projeto da Rubra, o item PAVIMENTO RIGIDO.
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O  o valor da CURVA ABC: PROJETO/ ORÇAMENTO NO ANEXO II DA LICITAÇÃO 031/2023:
CODIGO: 4011520
DESCRIÇÃO: Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte
FONTE: Sicro
UNIDADE: M3
QUANTIDADE: 35.265,18
PREÇO UNITARIO:R$ 661,83 (COM BDI DE 20,48 %)
PREÇO TOTAL:R$ 23.339.554,08
CONCLUSÃO.....O valor do orçamento da licitação, está diferente do apresentado no projeto e deverá ser corrigido.
E mais importane ainda, na licitação temos tres valores de referencia para a composição do  Pavimento Rigido:


A- VALOR DO PAVIMENTO RIGIDO NO ORÇAMENTO(LICITAÇÃO) ........................R$530,66 m3
B- VALOR DO PROJETO/ORÇAMENTO, NO ANEXO II -ORÇAMENTO......................R$538,99 m3
C- VALOR DO SICRO DATA BASE OUT/22 ..................................................................R$543,21 m3

E O MAIS URGENTE DE TUDO, NO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO, O VALOR DO PAVIMENTO RIGIDO NÃO FOI COLOCADO O BDI DA LICITAÇÃO (20,48%).
NO QUAL O VALOR DO CONCRETO NO PAVIMENTO PASSARIA PARA R$ 639,33. TOTALIZANDO R$22.546.410,84
SE O VALOR DO PAVIMENTO RIGIDO FOR O DA PLANILHA DE ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO, SIGNIFICA QUE SEM O BDI TERIAMOS UM VALOR POR M3 DE R$421,98. SEGUNDO A COMPOSIÇÃO DA LICITAÇÃO NÃO PAGARIA NEM O SERVIÇO DO CONCRETO.


A- ITENS RETIRADO DA LICITAÇÃO:

“ VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO


3. ORÇAMENTO DA OBRA 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO 

                      Os quantitativos de serviço e orçamento foram levantados tomando por base os itens constantes da última Tabela de Custos de Obras de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais da GOINFRA, Nº T198 MARÇO/2023 – ONERADA. 
Para o cálculo dos custos horários de mão-de-obra, foi utilizado o salário mínimo vigente na tabela da GOINFRA do mês de março/2023 - onerado, mantendo-se os coeficientes dos padrões salariais previstos. 
Os transportes dos insumos (cimento, madeira, aço etc.), serão destinados do fornecedor ao depósito, de forma comercial, depois levados ao local da obra, de forma local. 
Os custos horários de equipamentos produtivos e improdutivos adotados na elaboração dos custos unitários são os constantes do GOINFRA, base março/2023. 
Na ausência de algum preço unitário nesta fonte foram utilizadas as seguintes tabelas de custos: 
· • GOINFRA, Tabela de Custos de Obras Civis Nº T198 – MARÇO/2023 – ONERADA; 
· • NOVO SICRO, Custo Unitário de Referência – outubro/2022 



4- PEDIDO
    Por todo o exposto, vem o solicitante requerer a Comissão as alterações do Orçamento da Concorrência nº 031/2023, e consequentemente reabertura do prazo , considerando que a alteração influencia na elaboração da proposta de preços.



                                                                                      ENG. JOÃO CARLOS COSTA
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