## Relatório
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  | 05/04/2023 - 09:07
Orçamento Sintético
Setor | : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202300036003293-1/2023
Descrição | : ORÇAMENTO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO CRIXÁS MIRIM
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 60,00 m
BDI | : 20,48%
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
100001 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | m2 | 800 | 0.27 | 216
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 80.45 | 8.12 | 653.25
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | m3 | 25.25 | 58.72 | 1482.68
Total do Grupo : |  |  |  |  | 2351.93
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - BLOCO
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 44.64 | 141.32 | 6308.52
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 3781 | 16.85 | 63709.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 69.19 | 685.57 | 47434.58
Total do Grupo : |  |  |  |  | 117452.95
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - ESTACA
2306070 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D=31 CM - CONFECÇÃO | m | 216 | 1413.64 | 305346.24
2306066 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO D=40 CM - CONFECÇÃO | m | 901.8 | 245.15 | 221076.27
2306248 DN | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM2 | m3 | 2.48 | 541.83 | 1343.73
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 10674 | 16.85 | 179856.9
2306733 DN | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6.3 MM D=400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA DÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 126 | 1072.91 | 135186.66
Total do Grupo : |  |  |  |  | 842809.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - TRAVESSA BLOCOS
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 17.71 | 141.32 | 2502.77
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 259 | 16.85 | 4364.15
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 2.95 | 685.57 | 2022.43
Total do Grupo : |  |  |  |  | 8889.35
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - PILARES
45115 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 85.95 | 141.32 | 12146.45
45120 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg | 2410 | 16.85 | 40608.5
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 25.79 | 685.57 | 17680.85
Total do Grupo : |  |  |  |  | 70435.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - VIGA DE TRAVAMENTO
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 45.96 | 141.32 | 6495.06
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 481 | 16.85 | 8104.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 5.52 | 685.57 | 3784.34
Total do Grupo : |  |  |  |  | 18384.25
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO
45235 | NEOPRENE | Kg | 394.07 | 47.96 | 18899.59
Total do Grupo : |  |  |  |  | 18899.59
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - LAJE + LONGARINA
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 1116.14 | 141.32 | 157732.9
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 61333.72 | 16.85 | 1033473.18
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 331.83 | 685.57 | 227492.69
Total do Grupo : |  |  |  |  | 1418698.77
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 114.31 | 141.32 | 16154.28
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 2058 | 16.85 | 34677.3
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 13.28 | 685.57 | 9104.36
Total do Grupo : |  |  |  |  | 59935.94
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - VIGAS DE FECHAMENTO
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 77.45 | 141.32 | 10945.23
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 3216 | 16.85 | 54189.6
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 13.33 | 685.57 | 9138.64
Total do Grupo : |  |  |  |  | 74273.47
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - ALAS
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 49.05 | 141.32 | 6931.74
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 1065 | 16.85 | 17945.25
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 4.57 | 685.57 | 3133.05
Total do Grupo : |  |  |  |  | 28010.04
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAÇÃO
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 16.8 | 141.32 | 2374.17
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 721 | 16.85 | 12148.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 24 | 685.57 | 16453.68
Total do Grupo : |  |  |  |  | 30976.7
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 212.4 | 141.32 | 30016.36
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 1712.72 | 16.85 | 28859.33
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 27.6 | 685.57 | 18921.73
Total do Grupo : |  |  |  |  | 77797.42
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | 4479.51 | 96.4 | 431824.76
Total do Grupo : |  |  |  |  | 431824.76
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - TRANSPORTE
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm | 69319.6 | 0.95 | 65853.62
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 229156.18 | 0.8 | 183324.94
Total do Grupo : |  |  |  |  | 249178.56
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45230 | DRENOS 100 MM | un | 30 | 8.61 | 258.3
45245 | LIMPEZA GERAL | m2 | 1632 | 3.57 | 5826.24
42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 420 | 871.75 | 366135
Total do Grupo : |  |  |  |  | 372219.54
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42190A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - ADAPTADA | un | 1 | 228260.28 | 228260.28
Total do Grupo : |  |  |  |  | 228260.28
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
CANTEIRO DE OBRA
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 1 | 209374.64 | 209374.64
Total do Grupo : |  |  |  |  | 209374.64
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 34548.56 | 34548.56
Total do Grupo : |  |  |  |  | 34548.56
Total do Orçamento : |  |  |  |  | 4294322.35
Setor | : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202300036003293-1/2023
Descrição | : ORÇAMENTO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO CRIXÁS MIRIM
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 60,00 m
BDI | : 20,48%
Discriminação |  |  | Custo | Preço | Preço/m
TERRAPLENAGEM |  |  | 1956.91 | 2351.93 | 39.19
INFRA-ESTRUTURA - BLOCO |  |  | 97504.33 | 117452.95 | 1957.54
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA |  |  | 699591.07 | 842809.8 | 14046.83
INFRA-ESTRUTURA - TRAVESSA BLOCOS |  |  | 7379.45 | 8889.35 | 148.15
MESO-ESTRUTURA - PILARES |  |  | 58473.37 | 70435.8 | 1173.93
MESO-ESTRUTURA - VIGA DE TRAVAMENTO |  |  | 15261.39 | 18384.25 | 306.4
MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO |  |  | 15687.92 | 18899.59 | 314.99
SUPER-ESTRUTURA - LAJE + LONGARINA |  |  | 1177806.5 | 1418698.77 | 23644.97
SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA |  |  | 49756.83 | 59935.94 | 998.93
SUPER-ESTRUTURA - VIGAS DE FECHAMENTO |  |  | 61662.02 | 74273.47 | 1237.89
SUPER-ESTRUTURA - ALAS |  |  | 23253.42 | 28010.04 | 466.83
SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAÇÃO |  |  | 25714.39 | 30976.7 | 516.27
SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS |  |  | 64580.97 | 77797.42 | 1296.62
SUPER-ESTRUTURA - ESCORAMENTO |  |  | 358450.39 | 431824.76 | 7197.07
SUPER-ESTRUTURA - TRANSPORTE |  |  | 208297.12 | 249178.56 | 4152.97
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 308960.94 | 372219.54 | 6203.65
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 228260.28 | 228260.28 | 3804.33
CANTEIRO DE OBRA |  |  | 209374.64 | 209374.64 | 3489.57
MOBILIZAÇÃO |  |  | 34548.56 | 34548.56 | 575.8
Total geral |  |  | 3646520.5 | 4294322.35 | 71571.93
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## ORC_PROPOSTA
Setor | : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento | : 202300036003293-1/2023 |  |  |  | Data Orçamento : 04/04/2023
Descrição | : ORÇAMENTO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO CRIXÁS MIRIM
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/23 - SEM DESONERAÇÃO - T199
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 60 m
BDI | : 20,48% |  |  |  | Data Base : 01/03/2023
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
100002 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | m2 | 800 | 0.27 | 216
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 80.45 | 8.12 | 653.25
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | m3 | 25.25 | 58.72 | 1482.68
|  |  |  | Total do Grupo : | 2351.93
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - BLOCO
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 44.64 | 141.32 | 6308.52
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 3781 | 16.85 | 63709.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 69.19 | 685.57 | 47434.58
|  |  |  | Total do Grupo : | 117452.95
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - ESTACA
2306070 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | m | 216 | 1413.64 | 305346.24
2306066 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | m | 901.8 | 245.15 | 221076.27
2306248 DN | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM2 | m3 | 2.48 | 541.83 | 1343.73
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 10674 | 16.85 | 179856.9
2306733 DN | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6.3 MM D=400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA DÁGUA - POSICIONAMENTO | m | 126 | 1072.91 | 135186.66
|  |  |  | Total do Grupo : | 842809.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
52 | INFRA-ESTRUTURA - TRAVESSA BLOCOS
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 17.71 | 141.32 | 2502.77
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 259 | 16.85 | 4364.15
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 2.95 | 685.57 | 2022.43
|  |  |  | Total do Grupo : | 8889.35
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - PILARES
45115 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 85.95 | 141.32 | 12146.45
45120 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg | 2410 | 16.85 | 40608.5
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 25.79 | 685.57 | 17680.85
|  |  |  | Total do Grupo : | 70435.8
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - VIGA DE TRAVAMENTO
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 45.96 | 141.32 | 6495.06
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 481 | 16.85 | 8104.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 5.52 | 685.57 | 3784.34
|  |  |  | Total do Grupo : | 18384.25
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
55 | MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO
45235 | NEOPRENE | Kg | 394.07 | 47.96 | 18899.59
|  |  |  | Total do Grupo : | 18899.59
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - LAJE + LONGARINA
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 1116.14 | 141.32 | 157732.9
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 61333.72 | 16.85 | 1033473.18
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 331.83 | 685.57 | 227492.69
|  |  |  | Total do Grupo : | 1418698.77
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 114.31 | 141.32 | 16154.28
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 2058 | 16.85 | 34677.3
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 13.28 | 685.57 | 9104.36
|  |  |  | Total do Grupo : | 59935.94
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - VIGAS DE FECHAMENTO
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 77.45 | 141.32 | 10945.23
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 3216 | 16.85 | 54189.6
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 13.33 | 685.57 | 9138.64
|  |  |  | Total do Grupo : | 74273.47
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - ALAS
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 49.05 | 141.32 | 6931.74
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 1065 | 16.85 | 17945.25
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 4.57 | 685.57 | 3133.05
|  |  |  | Total do Grupo : | 28010.04
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAÇÃO
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 16.8 | 141.32 | 2374.17
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 721 | 16.85 | 12148.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 24 | 685.57 | 16453.68
|  |  |  | Total do Grupo : | 30976.7
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 212.4 | 141.32 | 30016.36
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 1712.72 | 16.85 | 28859.33
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 27.6 | 685.57 | 18921.73
|  |  |  | Total do Grupo : | 77797.42
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | 4479.51 | 96.4 | 431824.76
|  |  |  | Total do Grupo : | 431824.76
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
57 | SUPER-ESTRUTURA - TRANSPORTE
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm | 69319.6 | 0.95 | 65853.62
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 229156.18 | 0.8 | 183324.94
|  |  |  | Total do Grupo Reajustado : | 249178.56
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45230 | DRENOS 100 MM | un | 30 | 8.61 | 258.3
45245 | LIMPEZA GERAL | m2 | 1632 | 3.57 | 5826.24
42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 420 | 871.75 | 366135
|  |  |  | Total do Grupo Reajustado : | 372219.54
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42190A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | un | 1 | 228260.2755 | 228260.28
|  |  |  | Total do Grupo : | 228260.28
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
CANTEIRO DE OBRA
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 1 | 209374.6373 | 209374.64
|  |  |  | Total do Grupo : | 209374.64
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 34548.56 | 34548.56
|  |  |  | Total do Grupo : | 34548.56
|  |  |  | Total do Orçamento : | 4294322.35
Cód. Auxiliar |  |  | Custo | Preço | Preço/m
TERRAPLENAGEM |  |  | 1956.91 | 2351.93 | 39.19 | 1956.91 | 2351.93 | 3511.29 | 0.83204
INFRA-ESTRUTURA - BLOCO |  |  | 97504.33 | 117452.95 | 1957.54 | 97504.33 | 117452.95 | 1793.31 | 0.83016
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA |  |  | 699591.07 | 842809.8 | 14046.83 | 699591.07 | 842809.8 | 4538.6 | 0.83007
INFRA-ESTRUTURA - TRAVESSA BLOCOS |  |  | 7379.45 | 8889.35 | 148.15 | 7379.45 | 8889.35 | 7568.67 | 0.83015
MESO-ESTRUTURA - PILARES |  |  | 58473.37 | 70435.8 | 1173.93 | 58473.37 | 70435.8 | 20327.46 | 0.83017
MESO-ESTRUTURA - VIGA DE TRAVAMENTO |  |  | 15261.39 | 18384.25 | 306.4 | 15261.39 | 18384.25 | 996.18 | 0.83013
MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO |  |  | 15687.92 | 18899.59 | 314.99 | 15687.92 | 18899.59 | 1338.59 | 0.83007
SUPER-ESTRUTURA - LAJE + LONGARINA |  |  | 1177806.5 | 1418698.77 | 23644.97 | 1177806.5 | 1418698.77 | 7467.5 | 0.8302
SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA |  |  | 49756.83 | 59935.94 | 998.93 | 49756.83 | 59935.94 | 65.67 | 0.83017
SUPER-ESTRUTURA - VIGAS DE FECHAMENTO |  |  | 61662.02 | 74273.47 | 1237.89 | 61662.02 | 74273.47 | 8684.25 | 0.8302
SUPER-ESTRUTURA - ALAS |  |  | 23253.42 | 28010.04 | 466.83 | 23253.42 | 28010.04 | 21315.97 | 0.83018
SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAÇÃO |  |  | 25714.39 | 30976.7 | 516.27 | 25714.39 | 30976.7 | 21315.97 | 0.83012
SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS |  |  | 64580.97 | 77797.42 | 1296.62 | 64580.97 | 77797.42 | 21315.97 | 0.83012
SUPER-ESTRUTURA - ESCORAMENTO |  |  | 358450.39 | 431824.76 | 7197.07 | 358450.39 | 431824.76 | 21315.97 | 0.83008
SUPER-ESTRUTURA - TRANSPORTE |  |  | 208297.12 | 249178.56 | 4152.97 | 208297.12 | 249178.56 | 21315.97 | 0.83594
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 308960.94 | 372219.54 | 6203.65 | 308960.94 | 372219.54 | 21315.97 | 0.83005
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 228260.28 | 228260.28 | 3804.33 | 228260.28 | 228260.28 | 21315.97 | 1
CANTEIRO DE OBRA |  |  | 209374.64 | 209374.64 | 3489.57 | 209374.64 | 209374.64 | 21315.97 | 1
MOBILIZAÇÃO |  |  | 34548.56 | 34548.56 | 575.8 | 34548.56 | 34548.56 | 21315.97 | 1
Total Geral |  |  | 3646520.5 | 4294322.35 | 71571.93

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PONTE CRIXÁS MIRIM
Discriminação | Preço | Mês
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
ESCAVAÇÕES / ATERRO/REATERRO | 2351.93 | 90% | 2116.737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 235.193 | 2351.93 | 0
INFRA-ESTRUTURA | 969152.1 | 35% | 339203.235 | 50% | 484576.05 | 15% | 145372.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 969152.1 | 0
MESO-ESTRUTURA | 107719.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 10771.964 | 45% | 48473.838 | 45% | 48473.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107719.64 | 0
SUPER-ESTRUTURA | 2121517.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 530379.275 | 25% | 530379.275 | 25% | 530379.275 | 25% | 530379.275 | 2121517.1 | 0
TRANSPORTE | 249178.56 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 10% | 24917.856 | 249178.56 | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6084.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6084.54 | 6084.54 | 0
GABIÃO | 366135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 183067.5 | 25% | 91533.75 | 25% | 91533.75 | 366135 | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 228260.28 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 10% | 22826.028 | 228260.28 | 0
CANTEIRO DE OBRAS | 209374.64 | 20% | 41874.928 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 |  | 0 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 | 10% | 20937.464 | 209374.64 | 0
MOBILIZAÇÃO / DESMOB | 34548.56 | 50% | 17274.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 17274.28 | 34548.56 | 0
Total geral (Simples) - R$ | 4294322.35 | 10.44% | 448213.064 | 12.88% | 553257.398 | 4.985% | 214054.163 | 1.85% | 79453.312 | 2.241% | 96217.722 | 2.728% | 117155.186 | 13.95% | 599060.623 | 18.21% | 782128.123 | 16.08% | 690594.373 | 16.63% | 714188.386
Total geral (Acumulado) | 4294322.35 | 10.44% | 448213.064 | 23.32% | 1001470.462 | 28.31% | 1215524.625 | 30.16% | 1294977.937 | 32.4% | 1391195.659 | 35.12% | 1508350.845 | 49.07% | 2107411.468 | 67.29% | 2889539.591 | 83.37% | 3580133.964 | 100% | 4294322.35 | 4294322.35
0
0

## BDI
BDI | Administração Central (AC) | Lucro (L) | Despesas Financeiras (DF) | Seguro + Garantias (S) | Riscos (R) | ISS | PIS | COFINS | CPRB | Resultado
(I)
BDI | 3.67% | 7.3% | 1% | 0.11% | 0.56% | 2.5% | 0.65% | 3% | 0% | 20.48%
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝑆)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐼))−1

## ES
DESCRIÇÃO | PERCENTUAL
Grupo A - Encargos Sociáis Básicos | 37.8%
INSS | 20%
FGTS | 8%
SESI | 1.5%
SENAI | 1%
INCRA | 0.2%
Salário Educação | 2.5%
Seguro contr acidente de trabalho INSS | 3%
SEBRAE | 0.6%
SECONCI | 1%
Grupo B - Encargos Trabalhistas | 45.17%
Repouso semanal remunerado | 17.55%
Feriados | 4.03%
Férias e 1/3 de férias | 12.2%
Auxíçio Efermidade | 0.93%
Auxílio Acidente | 0.49%
13° Salario% | 9.15%
Licença Paternidade | 0.08%
Faltas Justificadas | 0.73%
Grupo C - Encargos Idenizatórios | 10.93%
Aviso Prévio Indenizado | 5.9%
Aviso Prévio Trabalhado | 0.16%
Férias Indenizadas | 0.65%
Multa por Recisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa | 3.52%
Indenização Adicional | 0.69%
Grupo D - Incidência Cumulaticas | 17.61%
Incidência do Gurpo A sobre B | 17.07%
Inicidência de FGTS sobre aviso prévio + Incidência de multa do FGTS sobre aviso prévio | 0.53%
Percentual Total de Encargos Sociais | 111.5%

## Serviços
Cód. Auxiliar | Serviço | Unid. | Preço Unitário REFERENCIA | Preço Unitário COMPOSIÇÃO | Preço Unitário CONSIDERADO
0 | 0 | 0 | 0
40001 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | m2 | 0.25 | 0.27 | 0.27
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 |  | 8.12 | 8.12
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm |  | 0.8 | 0.8
42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 |  | 871.75 | 871.75
45040 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 110.97 | 141.32 | 141.32
45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | 15.03 | 16.85 | 16.85
45115 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 |  | 141.32 | 141.32
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 |  | 96.4 | 96.4
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 |  | 141.32 | 141.32
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm |  | 0.95 | 0.95
45230 | DRENOS 100 MM | un | 8.14 | 8.61 | 8.61
45235 | NEOPRENE | Kg |  | 47.96 | 47.96
45245 | LIMPEZA GERAL | m2 | 3.34 | 3.57 | 3.57
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | m3 |  | 58.72 | 58.72
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m3 |  | 53.63 | 53.63
1416139 DN | CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6.3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | m |  | 1.53 | 1.53
1416254 DN | SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6.3 MM | m |  | 38.21 | 38.21
2306066 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO | m |  | 245.15 | 245.15
2306070 DN | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | m |  | 1413.64 | 1413.64
2306248 DN | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM2 | m3 |  | 541.83 | 541.83
2306604 DN | CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6.3 MM - D=400 MM | m |  | 875.2 | 875.2
2306733 DN | CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6.3 MM D=400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA DÁGUA - POSICIONAMENTO | m |  | 1072.91 | 1072.91
2408058 DN | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | Kg |  | 62.66 | 62.66
42190A | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | un |  | 228260.2755 | 228260.2755
A0001 | PCMSO ( NR-7 ) | un |  | 475 | 475
A0002 | PCMAT ( NR-18 ) | un |  | 1625 | 1625
A0003 | Exames Admissionais/Demissionais | un |  | 25 | 25
A0004 | Anotação de Responsabilidade Técnica | un |  | 254.59 | 254.59
A0005 | Ensaios Tecnológicos | un |  | 210.66 | 210.66
C0001 | Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² |  | 0.23 | 0.23
C0002 | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m² |  | 10.98 | 10.98
C0003 | Compactação mecânica sem controle de laboratório | m³ |  | 1.83 | 1.83
C0004 | Escritório de campo | m² |  | 281.31 | 281.31
C0005 | Alojamento (pessoal operacional) | m² |  | 281.31 | 281.31
C0006 | Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² |  | 281.31 | 281.31
C0007 | Alojamento (engenheiros) | mês |  | 5355.84 | 5355.84
C0008 | Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) | mês |  | 6230.67 | 6230.67
C0009 | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês |  | 597.46 | 597.46
C0010 | Almoxarifado | m² |  | 196.92 | 196.92
C0011 | Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) | m² |  | 196.92 | 196.92
C0012 | Fiscalização | m² |  | 281.31 | 281.31
C0013 | Vestiários | m² |  | 281.31 | 281.31
C0014 | Sanitários | m² |  | 281.31 | 281.31
C0015 | Refeitório (para os administrativos) | m² |  | 281.31 | 281.31
C0016 | Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) | mês |  | 1057.55 | 1057.55
C0017 | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj |  | 222.45 | 222.45
C0018 | Cercas | m |  | 16.07 | 16.07
C0019 | Guaritas | m² |  | 281.31 | 281.31
C0020 | Placa de Obra | m² |  | 398.22 | 398.22
C0021 | Obelisco de Inauguração (COM PLACA) | un |  | 8252.83 | 8252.83
C0022 | Instalações Provisórias de Água/Esgoto | un |  | 3158.33 | 3158.33
C0023 | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un |  | 5036.34 | 5036.34
C0024 | Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) | KWH |  | 0.54 | 0.54
C0025 | Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) | mês |  | 160 | 160
C0026 | Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) | mês |  | 50 | 50
C0027 | Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) – mensalista | mês |  | 2375.92 | 2375.92
C0028 | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² |  | 419.36 | 419.36
C0029 | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² |  | 419.36 | 419.36
C0030 | Cone de sinalização (desvio) | un |  | 90.76 | 90.76
C0031 | Tambor de 200L (desvio) | un |  | 102.65 | 102.65
C0032 | Servente para sinalização (desvio) | mês |  | 2375.92 | 2375.92
C0033 | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un |  | 5403.04 | 5403.04
C0034 | Licença de Instalação de Canteiro (área) | m² |  | 0.4 | 0.4
C0035 | Licença de Outorga de Uso da Água | un |  | 4807.28 | 4807.28
2 | GABIÃO TIPO CAIXA SOLO REFORÇADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLÍMERO), FIO 2,7MM, DIMENSÕES 2,0X1,0X1,0CM, COM CAUDA DE 7,0M | m3 |  | #N/A | #N/A
3 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8X10X CM (H=0,5M)- REVESTIDO COM POLÍMERO RESISTENTE A ABRASÃO (< 9%) | m3 |  | #N/A | #N/A
4 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8X10X CM (H=1,0M)- REVESTIDO COM POLÍMERO RESISTENTE A ABRASÃO (< 9%) | m3 |  | #N/A | #N/A
1018 | TRANSPORTE LOCAL DE PEDRA MARROADA | m3.Km |  | 26.85 | 26.85
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 2.57 | #N/A | #N/A
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 8.13 | #N/A | #N/A
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 1.94 | #N/A | #N/A
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 4.18 | #N/A | #N/A
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 5.02 | #N/A | #N/A
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | m2 |  | #N/A | #N/A
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | m2 | 2.25 | #N/A | #N/A
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3Km |  | #N/A | #N/A
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 455.27 | #N/A | #N/A
40895 | SEMEADURA MANUAL | m2 | 0.66 | #N/A | #N/A
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 155314.63 | 209374.6373 | 209374.6373
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 45903.2 | 34548.56 | 34548.56
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m3 |  | 621.78 | 621.78
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) | m3 | 308.55 | #N/A | #N/A
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m3 | 70.85 | #N/A | #N/A
45015 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. | m3 | 297.83 | #N/A | #N/A
45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m3 | 7.04 | #N/A | #N/A
45035 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 90.8 | #N/A | #N/A
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) | m3 | 602.15 | #N/A | #N/A
45055 | ENSECADEIRA | m2 | 486.35 | #N/A | #N/A
45060 | ENCHIMENTO COM ARGILA | m3 | 70.85 | #N/A | #N/A
45110 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 90.8 | #N/A | #N/A
45120 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg | 15.03 | 16.85 | 16.85
45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 646.64 | 685.57 | 685.57
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | 90.8 | #N/A | #N/A
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | Kg | 15.03 | 16.85 | 16.85
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) | m3 |  | 433.35 | 433.35
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | 646.64 | #N/A | #N/A
45167 | CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) | m3 |  | 828.39 | 828.39
45215 | PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) | m3 |  | 747.21 | 747.21
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 |  | #N/A | #N/A
45590 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) | m2 | 80.84 | #N/A | #N/A
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | m3 |  | 578.21 | 578.21
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 1.58 | #N/A | #N/A
1109680 | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m3Km |  | #N/A | #N/A
2003934 | TUBO DE PVC PARA DRENA TIPO BASBACÃ - D= 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 13.37 | 13.37 | 13.37
3808043 | PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS | m2 | 2.92 | #N/A | #N/A
0307731DN | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm3 |  | 109.17 | 109.17
1106128DN | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBÓCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H | m3 |  | 9.4 | 9.4
1107888DN | CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (LASTRO) | m3 |  | 285.23 | 285.23
1109680DN | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL | m3 |  | 2336.82 | 2336.82
2306249DN | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 40 CM | un |  | 30.32 | 30.32
3713690DN | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | un | 508.35 | #N/A | #N/A
3713824DN | CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA ( PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m |  | 307.57 | 307.57
3713828DN | BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ- MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m |  | 390.28 | 390.28
3807864DN | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D=16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | um | 15.68 | 15.68 | 15.68
4915644DN | RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM OAE | un |  | 69.19 | 69.19
5212552DN | PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | m2 | 11.44 | 11.44 | 11.44
5213417DN | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA I + III - CONFECÇÃO | m2 | 340.55 | 340.55 | 340.55
5213571DN | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m2 | 471.72 | #N/A | #N/A
COT01 | GABIÃO (1,00M) - REVESTIDO COM POLÍMERO RESISTENTE A ABRASÃO (<9%) - IMPLANTAÇÃO | m3 |  | #N/A | #N/A
COT02 | GABIÃO (H=0,50M), REVESTIMENTO COM POLÍMERO RESISTENTE A ABRASÃO (<9%) - IMPLANTAÇÃO | m3 |  | #N/A | #N/A
COT03 | MURO DE SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4M E MENOR OU IGUAL A 12M (H=0,5M) - IMPLANTAÇÃO | m3 |  | #N/A | #N/A
COT04 | MURO DE SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4M E MENOR OU IGUAL A 12M ( H=1,0M) - IMPLANTAÇÃO | m3 |  | #N/A | #N/A
M0001 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | un |  | 1974.15 | 1974.15
M0002 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | un |  | 1950.34 | 1950.34
M0003 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE | un |  | 1880.21 | 1880.21
M0004 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | un |  | 1900.51 | 1900.51
M0005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA – MF4292 OU EQUIVALENTE | un |  | 1880.62 | 1880.62
M0006 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE | un |  | 1960.41 | 1960.41
M0007 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | un |  | 1274.43 | 1274.43
M0008 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | un |  | 1118.22 | 1118.22
M0009 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | un |  | 946.17 | 946.17
M0010 | CAMINHÃO MUNCK | un |  | 973.92 | 973.92

## Composições
[8 empty] | 0 | 0 | BDI: | 20.48%
Serviço: 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000 | 1 |  | 225.65 |  | 71.76 |  | 1 | 225.65
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 225.65
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 |  | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.4 | 8.9
AJUDANTE | 20003 |  | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 2 | 28.2
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 37.1
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.41
EPI | 11 |  | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 3.56
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.77
[8 empty] | (C)Total: | 5.74
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 268.49
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1144
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0.23
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 0.23
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 0.04
| Código Serviço | 40001 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 0.27
Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 10.53 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.1 | 2.22
AJUDANTE | 20003 | 6.67 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 3 | 42.3
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 44.52
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 2.22
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.49
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 4.27
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.13
[8 empty] | (C)Total: | 9.11
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 53.63
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 53.63
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 53.63
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 10.98
| Código Serviço | 47027 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 64.61
Serviço: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 |  | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.27 | 6.01
PEDREIRO | 20017 |  | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.2 | 3.74
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 2.5 | 32.45
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 42.2
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 |  | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.47
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 4.05
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.02
[8 empty] | (C)Total: | 6.54
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 48.74
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 48.74
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 48.74
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 9.98
| Código Serviço | 45430 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 58.72
Serviço: 45245 LIMPEZA GERAL
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 0.2 | 2.59
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 2.59
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.02
EPI | 11 |  | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.24
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.12
[8 empty] | (C)Total: | 0.38
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 2.97
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 2.97
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 2.97
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 0.6
| Código Serviço | 45245 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 3.57
Serviço: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO | 20017 |  | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.21 | 3.92
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 3.92
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 0.19
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.04
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.37
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.18
[8 empty] | (C)Total: | 0.78
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 4.7
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 4.7
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO | 11001 | dm3 | 82.81 |  |  |  |  | 0.39 | 32.29
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA | 10098 | m2 | 18.8 |  |  |  |  | 0.15 | 2.82
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 35.11
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 39.81
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 8.15
| Código Serviço | 45235 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 47.96
Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 0.9 | 0.1 | 296.79 |  | 57.98 |  | 3 | 818.7
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0.05 | 0.95 | 239.37 |  | 84.93 |  | 1 | 92.64
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057 | 1 | 0 | 307.67 |  | 125.69 |  | 1 | 307.67
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 1219.01
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 |  | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 1 | 22.27
AJUDANTE | 20003 |  | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 3 | 42.3
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 64.57
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 |  | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.72
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 6.19
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 3.09
[8 empty] | (C)Total: | 10
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 1293.58
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 191.73
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 6.74
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 6.74
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 1.38
| Código Serviço | 40015 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 8.12
Serviço: 2306070 DN ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D=31 CM - CONFECÇÃO Unidade: m
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L | 30033 | 1 |  | 0.75 |  | 0.5 |  | 0.0836 | 0.06
CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 0.01 | 0.99 | 231.68 |  | 43.98 |  | 1 | 45.85
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L / MIN | E9750 | 1 |  | 5.59 |  | 2.98 |  | 0.0226 | 0.12
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 1146 PCM - 369 KW | E9652 | 1 | 0 | 450.09 |  | 52.87 |  | 1 | 450.09
GRUPO GERADOR - 100/110 KVA | E9779 | 1 | 0 | 104.42 |  | 3.94 |  | 0.03 | 3.13
MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TUBURLÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L | E9694 | 1 |  | 22.3 |  | 20.63 |  | 0.03 | 0.66
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | E9642 | 1 |  | 261.48 |  | 129.22 |  | 1 | 261.48
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 761.39
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 4.0836 | 53
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 53
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 2.65
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.59
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 5.08
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.53
[8 empty] | (C)Total: | 10.85
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 825.24
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 0.747
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 1104.73
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010 | Kg | 0.65 |  |  |  |  | 49.8146 | 32.37
AREIA - COMERCIAL (AC) | 10081 | m3 | 110.34 |  |  |  |  | 0.0647 | 7.13
BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" | M1644 | un | 9176.25 |  |  |  |  | 0.0025 | 22.94
MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" | M0669 | un | 30884.66 |  |  |  |  | 0.0002 | 6.17
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 68.61
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 1173.34
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 240.3
| Código Serviço | 2306070 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 1413.64
Serviço: 2306248 DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM2 Unidade: m3
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L | 30033 | 1 |  | 0.75 |  | 0.5 |  | 0.1366 | 0.1
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW | E9640 | 1 |  | 25.81 |  | 5.63 |  | 1 | 25.81
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1230 GPM | E9706 | 1 |  | 21.41 |  | 20.06 |  | 1 | 21.41
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 47.32
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 0.2315 | 3
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 3
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 0.15
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.03
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.28
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.14
[8 empty] | (C)Total: | 0.6
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 50.92
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 0.1545
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 329.57
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PONTEIRO PARA MARTELETE - D=32 MM E C= 1,00 M | M0601 | un | 675.11 |  |  |  |  | 0.178 | 120.16
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 120.16
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 449.73
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 92.1
| Código Serviço | 2306248 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 541.83
Serviço: 2306066 DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO D=40 CM - CONFECÇÃO Unidade: m
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L | 30033 | 1 |  | 0.75 |  | 0.5 |  | 0.5878 | 0.44
CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 0.07 | 0.93 | 231.68 |  | 43.98 |  | 1 | 57.11
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L / MIN | E9750 | 1 |  | 5.59 |  | 2.98 |  | 0.1591 | 0.88
GRUPO GERADOR - 100/110 KVA | E9779 | 1 | 0 | 104.42 |  | 3.94 |  | 0.2579 | 26.92
MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TUBURLÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L | E9694 | 1 | 0 | 22.3 |  | 20.63 |  | 0.2579 | 5.75
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | E9642 | 1 |  | 261.48 |  | 129.22 |  | 1 | 261.48
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 352.58
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 4.5878 | 59.54
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 59.54
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 2.97
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.66
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 5.71
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.85
[8 empty] | (C)Total: | 12.19
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 424.31
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 3.154
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 134.53
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010 | Kg | 0.65 |  |  |  |  | 82.938 | 53.9
AREIA - COMERCIAL (AC) | 10081 | m3 | 110.34 |  |  |  |  | 0.1078 | 11.89
TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M | M2321 | m | 3169.75 |  |  |  |  | 0.001 | 3.16
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 68.95
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 203.48
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 41.67
| Código Serviço | 2306066 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 245.15
Serviço: 2306733 DN CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6.3 MM D=400 MM - PARA PASSAGEM DE LÂMINA DÁGUA - POSICIONAMENTO
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | E9660 | 1 | 0 | 365.66 |  | 146.3 |  | 1 | 365.66
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 365.66
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SERVENTE | 20031 |  | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 4 | 51.92
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 51.92
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 2.59
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.58
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 4.98
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.48
[8 empty] | (C)Total: | 10.63
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 428.21
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 31.54
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 13.57
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6.3 MM - D=400 MM | 2306604 DN | m | 875.2 |  |  |  |  | 1 | 875.2
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | 2408058 DN | Kg | 62.66 |  |  |  |  | 0.0281 | 1.76
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 876.96
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 890.53
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 182.38
| Código Serviço | 2306733 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 1072.91
Serviço: 2306604 DN CONFECÇÃO DE CAMISA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 6.3 MM - D=400 MM Unidade: m
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GRUPO GERADOR - 100/110 KVA | E9779 | 1 |  | 104.42 |  | 3.94 |  | 1 | 104.42
CALANDRA PARA CHAPAS DE AÇO DE 25 MM - 22KW | E9756 | 1 | 0 | 80.53 |  | 51.69 |  | 1 | 80.53
PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW | E9070 | 0.2 | 0.8 | 41.99 |  | 33.04 |  | 1 | 34.82
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 219.77
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE | 20003 |  | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 2 | 28.2
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 28.2
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.41
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.31
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.7
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.35
[8 empty] | (C)Total: | 5.77
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 253.74
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 6.85
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 37.04
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 | M1387 | Kg | 11.69 |  |  |  |  | 65.9466 | 770.91
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 770.91
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6.3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO | 1416139 DN | m | 1.53 |  |  |  |  | 1 | 1.53
SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6.3 MM | 1416254 DN | m | 38.21 |  |  |  |  | 1.7201 | 65.72
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 67.25
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 875.2
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 179.24
| Código Serviço | 2306604 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 1054.44
Serviço: 1416139 DN CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 6.3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO Unidade: m
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | E9662 | 1 |  | 0.94 |  | 0.47 |  | 1 | 0.94
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0.94
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SOLDADOR | P9825 |  | 28.17 | 111.5 |  |  |  | 1 | 28.17
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 28.17
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.4
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.31
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.7
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.34
[8 empty] | (C)Total: | 5.75
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 34.86
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 38.75
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0.89
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
GÁS ACETILENO | M1796 | Kg | 47.49 |  |  |  |  | 0.0065 | 0.3
GÁS OXIGÊNIO | M1795 | m3 | 12.39 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.34
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0.64
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 1.53
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 0.31
| Código Serviço | 1416139 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 1.84
Serviço: 1416254 DN SOLDA COM MAÇARICO OXIACETILENO DE CHAPAS DE AÇO DE 6.3 MM Unidade: m
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | E9662 | 1 |  | 0.94 |  | 0.47 |  | 1 | 0.94
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0.94
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
SOLDADOR | P9825 |  | 28.17 | 111.5 |  |  |  | 1 | 28.17
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 28.17
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.4
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.31
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.7
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.34
[8 empty] | (C)Total: | 5.75
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 34.86
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1.9883
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 17.53
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
GÁS ACETILENO | M1796 | Kg | 47.49 |  |  |  |  | 0.2543 | 12.07
GÁS OXIGÊNIO | M1795 | m3 | 12.39 |  |  |  |  | 0.2671 | 3.3
VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENTO AWS A 5.2 R45 | M1398 | Kg | 35.03 |  |  |  |  | 0.1518 | 5.31
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 20.68
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 38.21
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 7.82
| Código Serviço | 1416254 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 46.03
Serviço: 2408058 DN SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX Unidade: Kg
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | 30042 | 1 | 0 | 37.67 |  | 2.7 |  | 1 | 37.67
MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA- 9,2 KW E | E9547 | 1 |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 1 | 0.12
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 37.79
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
AJUDANTE | 20003 |  | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 1 | 14.1
SOLDADOR | P9825 |  | 28.17 | 111.5 |  |  |  | 1 | 28.17
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (B)Total: | 42.27
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 2.11
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.47
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 4.05
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.02
[8 empty] | (C)Total: | 8.65
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 88.71
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 2.7897
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 31.79
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
ELETRODO REVESTIDO E70XX | M2130 | Kg | 30.87 |  |  |  |  | 1 | 30.87
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 30.87
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 62.66
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 12.83
| Código Serviço | 2408058 DN | [5 empty] | Preço Unitário Total | 75.49
Serviço: 42190A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
Veículos Leves (incluso combustível) | A0001 | 1 | 0 | 2997.26 |  | 0 |  | 5 | 14986.3
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 14986.3
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
Engenheiro de Produção/ Civil | A0001 |  | 18121.24 | 111.5 |  |  |  | 3 | 54363.72
Topógrafo | A0002 |  | 5583.8 | 111.5 |  |  |  | 0.6 | 3350.28
Auxiliar de Topografia | A0003 |  | 2186.31 | 111.5 |  |  |  | 1.2 | 2623.57
Motorista | A0004 |  | 3273.66 | 111.5 |  |  |  | 5 | 16368.3
Almoxarife / Apontador / Comprador | A0005 |  | 6771.77 | 111.5 |  |  |  | 6 | 40630.62
Vigia | A0006 |  | 2263.7 | 111.5 |  |  |  | 17 | 38482.9
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 155819.39
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 |  | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 |  | X | [5 empty] | 0
TRANSP. DE PESSOAL | 13 |  | X | [5 empty] | 0
[8 empty] | (C)Total: | 0
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 170805.69
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 170805.69
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
Material de Expediente / Cópias / Impressões | A0001 | mês | 200 |  |  |  |  | 6 | 1200
Medicamentos | A0002 | mês | 50 |  |  |  |  | 6 | 300
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 1500
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PCMSO ( NR-7 ) | A0001 | un | 475 |  |  |  |  | 1 | 475
PCMAT ( NR-18 ) | A0002 | un | 1625 |  |  |  |  | 1 | 1625
Exames Admissionais/Demissionais | A0003 | un | 25 |  |  |  |  | 66 | 1650
Anotação de Responsabilidade Técnica | A0004 | un | 254.59 |  |  |  |  | 3 | 763.77
Ensaios Tecnológicos | A0005 | un | 210.66 |  |  |  |  | 60 | 12639.6
[8 empty] | (G)Total: | 17153.37
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 189459.06
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 38801.2155
| Código Serviço | 42190A | [5 empty] | Preço Unitário Total | 228260.2755
Serviço: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 0
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0
[8 empty] | (C)Total: | 0
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 0
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | C0001 | m² | 0.23 |  |  |  |  | 900 | 207
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | c0002 | m² | 10.98 |  |  |  |  | 280.8 | 3083.184
Compactação mecânica sem controle de laboratório | C0003 | m³ | 1.83 |  |  |  |  | 216 | 395.28
Escritório de campo | C0004 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 21 | 5907.51
Alojamento (pessoal operacional) | C0005 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 27.23 | 7660.0713
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | C0006 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 10.44 | 2936.8764
Alojamento (engenheiros) | C0007 | mês | 5355.84 |  |  |  |  | 6 | 32135.04
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) | C0008 | mês | 6230.67 |  |  |  |  | 3 | 18692.01
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | C0009 | mês | 597.46 |  |  |  |  | 6 | 3584.76
Almoxarifado | C0010 | m² | 196.92 |  |  |  |  | 12 | 2363.04
Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) | C0011 | m² | 196.92 |  |  |  |  | 40 | 7876.8
Fiscalização | C0012 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 9 | 2531.79
Vestiários | C0013 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 45 | 12658.95
Sanitários | C0014 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 13.86 | 3898.9566
Refeitório (para os administrativos) | C0015 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 6 | 1687.86
Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) | C0016 | mês | 1057.55 |  |  |  |  | 6 | 6345.3
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | C0017 | cj | 222.45 |  |  |  |  | 8 | 1779.6
Cercas | C0018 | m | 16.07 |  |  |  |  | 120 | 1928.4
Guaritas | C0019 | m² | 281.31 |  |  |  |  | 4 | 1125.24
Placa de Obra | C0020 | m² | 398.22 |  |  |  |  | 7.5 | 2986.65
Obelisco de Inauguração (COM PLACA) | C0021 | un | 8252.83 |  |  |  |  | 0.5 | 4126.415
Instalações Provisórias de Água/Esgoto | C0022 | un | 3158.33 |  |  |  |  | 1 | 3158.33
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | C0023 | un | 5036.34 |  |  |  |  | 1 | 5036.34
Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) | C0024 | KWH | 0.54 |  |  |  |  | 9984 | 5391.36
Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) | C0025 | mês | 160 |  |  |  |  | 6 | 960
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) | C0026 | mês | 50 |  |  |  |  | 6 | 300
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) – mensalista | C0027 | mês | 2375.92 |  |  |  |  | 1.2 | 2851.104
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | C0028 | m² | 419.36 |  |  |  |  | 8 | 3354.88
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | C0029 | m² | 419.36 |  |  |  |  | 6 | 2516.16
Cone de sinalização (desvio) | C0030 | un | 90.76 |  |  |  |  | 8 | 726.08
Tambor de 200L (desvio) | C0031 | un | 102.65 |  |  |  |  | 10 | 1026.5
Servente para sinalização (desvio) | C0032 | mês | 2375.92 |  |  |  |  | 6 | 14255.52
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | C0033 | un | 5403.04 |  |  |  |  | 1 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | C0034 | m² | 0.4 |  |  |  |  | 216 | 86.4
Licença de Outorga de Uso da Água | C0035 | un | 4807.28 |  |  |  |  | 1 | 4807.28
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 173783.7273
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 173783.7273
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 35590.91
| Código Serviço | 42290 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 209374.6373
Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 0
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0
[8 empty] | (C)Total: | 0
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 0
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. | DT | Custo |  |  | Consumo | Custo Unit.
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | un |  | 350 | 5.93 |  |  | 1 | 2075.5
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | un |  | 350 | 5.06 |  |  | 1 | 1771
CAMINHÃO TANQUE 6.000L |  | un |  | 350 | 4.63 |  |  | 1 | 1620.5
PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW |  | un |  | 350 | 9.43 |  |  | 1 | 3300.5
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW |  | un |  | 350 | 4.71 |  |  | 1 | 1648.5
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW |  | un |  | 350 | 9.43 |  |  | 1 | 3300.5
|  | un |  | 350 |  |  |  | 1 | 0
|  | un |  | 350 |  |  |  | 1 | 0
|  | un |  | 350 |  |  |  | 1 | 0
|  | un |  | 350 |  |  |  | 1 | 0
[8 empty] | (G)Total: | 13716.5
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 0.3 |  |  | 94.15 | 22 | 621.39
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 621.39
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 14337.89
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 2936.39
| Código Serviço | 42301 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 34548.56
Serviço: 42800 GABIÕES (1,00 M) Unidade: m3
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 10.53 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 1 | 22.27
AJUDANTE | 20003 | 6.67 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 5 | 70.5
PEDREIRO | 20017 | 8.85 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 5 | 93.55
ARMADOR | 20018 | 8.85 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 1 | 18.71
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 205.03
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 10.25
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 2.29
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 19.68
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 9.82
[8 empty] | (C)Total: | 42.04
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 247.07
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 2
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 123.53
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PEDRA DE MÃO / MARROADA | 10034 | m3 | 76.99 |  |  |  |  | 1.1 | 84.68
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO | 10055 | m3 | 449.01 |  |  |  |  | 1.1 | 493.91
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 578.59
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
ESCAVAÇÃO MANUAL | 47027 | m3 | 53.63 |  |  |  |  | 0.4 | 21.45
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 21.45
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 723.57
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 148.18
| Código Serviço | 42800 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 871.75
Serviço: 45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | 30042 | 1 |  | 37.67 |  | 2.7 |  | 0.0402 | 1.51
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047 | 1 |  | 0.9 |  | 0.58 |  | 0.0402 | 0.03
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 1.54
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 11.61 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.07 | 1.55
AJUDANTE | 20003 | 6.42 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 9.87
CARPINTEIRO | 20016 | 8.29 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 13.09
ARMADOR | 20018 | 8.2 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.0178 | 0.33
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 24.84
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.24
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.27
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.38
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.18
[8 empty] | (C)Total: | 5.07
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 31.45
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 31.45
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PREGO | 10044 | Kg | 20.27 |  |  |  |  | 0.2439 | 4.94
SARRAFO | 10048 | m | 7.93 |  |  |  |  | 0.996 | 7.89
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 0.1975 | 1.66
ARAME GALVANIZADO Nº 10 | 11002 | Kg | 20.63 |  |  |  |  | 0.1 | 2.06
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 11008 | m | 26.39 |  |  |  |  | 1.1707 | 30.89
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM | 11010 | m2 | 93.6 |  |  |  |  | 0.4084 | 38.22
DESMOLDANTE P/ FORMA | 11016 | l | 9.97 |  |  |  |  | 0.02 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 85.85
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 117.3
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 24.02
| Código Serviço | 45040 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 141.32
Serviço: 45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | 30042 | 1 |  | 37.67 |  | 2.7 |  | 0.0402 | 1.51
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047 | 1 |  | 0.9 |  | 0.58 |  | 0.0402 | 0.03
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 1.54
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 11.61 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.07 | 1.55
AJUDANTE | 20003 | 6.42 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 9.87
CARPINTEIRO | 20016 | 8.29 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 13.09
ARMADOR | 20018 | 8.2 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.0178 | 0.33
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 24.84
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.24
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.27
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.38
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.18
[8 empty] | (C)Total: | 5.07
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 31.45
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 31.45
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PREGO | 10044 | Kg | 20.27 |  |  |  |  | 0.2439 | 4.94
SARRAFO | 10048 | m | 7.93 |  |  |  |  | 0.996 | 7.89
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 0.1975 | 1.66
ARAME GALVANIZADO Nº 10 | 11002 | Kg | 20.63 |  |  |  |  | 0.1 | 2.06
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 11008 | m | 26.39 |  |  |  |  | 1.1707 | 30.89
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM | 11010 | m2 | 93.6 |  |  |  |  | 0.4084 | 38.22
DESMOLDANTE P/ FORMA | 11016 | l | 9.97 |  |  |  |  | 0.02 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 85.85
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 117.3
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 24.02
| Código Serviço | 45115 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 141.32
Serviço: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | 30042 | 1 |  | 37.67 |  | 2.7 |  | 0.0402 | 1.51
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | 30047 | 1 |  | 0.9 |  | 0.58 |  | 0.0402 | 0.03
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 1.54
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 10.53 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.07 | 1.55
AJUDANTE | 20003 | 6.67 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 9.87
CARPINTEIRO | 20016 | 8.85 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.7 | 13.09
ARMADOR | 20018 | 8.85 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.0178 | 0.33
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 24.84
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 1.24
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.27
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 2.38
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 1.18
[8 empty] | (C)Total: | 5.07
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 31.45
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 31.45
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PREGO | 10044 | Kg | 20.27 |  |  |  |  | 0.2439 | 4.94
SARRAFO | 10048 | m | 7.93 |  |  |  |  | 0.996 | 7.89
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 0.1975 | 1.66
ARAME GALVANIZADO Nº 10 | 11002 | Kg | 20.63 |  |  |  |  | 0.1 | 2.06
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | 11008 | m | 26.39 |  |  |  |  | 1.1707 | 30.89
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM | 11010 | m2 | 93.6 |  |  |  |  | 0.4084 | 38.22
DESMOLDANTE P/ FORMA | 11016 | l | 9.97 |  |  |  |  | 0.02 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 85.85
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 117.3
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 24.02
| Código Serviço | 45150 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 141.32
Serviço: 45045 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 11.61 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.02 | 0.44
AJUDANTE | 20003 | 6.42 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.14 | 1.97
ARMADOR | 20018 | 8.2 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.08 | 1.49
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 3.9
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.04
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.37
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.18
[8 empty] | (C)Total: | 0.59
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 4.49
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 4.49
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 1.1 | 9.25
ARAME RECOZIDO | 11003 | Kg | 25.52 |  |  |  |  | 0.01 | 0.25
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 9.5
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 13.99
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 2.86
| Código Serviço | 45045 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 16.85
Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 11.61 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.02 | 0.44
AJUDANTE | 20003 | 6.42 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.14 | 1.97
ARMADOR | 20018 | 8.2 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.08 | 1.49
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 3.9
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.04
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.37
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.18
[8 empty] | (C)Total: | 0.59
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 4.49
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 4.49
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 1.1 | 9.25
ARAME RECOZIDO | 11003 | Kg | 25.52 |  |  |  |  | 0.01 | 0.25
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 9.5
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 13.99
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 2.86
| Código Serviço | 45155 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 16.85
Serviço: 45120 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 11.61 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.02 | 0.44
AJUDANTE | 20003 | 6.42 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 0.14 | 1.97
ARMADOR | 20018 | 8.2 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.08 | 1.49
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 3.9
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.04
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.37
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.18
[8 empty] | (C)Total: | 0.59
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 4.49
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 4.49
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
AÇO CA - 50 | 10069 | Kg | 8.41 |  |  |  |  | 1.1 | 9.25
ARAME RECOZIDO | 11003 | Kg | 25.52 |  |  |  |  | 0.01 | 0.25
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 9.5
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 13.99
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 2.86
| Código Serviço | 45120 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 16.85
Serviço: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
MOTOSSERRA | 31015 | 0.2 | 0.8 | 4.24 |  | 1.15 |  | 1 | 1.76
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 1.76
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO | 20002 | 10.53 | 22.27 | 111.5 |  |  |  | 0.1 | 2.22
AJUDANTE | 20003 | 6.67 | 14.1 | 111.5 |  |  |  | 2 | 28.2
CARPINTEIRO | 20016 | 8.85 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 1 | 18.71
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  | 0 | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 49.13
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.55
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 4.71
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 2.35
[8 empty] | (C)Total: | 7.61
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 58.5
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 58.5
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
PREGO | 10044 | Kg | 20.27 |  |  |  |  | 0.2 | 4.05
SARRAFO | 10048 | m | 7.93 |  |  |  |  | 1 | 7.93
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM | 11020 | m | 9.75 |  |  |  |  | 0.4 | 3.9
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) | 11021 | m | 22.56 |  |  |  |  | 0.25 | 5.64
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 21.52
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 80.02
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 16.38
| Código Serviço | 45135 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 96.4
Serviço: 45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA | 30032 | 0.71 | 0.29 | 0.92 |  | 0.55 |  | 1 | 0.8
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | 30034 | 0.29 | 0.71 | 4.93 |  | 0.65 |  | 1 | 1.88
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | 30042 | 0.71 | 0.29 | 37.67 |  | 2.7 |  | 1 | 27.52
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 30.2
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 20000 | 8.28 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.71 | 13.28
PEDREIRO | 20017 | 7.57 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 2 | 37.42
SERVENTE | 20031 | 5.39 | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 15 | 194.7
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 245.4
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 2.74
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 23.55
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 11.75
[8 empty] | (C)Total: | 38.04
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 313.64
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 2.0549
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 152.63
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 10010 | Kg | 0.65 |  |  |  |  | 431 | 280.15
AREIA - COMERCIAL (AC) | 10081 | m3 | 110.34 |  |  |  |  | 0.531 | 58.59
BRITA - COMERCIAL (BC) | 10082 | m3 | 84.28 |  |  |  |  | 0.718 | 60.51
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | 10097 | Kg | 5.69 |  |  |  |  | 3.017 | 17.16
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 416.41
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 569.04
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 116.53
| Código Serviço | 45131 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 685.57
Serviço: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 |  | 296.79 |  | 57.98 |  | 1 | 296.79
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 296.79
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 0
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0
[8 empty] | (C)Total: | 0
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 296.79
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 375
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0.79
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 0.79
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 0.16
| Código Serviço | 45205 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 0.95
Serviço: 45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 0
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
PEDREIRO | 20017 | 8.25 | 18.71 | 111.5 |  |  |  | 0.07 | 1.3
SERVENTE | 20031 | 7.57 | 12.98 | 111.5 |  |  |  | 0.07 | 0.9
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 2.2
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 0 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0.02
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0.21
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0.1
[8 empty] | (C)Total: | 0.33
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 2.53
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 1
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 2.53
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
TUBO PVC 100 MM | 11033 | m | 15.41 |  |  |  |  | 0.3 | 4.62
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 4.62
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 7.15
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 1.46
| Código Serviço | 45230 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 8.61
Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
(A)Equipamento | Código auxiliar | Ut. Pr | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod |  | Vl. Hr. Imp |  | Consumo | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 |  | 253.44 |  | 48.18 |  | 1 | 253.44
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | (A)Total: | 253.44
(B)Mão-de-Obra | Código auxiliar | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) |  |  |  | Consumo | Custo Horário
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 111.5 |  |  |  |  | 0
[8 empty] | (B)Total: | 0
(C)Itens de Incidência | Código auxiliar | % | M. O. | Equip. |  | Mat. |  |  | Custo
Ferramentas Manuais | 14 | 5 | X | [5 empty] | 0
EPI | 11 | 1.12 | X | [5 empty] | 0
ALIMENTAÇÃO | 12 | 9.6 | X | [5 empty] | 0
TRANSP. DE PESSOAL | 13 | 4.79 | X | [5 empty] | 0
[8 empty] | (C)Total: | 0
[8 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | 253.44
[8 empty] | (D) Produção da Equipe | 375
[8 empty] | (E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | 0.67
(F)Materiais | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (F)Total | 0
(G)Serviços | Código auxiliar | Unid. | Custo Unit. |  |  |  |  | Consumo | Custo Unit.
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | (G)Total: | 0
(H)Itens de Transporte | Código auxiliar | Unid. | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo | Consumo | Custo Unit.
0
0
0
0
0
[8 empty] | (H)Total: | 0
[8 empty] | Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) | 0.67
| BDI | [5 empty] | BDI: | 20.48% | 0.13
| Código Serviço | 40451 | [5 empty] | Preço Unitário Total | 0.8

## Materiais
Código auxiliar | Material | Unidade | Custo Unitário
0 | 0 | 0 | 0
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | Kg | 0.65
10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA | m3 | 76.99
10044 | PREGO | Kg | 20.27
10048 | SARRAFO | m | 7.93
10055 | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO | m3 | 449.01
10069 | AÇO CA - 50 | Kg | 8.41
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) | m3 | 110.34
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) | m3 | 84.28
10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR | Kg | 5.69
10098 | ISOPOR 5CM DE ESPESSURA | m2 | 18.8
11001 | APARELHO DE NEOPRENE FRETADO | dm3 | 82.81
11002 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | Kg | 20.63
11003 | ARAME RECOZIDO | Kg | 25.52
11008 | CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM | m | 26.39
11010 | CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM | m2 | 93.6
11016 | DESMOLDANTE P/ FORMA | l | 9.97
11020 | MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM | m | 9.75
11021 | PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) | m | 22.56
11033 | TUBO PVC 100 MM | m | 15.41
A0001 | Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200
A0002 | Medicamentos | mês | 50
M0669 | MARTELO DE FUNDO DTH - D = 8" | un | 30884.66
M1644 | BIT DE BOTÃO ESFÉRICO - D = 9 7/8" | un | 9176.25
M2321 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ SCH 80 - D EXTERNO = 323,8 MM - 132,04 KG/M | m | 3169.75
M0601 | PONTEIRO PARA MARTELETE - D=32 MM E C= 1,00 M | un | 675.11
M1387 | CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 | Kg | 11.69
M1796 | GÁS ACETILENO | Kg | 47.49
M1795 | GÁS OXIGÊNIO | m3 | 12.39
M1398 | VARETA EM AÇO-CARBONO PARA SOLDA OXIACETILENTO AWS A 5.2 R45 | Kg | 35.03
M2130 | ELETRODO REVESTIDO E70XX | Kg | 30.87
5 | ARAME PROTEGIDO COM POLÍMERO PARA GABIÃO, DIÂMETRO 3,2MM | Kg | 53.54
2023 | TÁBUA PARA FORMA (30CM) | m | 11.27
2779 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 | UN | 5.04
2782 | GASOLINA | L | 4.65
10000 | ADUBO NPK | Kg | 0.94
10002 | ARAME LISO | m | 0.13
10004 | BLOKRET 8CM FCK 22 MPA | m2 | 49.05
10009 | CAL HIDRATADA | Kg | 0.36
10011 | COLA POLIESTER | Kg | 17.2
10013 | CORDEL DETONANTE NP 10 | m | 1.62
10014 | DEFENSA METÁLICA | m | 356.35
10015 | EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA | Kg | 8.28
10016 | ESPOLETA COMUM Nº 8 | un | 2.42
10018 | ESTOPIM | m | 2.4
10020 | FILLER | Kg | 0.11
10022 | FIXADOR DE PINTURA A CAL | l | 5.17
10024 | GRAMA EM PLACAS | m2 | 1.68
10025 | COMPENSADO RESINADO - 10 mm | m2 | 28.5
10026 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) | m2 | 4.89
10027 | MICROESFERAS DROP-ON | Kg | 6.38
10029 | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM | un | 13
10030 | MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | un | 47.01
10031 | MUDA DE ÁRVORE H=1,0m | un | 31.68
10032 | ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l | Kg | 2.96
10033 | PARALELEPIPEDO | un | 1.54
10036 | PELICULA REFLETIVA GT 7ANOS | m2 | 105.03
10037 | PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C | m | 13.28
10039 | PLACA EM CHAPA N°16 C/ PINT. ELETR. | m2 | 77.32
10040 | PLACA SINAL.(CHAPA Nº16)SEMI-ACABADA | m2 | 77.32
10041 | PÓ CALCÁRIO | Kg | 0.11
10042 | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO | m | 11.9
10043 | PONTALETE P/ BALIZADOR | m | 11.9
10045 | RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM | m | 1.3
10046 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO | m3 | 5
10047 | SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA | un | 1.54
10049 | SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA | Kg | 10.17
10050 | SOLVENTE | l | 8.86
10051 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | un | 12.08
10052 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | un | 10.35
10053 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | un | 32.26
10054 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL | un | 29.56
10056 | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO | m3 | 355.47
10057 | TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,50M) - TIPO CAIXÃO | m3 | 247.71
10058 | TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO) | Kg | 7.56
10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | l | 18.2
10061 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | l | 24.68
10062 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 | m | 78.2
10063 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 | m | 126.15
10064 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 | m | 180.17
10065 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 | m | 271.33
10066 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 | m | 381.57
10068 | TUBO PERFURADO PVC 100 MM | m | 24.79
10070 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 | t
10071 | EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C | t
10072 | EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C | t
10073 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t
10074 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t
10075 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-60/85 COM POLÍMERO SBS | t
10076 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70 | t
10077 | EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO | t
10078 | PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM | m2 | 193.84
10079 | TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm | m | 18.29
10083 | COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | un | 417.25
10084 | PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | un | 783.28
10085 | LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | un | 175.71
10086 | HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA | un | 796.82
10087 | RETARDADOR DE CORDEL | un | 21.31
10088 | SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm | un | 659.81
10089 | APOIO DO PORTA BIT FRESADORA W 200 | un | 991.17
10090 | PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 | un | 382.01
10091 | BIT P/ FRESADORA W 200 | un | 25.92
10093 | BRITA PÓ DE PEDRA (BC) | m3 | 47.91
10094 | PEDRISCO | m3 | 66.88
10101 | PURGADOR | un | 1.32
10102 | CORDOALHA CP-190 RB | Kg | 9.07
10103 | TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES | m | 2.73
10104 | BAINHA METÁLICA D=55,0mm - MAC | m | 19.16
10105 | BAINHA METÁLICA D=60,0mm - MAC | m | 26.23
10106 | BAINHA METÁLICA D=70,0mm - MAC | m | 31.26
10107 | BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC | m | 34.52
10108 | BOMBA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO - MAC | h | 7.01
10109 | BOMBA ELETR P/INJEÇÃO DE NATA - MAC | h | 12.88
10110 | MACACO P/PROTENÇÃO - MAC 7 | h | 7.01
10112 | INTERPLAST N OU EQUIVALENTE | Kg | 10.09
10113 | ANCORAGEM P/ CABO 6V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) | un | 854.01
10114 | ANCORAGEM P/ CABO 6V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) | un | 854.01
10115 | ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) | un | 1419.88
10116 | ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) | un | 1419.88
10193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 126.49
10194 | GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 160.8
10195 | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 467.35
10196 | GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 520.02
10207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | Km | 4.21
10208 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO | Km | 5.35
10209 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO | Km | 15.57
10210 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO | Km | 17.33
10363 | BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA | un | 1892.26
10364 | PORTA BIT P/ RECICLADORA | un | 262.84
10365 | BITS P/ RECICLADORA | un | 31.15
10400 | ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA | Kg | 34.42
10401 | ENXOFRE | Kg | 1.14
10402 | ADUBO FÓSFORO (30%) | Kg | 1.01
10403 | ADUBO POTÁSSIO | Kg | 1.02
10404 | ADUBO ORGÂNICO | Kg | 0.15
10406 | MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA | Kg | 1.48
10410 | NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m | un | 12.81
10420 | NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m | un | 11.8
10425 | NONEL INICIADOR - C = 150,0 m | un | 160.64
11007 | CABO DE AÇO D = 6,3 mm | m | 4.77
11009 | CHAPA COMPENSADA RESINADO 12 MM | m2 | 29.37
11015 | COROA DIAMANTADA | un | 567.96
11017 | PONTALETES D=15 cm | m | 10.77
11023 | MATUPIM (ESPOLETA + ESTOPIM) | un | 4.08
11024 | PARAFUSO | un | 5.3
11026 | PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM | m | 52.21
11027 | PRANCHÃO 6 X 16 | m | 24.88
11030 | TABUA DE 30 | m | 9.12
11031 | TAMBOR DE 200 L | un | 38.25
11032 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO | l | 22.21
11036 | TIJOLO COMUM | un | 0.26
11037 | TÁBUA 1 X 6 | m | 3.75
11038 | PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 | m | 3.49
11039 | VIGOTA 6 X 16 | m | 35.06
11040 | GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) | m2 | 6.25
11043 | TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1 | m | 54.48
11049 | TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246 | m2 | 18.1
5213417DN | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA I + III - CONFECÇÃO | m2 | 340.55
C001 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 x 10 CM (H=0,50M) - REVESTIDO COM POLÍMERO RESISTENTE A ABRASÃO (< 9%) | m3 | 990.86
C002 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 3,2 MM | Kg | 48
M0083 | ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO | kg | 1.44
M0290 | TÁBUA 2,5 X 10 CM | m | 3.73
M0310 | PEÇA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,5 CM | m | 3.67
M0412 | CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D= 16 MM | un | 14.21
M0786 | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | m3 | 196
M0798 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | dm3 | 76.67
M1131 | CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO | m | 0.12
M1367 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | Kg | 9.71
M1378 | CHAPA DE AÇO ASTM A36 | Kg | 5.95
M1397 | ELETRODO E60XX | Kg | 20.61
M1618 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO BSP CLASSE LEVE D = 100 MM | m | 71
M1977 | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA RÍGIDA (TIPO D) | un | 310.03
M2388 | BROCA DE WIDIA - D= 16 MM E C= 150 MM | un | 44.18
M3153 | TINTA EM PÓ A BASE DE RESINA POLIÉSTER | Kg | 55.08
M3235 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | m2 | 114.77
M3237 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III | m2 | 182.02

## M.O.
Código auxiliar | Mão-de-obra | Unidade | Valor sem encargos | Valor com encargos
0 | 0 | 0 | 0 | 0
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 8.85 | 18.71
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | h | 10.53 | 22.27
20003 | AJUDANTE | h | 6.67 | 14.1
20016 | CARPINTEIRO | h | 8.85 | 18.71
20017 | PEDREIRO | h | 8.85 | 18.71
20018 | ARMADOR | h | 8.85 | 18.71
20031 | SERVENTE | h | 6.14 | 12.98
A0001 | Engenheiro de Produção/ Civil | mês |  | 18121.24
A0002 | Topógrafo | mês |  | 5583.8
A0003 | Auxiliar de Topografia | mês |  | 2186.31
A0004 | Motorista | mês |  | 3273.66
A0005 | Almoxarife / Apontador / Comprador | mês |  | 6771.77
A0006 | Vigia | mês |  | 2263.7
P9825 | SOLDADOR | h | 13.32 | 28.17
21 | SERRALHEIRO | h | 8.45 | 16.21
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | 8.35 | 16.02
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 13.55 | 25.99
20006 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR | h | 7.57 | 14.52
20008 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO | h | 13.55 | 25.99
20013 | GREDISTA | h | 6.08 | 11.66
20014 | BLASTER | h | 8.82 | 19.56
20015 | MONTADOR | h | 10.1 | 15.82
20019 | PINTOR | h | 8.45 | 16.21
20021 | MARTELEIRO | h | 8.25 | 15.82
20023 | RASTELEIRO | h | 8.25 | 15.82
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 10.08 | 19.33
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 8.52 | 16.34
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 10.37 | 19.89
20029 | OPERADOR DE BETONEIRA | h | 7.3 | 14
21009 | FURADOR AC | h | 6.45 | 12.37
21016 | POCEIRO OPERADOR DE GUINCHO PARA TCA | h | 6.45 | 12.37
21019 | POCEIRO | h | 6.45 | 12.37
21021 | SONDADOR | h | 8.25 | 15.82
21025 | CAVOUQUEIRO | h | 8.25 | 15.82
P9823 | SERRALHEIRO | h | 7.47 | 14.33

## Equipamentos
Código auxiliar | Equipamento | Unid. | Hora Prod. | Hora Impr
0 | 0 | 0 | 0 | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | h | 225.65 | 71.76
30032 | BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA | h | 0.92 | 0.55
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | h | 0.75 | 0.5
30034 | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | h | 4.93 | 0.65
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | h | 253.44 | 48.18
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | h | 296.79 | 57.98
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | h | 231.68 | 43.98
30042 | GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA | h | 37.67 | 2.7
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | h | 239.37 | 84.93
30047 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | h | 0.9 | 0.58
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | h | 307.67 | 125.69
31015 | MOTOSSERRA | h | 4.24 | 1.15
A0001 | Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 2997.26
E9547 | MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA- 9,2 KW E | h | 0.12 | 0.06
E9642 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ - 56 KW | h | 261.48 | 129.22
E9652 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 1146 PCM - 369 KW | h | 450.09 | 52.87
E9694 | MISTURADOR DE ARGAMASSA DE ALTA TUBURLÊNCIA COM CAPACIDADE DE 220 L | h | 22.3 | 20.63
E9750 | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 50 L / MIN | h | 5.59 | 2.98
E9779 | GRUPO GERADOR - 100/110 KVA | h | 104.42 | 3.94
E9640 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW | h | 25.81 | 5.63
E9706 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28 KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1230 GPM | h | 21.41 | 20.06
E9660 | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW | h | 365.66 | 146.3
E9756 | CALANDRA PARA CHAPAS DE AÇO DE 25 MM - 22KW | h | 80.53 | 51.69
E9070 | PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5 T E VÃO DE ATÉ 15 M - 10 KW | h | 41.99 | 33.04
E9662 | EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO | h | 0.94 | 0.47
30001 | TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 640.29 | 176.58
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 384.76 | 110.2
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | h | 97.43 | 24.94
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | h | 75.34 | 24
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | h | 292.94 | 96.61
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | h | 115.78 | 45.88
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | h | 160.26 | 58.31
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | h | 136.43 | 51.05
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | h | 237.86 | 86.75
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | h | 84.21 | 31.94
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | h | 3.39 | 2.18
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | h | 123.03 | 44.07
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | h | 124.52 | 48.17
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | h | 136.59 | 66.2
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | h | 4.6 | 2.76
30018 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | h | 6.06 | 3.64
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE | h | 889.37 | 287.17
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30. 000L) | h | 17.29 | 10.64
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | h | 131.04 | 31.81
30022 | AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA | h | 22.27 | 8.96
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | h | 172.95 | 70.24
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | h | 46.26 | 25.5
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H | h | 386.19 | 148.67
30026 | COMPRESSOR DE AR 295 PCM | h | 93.64 | 12.27
30027 | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | h | 83.85 | 9.61
30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | h | 20.13 | 18.78
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | h | 269.2 | 103.75
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | h | 329.96 | 72.67
30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | h | 6.94 | 1.47
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | h | 128.27 | 30.7
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | h | 232.64 | 41.3
30041 | USINA MÓVEL DE LAMA ASFÁLTICA | h | 223.53 | 53.58
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA | h | 72.78 | 4.63
30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA | h | 3.23 | 0.15
30045 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - GUARDA-CORPO | h | 3.64 | 1.32
30048 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | h | 18.09 | 14.96
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | h | 206.54 | 62.58
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | h | 281.14 | 72.3
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | h | 1.08 | 0.21
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | h | 143.09 | 36.63
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 m | h | 64.09 | 27.57
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | h | 139.71 | 48.78
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | h | 669.03 | 213.5
30105 | CAMINHÃO PRANCHA | h | 233.18 | 39.24
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | h | 25.43 | 17.36
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | h | 220.27 | 38.66
30125 | BATE ESTACAS HIDRÁULICO MONTADO EM CAMINHÃO PARA DEFENSA | h | 219.95 | 53.22
31012 | CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. | h | 8.78 | 5.53
31013 | GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T | h | 0.15 | 0.09
31017 | SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) | h | 27.29 | 8.06
31018 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | h | 18.76 | 15.63
31062 | CAMINHÃO MUNCK | h | 133.19 | 34.8
E9010 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | h | 0.96 | 0.63
E9041 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW | h | 238.63 | 83.29
E9052 | EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 100 KW | h | 143.2 | 60.42
E9064 | TRANSPORTADOR MANUAL DE GERICA COM CAPACIDADE DE 180L | h | 1.33 | 0.89
E9066 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | h | 13.4 | 2.9
E9076 | EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL | h | 34.78 | 29.74
E9086 | BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 74KW | h | 143 | 50
E9144 | PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW | h | 27.7 | 24.1
E9507 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | h | 9.89 | 6.2
E9519 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10kW | h | 33.69 | 19.31
E9535 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA D = 30 CM - 4 KW | h | 18.38 | 18.15
E9568 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12.5 MM - 0,80 KW | h | 0.18 | 0.12
E9622 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | h | 5.47 | 3.44
E9623 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | h | 14.47 | 9.1
E9649 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197 PCM - 55 KW | h | 49.39 | 10.22
E9675 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO 1,5 KW | h | 0.79 | 0.43
E9687 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 KW | h | 109.37 | 40.65
E9702 | BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 340 L / MIN | h | 44.05 | 24.12
E9788 | MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KW | h | 24.79 | 18.6