## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
|  | RODOVIA: | GO-210
|  | TRECHO: | PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / ENTR. GO-330 / ENTR. GO-174
|  | SER'S: | 210EGO0485; 210EGO0490
| ITEM | PRODUTOS |  | VALOR PRODUTO (R$) | PERÍODOS
[5 empty] | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
FÍSICO | 1 | RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 9KM) |  | 51997.14 | PERÍODOS 1º MÊS: 100%
51997.14
| 2 | LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA |  | 604.17
| 3 | LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - DESAPROPRIAÇÃO |  | 21377.72
| 4 | ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM REGIÃO ONDULADA |  | 140935.99
| 5 | RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATO |  | 914239.42 |  | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
[6 empty] | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54
| 6 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA |  | 2486392.33 |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
[6 empty] | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072
| 7 | RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL) |  | 24449.36
| 8 | RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO |  | 12698.79
| 9 | PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) |  | 17988.62
| 10 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO |  | 1744.9 | PERÍODOS 1º MÊS: 50%
872.45
| TOTAL |  |  | 3672428.44
FINANCEIRO | PARCIAL (R$) |  |  |  | 52869.59 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 39749.54
| PERCENTUAL PARCIAL (%) |  |  |  | 1.44% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 1.082%
| ACUMULADO (R$) |  |  |  | 52869.59 | 230752.0372 | 408634.4844 | 586516.9317 | 764399.3789 | 942281.8261 | 1120164.2733 | 1298046.7206 | 1475929.1678 | 1653811.615 | 1831694.0622 | 1871443.6022
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.44% | 6.283% | 11.13% | 15.97% | 20.81% | 25.66% | 30.5% | 35.35% | 40.19% | 45.03% | 49.88% | 50.96%
Aspectos que devem ser observados pelo licitante durante a elaboração de sua proposta de preço:
1) Deve ser observado as considerações do item 9 do Termo de Referência sobre a seguinte possibilidade: "A SUPERVISORA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de preços de atendimento a este termo de referência, deverá garantir que os serviços de supervisão ocorrerão de forma satisfatória, independente se todos os trechos do contrato serão executados simultaneamente ou isoladamente".
2) Os produtos descritos nos itens 02, 03 e 04 são denominados produto por demanda e dependem de autorização formal da Agência, fundamentado, entre outros documento, no RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS. Pode a decisão da administração ser por demanda: todos os levantamentos contratados, apenas parte ou nenhum.
3) Apesar da previsão de cronograma aqui estabelecida, o andamento desta proposta de contratação é dependente da evolução física do contrato de execução de obra.
4) Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo orçamento da obra, adequado aos produtos e condições pre-dispostas no termo de referência de supervisão e critério de levantamento e de apropriações das atividades de supervisão.
CRONOGRAMA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
|  | RODOVIA: | GO-210
|  | TRECHO: | PERÍMETRO URBANO DE RIO VERDE / ENTR. GO-330 / ENTR. GO-174
|  | SER'S: | 210EGO0485; 210EGO0490
| ITEM | PRODUTOS |  | VALOR PRODUTO (R$) | PERÍODOS 1º MÊS: PERÍODOS
[5 empty] | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS
FÍSICO | 1 | RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 9KM) |  | 51997.14
| 2 | LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA |  | 604.17 | PERÍODOS 13º MÊS: 100%
604.17
| 3 | LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE CONTRATO - DESAPROPRIAÇÃO |  | 21377.72 | PERÍODOS 13º MÊS: 50%; PERÍODOS 14º MÊS: 50%
[5 empty] | 10688.86 | 10688.86
| 4 | ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM REGIÃO ONDULADA |  | 140935.99 | PERÍODOS 13º MÊS: 50%; PERÍODOS 14º MÊS: 50%
[5 empty] | 70467.995 | 70467.995
| 5 | RELATÓRIO DE GESTÃO DE CONTRATO |  | 914239.42 | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348% | 4.348%
[5 empty] | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54 | 39749.54
| 6 | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA |  | 2486392.33 |  |  |  | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
[8 empty] | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072 | 138132.9072
| 7 | RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU TOTAL) |  | 24449.36 | PERÍODOS 24º MÊS: 100%
24449.36
| 8 | RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO |  | 12698.79 | PERÍODOS 24º MÊS: 100%
12698.79
| 9 | PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) |  | 17988.62 | PERÍODOS 24º MÊS: 100%
17988.62
| 10 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO |  | 1744.9 | PERÍODOS 23º MÊS: 50%
872.45
| TOTAL |  |  | 3672428.44
FINANCEIRO | PARCIAL (R$) |  |  |  | 121510.565 | 120906.395 | 39749.54 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 177882.4472 | 178754.8972 | 94886.31
| PERCENTUAL PARCIAL (%) |  |  |  | 3.309% | 3.292% | 1.082% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.844% | 4.867% | 2.584%
| ACUMULADO (R$) |  |  |  | 1992954.1672 | 2113860.5622 | 2153610.1022 | 2331492.5494 | 2509374.9967 | 2687257.4439 | 2865139.8911 | 3043022.3383 | 3220904.7856 | 3398787.2328 | 3577542.13 | 3672428.44
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 54.27% | 57.56% | 58.64% | 63.49% | 68.33% | 73.17% | 78.02% | 82.86% | 87.71% | 92.55% | 97.42% | 100%
Aspectos que devem ser observados pelo licitante durante a elaboração de sua proposta de preço:
1) Deve ser observado as considerações do item 9 do Termo de Referência sobre a seguinte possibilidade: "A SUPERVISORA, ao dimensionar seu custo para sua proposta de preços de atendimento a este termo de referência, deverá garantir que os serviços de supervisão ocorrerão de forma satisfatória, independente se todos os trechos do contrato serão executados simultaneamente ou isoladamente".
2) Os produtos descritos nos itens 02, 03 e 04 são denominados produto por demanda e dependem de autorização formal da Agência, fundamentado, entre outros documento, no RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS. Pode a decisão da administração ser por demanda: todos os levantamentos contratados, apenas parte ou nenhum.
3) Apesar da previsão de cronograma aqui estabelecida, o andamento desta proposta de contratação é dependente da evolução física do contrato de execução de obra.
4) Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo orçamento da obra, adequado aos produtos e condições pre-dispostas no termo de referência de supervisão e critério de levantamento e de apropriações das atividades de supervisão.