## Orçamento Sintético (2)
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
Orçamento Sintético
Setor:
| Orçamento: |  |  |  | Data Orçamento: 04/07/2024
| Descrição: | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA GO-341 TRECHO, ENTR. BR-359(A)(DIV.GO/MS) ATÉ ENTR. BR-364(A)/359(B)
| Versão: | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Trecho:
Nat. Serviço:
| Extensão km: | 112.75
| BDI: | 20.6%
Data Base : 01/04/2024
Orçamento Sintético
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  | REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS |  | 1 |  | 3251142.51
1.1 | 40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | m3 | 1781.2 | 194.82 | 347013.38
1.2 | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 8906.02 | 3.2 | 28499.26
1.3 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 89060.2 | 0.38 | 33842.88
1.4 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 44.53 | 3394.06 | 151137.49
1.5 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 2510.38 | 2.74 | 6878.44
1.6 | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ | m3 | 1781.2 | 482.07 | 858663.08
1.7 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 5335.06 | 1.38 | 7362.38
1.8 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 20647.72 | 1.38 | 28493.85
1.9 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 119.7 | 0.75 | 89.78
1.10 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 148404.57 | 1.83 | 271580.36
1.11 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 240996.36 | 1.53 | 368724.43
1.12 | 40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 256.49 | 4479.15 | 1148857.18
2 |  | REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS |  | 1 |  | 2331763.58
2.1 | 40423 | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m3 | 2646.22 | 5.35 | 14157.28
2.2 | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 13231.11 | 3.2 | 42339.55
2.3 | 40375 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA | m3 | 1764.15 | 71.87 | 126789.46
2.4 | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m³ | 2293.39 | 22.56 | 51738.88
2.5 | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 183471.39 | 2.83 | 519224.03
2.6 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 54425.91 | 0.75 | 40819.43
2.7 | 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | tkm | 6161.17 | 1.47 | 9056.92
2.8 | 40380 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 17641.48 | 0.47 | 8291.5
2.9 | 40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 21.17 | 6920.01 | 146496.61
2.10 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 17641.48 | 0.38 | 6703.76
2.11 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 8.82 | 3394.06 | 29935.61
2.12 | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ | m3 | 882.07 | 482.07 | 425219.48
2.13 | 40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 127.02 | 4479.15 | 568941.63
2.14 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 2641.99 | 1.38 | 3645.95
2.15 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 59.28 | 0.75 | 44.46
2.16 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 10225 | 1.38 | 14110.5
2.17 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 119344.071 | 1.53 | 182596.43
2.18 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 77405.52 | 1.83 | 141652.1
3 |  | RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO |  | 1 |  | 8831710.66
3.1 | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m3 | 27871.8 | 10.16 | 283177.49
3.2 | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 139359 | 3.2 | 445948.8
3.3 | 40645 | RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) | m3 | 27871.8 | 140.59 | 3918496.36
3.4 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 639267.6 | 1.38 | 882189.29
3.5 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 596846.73 | 0.75 | 447635.05
3.6 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | m3km | 450483.89 | 2.05 | 923491.97
3.7 | 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | tkm | 67564.73 | 1.47 | 99320.15
3.8 | 40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 222.97 | 6920.01 | 1542954.63
3.9 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 109926.38 | 1.83 | 201165.28
3.10 | 40380 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 185812 | 0.47 | 87331.64
4 |  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD |  | 1 |  | 12552941.23
4.1 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 425416 | 0.38 | 161658.08
4.2 | 40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | m2 | 425416 | 7.82 | 3326753.12
4.3 | 40495 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO | T | 1148.62 | 4281.86 | 4918230.03
4.4 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 212.71 | 3394.06 | 721950.5
4.5 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 671136.28 | 1.83 | 1228179.39
4.6 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 64753.63 | 2.74 | 177424.95
4.7 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 714698.88 | 1.38 | 986284.45
4.8 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | m3km | 503639.37 | 2.05 | 1032460.71
5 |  | MICRO REVESTIMENTO - 1 CAMADA |  | 1 |  | 10367226.93
5.1 | 40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 924550 | 2.55 | 2357602.5
5.2 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 591712 | 1.38 | 816562.56
5.3 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 82876.66 | 0.75 | 62157.5
5.4 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 638124.41 | 1.83 | 1167767.67
5.5 | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | t | 1294.37 | 4606.98 | 5963136.7
6 |  | MICRO REVESTIMENTO - 2 CAMADA |  | 1 |  | 8859167.99
6.1 | 40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 789250 | 2.55 | 2012587.5
6.2 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 505120 | 1.38 | 697065.6
6.3 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 82876.66 | 0.75 | 62157.5
6.4 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 493,00KM) | tkm | 544740.35 | 1.83 | 996874.84
6.5 | 40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | t | 1104.95 | 4606.98 | 5090482.55
7 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | 1 |  | 1672334.37
7.1 | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m² | 47523 | 35.19 | 1672334.37
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 106864.15
8.1 | 42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | un | 1 | 106864.15 | 106864.15
9 |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 1 |  | 124052.19
9.1 | 42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 | un | 1 | 124052.19 | 124052.19
10 |  | MOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 362178.68
10.1 | 42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 362178.684 | 362178.68
|  | Total do Orçamento: |  | 48459382.29
|  | Discriminação | Percentual | Preço | Preço/Km
|  | REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS | 6.709% | 3251142.51 | 28834.9668
|  | REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS | 4.812% | 2331763.58 | 20680.83
|  | RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO | 18.22% | 8831710.66 | 78330.028
|  | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD | 25.9% | 12552941.23 | 111334.2903
|  | MICRO REVESTIMENTO - 1 CAMADA | 21.39% | 10367226.93 | 91948.7976
|  | MICRO REVESTIMENTO - 2 CAMADA | 18.28% | 8859167.99 | 78573.552
|  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 3.451% | 1672334.37 | 14832.2339
|  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.2205% | 106864.15 | 947.7973
|  | CANTEIRO DE OBRA | 0.256% | 124052.19 | 1100.2412
|  | MOBILIZAÇÃO | 0.7474% | 362178.68 | 3212.2278
|  | Total geral | 100% | 48459382.29 | 429794.9649
Obs.: A composição de Fornecimento de material de Jazida (40317) engloba o desmatamento, a escavação, a carga, a indenização, o acabamento e recomposição e a licença de cascalheira (canteiro), conforme nota técnica T232 / 233, Item 4.

## MOBI
Mobilização / Desmobilização
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | Hora Produtiva (B) | DT* (C) | Custo (D=AxB/60) | Quantidade (E) | Total (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 481.68 | 483 | 8.02 |  | 0
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 287.75 | 483 | 4.79 | 23 | 53212
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 170.75 | 483 | 2.84 |  | 0
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 239.55 | 483 | 3.99 | 3 | 5781
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 274.4 | 483 | 4.57 |  | 0
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 475.75 | 483 | 7.92 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 418.35 | 483 | 6.97 | 1 | 3366
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 237.87 | 483 | 3.96 |  | 0
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 288.11 | 483 | 4.8 |  | 0
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 305.27 | 483 | 5.08 | 1 | 2453
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 285.4 | 483 | 4.75 | 2 | 4588
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 216.01 | 483 | 3.6 |  | 0
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 227.85 | 483 | 3.79 | 13 | 23797
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 627.06 | 483 | 10.45 | 1 | 5047
Rebocados
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 2 | 2936
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 |  | 0
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 | 1 | 2936
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 |  | 0
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 | 1 | 2936
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 365.15 | 483 | 2 |  | 0
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 365.15 | 483 | 2 | 1 | 966
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 | 1 | 2936
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 |  | 0
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 | 1 | 2936
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 |  | 0
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 1 | 1468
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 2 | 2936
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 1 | 1468
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 1 | 1468
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 | 4 | 11746
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 3 | 4404
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 |  | 0
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 |  | 0
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 |  | 0
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 |  | 0
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 1 | 1468
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 365.15 | 483 | 18.25 | 1 | 8814
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 365.15 | 483 | 12.17 |  | 0
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 365.15 | 483 | 6.08 |  | 0
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 365.15 | 483 | 3.04 | 1 | 1468
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 149130
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo (H) | Total de operários (I) | Total (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 103.79 | 33 | 1027
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 1027
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 150157
[6 empty] | BDI (L) : | 20.6% | 30932.342
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 181089.342
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 362178.684
*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

## CRONOGRAMA
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA GO-341 TRECHO, ENTR. BR-359(A)(DIV.GO/MS) ATÉ ENTR. BR-364(A)/359(B)
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES | VALOR ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | REPAROS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS | 3251142.51 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137 | 406392.8137
2 | REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS | 2331763.58 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475 | 291470.4475
3 | RECICLAGEM DA BASE COM RECICLADORA E ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO | 8831710.66 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325 | 1103963.8325
4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD | 12552941.23 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538 | 1569117.6538
5 | MICRO REVESTIMENTO - 1 CAMADA | 10367226.93 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662 | 1295903.3662
6 | MICRO REVESTIMENTO - 2 CAMADA | 8859167.99 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988 | 1107395.9988
7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 1672334.37 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963 | 209041.7963
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 106864.15 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187 | 13358.0187
9 | CANTEIRO DE OBRA | 124052.19 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238 | 15506.5238
10 | MOBILIZAÇÃO | 362178.68 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
|  |  | 181089.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181089.34
TOTAL |  | 48459382.29
Percentual Parcial %) |  |  | 12.78% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.41% | 12.78%
Parcial (R$) |  |  | 6193239.7912 | 6012150.4512 | 6012150.4512 | 6012150.4512 | 6012150.4512 | 6012150.4512 | 6012150.4512 | 6193239.7912
Percentual Acumulado (%) |  |  | 12.78% | 25.19% | 37.59% | 50% | 62.41% | 74.81% | 87.22% | 100%
Acumulado (R$) |  |  | 6193239.7912 | 12205390.2425 | 18217540.6937 | 24229691.145 | 30241841.5962 | 36253992.0475 | 42266142.4987 | 48459382.29

## Table T-247
Tabela de
Preços:
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Data Base: 01/04/2024
Valores com BDI - BDI: 20,60%
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
100001 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 0.6
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | un | 45.04
40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | un | 112.61
40005 | CARGA DE ENTULHOS | m3 | 2.87
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 2.56
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 3.3
40011 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 7.62
40012 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 38.6
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 8
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 9.26
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 9.81
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 11.02
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1. 000M) | m3 | 11.66
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1 .200M) | m3 | 12.24
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1 .400M) | m3 | 13.27
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1 .600M) | m3 | 13.7
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1 .800M) | m3 | 14.06
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2 .000M) | m3 | 15.24
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3 .000M) | m3 | 17.49
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5 .000M) | m3 | 24.45
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 33.44
40030 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 10.96
40031 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 12.1
40032 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 12.63
40033 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 14.3
40034 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1. 000M) | m3 | 15.08
40035 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1 .200M) | m3 | 15.79
40036 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1 .400M) | m3 | 17.17
40037 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1 .600M) | m3 | 17.71
40038 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1 .800M) | m3 | 18.07
40039 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2 .000M) | m3 | 19.79
40040 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3 .000M) | m3 | 22.55
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40041 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5 .000M) | m3 | 30.12
40042 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 42.1
40045 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 12.84
40046 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 13.68
40047 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 14.62
40048 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 15.4
40049 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 16.41
40050 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 17.02
40051 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 17.94
40052 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 18.39
40053 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 18.76
40054 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 19.89
40055 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A 3000M) | m3 | 22.05
40056 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | m3 | 28.73
40057 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 37.72
40060 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 20.2
40061 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 21.74
40062 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 22.4
40063 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 23.87
40064 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 24.63
40065 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 25.88
40066 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 26.5
40067 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 27.11
40068 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 28.03
40069 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 28.99
40070 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | m3 | 31.57
40071 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | m3 | 39.96
40072 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 50.48
40075 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 53.66
40076 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 54.78
40077 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 57.05
40078 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 57.9
40079 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 58.74
40080 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 59.45
40081 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 60.17
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40082 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 60.78
40083 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 62.85
40084 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 63.49
40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | m3 | 23.14
40086 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 24.14
40087 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 24.6
40088 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 25.32
40089 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1 .000M) | m3 | 27.42
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 2.19
40091 | ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 3.32
40092 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 44.95
40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM | m3km | 5.13
40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM | m3km | 7.77
40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 2.85
40099 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 3.44
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 5.11
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 5.72
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 7.29
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | m2 | 0.43
40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | m2 | 0.45
40131 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 7.59
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | m3 | 108.62
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m3 | 2.12
100002 | PAVIMENTAÇÃO
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 0.43
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m2 | 2.94
40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m3 | 4.65
40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3 | 22.56
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 2.83
40325 | TRANSPORTE DA MISTURA | m3km | 2.83
40335 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100 % P.I.) | m3 | 19.16
40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100 % P.IM.) | m3 | 21.57
40337 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100 % P.M.) | m3 | 24.07
40350 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA | m3 | 55.09
40365 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO - USINA | m3 | 124.14
40370 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA | m3 | 88.73
40375 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA | m3 | 71.87
40380 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 0.47
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 0.38
40423 | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m3 | 5.35
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m3 | 10.16
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 3.2
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 2.74
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 1.53
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | m3km | 2.05
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | tkm | 1.47
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.75
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 1.38
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 0.91
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | m3 | 194.82
40470 | FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO | m3 | 124.06
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 6920.01
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 3605.04
40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 3830.54
40495 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO | T | 4281.86
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | T | 3637.7
40501 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO | T | 4025.78
40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C | T | 4072.87
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 3394.06
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | t | 4606.98
40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | 6295.73
40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | t | 4366.07
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 4479.15
40526 | FORNECIMENTO DE CAP-BORRACHA - AB8 | t | 4890.8
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 1.83
40601 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) | m3 | 62.66
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 482.07
40603 | LAMA ASFÁLTICA FINA | m2 | 3.85
40604 | LAMA ASFÁLTICA GROSSA | m2 | 4.98
40605 | LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) | m2 | 5.02
40606 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) | m3 | 104.99
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | m3 | 196.65
40608 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) | m2 | 4.02
40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | m2 | 7.82
40610 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 2.78
40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 2.55
40612 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 3.47
40613 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 3.18
40614 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | m3 | 278.98
40615 | CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA | m2 | 2.46
40617 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) - USINA | m3 | 258.97
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 480.6
40620 | PENEIRAMENTO | m3 | 13.1
40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO | m3 | 71.55
40625 | RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO | m3 | 119.94
40635 | RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) | m3 | 112.64
40645 | RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) | m3 | 140.59
42498 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 425.05
100004 | DRENAGEM
41201 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 | m | 96.17
41202 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 | m | 80.23
41203 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 | m | 64.54
41204 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 | m | 51.72
41205 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 | m | 98.81
41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 | m | 82.64
41207 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 | m | 66.06
41208 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 | m | 53.35
41209 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 | m | 75.18
41210 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 | m | 60.8
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 | m | 49.3
41216 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 | m | 24.86
41217 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 | m | 19.35
41218 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 | m | 14.95
41238 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 | m | 21.68
41239 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 | m | 13.61
41285 | VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) | m3 | 2.05
41286 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 | m | 58.98
41287 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 | m | 45.2
41291 | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | m3 | 38.01
41293 | APILOAMENTO MANUAL | m2 | 5.24
41294 | LASTRO DE BRITA | m3 | 137.72
41295 | CORTA-RIO | m3 | 8.88
41296 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 | m | 58.98
41297 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 | m | 45.2
41301 | COLCHÃO DRENANTE COM AREIA | m3 | 142.88
41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA | m3 | 125.47
41303 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 127.83
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41304 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 136.9
41305 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS11 (ANTIGO DPS03) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) | m | 164.88
41306 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS12 (ANTIGO DPS04) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) | m | 175.76
41307 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 117.12
41308 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 130.77
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 154.51
41310 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 168.16
41311 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 69.64
41312 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 85.13
41313 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 47.97
41314 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 32.23
41315 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 71.86
41324 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 | m | 89.82
41325 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 | m | 63.37
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 | m | 60.2
41327 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 | m | 80.51
41328 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 | m | 78.59
41329 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 | m | 105.77
41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 | m | 66.66
41331 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 | m | 57.38
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | m | 26.6
41333 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 | m | 20.12
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | m | 20.75
41335 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 | m | 14.37
41336 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 | m | 24.36
41337 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 | m | 43.56
41338 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 | m | 139.82
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | m | 111.13
41340 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 | m | 139.82
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | m | 111.13
41345 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 1698.65
41346 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 2058.08
41347 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 2408.36
41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) | un | 386.57
41367 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) | un | 200.47
41368 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) | un | 237.93
41369 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) | un | 290.17
41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) | un | 349.32
41371 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) | un | 404.98
41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) | un | 509.88
41373 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) | un | 1426.48
41374 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) | un | 2178.85
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | un | 3082.21
41376 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) | un | 4213.12
41377 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) | un | 5745.19
41378 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) | un | 4232.79
41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) | un | 5395.07
41385 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) | un | 63.65
41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) | un | 77.36
41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) | m | 110.62
41415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) | m | 187.71
41417 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) | m | 314.48
41418 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) | m | 463.88
41419 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) | m | 378.17
41420 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) | m | 535.63
41421 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) | m | 186.27
41422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) | m | 247.33
41423 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) | m | 444.44
41424 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) | m | 613.49
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41425 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) | m | 620.33
41426 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) | m | 822.86
41427 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) | m | 813.06
41428 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) | m | 1050.36
41429 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) | m | 1028.93
41430 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) | m | 1293.66
41431 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) | m | 1379.09
41432 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) | m | 1729.34
41433 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) | m | 1710.03
41434 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) | m | 2034.55
41435 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) | m | 2231.9
41436 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) | m | 2611.41
41437 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) | m | 3095.82
41438 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) | m | 3571.01
41445 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 38.77
41446 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 37.95
41447 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 23.14
41448 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 56.5
41449 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 52.81
41450 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 39.59
41454 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) | un | 242.22
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | un | 297
41456 | BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) | un | 75.59
47022 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 196.57
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 21.43
47024 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | m3 | 21.15
100005 | OBRAS COMPLEMENTARES
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 18.91
40804 | REMOÇÃO DE CERCA | m | 5.84
40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 13.02
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 604.55
40811 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 660.16
40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | m2 | 13.71
40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | m2 | 7.64
40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | m2 | 0.63
40885 | FLORESTAMENTO | m2 | 12.04
40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 8.05
40895 | SEMEADURA MANUAL | m2 | 2.3
117318 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
40814 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) | m2 | 25.82
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m2 | 35.19
40816 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) | m2 | 15.53
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) | m2 | 18.36
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) | m2 | 21.17
40820 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) | m2 | 66.74
40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) | m2 | 121.49
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | Un | 37.53
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Un | 42.69
40840 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL | Un | 109.8
40845 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | Un | 112.08
117947 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | m2 | 486.7
40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | m2 | 616.42
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m2 | 827.37
40855 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA | m2 | 676.69
40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | m2 | 1477.2
100008 | OBRAS DE ARTE CORRENTES
41800 | REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES | M | 72.33
41806 | CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 458.93
41811 | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 723.96
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 991.79
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1199.82
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41826 | CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1955.05
41831 | CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1935.32
41836 | CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1402.51
41841 | CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 2850.71
41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) | un | 802.31
41851 | BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) | un | 904.99
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | un | 1295.52
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | un | 1717.47
41866 | BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) | un | 3198.28
41871 | BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) | un | 1260.57
41876 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) | un | 1866.34
41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) | un | 2420.98
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | m3 | 539.31
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA | m2 | 72.28
47021 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | M | 3.7
100011 | SERVIÇOS DIVERSOS
42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 788.8
42805 | GABIÕES (0,5 M) | m3 | 1031.23
42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 1801.11
42816 | RIP-RAP | m3 | 390.56
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 228.58
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 769.42
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 458.2
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 516.27
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 544.53
42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 393.04
42845 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | m3 | 227.25
42850 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | m3 | 148.67
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) | m3 | 313.28
42860 | PATROLAMENTO | ARE | 5.13
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m3 | 69.86
100012 | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
40466 | FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO | m3 | 180.2
42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | m3 | 302.05
42406 | REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | m3 | 288.77
42410 | ROÇADA MANUAL | Ha | 1945.97
42411 | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL | Ha | 770.3
42415 | ROÇADA MECÂNIZADA | Ha | 479.86
42420 | CAPINA MANUAL | m2 | 1.06
42425 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA | M | 0.73
42430 | LIMPEZA DE SARJETA | M | 1.29
42435 | LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE | M | 1.7
42440 | LIMPEZA DE PONTE | M | 7.92
42442 | RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA | m3 | 7991.4
42445 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS | m3 | 62.72
42450 | REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) | m3 | 53.06
42455 | REMOÇÃO DE BARREIRA | m3 | 11.36
42460 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | m3 | 107.22
42465 | RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO | m3 | 35.43
42471 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | m | 272.48
42476 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL | m3 | 846
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m2 | 4.25
42486 | SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) | l | 4.31
42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | m3 | 196.49
42496 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 426.48
100015 | PAVIMENTAÇÃO URBANA
44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) | m2 | 0.27
44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3 | 2.9
44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3km | 3.66
44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | m3 | 4.6
44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | m3km | 3.12
44050 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) | m3 | 5.74
44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) | m3 | 6.33
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | m2 | 3.26
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m3 | 8.33
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 3.12
44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | m3 | 25.89
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m3 | 68.5
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 0.51
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 0.43
44202 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.) | m2 | 8.42
44203 | CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.) | m2 | 2.68
44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m3 | 483.82
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | m3 | 287.35
44206 | BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=25 MPA (PAV.URB.) | m2 | 127.52
44207 | PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) | m2 | 103.31
44208 | LAMA ASFÁLTICA FINA (PAV.URB.) | m2 | 6.17
44209 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) | m2 | 4.36
44210 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | m2 | 4.38
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | m2 | 5.48
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 3.05
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TKM | 2.46
44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | m3km | 3.69
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 2.31
44400 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) | m2 | 31.57
44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 | m | 10
44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | 32.69
8 | HORAS DE EQUIPAMENTO - OAE
40193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 361.8
40194 | GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 578.88
40195 | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 1326.6
40196 | GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 1628.1
14 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
45400 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m3 | 77.73
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m3 | 12.68
45415 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO | m3 | 15.85
45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO | m3 | 24.79
45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE | m3 | 39.21
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | m3 | 62.25
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m3 | 14.72
45440 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M | m | 222.77
45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M | m | 380.95
45450 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M | m | 607
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M | m | 882.41
45460 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M | m | 1075.54
45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | m | 1847.47
45470 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) | un | 1929.22
45475 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) | m | 1025.96
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | un | 2413.59
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | m | 1119.2
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | un | 5147.37
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | m | 2334.12
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 5969.53
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | m | 2597.84
45510 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 7741.96
45515 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | m | 3773.07
45520 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 9566.64
45525 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) | m | 4375.4
45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | m | 1541.28
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | un | 1551.03
45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | m | 85.13
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 10.55
45580 | LASTRO DE BRITA (GAP) | m3 | 159.98
45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | m3 | 278.33
45590 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) | m2 | 93.56
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) | m2 | 41.76
45600 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP) | m3 | 362.19
45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m3 | 11.14
51 | ESCAVAÇÃO - OAE
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m3 | 79.36
45010 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. | m3 | 118.54
45015 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. | m3 | 355.95
45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m3 | 8.23
122339 | ESTACA RAIZ
45265 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm | m | 215.56
45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 302.1
45275 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm | m | 1605.63
45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 2453.05
45285 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 273,0 mm | m | 1910.76
45286 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm | m | 2497.13
53 | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)
45065 | (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. | m3 | 543.21
45070 | (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m3 | 1331.07
45071 | (TCA) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. | m3 | 1983.25
45074 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. | m3 | 633.57
45075 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. | m3 | 1597.29
45080 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. | m3 | 3618.43
54 | TUBULÃO AR COMPRIMIDO (TAC)
45085 | (TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT. | m3 | 1427.07
45090 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. | m3 | 1962.22
45095 | (TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m3 | 2228.44
45100 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. | m3 | 2785.58
45104 | (TAC) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. | m3 | 3368.32
45105 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. | m3 | 5732.87
56 | ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | 99.54
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 64.72
122312 | AÇO E FORMAS
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 171.45
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 220.99
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 92.71
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 110.86
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 14.13
122346 | CONCRETOS
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 523.07
45053 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA | m3 | 637.57
45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m3 | 733.56
45141 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | m3 | 690.77
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | m3 | 707.99
45143 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA | m3 | 728.6
45144 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | m3 | 762.09
45146 | CONCRETO USINADO FCK=40 MPA | m3 | 797.17
45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m3 | 776
45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m3 | 792.9
45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | m3 | 813.2
45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m3 | 841.98
45157 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA | m3 | 871.86
45160 | CONCRETO FCK=20 MPA | m3 | 551.33
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 574.61
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 603.24
45167 | CONCRETO FCK=35 MPA | m3 | 641.08
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA | m3 | 723.9
45250 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | m3 | 438.62
105945 | PROTENSÃO
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA | Kg | 16.06
45702 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA | Kg | 15.97
45710 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC | m | 34.2
45715 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC | m | 41.92
45720 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC | m | 37.89
45725 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC | m | 46.39
45730 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | un | 1051.65
45735 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | un | 1662.22
45740 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC | un | 1167.56
45745 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC | un | 1989.94
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45030 | LASTRO DE PEDRA | m3 | 180.01
45055 | ENSECADEIRA | m2 | 615.18
45060 | ENCHIMENTO COM ARGILA | m3 | 79.36
45137 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA | m3 | 71.38
45151 | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES | un | 108.27
45220 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) | m2 | 3.23
45221 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | m2 | 4.32
45225 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE | m2 | 69.53
45230 | DRENOS 100 MM | un | 9.15
45235 | NEOPRENE | Kg | 56.01
45245 | LIMPEZA GERAL | m2 | 3.78
58 | TRANSPORTES
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 2.27
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | tkm | 1.54
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 0.75
40452 | TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA | tkm | 0.75
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 0.75
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | tkm | 0.8
45201 | TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY | Km | 69.11
45203 | TRANSPORTE COMERCIAL COM DOLLY | Km | 46.08
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm | 0.91
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | 0.84
45207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | Km | 6.03
45208 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO | Km | 9.64
45209 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO | Km | 22.1
45210 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO | Km | 27.13
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | tkm | 1.47
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 1.47
108280 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | un | 106864.15
42110 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | un | 89398.1
42120 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 | un | 877872.87
42130 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 | un | 587583.86
42140 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 | un | 3035347.85
42150 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 | un | 2415066.24
42160 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 | un | 8529751.84
42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 | un | 5111868.68
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
42180 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 | un | 14077019.95
42190 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | un | 216955.46
109353 | CANTEIRO DE OBRA
42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 | un | 124052.19
42210 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | un | 108628.81
42220 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 | un | 509888.01
42230 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 | un | 484170.38
42240 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 | un | 1415395.77
42250 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 | un | 1131773.15
42260 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 | un | 3486563.6
42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 | un | 1824807.19
42280 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 | un | 6736796.87
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 209498.08
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 0
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 11