## Auxiliar equipamento (hidden)
27/06/2024 - 14:19
Tabela:
Tabela:
Taxa de juros: 6,00 %
Combustíveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 4,920 Nenhum = R$ 0,000 Óleo Diesel = R$ 5,130
01 - EQUIPAMENTO
Código Auxiliar | Descrição do Equipamento | Unid. | Pot | V.Ut | Hr/ano | Residual | Aquisição | Coef | Comb. | Dep.juros | Manut. | Vl.Comb. | M. Obra | Vl.prod | Vl.impr
30022 | AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA | h | 11 | 8 | 2500 | 10 | 683310.68 | 0.6 | Energia (kwh) | 39.61 | 20.49 | 0 | 0 | 60.1 | 39.61
30175 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg | h | 0 | 3 | 2000 | 10 | 4240.61 | 0.5 | Energia (kwh) | 0.71 | 0.35 | 0 | 0 | 1.06 | 0.71
30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | h | 9 | 6 | 1750 | 10 | 7207.95 | 0.6 | Óleo Diesel | 0.75 | 0.41 | 5.07 | 0 | 6.23 | 0.75
30032 | BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA | h | 5 | 6 | 1750 | 10 | 6500 | 0.6 | Energia (kwh) | 0.67 | 0.37 | 0 | 0 | 1.04 | 0.67
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA | h | 10 | 5 | 2000 | 20 | 37267.85 | 0.6 | Gasolina | 3.53 | 2.23 | 17.22 | 0 | 22.98 | 3.53
30141 | BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min | h | 5 | 5 | 2000 | 20 | 41729.46 | 0.7 | Energia (kwh) | 3.96 | 2.92 | 0 | 0 | 6.88 | 3.96
30140 | BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | h | 2 | 5 | 2000 | 20 | 31587.36 | 0.7 | Energia (kwh) | 2.99 | 2.21 | 0 | 0 | 5.2 | 2.99
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | h | 233 | 7 | 2000 | 40 | 2044362.83 | 0.9 | Óleo Diesel | 109.86 | 131.42 | 215.15 | 25.25 | 481.68 | 135.11
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | h | 210 | 6 | 2000 | 40 | 855750.18 | 0.9 | Óleo Diesel | 52.2 | 64.18 | 150.82 | 20.55 | 287.75 | 72.75
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | h | 136 | 6 | 2000 | 40 | 591541.08 | 0.9 | Óleo Diesel | 36.08 | 44.36 | 69.76 | 20.55 | 170.75 | 56.63
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | h | 188 | 7 | 2000 | 40 | 711583.6 | 0.9 | Óleo Diesel | 38.24 | 45.74 | 135.02 | 20.55 | 239.55 | 58.79
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | h | 136 | 6 | 2000 | 40 | 943158.51 | 0.9 | Óleo Diesel | 57.54 | 70.73 | 125.58 | 20.55 | 274.4 | 78.09
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | h | 323 | 7 | 2000 | 40 | 1851626.96 | 0.9 | Óleo Diesel | 99.5 | 119.03 | 231.97 | 25.25 | 475.75 | 124.75
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | h | 265 | 7 | 2000 | 40 | 1297186.21 | 0.9 | Óleo Diesel | 69.71 | 83.39 | 244.7 | 20.55 | 418.35 | 90.26
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | h | 136 | 7 | 2000 | 40 | 737543.51 | 0.9 | Óleo Diesel | 39.63 | 47.41 | 125.58 | 25.25 | 237.87 | 64.88
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | h | 136 | 7 | 2000 | 40 | 978278.75 | 0.9 | Óleo Diesel | 52.57 | 62.88 | 132.55 | 40.11 | 288.11 | 92.68
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | h | 143 | 6 | 2000 | 40 | 1088127.95 | 0.9 | Óleo Diesel | 66.38 | 81.6 | 132.04 | 25.25 | 305.27 | 91.63
30105 | CAMINHÃO PRANCHA | h | 295 | 7 | 2000 | 40 | 1124743.33 | 0.9 | Óleo Diesel | 60.44 | 72.3 | 211.86 | 20.55 | 365.15 | 80.99
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | h | 188 | 7 | 2000 | 40 | 773326.38 | 0.9 | Óleo Diesel | 41.55 | 49.71 | 173.59 | 20.55 | 285.4 | 62.1
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | h | 136 | 7 | 2000 | 40 | 592123.75 | 0.9 | Óleo Diesel | 31.82 | 38.06 | 125.58 | 20.55 | 216.01 | 52.37
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | h | 136 | 7 | 2000 | 40 | 692423.75 | 0.9 | Óleo Diesel | 37.21 | 44.51 | 125.58 | 20.55 | 227.85 | 57.76
31012 | CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. | h | 0 | 11 | 1250 | 15 | 52617.69 | 0.5 | Nenhum | 4.53 | 1.91 | 0 | 0 | 6.44 | 4.53
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | h | 96 | 5 | 2000 | 30 | 984079.99 | 0.7 | Óleo Diesel | 81.76 | 68.88 | 88.64 | 32.61 | 271.89 | 114.37
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | h | 213 | 5 | 2000 | 30 | 2036846.84 | 0.7 | Óleo Diesel | 169.23 | 142.57 | 87.41 | 32.61 | 431.82 | 201.84
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L | h | 0 | 1 | 1000 | 0 | 458.56 | 0.5 | Nenhum | 0.48 | 0.22 | 0 | 0 | 0.7 | 0.48
31018 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA | h | 3 | 6 | 2000 | 20 | 10833.25 | 0.8 | Gasolina | 0.88 | 0.72 | 2.95 | 0 | 4.55 | 0.88
30048 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | h | 4 | 6 | 2000 | 20 | 12339.04 | 0.8 | Gasolina | 1 | 0.82 | 6.88 | 19.56 | 28.26 | 20.56
30165 | COMPRESSOR DE AR 1.146PCM | h | 331 | 6 | 2000 | 20 | 901060.61 | 0.8 | Óleo Diesel | 73.29 | 60.07 | 288.75 | 0 | 422.11 | 73.29
30130 | COMPRESSOR DE AR 124 PCM | h | 27 | 6 | 2000 | 20 | 130513.62 | 0.8 | Óleo Diesel | 10.61 | 8.7 | 23.54 | 0 | 42.85 | 10.61
30026 | COMPRESSOR DE AR 295 PCM | h | 55 | 6 | 2000 | 20 | 294222.42 | 0.8 | Óleo Diesel | 23.93 | 19.61 | 50.78 | 0 | 94.32 | 23.93
30027 | COMPRESSOR DE AR 340 PCM | h | 81 | 6 | 2000 | 20 | 320905.5 | 0.8 | Óleo Diesel | 26.1 | 21.39 | 74.79 | 0 | 122.28 | 26.1
30145 | CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO | h | 15 | 7 | 2000 | 20 | 101999.73 | 0.8 | Energia (kwh) | 7.3 | 5.82 | 0 | 0 | 13.12 | 7.3
30018 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | h | 0 | 5 | 2000 | 10 | 80998.86 | 0.6 | Nenhum | 8.65 | 4.85 | 0 | 0 | 13.5 | 8.65
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | h | 103 | 5 | 2000 | 30 | 1059625.07 | 0.7 | Óleo Diesel | 88.04 | 74.17 | 68.69 | 32.61 | 263.51 | 120.65
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | h | 110 | 5 | 2000 | 30 | 1065273.1 | 0.7 | Óleo Diesel | 88.51 | 74.56 | 73.35 | 32.61 | 269.03 | 121.12
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO | h | 10 | 5 | 2000 | 20 | 62970.33 | 0.7 | Óleo Diesel | 5.97 | 4.4 | 7.69 | 19.56 | 37.62 | 25.53
30045 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | h | 2 | 5 | 1200 | 20 | 14041.99 | 0.6 | Energia (kwh) | 2.22 | 1.4 | 0 | 0 | 3.62 | 2.22
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | h | 455 | 6 | 2000 | 30 | 5737510.55 | 1 | Óleo Diesel | 408.37 | 478.12 | 420.14 | 37.41 | 1344.04 | 445.78
30150 | FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE | h | 147 | 5 | 2000 | 20 | 2145972.62 | 0.5 | Nenhum | 203.77 | 107.29 | 0 | 0 | 311.06 | 203.77
30185 | GERICA 180 l | h | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1151.91 | 0.5 | Nenhum | 1.22 | 0.57 | 0 | 0 | 1.79 | 1.22
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 | h | 0 | 7 | 2000 | 10 | 42610.63 | 0.5 | Nenhum | 3.43 | 1.52 | 0 | 0 | 4.95 | 3.43
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA | h | 116 | 7 | 2000 | 30 | 128040 | 0.5 | Óleo Diesel | 8.02 | 4.57 | 113.06 | 0 | 125.65 | 8.02
30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA | h | 2 | 7 | 2000 | 30 | 3590 | 0.5 | Gasolina | 0.22 | 0.12 | 2.55 | 0 | 2.89 | 0.22
30042 | GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA | h | 32 | 7 | 2000 | 30 | 76730 | 0.5 | Óleo Diesel | 4.81 | 2.74 | 31.19 | 0 | 38.74 | 4.81
30041 | GRUPO GERADOR 68 kVA | h | 54 | 7 | 2000 | 30 | 110940.95 | 0.5 | Óleo Diesel | 6.95 | 3.96 | 52.63 | 0 | 63.54 | 6.95
31013 | GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T | h | 0 | 10 | 2000 | 20 | 7639.17 | 0.5 | Nenhum | 0.41 | 0.19 | 0 | 0 | 0.6 | 0.41
30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | h | 0 | 5 | 2000 | 20 | 27025.94 | 0.8 | Nenhum | 2.56 | 2.16 | 0 | 19.56 | 24.28 | 22.12
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | h | 1 | 5 | 2000 | 20 | 5699.78 | 0.8 | Energia (kwh) | 0.54 | 0.45 | 0 | 0 | 0.99 | 0.54
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | h | 45 | 5 | 2000 | 30 | 499000 | 0.7 | Óleo Diesel | 41.46 | 34.93 | 57.71 | 32.61 | 166.71 | 74.07
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | h | 42 | 5 | 2000 | 30 | 423487.03 | 0.7 | Óleo Diesel | 35.18 | 29.64 | 38.78 | 32.61 | 136.21 | 67.79
30143 | MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l | h | 13 | 5 | 2000 | 20 | 34771.76 | 0.7 | Energia (kwh) | 3.3 | 2.43 | 0 | 19.56 | 25.29 | 22.86
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | h | 93 | 7 | 2000 | 30 | 1344275.43 | 0.9 | Óleo Diesel | 84.28 | 86.41 | 71.56 | 32.61 | 274.86 | 116.89
31015 | MOTOSSERRA | h | 2 | 3 | 400 | 10 | 1723.49 | 0.9 | Gasolina | 1.45 | 1.29 | 1.96 | 0 | 4.7 | 1.45
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | h | 56 | 6 | 2000 | 20 | 1472731.92 | 0.8 | Óleo Diesel | 119.79 | 98.18 | 28.72 | 32.61 | 279.3 | 152.4
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | h | 145 | 6 | 2000 | 20 | 1685763.14 | 0.8 | Óleo Diesel | 137.12 | 112.38 | 111.57 | 32.61 | 393.68 | 169.73
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | h | 403 | 6 | 2000 | 30 | 4994669.69 | 1 | Óleo Diesel | 355.5 | 416.22 | 372.13 | 37.41 | 1181.26 | 392.91
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | h | 58 | 5 | 2000 | 30 | 460701.86 | 0.7 | Óleo Diesel | 38.27 | 32.24 | 38.68 | 32.61 | 141.8 | 70.88
30135 | ROÇADEIRA COSTAL | h | 1 | 3 | 2000 | 10 | 2516 | 0.7 | Gasolina | 0.42 | 0.29 | 5.41 | 0 | 6.12 | 0.42
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | h | 85 | 6 | 2000 | 20 | 1060382.87 | 0.8 | Óleo Diesel | 86.25 | 70.69 | 56.68 | 32.61 | 246.23 | 118.86
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | h | 79 | 6 | 1750 | 10 | 848114.98 | 0.8 | Óleo Diesel | 88.7 | 64.61 | 60.79 | 32.61 | 246.71 | 121.31
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | h | 97 | 6 | 2000 | 20 | 862372.82 | 0.8 | Óleo Diesel | 70.14 | 57.49 | 79.61 | 32.61 | 239.85 | 102.75
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | h | 82 | 6 | 2000 | 20 | 752580.49 | 0.8 | Óleo Diesel | 61.21 | 50.17 | 67.3 | 32.61 | 211.29 | 93.82
30047 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | h | 4 | 5 | 2000 | 10 | 6948.87 | 0.5 | Energia (kwh) | 0.74 | 0.34 | 0 | 0 | 1.08 | 0.74
31017 | SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) | h | 20 | 7 | 2000 | 20 | 617266.13 | 0.8 | Óleo Diesel | 44.22 | 35.27 | 18.46 | 19.56 | 117.51 | 63.78
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | h | 0 | 8 | 2400 | 20 | 644927.27 | 0.5 | Nenhum | 34.61 | 16.79 | 0 | 0 | 51.4 | 34.61
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | h | 77 | 6 | 2000 | 20 | 319352.53 | 0.7 | Óleo Diesel | 25.97 | 18.62 | 71.1 | 19.56 | 135.25 | 45.53
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | h | 77 | 6 | 2000 | 20 | 344494.85 | 0.7 | Óleo Diesel | 28.02 | 20.09 | 71.1 | 19.56 | 138.77 | 47.58
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 259 | 9 | 2000 | 30 | 4847486.78 | 1 | Óleo Diesel | 249.44 | 269.3 | 186.01 | 32.61 | 737.36 | 282.05
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | h | 97 | 9 | 2000 | 30 | 1316084.28 | 1 | Óleo Diesel | 67.72 | 73.11 | 69.66 | 32.61 | 243.1 | 100.33
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | h | 112 | 9 | 2000 | 30 | 1709218.78 | 1 | Óleo Diesel | 87.95 | 94.95 | 80.43 | 32.61 | 295.94 | 120.56
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | h | 259 | 9 | 2000 | 30 | 4783628.55 | 1 | Óleo Diesel | 246.15 | 265.75 | 186.01 | 32.61 | 730.52 | 278.76
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | h | 172 | 7 | 2000 | 30 | 3600000 | 0.9 | Energia (kwh) | 225.71 | 231.42 | 0 | 37.41 | 494.54 | 263.12
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | h | 44 | 7 | 2000 | 20 | 1522119.2 | 0.7 | Energia (kwh) | 109.06 | 76.1 | 0 | 32.61 | 217.77 | 141.67
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | h | 335 | 7 | 2000 | 40 | 2375138.75 | 0.9 | Óleo Diesel | 127.64 | 152.68 | 309.33 | 37.41 | 627.06 | 165.05
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | h | 23 | 7 | 2000 | 20 | 237204.15 | 0.7 | Energia (kwh) | 16.99 | 11.86 | 0 | 32.61 | 61.46 | 49.6
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | h | 0 | 5 | 2000 | 10 | 73515.11 | 0.6 | Nenhum | 7.85 | 4.41 | 0 | 0 | 12.26 | 7.85
30034 | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | h | 4 | 5 | 1000 | 20 | 3915.28 | 0.5 | Gasolina | 0.74 | 0.39 | 3.93 | 0 | 5.06 | 0.74
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | h | 82 | 7 | 2000 | 30 | 3652511.34 | 0.9 | Óleo Diesel | 229 | 234.8 | 75.71 | 37.41 | 576.92 | 266.41
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## PREMISSAS (hidden)
PREMISSAS ADOTADAS |  |  |  |  | TOTAL EDITAL | TOTAL CCL | DIFERENÇA | DESCONTO
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | BDI DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS REDUZIDOS |  | EDITAL | CCL
| BDI SERVIÇOS |  | 20.6% | 19.55% | -5.097%
| BDI FORNECIMENTOS |  | 11.85% | 9.94% | -16.14%
2 | COTAÇÕES UTILIZADAS
| 40485 | FORNECIMENTO DE EAI | T | DISBRAL
|  | PROPOSTA 07 OUTUBRO | T | 3605.04
|  | VALOR DO EDITAL | T | 3605.04 | 0%
| 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | EDITAL
|  | PROPOSTA 07 OUTUBRO | T | 3336.1
|  | VALOR DO EDITAL | T | 3336.1 | 0%
| 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | T | BETUNEL
|  | PROPOSTA 07 OUTUBRO | T | 4291.51
|  | VALOR DO EDITAL | T | 4291.51 | 0%
| 40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | DISBRAL
|  | PROPOSTA 07 OUTUBRO | T | 6188.22
|  | VALOR DO EDITAL | T | 6188.22 | 0%
| 40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | NOTA FISCAL
|  | PROPOSTA 07 OUTUBRO | T | 3765.13
|  | VALOR DO EDITAL | T | 3765.13 | 0%
3 | COTAÇÃO DE BRITA
DENSIDADE
|  | BRITA 0 | M3 | 93.63 | 1.45
|  | BRITA 1 | M3 | 93.63 | 1.45
|  | BRITA 2 | M3 | 93.63 | 1.45
|  | PÓ DE BRITA | M3 | 93.63 | 1.45
|  | PEDRA MARROADA | M3 | 93.63 | 1.45
4 | COTAÇÃO CIMENTO |  | EDITAL | CCL
| PROPOSTA VOTORANTIM |  | 27.44 | 0.54
5 | COTAÇÃO BITS
| ROTA OESTE |  | EDITAL | CCL
|  | BITS P/ RECICLADORA | 54.06 | 51.21
|  | PORTA BIT P/ RECICLADORA | 534.99 | 507.4
7 | ENCARGOS SOCIAIS |  | EDITAL | CCL
|  |  | 111.5% | 111.5%
8 | DESCONTO EM ITENS QUE POSSUI NOTA FISCAL NA ADM E CANTEIRO
| LABORATÓRIO DE CONCRETO |  | EDITAL | CCL
| P & S PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |  | 4383.77 | 3500
| CONE DE SINALIZAÇÃO |  | EDITAL | CCL
| CAPITÃO AMERICA - COMPRA RECENTE, PROPOSTA ASSINADA |  | 104.12 | 77.9
| ALOJAMENTO ENGENHEIROS |  | EDITAL | CCL
| RURALIS Imobiliária |  | #REF! | 1700
| VEÍCULOS LEVES |  | EDITAL | CCL
| Veículo próprio |  | 3191.26 | 2393.44 | -25%
9 | LICENÇAS AMBIENTAIS
PROPOSTA USADA NA LICITAÇÃO DA CONSERVA, PEDIDA A ATUALIZAÇÃO DA DATA
10 | AREIA |  | EDITAL | CCL
| AREAL RIO CLARO |  | 106.66 | 60 | 43.75% | 8
11 | ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l |  | EDITAL | CCL
| FÊNIX |  | 6.63 | 4.05 | -38.91%
12 | SINALIZAÇÃO |  | EDITAL | CCL | COTAÇÃO
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA |  | #REF! | 33.11 | 14.2 | #REF!
| TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  | #REF! | 39.81 | 12.7 | #REF!
| TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  | #REF! | 36.33 | 12.2 | #REF!
| SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. |  | #REF! | 641.14 | 741 | #REF! | somente por conta do equipamento
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINAACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3mm) - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  | #REF! | 14.45 | 11.5 | #REF!
VIA SINALIZAÇÃO
|  |  | EDITAL | CCL
13 | CAL PARA PINTURA (CAIAÇÃO) |  | 0.92 | 2.04 | -54.9%
CAL HIDRATADAO
14 | CASCALHO |  | EDITAL | CCL
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO |  | 11.5269 | 14.97 | -0.23

## Orçamento Sintético
| Descrição: | RESTAURAÇÃO DA GO-184/180 NO TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ / TREVO PARA CASSILÂNDIA
| Versão: | ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
| Extensão km: | 91.8
Orçamento Sintético
Item | Código | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO (GOINFRA) |  |  |  | 7037876.53
1.1 | 42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 | m³ | 1 | 4988905.65 | 4988905.65
1.2 | 42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 | m3km | 1 | 1802790.1 | 1802790.1
1.3 | 42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | m² | 1 | 246180.78 | 246180.78
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 11970
2.1 | 40001 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | m2 | 21000 | 0.57 | 11970
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 237537333.15
3.1 |  | RECICLAGEM EM PISTA - SOLUÇÃO 01 |  |  |  | 197798038.88
3.1.1 | 40625 | RECICLAGEM DE BASE/SUBBASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO | m3 | 147759.69 | 113.01 | 16698322.56
3.1.2 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE | TKM | 2559601.52 | 0.69 | 1766125.04
3.1.3 | 40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | m3 | 110824.75 | 190.4 | 21101032.4
3.1.4 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS | m3km | 9148601.07 | 1.31 | 11984667.4
3.1.5 | 40380 | IMPRIMAÇÃO COM EAI | m2 | 738831.68 | 0.44 | 325085.93
3.1.6 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI | TKM | 39938.45 | 2.61 | 104239.35
3.1.7 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C | m2 | 1312004.23 | 0.36 | 472321.52
3.1.8 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | TKM | 19323.1 | 2.61 | 50433.29
3.1.9 | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 28658.63 | 446.4 | 12793212.43
3.1.10 | 40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 51718.22 | 444.94 | 23011504.8
3.1.11 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 5676785.71 | 1.43 | 8117803.56
3.1.12 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ | TKM | 4144058.5 | 0.69 | 2859400.36
3.1.13 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ | m3km | 3630384.14 | 1.31 | 4755803.22
3.1.14 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (AREIA) CBUQ | m3km | 17346140.17 | 1.31 | 22723443.62
3.1.15 | 40485 | FORNECIMENTO DE EAI | T | 960.48 | 3605.04 | 3462568.81
3.1.16 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 656 | 3394.06 | 2226503.36
3.1.17 | 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | t | 6826.8 | 4366.07 | 29806286.67
3.1.18 | 40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | 4126.84 | 6295.73 | 25981470.39
3.1.19 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI | tkm | 428048.05 | 1.72 | 736242.64
3.1.20 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | tkm | 292353.9 | 1.72 | 502848.7
3.1.21 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45 | tkm | 3017065.62 | 1.72 | 5189352.86
3.1.22 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85 | tkm | 1819401.15 | 1.72 | 3129369.97
3.2 |  | RECONSTRUÇÃO TOTAL PISTA - SOLUÇÃO 02 |  |  |  | 36304890.21
3.2.2 | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m2 | 136080 | 2.79 | 379663.2
3.2.3 | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO). | m3 | 22757.86 | 22.56 | 513417.32
3.2.4 | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 144720.54 | 2.68 | 387851.04
3.2.5 | 40380 | IMPRIMAÇÃO COM EAI | m2 | 136080 | 0.44 | 59875.2
3.2.6 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI | TKM | 2967.16 | 2.61 | 7744.28
3.2.7 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C | m2 | 322704 | 0.36 | 116173.44
3.2.8 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | TKM | 2706.31 | 2.61 | 7063.46
3.2.9 | 40606A | ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA (BRITA 40% EM PESO + 2% CIMENTO) - USINA (BC) | m3 | 32164.78 | 116.24 | 3738834.02
3.2.10 | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUBBASE | m3km | 532049.89 | 2.68 | 1425893.7
3.2.11 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE | TKM | 556100.68 | 0.69 | 383709.46
3.2.12 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUBBASE | m3km | 2167761.04 | 1.31 | 2839766.96
3.2.13 | 40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | m3 | 13580.36 | 190.4 | 2585700.54
3.2.14 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BGS | m3km | 2524863.31 | 1.31 | 3307570.93
3.2.15 | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 4333 | 446.4 | 1934251.2
3.2.16 | 40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 8319.36 | 444.94 | 3701616.03
3.2.17 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 520395.37 | 1.43 | 744165.37
3.2.18 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ | TKM | 354514.85 | 0.69 | 244615.24
3.2.19 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ | m3km | 728667.28 | 1.31 | 954554.13
3.2.20 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 1133478.04 | 1.31 | 1484856.23
3.2.21 | 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | t | 1098.16 | 4366.07 | 4794643.43
3.2.22 | 40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | 623.95 | 6295.73 | 3928220.73
3.2.23 | 40485 | FORNECIMENTO DE EAI | T | 176.9 | 3605.04 | 637731.57
3.2.24 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 161.35 | 3394.06 | 547631.58
3.2.25 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45 | tkm | 489403.99 | 1.72 | 841774.86
3.2.26 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85 E | tkm | 278070.45 | 1.72 | 478281.17
3.2.27 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM-30 | tkm | 78839.04 | 1.72 | 135603.14
3.2.28 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | tkm | 71908.13 | 1.72 | 123681.98
3.3 |  | RECICLAGEM PISTA - SOLUÇÃO 03 |  |  |  | 1725680.54
3.3.1 | 40625 | RECICLAGEM DE BASE/SUBBASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO | m3 | 1426.68 | 113.01 | 161229.1
3.3.2 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - SUBBASE | TKM | 24869.45 | 0.69 | 17159.92
3.3.3 | 40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | m2 | 7925.98 | 7.33 | 58097.43
3.3.4 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 13.76 | 2.61 | 35.91
3.3.5 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 22123.68 | 1.31 | 28982.02
3.3.6 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | m3km | 111.39 | 1.95 | 217.21
3.3.7 | 40380 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 7925.98 | 0.44 | 3487.43
3.3.8 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30 | TKM | 6.39 | 2.61 | 16.67
3.3.9 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 15851.96 | 0.36 | 5706.7
3.3.10 | 40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | TKM | 4.91 | 2.61 | 12.81
3.3.11 | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 396.3 | 446.4 | 176908.32
3.3.12 | 40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 396.3 | 444.94 | 176329.72
3.3.13 | 40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 1179.39 | 1.43 | 1686.52
3.3.14 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ | TKM | 41338.7 | 0.69 | 28523.7
3.3.15 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CBUQ | m3km | 34357.12 | 1.31 | 45007.82
3.3.16 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA - CBUQ | m3km | 147943.27 | 1.31 | 193805.68
3.3.17 | 40485 | FORNECIMENTO DE EAI | T | 10.3 | 3605.04 | 37131.91
3.3.18 | 40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 22.19 | 3830.54 | 84999.68
3.3.19 | 40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 7.93 | 3394.06 | 26914.89
3.3.20 | 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | t | 52.31 | 4366.07 | 228389.12
3.3.21 | 40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | 57.07 | 6295.73 | 359297.31
3.3.22 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CM 30 | tkm | 4591.98 | 1.72 | 7898.2
3.3.23 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C | tkm | 9890.42 | 1.72 | 17011.52
3.3.24 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C | tkm | 3532.29 | 1.72 | 6075.53
3.3.25 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 30/45 | tkm | 9890.42 | 1.72 | 17011.52
3.3.26 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 60/85 | tkm | 25432.5 | 1.72 | 43743.9
3.4 |  | TRATAMENTO INICIAL (SERVIÇOS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS – TAPA BURACOS ESP. = 3,0 CM ) |  |  |  | 1708723.52
3.4.1 | 42400 | TAPA BURACO( EXCETO FORN.E TRANSP. MAT ) | m3 | 825.84 | 287.66 | 237561.13
3.4.2 | 42496 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -CBUQ | m3 | 825.84 | 400.75 | 330955.38
3.4.3 | 40380 | IMPRIMAÇÃO COM EAI | m2 | 27527.92 | 0.44 | 12112.28
3.4.4 | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-1C | m2 | 27527.92 | 0.36 | 9910.05
3.4.5 | 40440 | TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA | t.km | 52384.34 | 1.43 | 74909.6
3.4.6 | 40435 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | t.km | 1236.85 | 2.61 | 3228.17
3.4.7 | 40485 | FORNECIMENTO DE EAI | t | 33.03 | 3605.04 | 119074.47
3.4.8 | 40510 | FORNEC. DE EMULSÃO RR-1C | t | 13.76 | 3394.06 | 46702.26
3.4.9 | 40520 | FORNEC. DE CAP-30/45 | t | 118.92 | 4366.07 | 519213.04
3.4.10 | 40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | t.km | 73854.07 | 1.72 | 127029
3.4.11 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER | t.km | 107505.82 | 0.69 | 74179.01
3.4.12 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3.km | 117442.09 | 1.31 | 153849.13
4 |  | DRENAGEM |  |  |  | 5254645.11
4.1 | 41319 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) | m | 855 | 46.58 | 39825.9
4.2 | 41324 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 | m | 1722 | 85.73 | 147627.06
4.3 | 41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) | m | 84915.3 | 25.61 | 2174680.83
4.4 | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) | m | 3276 | 19.95 | 65356.2
4.5 | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) | m | 1319.85 | 108.49 | 143190.52
4.6 | 41422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) | m | 53.5 | 243.27 | 13014.94
4.7 | 41385 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) | un | 430 | 61.94 | 26634.2
4.8 | 41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) | un | 80 | 75.18 | 6014.4
4.9 | 42425 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA | M | 1443.7 | 0.69 | 996.15
4.10 | 41371 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) | un | 144 | 397.82 | 57286.08
4.14 | 42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 4116.39 | 228.58 | 940924.42
4.19 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 482129.37 | 1.31 | 631589.47
4.20 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 210838.41 | 1.31 | 276198.31
4.21 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO | TKM | 529758.45 | 0.69 | 365533.33
4.22 | 40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 110102.36 | 2.13 | 234518.02
4.23 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 163.79 | 1.95 | 319.39
4.24 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 163.79 | 1.95 | 319.39
4.25 | 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO | tkm | 49.85 | 1.39 | 69.29
4.26 | 42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m2 | 31519.77 | 4.11 | 129546.25
4.27 | 47005 | FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE- LOBO(50X100) | un | 17 | 58.88 | 1000.96
5 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTE |  |  |  | 202447.15
5.1 | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | un | 6 | 1266.66 | 7599.96
5.2 | 41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | un | 15 | 3035.74 | 45536.1
5.3 | 41378 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) | un | 5 | 4169.46 | 20847.3
5.4 | 41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) | un | 7 | 5314.7 | 37202.9
5.5 | 42420 | CAPINA MANUAL | m2 | 1165.6 | 0.97 | 1130.63
5.6 | 42445 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS | m3 | 242.54 | 59.73 | 14486.91
5.7 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA | m3km | 24369.71 | 1.31 | 31924.32
5.8 | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 10204.88 | 1.31 | 13368.39
5.9 | 40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO | TKM | 21451.11 | 0.69 | 14801.26
5.10 | 40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 2666.26 | 2.13 | 5679.13
5.11 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - BRITA | m3km | 2381.21 | 1.95 | 4643.35
5.12 | 40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS -AREIA | m3km | 2202.62 | 1.95 | 4295.1
5.13 | 40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO | tkm | 670.36 | 1.39 | 931.8
6 |  | MEIO AMBIENTE |  |  |  | 259890.4
6.1 | 40895 | SEMEADURA MANUAL | m2 | 38156.38 | 2.3 | 87759.67
6.2 | 40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | m2 | 14400 | 7.21 | 103824
6.3 | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | m2 | 5349 | 12.77 | 68306.73
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3888295.97
7.1 | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | m2 | 42807.13 | 33.11 | 1417344.07
7.2 | 40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Un | 37843 | 39.81 | 1506529.83
7.3 | 40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | Un | 3090 | 36.33 | 112259.7
7.4 | 40855 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. | m2 | 364.35 | 641.14 | 233599.35
7.5 | 40816 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINAACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3mm) - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | m2 | 42807.13 | 14.45 | 618563.02
8 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7541.69
8.1 | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 8 | 603.92 | 4831.36
8.2 | 42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) - BARREIRA NEW JERSEY | m2 | 659.45 | 4.11 | 2710.33
Total do Orçamento: | [5 empty] | 254200000
|  | Discriminação | Percentual | Preço | Preço/Km
|  | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO (GOINFRA) | 2.769% | 7037876.53 | 76665.3217
|  | TERRAPLENAGEM | 0.004709% | 11970 | 130.3922
|  | PAVIMENTAÇÃO | 93.45% | 237537333.15 | 2587552.6487
|  | DRENAGEM | 2.067% | 5254645.11 | 57240.1428
|  | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 0.07964% | 202447.15 | 2205.3066
|  | MEIO AMBIENTE | 0.1022% | 259890.4 | 2831.0501
|  | SINALIZAÇÃO | 1.53% | 3888295.97 | 42356.1653
|  | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.002967% | 7541.69 | 82.1535
|  | Total geral | 100% | 254200000 | 2769063.1808

## CPU
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42170
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
1 | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO D2 |  |  |  |  | 1 |  | UN | 4136737.69 | 4136737.69
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 4136737.69
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 4136737.69
BDI | [9 empty] | 852167.96
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 4988905.65
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42270
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
2 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 |  |  |  |  | 1 |  | UN | 1494850.83 | 1494850.83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 1494850.83
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1494850.83
BDI | [9 empty] | 307939.27
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1802790.1
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42301
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
3 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZACAO CONFORME DEMONSTRATIVO |  |  |  |  | 1 |  | UN | 204130 | 204130
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 204130
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 204130
BDI | [9 empty] | 42050.78
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 246180.78
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 730.52 | 278.76 | 730.52
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 730.52
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.4 | H | 24.3 | 9.72
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.41
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.55
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.77
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.85
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 44.58
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1609.5555 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 775.1
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.48
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.48
BDI | [9 empty] | 0.09
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.57
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40625
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.53 | 0.47 | 274.86 | 116.89 | 200.6
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 3 | 0.88 | 0.12 | 211.29 | 93.82 | 591.54
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 2 | 0.95 | 0.05 | 285.4 | 62.1 | 548.46
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.87 | 0.13 | 239.85 | 102.75 | 222.01
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 0.66 | 1 | 0 | 239.55 | 58.79 | 158.1
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  |  |  | 1 | 0.75 | 0.25 | 246.23 | 118.86 | 214.38
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1181.26 | 392.91 | 1181.26
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 3116.35
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 6 | H | 13.64 | 81.84
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.18
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 10.18
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 5.08
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 5.3
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 127.88
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 95.94 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3244.23
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 33.81
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 60 |  | KG | 0.65 | 39
10363 | BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA |  |  |  |  | 0.0045 |  | un | 1722.84 | 7.75
10364 | PORTA BIT P/ RECICLADORA |  |  |  |  | 0.0145 |  | un | 534.99 | 7.75
10365 | BITS P/ RECICLADORA |  |  |  |  | 0.1 |  | un | 54.06 | 5.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 59.9
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 93.71
BDI | [9 empty] | 19.3
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 113.01
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40450
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [8 empty] | UNIDADE: | TKM
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 239.55 | 58.79 | 239.55
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 239.55
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 412.5 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 239.55
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.58
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.58
BDI | [9 empty] | 0.11
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.69
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40607
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.29 | 0.71 | 274.86 | 116.89 | 162.69
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.17 | 0.83 | 285.4 | 62.1 | 100.05
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 239.85 | 102.75 | 174.04
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 246.23 | 118.86 | 246.23
30018 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.41 | 0.59 | 13.5 | 8.65 | 10.63
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 693.64
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 9 | H | 15.22 | 136.98
20013 | GREDISTA | [5 empty] | 1 | H | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.88
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.19
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.08
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 194.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 71.95 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 888.48
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 12.34
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
47100 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) |  |  |  |  | 1 |  | M3 | 145.54 | 145.54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 145.54
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 157.88
BDI | [9 empty] | 32.52
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 190.4
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40455
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [8 empty] | UNIDADE: | m3km
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 287.75
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 287.75
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 262.5 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 287.75
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.09
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.09
BDI | [9 empty] | 0.22
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.31
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40380
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
IMPRIMAÇÃO | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.35 | 0.65 | 135.25 | 45.53 | 76.92
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 285.4 | 62.1 | 14.27
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.35 | 0.65 | 12.26 | 7.85 | 9.39
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.4 | 34.61 | 51.4
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 227.85 | 57.76 | 227.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 379.83
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.57
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 4.95
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.47
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.57
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 62.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1170 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 441.97
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.37
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.37
BDI | [9 empty] | 0.07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.44
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40435
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [8 empty] | UNIDADE: | TKM
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 227.85 | 57.76 | 227.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 227.85
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 104.58 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 227.85
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2.17
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2.17
BDI | [9 empty] | 0.44
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.61
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40385
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
PINTURA DE LIGAÇÃO | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 135.25 | 45.53 | 87.69
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 12.26 | 7.85 | 9.92
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 51.4 | 34.61 | 102.8
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 227.85 | 57.76 | 227.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 428.26
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
0011 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.57
0012 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 4.95
0013 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.47
0014 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.57
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 62.14
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1590 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 490.4
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.3
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.3
BDI | [9 empty] | 0.06
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.36
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40602
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.21 | 0.79 | 135.25 | 45.53 | 64.36
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 246.23 | 118.86 | 178.71
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.21 | 0.79 | 12.26 | 7.85 | 8.77
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 246.71 | 121.31 | 180.24
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS |  |  |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 576.92 | 266.41 | 486.86
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 918.94
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 8 | H | 13.64 | 109.12
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.49
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 12.8
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 6.39
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 6.67
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 160.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 34.5875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1079.71
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 31.21
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42496 | USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) |  |  |  |  | 1.02 |  | M3 | 332.3 | 338.94
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 338.94
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 370.15
BDI | [9 empty] | 76.25
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 446.4
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40618
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.21 | 0.79 | 135.25 | 45.53 | 64.36
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 246.23 | 118.86 | 178.71
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.21 | 0.79 | 12.26 | 7.85 | 8.77
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 246.71 | 121.31 | 180.24
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS |  |  |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 576.92 | 266.41 | 486.86
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 918.94
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 8 | H | 13.64 | 109.12
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.49
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 12.8
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 6.39
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 6.67
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 160.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 34.5875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1079.71
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 31.21
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42498 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - |  |  |  |  | 1.02 |  | M3 | 331.11 | 337.73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 337.73
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 368.94
BDI | [9 empty] | 76
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 444.94
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40440
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | [8 empty] | UNIDADE: | TKM
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 287.75
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 287.75
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 240.75 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 287.75
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.19
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.19
BDI | [9 empty] | 0.24
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.43
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40485
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | [8 empty] | UNIDADE: | T
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM0180 | EMULSÃO EAI |  |  |  |  | 1 |  | T | 3223.11 | 3223.11
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 3223.11
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3223.11
BDI | [9 empty] | 381.93
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 3605.04
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40510
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | [8 empty] | UNIDADE: | T
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM0181 | EMULSÃO RR-1C |  |  |  |  | 1 |  | T | 3034.48 | 3034.48
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 3034.48
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3034.48
BDI | [9 empty] | 359.58
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 3394.06
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40520
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | [8 empty] | UNIDADE: | t
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM0182 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30-45 |  |  |  |  | 1 |  | T | 3903.51 | 3903.51
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 3903.51
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3903.51
BDI | [9 empty] | 462.56
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 4366.07
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40515
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO SBS | [8 empty] | UNIDADE: | T
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM0183 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP-60/85-E |  |  |  |  | 1 |  | T | 5628.73 | 5628.73
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 5628.73
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 5628.73
BDI | [9 empty] | 667
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 6295.73
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40530
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | [8 empty] | UNIDADE: | tkm
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 227.85 | 57.76 | 227.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 227.85
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 158.364 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 227.85
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.43
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.43
BDI | [9 empty] | 0.29
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.72
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40310
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 274.86 | 116.89 | 225.88
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 135.25 | 45.53 | 90.38
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 211.29 | 93.82 | 211.29
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.95 | 3.43 | 4.18
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.59 | 0.41 | 285.4 | 62.1 | 193.84
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 725.57
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 4 | H | 15.22 | 60.88
20013 | GREDISTA | [5 empty] | 1 | H | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.03
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 8.88
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 4.43
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 106.93
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 358.05 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 832.5
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2.32
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2.32
BDI | [9 empty] | 0.47
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.79
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40317
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO). | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10146 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / |  |  |  |  | 1.25 |  | m3 | 14.97 | 18.71
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 18.71
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 18.71
BDI | [9 empty] | 3.85
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 22.56
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40320
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | [8 empty] | UNIDADE: | m3km
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 287.75
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 0.025 | 1 | 0 | 274.86 | 116.89 | 6.87
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 0.025 | 1 | 0 | 285.4 | 62.1 | 7.13
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 301.75
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 134.75 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 301.75
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2.23
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2.23
BDI | [9 empty] | 0.45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.68
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40606A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESTABILIZAÇÃO SOLO-BRITA (BRITA 40% EM PESO + 2% | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 211.29 | 93.82 | 211.29
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.17 | 0.83 | 285.4 | 62.1 | 100.05
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.52 | 0.48 | 239.85 | 102.75 | 174.04
30018 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 13.5 | 8.65 | 10.59
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 495.97
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 9 | H | 15.22 | 136.98
20013 | GREDISTA | [5 empty] | 1 | H | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.88
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.19
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.08
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 194.84
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 69.6125 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 690.81
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 9.92
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
47115A | USINAGEM DE SOLO BRITA 50% EM PESO (SVA) |  |  |  |  | 1 |  | M | 86.47 | 86.47
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 86.47
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 96.39
BDI | [9 empty] | 19.85
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 116.24
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40609
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 287.75
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.91 | 135.25 | 45.53 | 53.6
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.1 | 0 | 271.89 | 114.37 | 27.18
30018 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 8.65 | 13.5
30017 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  |  |  | 1 | 0.09 | 0.91 | 12.26 | 7.85 | 8.24
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.4 | 34.61 | 51.4
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  |  |  | 1 | 0.83 | 0.17 | 227.85 | 57.76 | 198.92
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.34 | 0.66 | 246.71 | 121.31 | 163.94
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 804.53
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 9 | H | 15.22 | 136.98
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.8
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 15.48
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 7.72
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 186.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 242 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 990.81
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 4.09
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.0213 |  | M3 | 93.53 | 1.99
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 1.99
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 6.08
BDI | [9 empty] | 1.25
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 7.33
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40445
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | [8 empty] | UNIDADE: | m3km
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 287.75
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 287.75
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 177.1875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 287.75
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.62
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.62
BDI | [9 empty] | 0.33
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.95
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40490
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | [8 empty] | UNIDADE: | T
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
IM0184 | EMULSÃO RR-2C |  |  |  |  | 1 |  | T | 3424.72 | 3424.72
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 3424.72
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3424.72
BDI | [9 empty] | 405.82
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 3830.54
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42400
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30048 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO |  |  |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 28.26 | 20.56 | 22.09
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.48 | 1.4
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 23.49
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 6 | H | 15.22 | 91.32
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.29
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 11.09
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 5.53
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 5.78
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 139.31
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 0.6825 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 162.8
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 238.53
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 238.53
BDI | [9 empty] | 49.13
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 287.66
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42496
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.91 | 0.09 | 431.82 | 201.84 | 411.11
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125.65 | 8.02 | 125.65
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.4 | 34.61 | 51.4
30022 | AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60.1 | 39.61 | 60.1
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 494.54 | 263.12 | 494.54
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1142.8
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 4 | H | 13.64 | 54.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.88
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 7.57
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 3.77
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 3.94
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 95.02
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 34.5875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1237.82
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 35.78
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10020 | FILLER |  |  |  |  | 134.88 |  | KG | 0.27 | 36.41
10032 | ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l |  |  |  |  | 19.6608 |  | KG | 6 | 117.96
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.7506 |  | M3 | 106.66 | 80.05
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.2998 |  | M3 | 93.53 | 28.04
10094 | PEDRISCO |  |  |  |  | 0.3297 |  | M3 | 103.31 | 34.06
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 296.52
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 332.3
BDI | [9 empty] | 68.45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 400.75
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41319
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.15 | H | 24.3 | 3.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.04
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 0.34
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.17
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 4.19
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 4.19
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 4.19
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA |  |  |  |  | 0.2 |  | M3 | 3.08 | 0.61
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.066 |  | M3 | 415.15 | 27.39
47021 | CONFECÇÃO DE GUIAS |  |  |  |  | 0.0235 |  | M | 2.99 | 0.07
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.11 |  | M3 | 57.93 | 6.37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 34.44
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 38.63
BDI | [9 empty] | 7.95
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 46.58
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41324
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
41293 | APILOAMENTO MANUAL |  |  |  |  | 1.5142 |  | M2 | 3.62 | 5.48
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  |  | 0.1331 |  | M3 | 438.48 | 58.36
47021 | CONFECÇÃO DE GUIAS |  |  |  |  | 0.7571 |  | M | 2.99 | 2.26
47024 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM |  |  |  |  | 0.3131 |  | M3 | 15.95 | 4.99
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 71.09
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 71.09
BDI | [9 empty] | 14.64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 85.73
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41332
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 37.62 | 25.53 | 37.62
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 37.62
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.59
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 5.13
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.56
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.67
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 64.49
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 92.6375 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 102.11
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.1
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  |  | 0.042 |  | M3 | 438.48 | 18.41
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.03 |  | M3 | 57.93 | 1.73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 20.14
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 21.24
BDI | [9 empty] | 4.37
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 25.61
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41334
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30115 | EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 37.62 | 25.53 | 37.62
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 37.62
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.59
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 5.13
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.56
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.67
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 64.49
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 116.4875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 102.11
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.87
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  |  | 0.0334 |  | M3 | 438.48 | 14.64
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.018 |  | M3 | 57.93 | 1.04
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 15.68
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 16.55
BDI | [9 empty] | 3.4
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 19.95
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41414
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.13
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 1.16
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.58
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 14.02
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 14.02
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 14.02
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.15 |  | M3 | 6.05 | 0.9
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.137 |  | M3 | 415.15 | 56.87
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 0.11 |  | M2 | 59.94 | 6.59
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.2 |  | M3 | 57.93 | 11.58
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 75.94
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 89.96
BDI | [9 empty] | 18.53
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 108.49
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41422
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.27
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.33
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.16
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 28.06
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 28.06
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 28.06
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.03 |  | M3 | 6.05 | 0.18
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.26 |  | M3 | 415.15 | 107.93
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 4.32 |  | KG | 11.72 | 50.63
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 0.162 |  | M2 | 59.94 | 9.71
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.09 |  | M3 | 57.93 | 5.21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 173.66
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 201.72
BDI | [9 empty] | 41.55
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 243.27
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41385
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.14 | H | 24.3 | 3.4
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.03
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 0.32
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.16
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 3.91
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.91
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.91
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.11 |  | M3 | 415.15 | 45.66
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 0.03 |  | M2 | 59.94 | 1.79
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 47.45
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 51.36
BDI | [9 empty] | 10.58
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 61.94
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41386
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.13 | H | 24.3 | 3.15
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.03
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 0.3
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.15
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 3.63
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.63
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.63
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.14 |  | M3 | 415.15 | 58.12
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 0.01 |  | M2 | 59.94 | 0.59
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 58.71
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 62.34
BDI | [9 empty] | 12.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 75.18
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42425
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA | [8 empty] | UNIDADE: | M
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 0.48 | 2.1
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 2.1
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.97
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.94
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.45
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 8.82
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 212.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 367.5 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 214.78
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.58
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.58
BDI | [9 empty] | 0.11
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.69
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41371
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1.4 | H | 24.3 | 34.02
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.38
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.26
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.62
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 39.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 39.28
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 39.28
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.2 |  | M3 | 6.05 | 1.21
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.42 |  | M3 | 415.15 | 174.36
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) |  |  |  |  | 0.21 |  | M3 | 257.35 | 54.04
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 0.37 |  | M2 | 59.94 | 22.17
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.67 |  | M3 | 57.93 | 38.81
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 290.59
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 329.87
BDI | [9 empty] | 67.95
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 397.82
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42820
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 0.1 | 1 | 0 | 287.75 | 72.75 | 28.77
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 28.77
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 8 | H | 13.64 | 109.12
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.49
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 12.8
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 6.39
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 6.67
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 160.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 189.54
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 189.54
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 189.54
BDI | [9 empty] | 39.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 228.58
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40436
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | [8 empty] | UNIDADE: | m3km
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 170.75 | 56.63 | 170.75
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 170.75
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 96.3 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 170.75
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.77
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.77
BDI | [9 empty] | 0.36
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.13
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40449
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | [8 empty] | UNIDADE: | tkm
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 239.55 | 58.79 | 239.55
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 239.55
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 2 | H | 15.22 | 30.44
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.34
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.92
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.45
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 35.15
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 236.25 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 274.7
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.16
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.16
BDI | [9 empty] | 0.23
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1.39
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42480
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 0.15 | 0.85 | 239.55 | 58.79 | 85.9
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 85.9
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 10 | H | 13.64 | 136.4
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.66
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 14.26
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 7.11
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 7.42
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 179
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 105 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 264.9
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2.52
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10009 | CAL PARA PINTURA |  |  |  |  | 0.44 |  | KG | 2.04 | 0.89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 0.89
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3.41
BDI | [9 empty] | 0.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 4.11
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO(50X100) E TRANSP. (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.89 | 0.22 | 1.55
30045 | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.62 | 2.22 | 2.92
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 4.47
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 8 | H | 13.64 | 109.12
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 2 | H | 20.19 | 40.38
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.94
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.68
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.32
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 200.74
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 17.25 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 205.21
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 11.89
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10069 | AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 1.23 |  | KG | 6.41 | 7.88
11003 | ARAME RECOZIDO |  |  |  |  | 0.0714 |  | KG | 15.46 | 1.1
11049 | TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246 |  |  |  |  | 0.5 |  | M2 | 34.91 | 17.45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 26.43
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) |  |  |  |  | 0.025 |  | M3 | 420.79 | 10.51
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 10.51
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 48.83
BDI | [9 empty] | 10.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 58.88
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41856
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.27
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.33
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.16
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 28.06
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 28.06
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 28.06
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) |  |  |  |  | 2.278 |  | M3 | 315.83 | 719.46
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) |  |  |  |  | 0.06 |  | M3 | 431.02 | 25.86
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 4.62 |  | M2 | 59.94 | 276.92
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 1022.24
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1050.3
BDI | [9 empty] | 216.36
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 1266.66
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41375
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 11.3 | H | 24.3 | 274.59
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 3.07
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 26.36
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 13.15
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 317.17
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 317.17
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 317.17
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.6 |  | M3 | 6.05 | 3.63
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 2.59 |  | M3 | 415.15 | 1075.23
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) |  |  |  |  | 2.07 |  | M3 | 257.35 | 532.71
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 1.303 |  | M2 | 59.94 | 78.1
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 8.81 |  | M3 | 57.93 | 510.36
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 2200.03
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2517.2
BDI | [9 empty] | 518.54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 3035.74
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41378
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 15.6 | H | 24.3 | 379.08
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 4.24
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 36.39
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 18.15
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 437.86
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 437.86
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 437.86
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.6 |  | M3 | 6.05 | 3.63
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 3.51 |  | M3 | 415.15 | 1457.17
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) |  |  |  |  | 2.93 |  | M3 | 257.35 | 754.03
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 1.497 |  | M2 | 59.94 | 89.73
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 12.34 |  | M3 | 57.93 | 714.85
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 3019.41
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3457.27
BDI | [9 empty] | 712.19
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 4169.46
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41381
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 20 | H | 24.3 | 486
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 5.44
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 46.65
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 23.27
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 561.36
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 561.36
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 561.36
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 0.7 |  | M3 | 6.05 | 4.23
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 4.44 |  | M3 | 415.15 | 1843.26
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) |  |  |  |  | 3.8 |  | M3 | 257.35 | 977.93
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 1.691 |  | M2 | 59.94 | 101.35
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 15.86 |  | M3 | 57.93 | 918.76
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 3845.53
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 4406.89
BDI | [9 empty] | 907.81
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 5314.7
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42420
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CAPINA MANUAL | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.97
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.94
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.45
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 8.82
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 212.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 261.6 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 212.68
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.81
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 0.81
BDI | [9 empty] | 0.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 0.97
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42445
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS | [8 empty] | UNIDADE: | m3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.48 | 1.4
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1.4
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 4 | H | 15.22 | 60.88
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.95
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 8.17
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 4.08
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 4.25
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 102.63
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 2.1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 104.03
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 49.53
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 49.53
BDI | [9 empty] | 10.2
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 59.73
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40895
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SEMEADURA MANUAL | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 4 | H | 13.64 | 54.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.88
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 7.57
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 3.77
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 3.94
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 95.02
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 2000 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 95.02
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.04
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10049 | SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA |  |  |  |  | 0.05 |  | KG | 37.45 | 1.87
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 1.87
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 1.91
BDI | [9 empty] | 0.39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 2.3
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40870
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 285.4 | 62.1 | 2.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 2.85
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.77
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 15.19
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 7.58
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 7.91
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 190.72
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 55 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 193.57
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.51
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10024 | GRAMA EM PLACAS |  |  |  |  | 0.33 |  | M2 | 7.5 | 2.47
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 2.47
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 5.98
BDI | [9 empty] | 1.23
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 7.21
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40865
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 285.4 | 62.1 | 2.85
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 2.85
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.77
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 15.19
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 7.58
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 7.91
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 190.72
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 62.5 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 193.57
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.09
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10024 | GRAMA EM PLACAS |  |  |  |  | 1 |  | M2 | 7.5 | 7.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 7.5
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 10.59
BDI | [9 empty] | 2.18
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 12.77
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40815
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 305.27 | 91.63 | 305.27
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 305.27
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.97
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.94
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.45
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 8.82
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 212.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 375 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 517.95
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.38
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO |  |  |  |  | 0.47 |  | KG | 11.25 | 5.28
10050 | SOLVENTE / DILUENTE |  |  |  |  | 0.03 |  | L | 23.25 | 0.69
10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO |  |  |  |  | 0.0009 |  | L | 17.97 | 0.01
10061 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA |  |  |  |  | 0.6 |  | L | 33.51 | 20.1
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 26.08
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 27.46
BDI | [9 empty] | 5.65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 33.11
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40835
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | [8 empty] | UNIDADE: | Un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 239.55 | 58.79 | 239.55
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0.99 | 0.54 | 1.98
30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.89 | 0.22 | 2.89
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 244.42
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 4 | H | 15.22 | 60.88
20015 | MONTADOR | [5 empty] | 2 | H | 20.05 | 40.1
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.4
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 12.02
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 6
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 6.26
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 150.96
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 100 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 395.38
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.95
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10011 | COLA POLIESTER |  |  |  |  | 0.06 |  | KG | 42.35 | 2.54
10051 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL |  |  |  |  | 1 |  | U | 26.52 | 26.52
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 29.06
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 33.01
BDI | [9 empty] | 6.8
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 39.81
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40830
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | [8 empty] | UNIDADE: | Un
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 239.55 | 58.79 | 239.55
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 0.99 | 0.54 | 1.98
30044 | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2.89 | 0.22 | 2.89
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 244.42
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 4 | H | 15.22 | 60.88
20015 | MONTADOR | [5 empty] | 2 | H | 20.05 | 40.1
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.4
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 12.02
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 6
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 6.26
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 150.96
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 100 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 395.38
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.95
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10011 | COLA POLIESTER |  |  |  |  | 0.06 |  | KG | 42.35 | 2.54
10052 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  |  |  |  | 1 |  | U | 23.64 | 23.64
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 26.18
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 30.13
BDI | [9 empty] | 6.2
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 36.33
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40855
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 239.55 | 58.79 | 149.16
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 149.16
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.3 | H | 24.3 | 7.29
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 1 | H | 15.22 | 15.22
20016 | CARPINTEIRO | [5 empty] | 0.9 | H | 20.05 | 18.04
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.45
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.89
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.02
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 48.85
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 5 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 198.01
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 39.6
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10042 | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |  |  |  |  | 3 |  | M | 41.866 | 125.59
10039 | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA |  |  |  |  | 1 |  | M2 | 120.39 | 120.39
10137 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III |  |  |  |  | 0.4 |  | m2 | 260.54 | 104.21
10136 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I |  |  |  |  | 1 |  | m2 | 141.84 | 141.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 492.03
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 531.63
BDI | [9 empty] | 109.51
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 641.14
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40816
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM) | [8 empty] | UNIDADE: | m2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 305.27 | 91.63 | 305.27
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 305.27
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 10 | H | 15.22 | 152.2
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1.97
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 16.94
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.45
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 8.82
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 212.68
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 375 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 517.95
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1.38
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10027 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO |  |  |  |  | 0.41 |  | KG | 11.25 | 4.61
10059 | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO |  |  |  |  | 0.0009 |  | L | 17.97 | 0.01
10161 | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA |  |  |  |  | 0.3 |  | l | 19.98 | 5.99
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 10.61
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 11.99
BDI | [9 empty] | 2.46
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 14.45
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40810
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | [8 empty] | UNIDADE: | M
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 274.4 | 78.09 | 274.4
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 274.4
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 3 | H | 15.22 | 45.66
20015 | MONTADOR | [5 empty] | 1 | H | 20.05 | 20.05
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 1
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 8.64
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 4.31
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 4.5
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 108.46
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 73.04 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 382.86
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 5.24
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10014 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  |  |  |  | 1 |  | M | 495.53 | 495.53
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 495.53
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 500.77
BDI | [9 empty] | 103.15
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [9 empty] | 603.92
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40102
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30048 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 28.26 | 20.56 | 28.26
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 28.26
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.6688 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 28.26
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 6.05
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 6.05
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40315
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 263.51 | 120.65 | 263.51
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 263.51
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 13.64 | 13.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.28
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.47
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.23
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.28
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.05
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 95.3625 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 294.56
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.08
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3.08
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 41293
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL | [8 empty] | UNIDADE: | M2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.1 | H | 24.3 | 2.43
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 13.64 | 13.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.17
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 1.54
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.76
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 0.8
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 19.34
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 5.3333 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 19.34
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.62
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3.62
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42498
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.91 | 0.09 | 431.82 | 201.84 | 411.11
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 125.65 | 8.02 | 125.65
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 51.4 | 34.61 | 51.4
30022 | AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60.1 | 39.61 | 60.1
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 494.54 | 263.12 | 494.54
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1142.8
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 4 | H | 13.64 | 54.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.88
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 7.57
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 3.77
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 3.94
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 95.02
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 34.5875 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 1237.82
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 35.78
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10020 | FILLER |  |  |  |  | 124.512 |  | KG | 0.27 | 33.61
10032 | ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l |  |  |  |  | 19.6608 |  | KG | 6 | 117.96
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.58114 |  | M3 | 106.66 | 61.98
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.56604 |  | M3 | 93.53 | 52.94
10094 | PEDRISCO |  |  |  |  | 0.27924 |  | M3 | 103.31 | 28.84
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 295.33
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 331.11
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42836
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 4 | 0.92 | 0.08 | 0.7 | 0.48 | 2.68
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.98 | 3.53 | 22.98
30185 | GERICA 180 l |  |  |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.79 | 1.22 | 4.32
30175 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 0.71 | 1.06
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 31.04
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 9 | H | 13.64 | 122.76
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 1 | h | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 2.09
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 17.93
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 9.34
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 225.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.9502 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 256.15
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 51.74
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 332 |  | KG | 0.65 | 215.8
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.603 |  | M3 | 106.66 | 64.31
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.571 |  | M3 | 93.53 | 53.4
10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR |  |  |  |  | 4.2 |  | KG | 7.12 | 29.9
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 363.41
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 415.15
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42838
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.48 | 2.68
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.98 | 3.53 | 22.98
30185 | GERICA 180 l |  |  |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.79 | 1.22 | 4.32
30175 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 0.71 | 1.06
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 31.04
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 9 | H | 13.64 | 122.76
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 1 | h | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 2.09
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 17.93
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 9.34
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 225.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.9111 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 256.15
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 52.15
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 364 |  | KG | 0.65 | 236.6
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.59 |  | M3 | 106.66 | 62.92
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.578 |  | M3 | 93.53 | 54.06
10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR |  |  |  |  | 4.6 |  | KG | 7.12 | 32.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 386.33
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 438.48
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42841
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 2 | H | 13.64 | 27.28
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.37
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.2
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.59
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.66
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 40.17
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 3.1954 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 40.17
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 12.57
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA |  |  |  |  | 0.526 |  | M3 | 85.33 | 44.88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 44.88
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) |  |  |  |  | 0.7 |  | M3 | 369.12 | 258.38
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 258.38
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 315.83
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42856
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.2 | H | 24.3 | 4.86
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 4 | H | 15.22 | 60.88
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 0.8 | H | 20.19 | 16.15
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.91
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 7.86
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 3.92
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 94.58
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 94.58
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 94.58
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10034 | PEDRA DE MÃO / MARROADA |  |  |  |  | 1.15 |  | M3 | 85.33 | 98.12
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 98.12
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) |  |  |  |  | 0.15 |  | M3 | 431.02 | 64.65
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 64.65
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 257.35
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 45050
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 4 | 0.92 | 0.08 | 0.7 | 0.48 | 2.68
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.98 | 3.53 | 22.98
30185 | GERICA 180 l |  |  |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.79 | 1.22 | 4.32
30175 | BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 0.71 | 1.06
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 31.04
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 9 | H | 13.64 | 122.76
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 1 | h | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 2.09
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 17.93
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 9.34
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 225.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.9502 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 256.15
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 51.74
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 332 |  | KG | 0.65 | 215.8
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.603 |  | M3 | 106.66 | 64.31
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.571 |  | M3 | 93.53 | 53.4
10097 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR |  |  |  |  | 4.2 |  | KG | 7.12 | 29.9
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 363.41
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
45123 | ADENSAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 1 |  | M3 | 5.64 | 5.64
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES | [9 empty] | 5.64
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 420.79
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 45155
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | [8 empty] | UNIDADE: | KG
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.0225 | H | 24.3 | 0.54
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 0.09 | H | 15.22 | 1.36
20018 | ARMADOR | [5 empty] | 0.09 | H | 20.05 | 1.8
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.04
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 0.35
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.17
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 0.18
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 4.44
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 4.44
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 4.44
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10069 | AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 1.1 |  | KG | 6.41 | 7.05
11003 | ARAME RECOZIDO |  |  |  |  | 0.015 |  | KG | 15.46 | 0.23
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 7.28
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 11.72
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47018
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 0.48 | 2.1
30031 | BETONEIRA DE 320L - DIESEL |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6.23 | 0.75 | 6.23
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 8.33
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 12 | H | 15.22 | 182.64
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 2.27
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 19.47
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 9.71
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 234.28
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 3 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 242.61
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 80.87
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 350 |  | KG | 0.65 | 227.5
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 1.15 |  | M3 | 106.66 | 122.65
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 350.15
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 431.02
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47020
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA | [8 empty] | UNIDADE: | M2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30047 | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA |  |  |  | 0.04016 | 1 | 0 | 1.08 | 0.74 | 0.04
30042 | GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA |  |  |  | 0.04016 | 1 | 0 | 38.74 | 4.81 | 1.55
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 1.59
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.07 | H | 24.3 | 1.7
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 0.7 | H | 15.22 | 10.65
20016 | CARPINTEIRO | [5 empty] | 0.7 | H | 20.05 | 14.03
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.29
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.53
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.26
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.31
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.77
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 33.36
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 33.36
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10044 | PREGO |  |  |  |  | 0.06 |  | KG | 20.54 | 1.23
10048 | SARRAFO |  |  |  |  | 1.94 |  | M | 6.5 | 12.61
10025 | COMPENSADO RESINADO - 10 mm |  |  |  |  | 0.4084 |  | M2 | 31.2 | 12.74
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 26.58
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 59.94
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47021
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONFECÇÃO DE GUIAS | [8 empty] | UNIDADE: | M
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.1 | H | 24.3 | 2.43
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 1 | H | 15.22 | 15.22
20016 | CARPINTEIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.05 | 20.05
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.42
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.61
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.8
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.88
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 45.41
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 120 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 45.41
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 0.37
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10025 | COMPENSADO RESINADO - 10 mm |  |  |  |  | 0.084 |  | M2 | 31.2 | 2.62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 2.62
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 2.99
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47024
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 141.8 | 70.88 | 141.8
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 141.8
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.1 | H | 24.3 | 2.43
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 13.64 | 13.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.17
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 1.54
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 0.76
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 0.8
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 19.34
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 10.1016 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 161.14
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 15.95
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 15.95
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47027
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESCAVAÇÃO MANUAL | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.1 | H | 24.3 | 2.43
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 3 | H | 15.22 | 45.66
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.53
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 4.61
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.3
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.4
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 57.93
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 57.93
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 57.93
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 57.93
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47100
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 431.82 | 201.84 | 293.82
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h |  |  |  | 1 | 0.51 | 0.49 | 217.77 | 141.67 | 180.47
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA |  |  |  | 1 | 0.51 | 0.49 | 125.65 | 8.02 | 68
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 542.29
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 3 | H | 15.22 | 45.66
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.57
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 4.96
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.47
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 59.73
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 71.95 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 602.02
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 8.36
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 1.4667 |  | M3 | 93.53 | 137.18
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 137.18
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 145.54
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 47115A
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
USINAGEM DE SOLO BRITA 50% EM PESO (SVA) | [8 empty] | UNIDADE: | M
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.31 | 0.69 | 431.82 | 201.84 | 273.12
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h |  |  |  | 1 | 0.46 | 0.54 | 217.77 | 141.67 | 176.67
30043 | GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA |  |  |  | 1 | 0.46 | 0.54 | 125.65 | 8.02 | 62.12
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 511.91
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.25 | H | 24.3 | 6.07
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 3 | H | 15.22 | 45.66
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.57
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 4.96
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 2.47
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 59.73
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 69.6125 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 571.64
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 8.21
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 41.26 |  | KG | 0.65 | 26.81
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.5501 |  | M3 | 93.53 | 51.45
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 78.26
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 86.47
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 42831
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30033 | CARRINHO DE MÃO 80L |  |  |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.7 | 0.48 | 2.64
30180 | BETONEIRA DE 600L - GASOLINA |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 22.98 | 3.53 | 22.98
30185 | GERICA 180 l |  |  |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.79 | 1.22 | 4.32
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 29.94
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 9 | H | 13.64 | 122.76
20017 | PEDREIRO | [5 empty] | 1 | H | 20.19 | 20.19
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | [5 empty] | 1 | h | 19.56 | 19.56
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 2.09
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 17.93
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 8.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 9.34
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 225.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.7147 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 255.05
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 54.09
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10010 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 280.5342 |  | KG | 0.65 | 182.34
10081 | AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 0.59948 |  | M3 | 106.66 | 63.94
10082 | BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 0.73508 |  | M3 | 93.53 | 68.75
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 315.03
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 369.12
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 45123
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30034 | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 5.06 | 0.74 | 5.06
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 5.06
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 13.64 | 13.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.42
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.64
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.81
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.89
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 45.7
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 9 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 50.76
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 5.64
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 5.64
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40046
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.91 | 0.09 | 730.52 | 278.76 | 689.85
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 431.82 | 201.84 | 431.82
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  |  |  | 4 | 0.93 | 0.07 | 287.75 | 72.75 | 1090.76
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.12 | 0.88 | 274.86 | 116.89 | 135.84
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 2348.27
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 1 | H | 24.3 | 24.3
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 3 | H | 15.22 | 45.66
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.78
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 6.71
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 3.35
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 80.8
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 267.4625 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 2429.07
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 9.08
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 9.08
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: | 40100
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [8 empty] | DATA BASE:
COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | [8 empty] | UNIDADE: | M3
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.39 | 0.61 | 274.86 | 116.89 | 178.49
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  |  |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 135.25 | 45.53 | 107.43
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 211.29 | 93.82 | 211.29
30013 | GRADE DE DISCO - 24X24 |  |  |  | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.95 | 3.43 | 4.47
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  |  | 2 | 0.66 | 0.34 | 285.4 | 62.1 | 418.94
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 920.62
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.5 | H | 24.3 | 12.15
20031 | SERVENTE | [5 empty] | 1 | H | 13.64 | 13.64
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.28
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 2.47
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.23
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 1.28
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 31.05
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 280.3375 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 951.67
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 3.39
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Qtde | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 3.39
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
ITEM: |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [6 empty] | DATA BASE:
40850 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA | [6 empty] | UNIDADE: | M2
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 239.55 | 58.79 | 149.16
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 149.16
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | [5 empty] | 0.3 | H | 24.3 | 7.29
20003 | AJUDANTE | [5 empty] | 1 | H | 15.22 | 15.22
20016 | CARPINTEIRO | [5 empty] | 0.9 | H | 20.05 | 18.04
11 | EPI | [5 empty] | 1.12 | % | 0 | 0.45
12 | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 9.6 | % | 0 | 3.89
13 | TRANSP. DE PESSOAL | [5 empty] | 4.79 | % | 0 | 1.94
14 | FERRAMENTAS MANUAIS | [5 empty] | 5 | % | 0 | 2.02
|  |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA | [6 empty] | 48.85
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 4.8 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 198.01
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO | [6 empty] | 41.25
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
10042 | PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |  |  |  |  | 3 |  | M | 41.866 | 125.59
10039 | PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA |  |  |  |  | 1 |  | M2 | 120.39 | 120.39
10137 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III |  |  |  |  | 0.37 |  | m2 | 260.54 | 96.39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL | [9 empty] | 342.37
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Quantidade | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [9 empty] | 383.62
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

## Administração
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) | mês | 29201.21 | 4.5 | 131405.44
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) | mês | 22422.09 | 18 | 403597.62
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | mês | 20904.54 | 0 | 0
Sala Técnica (Técnico Estradas) | mês | 5288.41 | 0 | 0
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe | mês | 6959.24 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 5529.84 | 18 | 99537.12
Auxiliar de Topografia | mês | 2460.26 | 36 | 88569.36
Laboratorista de Solos | mês | 5529.84 | 18 | 99537.12
Laboratorista de Betumes | mês | 5529.84 | 9 | 49768.56
Laboratorista de Concretos | mês | 5529.84 | 9 | 49768.56
Auxiliar de Laboratorista | mês | 2460.26 | 72 | 177138.72
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 22422.09 | 0 | 0
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 16800.97 | 0 | 0
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 5165.78 | 18 | 92984.04
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
Encarregado Geral | mês | 6959.24 | 18 | 125266.32
Motorista | mês | 3575.42 | 47.34 | 169260.38
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mês | 4403.17 | 18 | 79257.06
Auxiliar Administrativo | mês | 2717.02 | 36 | 97812.72
Almoxarife / Apontador / Comprador | mês | 7055.04 | 72 | 507962.88
Recepcionista / Telefonista | mês | 2717.02 | 18 | 48906.36
Vigia | mês | 2475.59 | 144 | 356484.96
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 36 | 7200
Medicamentos | mês | 50 | 54 | 2700
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 2393.44 | 94.5 | 226180.08
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 3101.89 | 18 | 55834.02
Equipamentos de Laboratório de Asfalto | mês | 5159.92 | 9 | 46439.28
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 3500 | 9 | 31500
Instrumental de Topografia | mês | 3194.35 | 18 | 57498.3
Caminhão Munck | mês | 25690.94 | 18 | 462436.92
Caminhão prancha | mês | 36572.36 | 18 | 658302.48
SERVIÇOS TÉCNICOS
PCMSO (NR-7) | unidade | 375 | 1 | 375
PGR (NR-18) | unidade | 3166.67 | 1 | 3166.67
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 30.83 | 229 | 7060.07
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 262.55 | 3 | 787.65
Ensaios Tecnológicos | unidade | 186.69 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 4136737.69
| BDI | 20.6% | 852167.96
PREÇO TOTAL |  |  | 4988905.65

## Canteiro
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.48 | 18000 | 8640
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 9.08 | 5616 | 50993.28
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 3.39 | 4320 | 14644.8
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 272.28 | 120 | 32673.6
Escritório urbano (cidade) | mês | 3953.91 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 272.28 | 63.53 | 17297.95
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 272.28 | 93.61 | 25488.13
Alojamento (engenheiros) | mês | 5419.48 | 22.5 | 121938.3
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | mês | 5870.93 | 9 | 52838.37
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 614.27 | 22.5 | 13821.08
Almoxarifado | m² | 190.6 | 38.4 | 7319.04
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) | m² | 190.6 | 0 | 0
Oficinas | m² | 190.6 | 120 | 22872
Fiscalização | m² | 272.28 | 12 | 3267.36
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 190.6 | 20 | 3812
Vestiários | m² | 272.28 | 148.5 | 40433.58
Sanitários | m² | 272.28 | 42.9 | 11680.81
Banheiros Químicos (com lavatório) | un | 745.68 | 90 | 67111.2
Refeitório (para os administrativos) | m² | 272.28 | 31 | 8440.68
Tenda 6x6 m (refeitório) | un | 1057.55 | 54 | 57107.7
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 222.45 | 25 | 5561.25
Laboratório (espaço físico) | m² | 231.44 | 40 | 9257.6
Ambulatório | m² | 231.44 | 21.78 | 5040.76
Cercas | m | 15.68 | 560 | 8780.8
Guaritas | m² | 272.28 | 18 | 4901.04
Fossa Séptica | un | 6181.61 | 3 | 18544.83
Sumidouro | un | 3022.85 | 3 | 9068.55
Poço Artesiano | un | 12025.88 | 1 | 12025.88
Placa de Obra | m² | 390.32 | 15 | 5854.8
Obelisco de Inauguração (com placa) | un | 8249.45 | 2 | 16498.9
Instalações Provisórias de Água / Esgoto | un | 3282.89 | 1 | 3282.89
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4734.72 | 1 | 4734.72
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) | KWH/mês | 0.92 | 115747.2 | 106487.42
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) | mês | 142.49 | 18 | 2564.82
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) | mês | 54.22 | 22.5 | 1219.95
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) | mês | 2460.26 | 4.5 | 11071.17
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 91931.5 | 1 | 91931.5
Instalação de Usina de Solos | un | 59668.32 | 1 | 59668.32
Paiol de explosivos | m² | 190.6 | 0 | 0
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 383.62 | 8 | 3068.96
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 383.62 | 32 | 12275.84
Cone de sinalização (desvio) | un | 104.12 | 200 | 20824
Tambor de 200L (desvio) | un | 106.67 | 20 | 2133.4
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 173.75 | 792 | 137610
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2460.26 | 144 | 354277.44
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 4725.07 | 1 | 4725.07
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 4320 | 1728
Licença de Usina | un | 6911.2 | 1 | 6911.2
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 0 | 0
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 3 | 14421.84
CUSTO TOTAL |  |  | 1494850.83
| BDI | 20.6% | 307939.27
PREÇO TOTAL |  |  | 1802790.1

## MOB-DESMOB
Mobilização / Desmobilização
Equipamento |  | Mobilizador | FU (A) | Hora Produtiva (B) | DT* (C) | Custo (D=AxB/60) | Quantidade (E) | Total (CxDxE)
AUTOPROPELIDOS
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 481.68 | 400 | 8.028 | 1 | 3211.2
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 287.75 | 400 | 4.795 | 20 | 38360
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 239.55 | 400 | 3.992 | 2 | 3193.6
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 418.35 | 400 | 6.972 | 1 | 2788.8
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 305.27 | 400 | 5.087 | 1 | 2034.8
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 285.4 | 400 | 4.756 | 2 | 3804.8
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 216.01 | 400 | 3.6 | 2 | 2880
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 227.85 | 400 | 3.797 | 2 | 3037.6
REBOCADOS
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 2 | 2433.6
30007 | ESCAVADEIRA HIDRÁLICA - 320 DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 2 | 2433.6
30019 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 M | 30105 | 1 | 365.15 | 400 | 6.085 | 1 | 2434
30058 | MOTONIVELADORA - CAT 120 K OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.33 | 365.15 | 400 | 2.008 | 2 | 1606.4
30029 | RECICLADOR DE PAVIMENTO À FRIO | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 1 | 1216.8
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 4 | 4867.2
30012 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 2 | 2433.6
30014 | ROLO PÉ DE CARNEIRO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 6 | 7300.8
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 365.15 | 400 | 6.085 | 4 | 9736
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 2 | 2433.6
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 365.15 | 400 | 3.042 | 2 | 2433.6
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 98640
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo (H) | Total de operários (I) | Total (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  | 30% | 103.788 | 110 | 3425
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 3425
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 102065
[6 empty] | BDI (L) | 20.6% | 21025.39
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 123090.39
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 246180.78
*DISTÂNCIA DO CANTEIRO A GOIÂNIA (SOMENTE IDA)

## Mobilização e Desm T247 (hidden)
Mobilização / Desmobilização
Equipamento |  | Mobilizador | FU | Hora | DT* | Custo | Quantidade | Total
|  |  | (A) | Produtiva (B) | (C) | (D=AxB/60) | (E) | (CxDxE)
Autopropelidos
30050 | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 30050 | 1 | 481.68 |  | 8.02 |  | 0 | 1924.8
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 30037 | 1 | 287.75 |  | 4.79 |  | 0 | 1149.6
30036 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | 30036 | 1 | 170.75 |  | 2.84 |  | 0 | 681.6
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 30035 | 1 | 239.55 |  | 3.99 |  | 0 | 957.6
30125 | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | 30125 | 1 | 274.4 |  | 4.57 |  | 0 | 1096.8
30110 | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | 30110 | 1 | 475.75 |  | 7.92 |  | 0
30120 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | 30120 | 1 | 418.35 |  | 6.97 |  | 0 | 1672.8
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 31062 | 1 | 237.87 |  | 3.96 |  | 0 | 950.4
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 30053 | 1 | 288.11 |  | 4.8 |  | 0 | 1152
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 30049 | 1 | 305.27 |  | 5.08 |  | 0 | 1219.2
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 30040 | 1 | 285.4 |  | 4.75 |  | 0 | 1140
30039 | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | 30039 | 1 | 216.01 |  | 3.6 |  | 0 | 864
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 30021 | 1 | 227.85 |  | 3.79 |  | 0 | 909.6
30030 | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | 30030 | 1 | 627.06 |  | 10.45 |  | 0 | 2508
Rebocados | [8 empty] | 0
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | 30010
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007
30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 30011
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30057 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30105 | 0.33 | 365.15 |  | 2 |  | 0 | 480 | 30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | 30019
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30105 | 0.33 | 365.15 |  | 2 |  | 0 | 480 | 30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | 30158
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | 30058
30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 |  | 30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30170 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | 30170
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | 30029
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | 30101
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 30008
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 30015
30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE | 30012
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30014 | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 30014
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 30020
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | 30006
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30001
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 30002
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | 30059
30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30105 | 3 | 365.15 |  | 18.25 |  | 0 | 4380 | 30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 30000
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30105 | 2 | 365.15 |  | 12.17 |  | 0 | 2920.8 | 30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | 30025
30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30105 | 1 | 365.15 |  | 6.08 |  | 0 | 1459.2 | 30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | 30016
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30105 | 0.5 | 365.15 |  | 3.04 |  | 0 | 729.6 | 30024 | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 30024
Sub Total de Equipamento (F) : | [7 empty] | 0 | 47104.8 | 30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 30023
Mão de Obra |  |  |  |  | Percentual mobilizado (G) | Custo | Total de operários (I) | Total
[6 empty] | (H) |  | (GxHxI)
- | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO |  |  |  |  | 103.79 |  | 0 | 3113.7
Sub Total de Mão de Obra (J) : | [7 empty] | 0 | 3113.7
Custo por Mobilização (K=F+J) : | [7 empty] | 0 | 50218.5
20.6% | [7 empty] | 0 | 10345.01
Preço por Mobilização (M=K+L) : | [7 empty] | 0 | 60563.51
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) : | [7 empty] | 0 | 121127.02
*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

## BDI 20,60%
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
AC - Administração Central | 4.005%
DF- Despesas Financeiras | 0.77%
R - Riscos | 0.56%
S - Seguros e Garantias Contratuais | 0.11%
Sub-total: | 5.445%
LUCRO | % sobre CD
F - Lucro Operacional | 7.3%
Sub-total: | 7.3%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
G - PIS | 0.65%
H - COFINS | 3%
I - ISSQN | 2.5%
C - CPRB | 0%
Sub-total: | 6.15%
BDI COM IMPOSTOS (%) | 20.6%
Nilton Aires do Couto Junior
Centrutora Centro Leste S/A
CNPJ 02.155.735/0001-10
Nilton Aires do Couto Junior
Centrutora Centro Leste S/A
CNPJ 02.155.735/0001-10

## BDI 11,85%
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I. REDUZIDO
ITENS RELATIVOS Á ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % sobre CD
AC - Administração Central | 2.395%
DF- Despesas Financeiras | 0.46%
R - Riscos | 0.33%
S - Seguros e Garantias Contratuais | 0.05%
Sub-total: | 3.235%
LUCRO | % sobre CD
F - Lucro Operacional | 4.38%
Sub-total: | 4.38%
TAXAS E IMPOSTOS | % sobre CD
G - PIS | 0.65%
H - COFINS | 3%
I - ISSQN | 0%
C - CPRB | 0%
Sub-total: | 3.65%
BDI COM IMPOSTOS (%) | 11.85%
Nilton Aires do Couto Junior
Centrutora Centro Leste S/A
CNPJ 02.155.735/0001-10

## Encargos CCL
RESUMO DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS PARA OBRAS RODOVIÁRIAS - GOINFRA
ENCARGOS SOCIAIS – HORISTAS
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20%
A2 | FGTS |  | 8%
A3 | SESI |  | 1.5%
A4 | SENAI |  | 1%
A5 | INCRA |  | 0.2%
A6 | Salário Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro contra acidente de trabalho INSS |  | 3%
A8 | SEBRAE |  | 0.6%
A9 | SECONCI |  | 1%
B | ENCARGOS TRABALISTAS | TOTAL GRUPO A : | 37.8%
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.55%
B2 | Feriados |  | 4.03%
B3 | Férias e 1/3 de férias |  | 12.2%
B4 | Auxílio Enfermidade |  | 0.93%
B5 | Auxílio Acidente |  | 0.494%
B6 | Licença Paternidade |  | 0.08%
B7 | 13° Salário |  | 9.154%
B8 | Faltas Justificadas |  | 0.73%
|  | TOTAL GRUPO B : | 45.16%
C | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.9%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.16%
C3 | Férias Indenizadas |  | 0.654%
C4 | Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa |  | 3.524%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.69%
| TOTAL GRUPO C : |  | 10.93%
D | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
D1 | Incidência do Grupo A sobre B | 0.1707 | 17.07%
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.5325%
| TOTAL GRUPO D : |  | 17.6%
| PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 111.5%

## CRONOGRAMA
RESTAURAÇÃO DA GO-184/180 NO TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ / TREVO PARA CASSILÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | ATIVIDADES | VALOR ETAPA | MÊS
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO (GOINFRA) | 7037876.53 | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.16% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.18% | 4.16% | 4.16% | 4.16%
|  |  | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 294183.239 | 292775.6636 | 292775.6636 | 292775.6636
2 | TERRAPLENAGEM | 11970 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 237537333.15 | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  |  | 0 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 11876866.6575 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326 | 9501493.326
4 | DRENAGEM | 5254645.11 | 0% | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 210185.8044 | 315278.7066 | 315278.7066 | 315278.7066 | 315278.7066 | 315278.7066 | 262732.2555 | 262732.2555
5 | OBRAS DE ARTE CORRENTE | 202447.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20244.715 | 30367.0725 | 30367.0725 | 20244.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20244.715 | 30367.0725 | 30367.0725 | 20244.715 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MEIO AMBIENTE | 259890.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04 | 25989.04
7 | SINALIZAÇÃO | 3888295.97 | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 2%
|  |  | 0 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 0 | 155531.8388 | 194414.7985 | 194414.7985 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 155531.8388 | 388829.597 | 388829.597 | 77765.9194
8 | OBRAS COMPLEMENTARES | 7541.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.169 | 754.169 | 1508.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.338 | 1508.338 | 1508.338
TOTAL |  | 254200000
Percentual Parcial %) |  |  | 0.1152% | 3.915% | 3.997% | 3.997% | 4.005% | 4.009% | 4.009% | 4.016% | 4.008% | 4.008% | 4.008% | 4.942% | 4.87% | 4.932% | 4.947% | 4.947% | 4.94% | 4.985% | 4.985% | 4.057% | 4.049% | 4.141% | 4.12% | 3.998%
Parcial (R$) |  |  | 292775.6636 | 9950997.8284 | 10161183.6328 | 10161183.6328 | 10181428.3478 | 10191550.7053 | 10191550.7053 | 10207417.3878 | 10187172.6728 | 10187926.8418 | 10187926.8418 | 12562857.3423 | 12379828.1255 | 12536767.5397 | 12575650.4994 | 12575650.4994 | 12557012.2547 | 12672227.5144 | 12672227.5144 | 10312720.8654 | 10292476.1504 | 10525874.6712 | 10473328.2201 | 10162264.5425
Percentual Acumulado (%) |  |  | 0.1152% | 4.03% | 8.027% | 12.02% | 16.03% | 20.04% | 24.05% | 28.06% | 32.07% | 36.08% | 40.09% | 45.03% | 49.9% | 54.83% | 59.78% | 64.73% | 69.67% | 74.65% | 79.64% | 83.69% | 87.74% | 91.88% | 96% | 100%
Acumulado (R$) |  |  | 292775.6636 | 10243773.4921 | 20404957.1249 | 30566140.7578 | 40747569.1056 | 50939119.811 | 61130670.5163 | 71338087.9042 | 81525260.577 | 91713187.4189 | 101901114.2607 | 114463971.6031 | 126843799.7286 | 139380567.2683 | 151956217.7676 | 164531868.267 | 177088880.5216 | 189761108.036 | 202433335.5503 | 212746056.4157 | 223038532.5661 | 233564407.2373 | 244037735.4575 | 254200000

## COMP SARJETA (hidden)
Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - | [16 empty] | Data base: 01/04/2024
Serviço: 41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736) - COMPOSIÇÃO RETIFICADA CONFORME NOTA TÉCNICA DO ORÇAMENTO
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
(A)Total: | [22 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.49 |  |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 0.15 |  |  |  | 3.64
(B)Total: | [22 empty] | 3.64
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6% |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.34
EPI |  | 0011 |  | 1.12% |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.04
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79% |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.17
(C)Total: | [22 empty] | 0.55
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 4.19
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 4.19
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  |  | 42836 |  |  | m3 |  |  | 428.09 | [6 empty] | 0.066 | [5 empty] | 28.25
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS |  |  |  |  | 47021 |  |  | M |  |  | 3.07 | [6 empty] | 0.0235 | [5 empty] | 0.07
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  |  |  |  | 40315 |  |  | m3 |  |  | 3.86 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.77
ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 47027 |  |  | m3 |  |  | 57.93 | [6 empty] | 0.11 | [5 empty] | 6.37
(G)Total: | [22 empty] | 35.46
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 39.65
BDI: | [21 empty] | #REF! | #REF!
Preço unitário total: | [22 empty] | #REF!
#REF!

## 40606A (hidden)
| GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes | [23 empty] | 27/06/2024 - 14:33
Relatório de Composição do Serviço
Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 | [17 empty] | Data base: 01/04/2024
Serviço: 40606A ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 40% EM PESO + 2% CIMENTO - USINA | [17 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L |  |  | 30040 |  | 0.17 |  |  | 0.83 |  |  | 285.4 |  |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 1 |  |  | 100.05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL |  |  | 30018 |  | 0.4 |  |  | 0.6 |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 8.65 | [6 empty] | 1 |  |  | 10.59
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE |  |  | 30014 |  | 0.52 |  |  | 0.48 |  |  | 239.85 |  |  |  |  | 102.75 | [6 empty] | 1 |  |  | 174.04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE |  |  | 30009 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 211.29 |  |  |  |  | 93.82 | [6 empty] | 1 |  |  | 211.29
(A)Total: | [23 empty] | 495.97
(B)Mão-de-Obra |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  |  | 20003 |  | 7.2 |  |  |  |  | 15.22 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 136.98
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | 20002 |  | 11.49 |  |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 12.15
GREDISTA |  |  | 20013 |  | 9.25 |  |  |  |  | 19.56 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 19.56
(B)Total: | [23 empty] | 168.69
(C)Itens de Incidência |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 16.19
EPI |  |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.88
TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 8.08
(C)Total: | [23 empty] | 26.15
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [17 empty] | 690.81
(D) Produção da Equipe | [17 empty] | 55.69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [17 empty] | 12.4
(F)Materiais | [5 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [23 empty] | 0
(G)Serviços | [5 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
USINAGEM DE SOLO BRITA 40% EM PESO + 2% CIMENTO EM PESO | [5 empty] | 47115A |  |  | m3 |  |  | 88.52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 88.52
(G)Total: | [23 empty] | 88.52
(H)Itens de Transporte |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [23 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [23 empty] | 100.92
BDI:20,60% | [23 empty] | 20.78
Preço unitário total: | [23 empty] | 121.7
Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 | [17 empty] | Data base: 01/04/2024
Serviço: 47115A USINAGEM DE SOLO BRITA 40% EM PESO + 2% CIMENTO EM PESO | [17 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  |  | Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  |  | 30007 |  | 0.31 |  |  | 0.69 |  |  | 431.82 |  |  |  |  | 201.84 | [6 empty] | 1 |  |  | 273.12
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA |  |  | 30043 |  | 0.46 |  |  | 0.54 |  |  | 125.65 |  |  |  |  | 8.02 | [6 empty] | 1 |  |  | 62.12
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h |  |  | 30016 |  | 0.46 |  |  | 0.54 |  |  | 217.77 |  |  |  |  | 141.67 | [6 empty] | 1 |  |  | 176.67
(A)Total: | [23 empty] | 511.91
(B)Mão-de-Obra |  |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  |  | 20003 |  | 7.2 |  |  |  |  | 15.22 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 45.66
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  |  | 20002 |  | 11.49 |  |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 111.5 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  |  | 6.07
(B)Total: | [23 empty] | 51.73
(C)Itens de Incidência |  |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 4.96
EPI |  |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.57
TRANSPORTE DE PESSOAL |  |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.47
(C)Total: | [23 empty] | 8
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [17 empty] | 571.64
(D) Produção da Equipe | [17 empty] | 55.69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [17 empty] | 10.26
(F)Materiais | [5 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC) | [5 empty] | 10082 |  |  | m3 |  |  | 93.53 | [6 empty] | 0.5501 | [6 empty] | 51.45
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | [5 empty] | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 41.26 | [6 empty] | 26.81
(F)Total: | [23 empty] | 78.26
(G)Serviços | [5 empty] | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [6 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [23 empty] | 0
(H)Itens de Transporte |  | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  |  | Custo Unit.
(H)Total: | [23 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [23 empty] | 88.52
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## T-247 (hidden)
Tabela de
Preços:
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247
Data Base: 01/04/2024
Valores com BDI - BDI: 20,60%
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
100001 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m2 | 0.6
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm | un | 45.04
40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm | un | 112.61
40005 | CARGA DE ENTULHOS | m3 | 2.87
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | m3km | 2.56
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 3.3
40011 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 7.62
40012 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M | m3 | 38.6
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 8
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 9.26
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 9.81
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 11.02
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1. 000M) | m3 | 11.66
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1 .200M) | m3 | 12.24
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1 .400M) | m3 | 13.27
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1 .600M) | m3 | 13.7
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1 .800M) | m3 | 14.06
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2 .000M) | m3 | 15.24
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3 .000M) | m3 | 17.49
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5 .000M) | m3 | 24.45
40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 33.44
40030 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 10.96
40031 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 12.1
40032 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 12.63
40033 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 14.3
40034 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1. 000M) | m3 | 15.08
40035 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1 .200M) | m3 | 15.79
40036 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1 .400M) | m3 | 17.17
40037 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1 .600M) | m3 | 17.71
40038 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1 .800M) | m3 | 18.07
40039 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2 .000M) | m3 | 19.79
40040 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3 .000M) | m3 | 22.55
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40041 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5 .000M) | m3 | 30.12
40042 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 42.1
40045 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 12.84
40046 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 13.68
40047 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 14.62
40048 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 15.4
40049 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 16.41
40050 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 17.02
40051 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 17.94
40052 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 18.39
40053 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 18.76
40054 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 19.89
40055 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A 3000M) | m3 | 22.05
40056 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | m3 | 28.73
40057 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 37.72
40060 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 20.2
40061 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 21.74
40062 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 22.4
40063 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 23.87
40064 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 24.63
40065 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 25.88
40066 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 26.5
40067 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 27.11
40068 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 28.03
40069 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 28.99
40070 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | m3 | 31.57
40071 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | m3 | 39.96
40072 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | m3 | 50.48
40075 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) | m3 | 53.66
40076 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 54.78
40077 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 57.05
40078 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 57.9
40079 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | m3 | 58.74
40080 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | m3 | 59.45
40081 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | m3 | 60.17
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40082 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | m3 | 60.78
40083 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | m3 | 62.85
40084 | ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | m3 | 63.49
40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | m3 | 23.14
40086 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | m3 | 24.14
40087 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | m3 | 24.6
40088 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | m3 | 25.32
40089 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1 .000M) | m3 | 27.42
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 2.19
40091 | ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 3.32
40092 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | m3 | 44.95
40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM | m3km | 5.13
40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM | m3km | 7.77
40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 2.85
40099 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | m3km | 3.44
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 5.11
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 5.72
40102 | COMPACTAÇÃO MANUAL | m3 | 7.29
40120 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO | m2 | 0.43
40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | m2 | 0.45
40131 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 7.59
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | m3 | 108.62
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m3 | 2.12
100002 | PAVIMENTAÇÃO
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m2 | 0.43
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m2 | 2.94
40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | m3 | 4.65
40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3 | 22.56
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | m3km | 2.83
40325 | TRANSPORTE DA MISTURA | m3km | 2.83
40335 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100 % P.I.) | m3 | 19.16
40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100 % P.IM.) | m3 | 21.57
40337 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100 % P.M.) | m3 | 24.07
40350 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA | m3 | 55.09
40365 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO - USINA | m3 | 124.14
40370 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA | m3 | 88.73
40375 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA | m3 | 71.87
40380 | IMPRIMAÇÃO | m2 | 0.47
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 0.38
40423 | ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m3 | 5.35
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m3 | 10.16
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 3.2
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 2.74
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 1.53
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | m3km | 2.05
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | tkm | 1.47
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.75
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 1.38
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 0.91
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | m3 | 194.82
40470 | FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO | m3 | 124.06
40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 6920.01
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 3605.04
40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 3830.54
40495 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO | T | 4281.86
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | T | 3637.7
40501 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO | T | 4025.78
40505 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C | T | 4072.87
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 3394.06
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | t | 4606.98
40515 | FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO | T | 6295.73
40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | t | 4366.07
40525 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70 | T | 4479.15
40526 | FORNECIMENTO DE CAP-BORRACHA - AB8 | t | 4890.8
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 1.83
40601 | ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) | m3 | 62.66
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 482.07
40603 | LAMA ASFÁLTICA FINA | m2 | 3.85
40604 | LAMA ASFÁLTICA GROSSA | m2 | 4.98
40605 | LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) | m2 | 5.02
40606 | ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) | m3 | 104.99
40607 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA | m3 | 196.65
40608 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) | m2 | 4.02
40609 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) | m2 | 7.82
40610 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 2.78
40611 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 2.55
40612 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 3.47
40613 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) | m2 | 3.18
40614 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | m3 | 278.98
40615 | CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA | m2 | 2.46
40617 | ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) - USINA | m3 | 258.97
40618 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 480.6
40620 | PENEIRAMENTO | m3 | 13.1
40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO | m3 | 71.55
40625 | RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO | m3 | 119.94
40635 | RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) | m3 | 112.64
40645 | RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) | m3 | 140.59
42498 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B | m3 | 425.05
100004 | DRENAGEM
41201 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 | m | 96.17
41202 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 | m | 80.23
41203 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 | m | 64.54
41204 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 | m | 51.72
41205 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 | m | 98.81
41206 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 | m | 82.64
41207 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 | m | 66.06
41208 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 | m | 53.35
41209 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 | m | 75.18
41210 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 | m | 60.8
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 | m | 49.3
41216 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 | m | 24.86
41217 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 | m | 19.35
41218 | SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 | m | 14.95
41238 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 | m | 21.68
41239 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 | m | 13.61
41285 | VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) | m3 | 2.05
41286 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 | m | 58.98
41287 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 | m | 45.2
41291 | SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO | m3 | 38.01
41293 | APILOAMENTO MANUAL | m2 | 5.24
41294 | LASTRO DE BRITA | m3 | 137.72
41295 | CORTA-RIO | m3 | 8.88
41296 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 | m | 58.98
41297 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 | m | 45.2
41301 | COLCHÃO DRENANTE COM AREIA | m3 | 142.88
41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA | m3 | 125.47
41303 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 127.83
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41304 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 136.9
41305 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS11 (ANTIGO DPS03) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) | m | 164.88
41306 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS12 (ANTIGO DPS04) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) | m | 175.76
41307 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 117.12
41308 | DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 130.77
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 154.51
41310 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 168.16
41311 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 69.64
41312 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 85.13
41313 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 47.97
41314 | DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 32.23
41315 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 71.86
41324 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 | m | 89.82
41325 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 | m | 63.37
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 | m | 60.2
41327 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 | m | 80.51
41328 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 | m | 78.59
41329 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 | m | 105.77
41330 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 | m | 66.66
41331 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 | m | 57.38
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | m | 26.6
41333 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 | m | 20.12
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | m | 20.75
41335 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 | m | 14.37
41336 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 | m | 24.36
41337 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 | m | 43.56
41338 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 | m | 139.82
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | m | 111.13
41340 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 | m | 139.82
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | m | 111.13
41345 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 1698.65
41346 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 2058.08
41347 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | un | 2408.36
41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) | un | 386.57
41367 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) | un | 200.47
41368 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) | un | 237.93
41369 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) | un | 290.17
41370 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) | un | 349.32
41371 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) | un | 404.98
41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) | un | 509.88
41373 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) | un | 1426.48
41374 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) | un | 2178.85
41375 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) | un | 3082.21
41376 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) | un | 4213.12
41377 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) | un | 5745.19
41378 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) | un | 4232.79
41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) | un | 5395.07
41385 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) | un | 63.65
41386 | ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) | un | 77.36
41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) | m | 110.62
41415 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) | m | 187.71
41417 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) | m | 314.48
41418 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) | m | 463.88
41419 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) | m | 378.17
41420 | DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) | m | 535.63
41421 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) | m | 186.27
41422 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) | m | 247.33
41423 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) | m | 444.44
41424 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) | m | 613.49
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41425 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) | m | 620.33
41426 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) | m | 822.86
41427 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) | m | 813.06
41428 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) | m | 1050.36
41429 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) | m | 1028.93
41430 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) | m | 1293.66
41431 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) | m | 1379.09
41432 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) | m | 1729.34
41433 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) | m | 1710.03
41434 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) | m | 2034.55
41435 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) | m | 2231.9
41436 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) | m | 2611.41
41437 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) | m | 3095.82
41438 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) | m | 3571.01
41445 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 38.77
41446 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 37.95
41447 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 23.14
41448 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 56.5
41449 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) | m | 52.81
41450 | DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | m | 39.59
41454 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) | un | 242.22
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | un | 297
41456 | BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) | un | 75.59
47022 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 196.57
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | m3 | 21.43
47024 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM | m3 | 21.15
100005 | OBRAS COMPLEMENTARES
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 18.91
40804 | REMOÇÃO DE CERCA | m | 5.84
40805 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA | M | 13.02
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 604.55
40811 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | m | 660.16
40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | m2 | 13.71
40870 | REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS | m2 | 7.64
40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | m2 | 0.63
40885 | FLORESTAMENTO | m2 | 12.04
40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | m2 | 8.05
40895 | SEMEADURA MANUAL | m2 | 2.3
117318 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
40814 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) | m2 | 25.82
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m2 | 35.19
40816 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) | m2 | 15.53
40817 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) | m2 | 18.36
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) | m2 | 21.17
40820 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) | m2 | 66.74
40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) | m2 | 121.49
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | Un | 37.53
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Un | 42.69
40840 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL | Un | 109.8
40845 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | Un | 112.08
117947 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | m2 | 486.7
40851 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) | m2 | 616.42
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | m2 | 827.37
40855 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA | m2 | 676.69
40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | m2 | 1477.2
100008 | OBRAS DE ARTE CORRENTES
41800 | REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES | M | 72.33
41806 | CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 458.93
41811 | CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 723.96
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 991.79
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1199.82
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
41826 | CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1955.05
41831 | CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1935.32
41836 | CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 1402.51
41841 | CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | m | 2850.71
41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) | un | 802.31
41851 | BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) | un | 904.99
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | un | 1295.52
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | un | 1717.47
41866 | BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) | un | 3198.28
41871 | BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) | un | 1260.57
41876 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) | un | 1866.34
41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) | un | 2420.98
47018 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) | m3 | 539.31
47020 | FORMA DE PLACA COMPENSADA | m2 | 72.28
47021 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS | M | 3.7
100011 | SERVIÇOS DIVERSOS
42800 | GABIÕES (1,00 M) | m3 | 788.8
42805 | GABIÕES (0,5 M) | m3 | 1031.23
42810 | COLCHÕES RENO (0,3 M) | m3 | 1801.11
42816 | RIP-RAP | m3 | 390.56
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 228.58
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 769.42
42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 458.2
42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 516.27
42838 | CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 544.53
42841 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | m3 | 393.04
42845 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA | m3 | 227.25
42850 | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA | m3 | 148.67
42856 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) | m3 | 313.28
42860 | PATROLAMENTO | ARE | 5.13
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | m3 | 69.86
100012 | CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
40466 | FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO | m3 | 180.2
42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | m3 | 302.05
42406 | REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | m3 | 288.77
42410 | ROÇADA MANUAL | Ha | 1945.97
42411 | ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL | Ha | 770.3
42415 | ROÇADA MECÂNIZADA | Ha | 479.86
42420 | CAPINA MANUAL | m2 | 1.06
42425 | LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA | M | 0.73
42430 | LIMPEZA DE SARJETA | M | 1.29
42435 | LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE | M | 1.7
42440 | LIMPEZA DE PONTE | M | 7.92
42442 | RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA | m3 | 7991.4
42445 | DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS | m3 | 62.72
42450 | REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) | m3 | 53.06
42455 | REMOÇÃO DE BARREIRA | m3 | 11.36
42460 | RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO | m3 | 107.22
42465 | RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO | m3 | 35.43
42471 | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | m | 272.48
42476 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL | m3 | 846
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m2 | 4.25
42486 | SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) | l | 4.31
42491 | USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF | m3 | 196.49
42496 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | m3 | 426.48
100015 | PAVIMENTAÇÃO URBANA
44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) | m2 | 0.27
44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3 | 2.9
44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3km | 3.66
44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | m3 | 4.6
44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | m3km | 3.12
44050 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) | m3 | 5.74
44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) | m3 | 6.33
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | m2 | 3.26
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m3 | 8.33
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 3.12
44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | m3 | 25.89
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m3 | 68.5
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 0.51
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 0.43
44202 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.) | m2 | 8.42
44203 | CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.) | m2 | 2.68
44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m3 | 483.82
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | m3 | 287.35
44206 | BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=25 MPA (PAV.URB.) | m2 | 127.52
44207 | PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) | m2 | 103.31
44208 | LAMA ASFÁLTICA FINA (PAV.URB.) | m2 | 6.17
44209 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) | m2 | 4.36
44210 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | m2 | 4.38
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | m2 | 5.48
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 3.05
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | TKM | 2.46
44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | m3km | 3.69
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 2.31
44400 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) | m2 | 31.57
44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 | m | 10
44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | 32.69
8 | HORAS DE EQUIPAMENTO - OAE
40193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 361.8
40194 | GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 578.88
40195 | GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 1326.6
40196 | GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA | h | 1628.1
14 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA
45400 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | m3 | 77.73
45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | m3 | 12.68
45415 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO | m3 | 15.85
45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO | m3 | 24.79
45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE | m3 | 39.21
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | m3 | 62.25
45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | m3 | 14.72
45440 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M | m | 222.77
45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M | m | 380.95
45450 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M | m | 607
45455 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M | m | 882.41
45460 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M | m | 1075.54
45465 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M | m | 1847.47
45470 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) | un | 1929.22
45475 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) | m | 1025.96
45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | un | 2413.59
45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | m | 1119.2
45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | un | 5147.37
45495 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) | m | 2334.12
45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 5969.53
45505 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) | m | 2597.84
45510 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 7741.96
45515 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) | m | 3773.07
45520 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | un | 9566.64
45525 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) | m | 4375.4
45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | m | 1541.28
45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | un | 1551.03
45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | m | 85.13
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | m2 | 10.55
45580 | LASTRO DE BRITA (GAP) | m3 | 159.98
45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) | m3 | 278.33
45590 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) | m2 | 93.56
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) | m2 | 41.76
45600 | ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP) | m3 | 362.19
45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | m3 | 11.14
51 | ESCAVAÇÃO - OAE
45005 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m3 | 79.36
45010 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. | m3 | 118.54
45015 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. | m3 | 355.95
45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | m3 | 8.23
122339 | ESTACA RAIZ
45265 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm | m | 215.56
45266 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm | m | 302.1
45275 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm | m | 1605.63
45276 | ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm | m | 2453.05
45285 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 273,0 mm | m | 1910.76
45286 | TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm | m | 2497.13
53 | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)
45065 | (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. | m3 | 543.21
45070 | (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m3 | 1331.07
45071 | (TCA) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. | m3 | 1983.25
45074 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. | m3 | 633.57
45075 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. | m3 | 1597.29
45080 | (TCA) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. | m3 | 3618.43
54 | TUBULÃO AR COMPRIMIDO (TAC)
45085 | (TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT. | m3 | 1427.07
45090 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. | m3 | 1962.22
45095 | (TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m3 | 2228.44
45100 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. | m3 | 2785.58
45104 | (TAC) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. | m3 | 3368.32
45105 | (TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. | m3 | 5732.87
56 | ESCORAMENTO
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | 99.54
45140 | ESCORAMENTO PARA BUEIRO | m3 | 64.72
122312 | AÇO E FORMAS
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 171.45
45038 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 220.99
45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 92.71
45150 | FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | m2 | 110.86
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | Kg | 14.13
122346 | CONCRETOS
45050 | CONCRETO FCK=15 MPA | m3 | 523.07
45053 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA | m3 | 637.57
45054 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA | m3 | 733.56
45141 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | m3 | 690.77
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | m3 | 707.99
45143 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA | m3 | 728.6
45144 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | m3 | 762.09
45146 | CONCRETO USINADO FCK=40 MPA | m3 | 797.17
45152 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA | m3 | 776
45153 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA | m3 | 792.9
45154 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA | m3 | 813.2
45156 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA | m3 | 841.98
45157 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA | m3 | 871.86
45160 | CONCRETO FCK=20 MPA | m3 | 551.33
45165 | CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 574.61
45166 | CONCRETO FCK=30 MPA | m3 | 603.24
45167 | CONCRETO FCK=35 MPA | m3 | 641.08
45168 | CONCRETO FCK=40 MPA | m3 | 723.9
45250 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA | m3 | 438.62
105945 | PROTENSÃO
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA | Kg | 16.06
45702 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA | Kg | 15.97
45710 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC | m | 34.2
45715 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC | m | 41.92
45720 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC | m | 37.89
45725 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC | m | 46.39
45730 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | un | 1051.65
45735 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC | un | 1662.22
45740 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC | un | 1167.56
45745 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC | un | 1989.94
61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45030 | LASTRO DE PEDRA | m3 | 180.01
45055 | ENSECADEIRA | m2 | 615.18
45060 | ENCHIMENTO COM ARGILA | m3 | 79.36
45137 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA | m3 | 71.38
45151 | TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES | un | 108.27
45220 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) | m2 | 3.23
45221 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO | m2 | 4.32
45225 | SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE | m2 | 69.53
45230 | DRENOS 100 MM | un | 9.15
45235 | NEOPRENE | Kg | 56.01
45245 | LIMPEZA GERAL | m2 | 3.78
58 | TRANSPORTES
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | m3km | 2.27
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | tkm | 1.54
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 0.75
40452 | TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA | tkm | 0.75
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | tkm | 0.75
40454 | TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS | tkm | 0.8
45201 | TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY | Km | 69.11
45203 | TRANSPORTE COMERCIAL COM DOLLY | Km | 46.08
45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | tkm | 0.91
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | 0.84
45207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | Km | 6.03
45208 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO | Km | 9.64
45209 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO | Km | 22.1
45210 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO | Km | 27.13
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | tkm | 1.47
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | tkm | 1.47
108280 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 | un | 106864.15
42110 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 | un | 89398.1
42120 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 | un | 877872.87
42130 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 | un | 587583.86
42140 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 | un | 3035347.85
42150 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 | un | 2415066.24
42160 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 | un | 8529751.84
42170 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 | un | 5111868.68
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 11
Código Auxiliar | Serviço | Unidade | Preço Unitário
42180 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 | un | 14077019.95
42190 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F | un | 216955.46
109353 | CANTEIRO DE OBRA
42200 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 | un | 124052.19
42210 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 | un | 108628.81
42220 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 | un | 509888.01
42230 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 | un | 484170.38
42240 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 | un | 1415395.77
42250 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 | un | 1131773.15
42260 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 | un | 3486563.6
42270 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 | un | 1824807.19
42280 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 | un | 6736796.87
42290 | CANTEIRO DE OBRA - TIPO F | un | 209498.08
100007 | MOBILIZAÇÃO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 0
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 11