## Cronograma físico-financeiro
Obra: | Centro Aquático
End.: | Avenida Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia-GO
Tabelas: | GOINFRA - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO |  | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
A | IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 145293.88 | 35146.5896 | 15735.3272 | 15735.3272 | 15735.3272 | 15735.3272 | 15735.3272 | 15735.3272 | 15735.3272 | 145293.88 | 0
|  |  | 24.19% | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 10.83% | 100% | 1
2 | TRANSPORTE | 64064.94 | 42494.2747 | 3081.5236 | 3081.5236 | 3081.5236 | 3081.5236 | 3081.5236 | 3081.5236 | 3081.5236 | 64064.94 | 0
|  |  | 66.33% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | 4.81% | 100% | 1
3 | SERVIÇO EM TERRA | 169387.23 | 67754.892 | 101632.338 | [6 empty] | 169387.23 | 0
|  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100% | 1
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 212501.6 |  |  | 127500.96 | 85000.64 |  |  |  |  | 212501.6 | 0
[5 empty] | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 1
5 | ESTRUTURA | 394706.54 |  |  | 157882.616 | 236823.924 |  |  |  |  | 394706.54 | 0
[5 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% | 1
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | 658458.68 |  |  | 98768.802 | 98768.802 | 98768.802 | 98768.802 | 98768.802 | 164614.67 | 658458.68 | 0
[5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 100% | 1
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 177525.98 |  |  |  | 60358.8332 | 58583.5734 | 58583.5734 |  |  | 177525.98 | 0
[6 empty] | 34% | 33% | 33% |  |  | 100% | 1
8 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 87198.46 |  |  | 17439.692 | 26159.538 | 43599.23 |  |  |  | 87198.46 | 0
[5 empty] | 20% | 30% | 50% |  |  |  | 100% | 1
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18218.69 |  |  | 3643.738 | 14574.952 |  |  |  |  | 18218.69 | 0
[5 empty] | 20% | 80% |  |  |  |  | 100% | 1
10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 489632.19 |  |  |  | 195852.876 | 293779.314 |  |  |  | 489632.19 | 0
[6 empty] | 40% | 60% |  |  |  | 100% | 1
11 | COBERTURAS | 186761.72 |  |  |  |  | 37352.344 | 149409.376 |  |  | 186761.72 | 0
[7 empty] | 20% | 80% |  |  | 100% | 1
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 105918.26 | [5 empty] | 42367.304 | 63550.956 |  | 105918.26 | 0
[8 empty] | 40% | 60% |  | 100% | 1
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 77453.9 |  |  |  |  | 30981.56 | 46472.34 |  |  | 77453.9 | 0
[7 empty] | 40% | 60% |  |  | 100% | 1
14 | REVESTIMENTO DE PISO | 926367.88 |  |  |  | 138955.182 | 138955.182 | 324228.758 | 324228.758 |  | 926367.88 | 0
[6 empty] | 15% | 15% | 35% | 35% |  | 100% | 1
15 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 473908.48 | 7331.1155 | 6176.2003 | 89794.7182 | 88653.9255 | 87230.1215 | 85250.7103 | 67991.6848 | 41480.0038 | 473908.48 | 0
|  |  | 1.547% | 1.303% | 18.95% | 18.71% | 18.41% | 17.99% | 14.35% | 8.753% | 100% | 1
16 | PINTURA | 113057.14 | [5 empty] | 22611.428 | 45222.856 | 45222.856 | 113057.14 | 0
[8 empty] | 20% | 40% | 40% | 100% | 1
17 | DIVERSOS | 439283.87 | 12958.8742 | 12958.8742 | 12958.8742 | 12958.8742 | 12958.8742 | 12958.8742 | 12958.8742 | 348571.7508 | 439283.87 | 0
|  |  | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 2.95% | 79.35% | 100% | 1
B | BLOCO ADMINISTRATIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1062.04 |  |  | 1062.04 | [5 empty] | 1062.04 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 75144.72 |  |  | 75144.72 | [5 empty] | 75144.72 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
3 | ESTRUTURA | 122939.93 |  |  | 49175.972 | 73763.958 |  |  |  |  | 122939.93 | 0
[5 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% | 1
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27554.65 |  |  | 1102.186 | 4408.744 | 11021.86 | 4684.2905 | 5510.93 | 826.6395 | 27554.65 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 24488.91 |  |  | 979.5564 | 3918.2256 | 9795.564 | 4163.1147 | 4897.782 | 734.6673 | 24488.91 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
6 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 16409.42 |  |  |  |  | 820.471 | 820.471 | 820.471 | 13948.007 | 16409.42 | 0
[7 empty] | 5% | 5% | 5% | 85% | 100% | 1
7 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 18085.14 |  |  |  | 3617.028 | 12659.598 | 1808.514 |  |  | 18085.14 | 0
[6 empty] | 20% | 70% | 10% |  |  | 100% | 1
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2328.05 | [5 empty] | 2328.05 |  |  | 2328.05 | 0
[8 empty] | 100% |  |  | 100% | 1
9 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 25415.26 |  |  |  |  | 25415.26 |  |  |  | 25415.26 | 0
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 1
10 | COBERTURAS | 40123.47 | [5 empty] | 40123.47 |  |  | 40123.47 | 0
[8 empty] | 100% |  |  | 100% | 1
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5027.58 | [6 empty] | 5027.58 |  | 5027.58 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 18290.32 | [6 empty] | 18290.32 |  | 18290.32 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
13 | VIDROS | 3018.59 | [6 empty] | 3018.59 |  | 3018.59 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 34982.02 |  |  |  |  | 20989.212 | 13992.808 |  |  | 34982.02 | 0
[7 empty] | 60% | 40% |  |  | 100% | 1
15 | FORROS | 7207.93 | [5 empty] | 3603.965 | 3603.965 |  | 7207.93 | 0
[8 empty] | 50% | 50% |  | 100% | 1
16 | REVESTIMENTO DE PISO | 37464.09 | [5 empty] | 11239.227 | 26224.863 |  | 37464.09 | 0
[8 empty] | 30% | 70% |  | 100% | 1
17 | FERRAGENS | 2495.72 | [6 empty] | 2495.72 |  | 2495.72 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
18 | PINTURA | 17832.14 | [6 empty] | 7132.856 | 10699.284 | 17832.14 | 0
[9 empty] | 40% | 60% | 100% | 1
19 | DIVERSOS | 7381.53 | [6 empty] | 1749.4226 | 5632.1074 | 7381.53 | 0
[9 empty] | 23.7% | 76.3% | 100% | 1
C | VESTIÁRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 485.77 |  |  | 485.77 | [5 empty] | 485.77 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 54506.25 |  |  | 54506.25 | [5 empty] | 54506.25 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
3 | ESTRUTURA | 57136.64 |  |  | 22854.656 | 34281.984 |  |  |  |  | 57136.64 | 0
[5 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% | 1
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | 14520.29 |  |  | 580.8116 | 2323.2464 | 5808.116 | 2468.4493 | 2904.058 | 435.6087 | 14520.29 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 34635.83 |  |  | 1385.4332 | 5541.7328 | 13854.332 | 5888.0911 | 6927.166 | 1039.0749 | 34635.83 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 26067.4 |  |  |  | 5213.48 | 18247.18 | 2606.74 |  |  | 26067.4 | 0
[6 empty] | 20% | 70% | 10% |  |  | 100% | 1
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5376.41 | [5 empty] | 5376.41 |  |  | 5376.41 | 0
[8 empty] | 100% |  |  | 100% | 1
8 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 18878.04 |  |  |  |  | 18878.04 |  |  |  | 18878.04 | 0
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 1
9 | COBERTURAS | 29761.85 | [5 empty] | 29761.85 |  |  | 29761.85 | 0
[8 empty] | 100% |  |  | 100% | 1
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2513.79 | [6 empty] | 2513.79 |  | 2513.79 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 21782.79 | [6 empty] | 21782.79 |  | 21782.79 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
12 | VIDROS | 1554.4 | [6 empty] | 1554.4 |  | 1554.4 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 43426.31 |  |  |  |  | 26055.786 | 17370.524 |  |  | 43426.31 | 0
[7 empty] | 60% | 40% |  |  | 100% | 1
14 | FORROS | 2324.4 | [5 empty] | 1162.2 | 1162.2 |  | 2324.4 | 0
[8 empty] | 50% | 50% |  | 100% | 1
15 | REVESTIMENTO DE PISO | 16607.79 | [5 empty] | 4982.337 | 11625.453 |  | 16607.79 | 0
[8 empty] | 30% | 70% |  | 100% | 1
16 | FERRAGENS | 3363.62 | [6 empty] | 3363.62 |  | 3363.62 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
17 | MARCENARIA | 2085.55 |  |  |  |  | 2085.55 |  |  |  | 2085.55 | 0
[7 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 1
18 | PINTURA | 11974.57 | [6 empty] | 4789.828 | 7184.742 | 11974.57 | 0
[9 empty] | 40% | 60% | 100% | 1
19 | DIVERSOS | 5117.31 | [6 empty] | 1212.8025 | 3904.5075 | 5117.31 | 0
[9 empty] | 23.7% | 76.3% | 100% | 1
D | PISCINA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13551.05 |  |  | 13551.05 | [5 empty] | 13551.05 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 843367.83 |  |  | 843367.83 | [5 empty] | 843367.83 | 0
[5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 1
3 | ESTRUTURA | 874387.77 |  |  | 349755.108 | 524632.662 |  |  |  |  | 874387.77 | 0
[5 empty] | 40% | 60% |  |  |  |  | 100% | 1
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | 88289.99 |  |  | 3531.5996 | 14126.3984 | 35315.996 | 15009.2983 | 17657.998 | 2648.6997 | 88289.99 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2127561.16 |  |  | 85102.4464 | 340409.7856 | 851024.464 | 361685.3972 | 425512.232 | 63826.8348 | 2127561.16 | 0
[5 empty] | 4% | 16% | 40% | 17% | 20% | 3% | 100% | 1
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 72238.64 |  |  |  | 14447.728 | 50567.048 | 7223.864 |  |  | 72238.64 | 0
[6 empty] | 20% | 70% | 10% |  |  | 100% | 1
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 392722.44 | [5 empty] | 392722.44 |  |  | 392722.44 | 0
[8 empty] | 100% |  |  | 100% | 1
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3945.41 | [6 empty] | 3945.41 |  | 3945.41 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 79777.63 |  |  |  |  | 47866.578 | 31911.052 |  |  | 79777.63 | 0
[7 empty] | 60% | 40% |  |  | 100% | 1
10 | REVESTIMENTO DE PISO | 354316.5 | [5 empty] | 106294.95 | 248021.55 |  | 354316.5 | 0
[8 empty] | 30% | 70% |  | 100% | 1
11 | FERRAGENS | 282.22 | [6 empty] | 282.22 |  | 282.22 | 0
[9 empty] | 100% |  | 100% | 1
12 | PINTURA | 39784.31 | [6 empty] | 15913.724 | 23870.586 | 39784.31 | 0
[9 empty] | 40% | 60% | 100% | 1
13 | DIVERSOS | 241160.6 | [6 empty] | 57155.0622 | 184005.5378 | 241160.6 | 0
[9 empty] | 23.7% | 76.3% | 100% | 1
|  |  | 158354.6304 | 133408.063 | 1939596.9622 | 1914955.445 | 1884200.7854 | 1841444.8195 | 1468643.9003 | 895982.4243 | 10236587.03
|  |  | 1.547% | 1.303% | 18.95% | 18.71% | 18.41% | 17.99% | 14.35% | 8.753% | 1
TOTAL: |  | 10710495.51 | 165685.746 | 139584.2633 | 2029391.6804 | 2003609.3705 | 1971430.9069 | 1926695.5298 | 1536635.585 | 937462.4281 | 10710495.51
|  |  | 1.547% | 1.303% | 18.95% | 18.71% | 18.41% | 17.99% | 14.35% | 8.753% | 1
|  |  | 158354.6304 | 133408.063 | 1939596.9622 | 1914955.445 | 1884200.7854 | 1841444.8195 | 1468643.9003 | 895982.4243 | 10236587.03 | 473908.48
|  |  | 1.547% | 1.303% | 18.95% | 18.71% | 18.41% | 17.99% | 14.35% | 8.753% | 1
TOTAL ACUMULADO: |  |  | 165685.746 | 305270.0093 | 2334661.6897 | 4338271.0602 | 6309701.9671 | 8236397.4969 | 9773033.0819 | 10710495.51
|  |  | 1.547% | 2.85% | 21.8% | 40.5% | 58.91% | 76.9% | 91.25% | 100%

## Eventograma
Obra: | Centro Aquático
End.: | Avenida Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiânia-GO
Tabelas: | GOINFRA - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
EVENTOGRAMA
DESCRIÇÃO |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8
A | IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 6.048% | 6.048% | 6.048% | 6.048% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 2.708% | 100%
2 | TRANSPORTE
|  | 16.58% | 16.58% | 16.58% | 16.58% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 1.202% | 100%
3 | SERVIÇO EM TERRA
|  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [24 empty] | 100%
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
[10 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [16 empty] | 100%
5 | ESTRUTURA
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [16 empty] | 100%
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
[10 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
[14 empty] | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | [8 empty] | 100%
8 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
[10 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [12 empty] | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
[10 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | [16 empty] | 100%
10 | ESTRUTURAS METÁLICAS
[14 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [12 empty] | 100%
11 | COBERTURAS
[18 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 100%
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
[22 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  |  |  | 100%
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES
[18 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [8 empty] | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PISO
[14 empty] | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% |  |  |  |  | 100%
15 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
|  | 0.3867% | 0.3867% | 0.3867% | 0.3867% | 0.3258% | 0.3258% | 0.3258% | 0.3258% | 4.737% | 4.737% | 4.737% | 4.737% | 4.677% | 4.677% | 4.677% | 4.677% | 4.602% | 4.602% | 4.602% | 4.602% | 4.497% | 4.497% | 4.497% | 4.497% | 3.587% | 3.587% | 3.587% | 3.587% | 2.188% | 2.188% | 2.188% | 2.188% | 100%
16 | PINTURA
[22 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
17 | DIVERSOS
|  | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 0.7375% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 19.84% | 100%
B | BLOCO ADMINISTRATIVO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
3 | ESTRUTURA
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [16 empty] | 100%
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
6 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
[18 empty] | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 21.25% | 100%
7 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
[14 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
9 | ESTRUTURAS METÁLICAS
[18 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | 100%
10 | COBERTURAS
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
13 | VIDROS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES
[18 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
15 | FORROS
[22 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | 100%
16 | REVESTIMENTO DE PISO
[22 empty] | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |  |  |  |  | 100%
17 | FERRAGENS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
18 | PINTURA
[26 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
19 | DIVERSOS
[26 empty] | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 100%
C | VESTIÁRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
3 | ESTRUTURA
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [16 empty] | 100%
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
[14 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
8 | ESTRUTURAS METÁLICAS
[18 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | 100%
9 | COBERTURAS
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
12 | VIDROS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES
[18 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | 100%
14 | FORROS
[22 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  |  |  |  | 100%
15 | REVESTIMENTO DE PISO
[22 empty] | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |  |  |  |  | 100%
16 | FERRAGENS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
17 | MARCENARIA
[18 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [12 empty] | 100%
18 | PINTURA
[26 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
19 | DIVERSOS
[26 empty] | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 100%
D | PISCINA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
2 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
3 | ESTRUTURA
[10 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | [16 empty] | 100%
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
[10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 100%
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
[14 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
[22 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES
[18 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PISO
[22 empty] | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |  |  |  |  | 100%
11 | FERRAGENS
[26 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
12 | PINTURA
[26 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
13 | DIVERSOS
[26 empty] | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 5.925% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 19.07% | 100%