## RIO VERDE
|  | GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes |  |  |  |  | 28/05/2026 - 13:46
CBUQ
Orçamento Sintético
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036008273-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 28/05/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 95.595,32 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42000 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 114126.18 |  | 114126.18
42301 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 27.21 |  | un | 1 |  |  | 39916.32 |  | 39916.32
Total do Grupo : | [9 empty] | 154042.5
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 |  | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 27.21 |  | m2 | 318.65 |  |  | 0.68 |  | 216.68
40305 |  | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 27.21 |  | m2 | 318.65 |  |  | 0.5 |  | 159.32
44100 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3 | 191.19 |  |  | 9.42 |  | 1801
44102 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 27.21 |  | m3km | 4779.75 |  |  | 3.34 |  | 15964.36
44151 |  | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 27.21 |  | m3 | 152.952 |  |  | 77.61 |  | 11870.6
44201 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 99419.135 |  |  | 0.5 |  | 49709.56
40425 |  | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 27.21 |  | m3 | 305.904 |  |  | 11.63 |  | 3557.66
40430 |  | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 27.21 |  | m3km | 4588.56 |  |  | 3.42 |  | 15692.87
44300 |  | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 27.21 |  | TKM | 305.694 |  |  | 3.94 |  | 1204.43
44200 |  | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 27.21 |  | m2 | 955.953 |  |  | 0.62 |  | 592.69
1518 |  | FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | 18.98 |  | t | 6102.804 |  |  | 678.18 |  | 4138799.61
44204A |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 27.21 |  | m3 | 2542.835 |  |  | 47.6 |  | 121038.94
44303 |  | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 27.21 |  | tkm | 36.708 |  |  | 2.82 |  | 103.51
40450 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 27.21 |  | TKM | 1027.837 |  |  | 0.9 |  | 925.05
40460 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 27.21 |  | TKM | 36616.824 |  |  | 0.97 |  | 35518.31
40510 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 18.98 |  | T | 49.707 |  |  | 3906.89 |  | 194199.78
40485 |  | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 18.98 |  | t | 1.242 |  |  | 3742.81 |  | 4648.57
40530 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 27.21 |  | tkm | 12329.658 |  |  | 2.37 |  | 29221.28
Total do Grupo : | [9 empty] | 4625224.22
Cód. Auxiliar |  | Serviço | Bdi |  | Unid. | Quantidade |  |  | Preço Unitário |  | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 27.21 |  | m2 | 720.605 |  |  | 36.48 |  | 26287.67
42480 |  | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 27.21 |  | m2 | 4587.868 |  |  | 4.99 |  | 22893.46
Total do Grupo : | [9 empty] | 49181.13
Total do Orçamento : | [9 empty] | 4828447.85
Setor | : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento | : 202600036008273-1/2026 | [6 empty] | Data Orçamento : 28/05/2026
Descrição | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE RIO VERDE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (GMM).
Versão | : RIO VERDE - TABELA T325 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho | :
Nat. Serviço | : Obra Rodoviária
Subtrecho | :
Extensão | : 95.595,32 m2
Data Base : 01/12/2025
Observação | : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Discriminação |  |  |  | Percentual |  |  | Preço |  |  | Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  |  |  | 3.1903 |  |  | 154042.5 |  |  | 1.61
PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 95.7911 |  |  | 4625224.22 |  |  | 48.38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.0186 |  |  | 49181.13 |  |  | 0.51
Total geral |  |  |  | 100 |  |  | 4828447.85 |  |  | 50.5
SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

## CRONOGRAMA CONSOLIDADO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 109
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1º mês |  | 2º mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias
1 | RIO VERDE |  | 100% | 25% | 25% | 30% | 20%
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO
|  |  | 4828447.85 | 1207111.9625 | 1207111.9625 | 1448534.355 | 965689.57
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES |  |  |  | 25% | 25% | 30% | 20%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. |  |  | 100% | 25% | 50% | 80% | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 1207111.9625 | 1207111.9625 | 1448534.355 | 965689.57
VALOR ACUMULADO |  |  | 4828447.85 | 1207111.9625 | 2414223.925 | 3862758.28 | 4828447.85

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO LOTE 109 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2026
MUNICÍPIO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | PREÇO/M2
RIO VERDE | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 154042.5 | 1.61
| PAVIMENTAÇÃO | 4625224.22 | 48.38
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49181.13 | 0.51
| TOTAL GERAL | 4828447.85 | 50.5
|  | TOTAL GERAL | 4828447.85
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 109
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
| 1 | RIO VERDE | 4828447.85
100%
|  | TOTAL GERAL | 4828447.85
100%

## CAP. TÉC. OPERACIONAL
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL - LOTE 109 | [5 empty] | APOIO
ITEM | MUNICÍPIOS | SOLUÇÃO ADOTADA | ÁREA DE MICRO (M2) | APLICAÇÃO CBUQ (M3) | AREA
1 | RIO VERDE | CBUQ | - | 2542.835 | 26794.44 | 2542.835
QTDE MUN | SOLUÇÃO ADOTADA | UND | SERVIÇOS PRESTADOS | À SEREM COMPROVADOS
0 | MICRO | M2 | 0 | 0
1 | CBUQ | M3 | 2542.835 | 1271.4175