## ORÇ ARENÓPOLIS
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  |  | EXTENSÃO | 32.927,41 m2
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARENÓPOLIS
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 41175.72 | 41175.72
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 79896.65 | 79896.65
[5 empty] | Total do Grupo : | 121072.37
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 10.81% | m2 | 109.755 | 0.44 | 48.29
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 10.81% | m2 | 109.755 | 0.33 | 36.21
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 65.853 | 6.12 | 403.02
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 10.81% | m3km | 2239.002 | 2.17 | 4858.63
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 10.81% | m3 | 52.683 | 50.45 | 2657.85
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 1317.096 | 0.33 | 434.64
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 10.81% | m3 | 105.366 | 7.56 | 796.56
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 10.81% | m3km | 210.732 | 2.22 | 467.82
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 17.325 | 2.56 | 44.35
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 329.274 | 0.4 | 131.7
44205-AR | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 52.682 | 213.84 | 11265.51
44211-AR | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 65854.824 | 4.39 | 289102.67
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 1934.94 | 1.71 | 3308.74
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 33.651 | 1.83 | 61.58
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 10.81% | tkm | 4637.354 | 0.59 | 2736.03
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 10.81% | m3km | 36880.848 | 0.95101 | 35074.23
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.57% | t | 0.657 | 2539.48 | 1668.43
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.57% | t | 9.616 | 2828.36 | 27197.5
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.57% | t | 0.428 | 2432.83 | 1041.25
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.57% | tkm | 37409.47 | 1.54 | 57610.58
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.57% | t | 111.953 | 3398.77 | 380502.49
[5 empty] | Total do Grupo : | 819448.08
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 10.81% | Un | 215 | 31.43 | 6757.45
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 10.81% | m2 | 437.004 | 23.71 | 10361.36
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 10.81% | m2 | 2157.516 | 3.24 | 6990.35
[5 empty] | Total do Grupo : | 24109.16
[5 empty] | Total do Orçamento : | 964629.61

## ORÇ AURILÂNDIA
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  |  | EXTENSÃO | 31.388,50 m2
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AURILÂNDIA
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 20973.33 | 20973.33
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 79896.65 | 79896.65
[5 empty] | Total do Grupo : | 100869.98
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 10.81% | m2 | 104.626 | 0.44 | 46.03
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 10.81% | m2 | 104.626 | 0.33 | 34.52
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 62.776 | 6.12 | 384.18
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 10.81% | m3km | 520.413 | 2.17 | 1129.29
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 10.81% | m3 | 50.221 | 50.45 | 2533.64
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 1255.54 | 0.33 | 414.32
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 10.81% | m3 | 100.443 | 7.56 | 759.34
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 10.81% | m3km | 318.404 | 2.22 | 706.85
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 2.411 | 2.56 | 6.17
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 313.885 | 0.4 | 125.55
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 50.221 | 213.4 | 10717.16
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 62777.006 | 4.39 | 275591.05
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 269.364 | 1.71 | 460.61
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 4.684 | 1.83 | 8.57
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 10.81% | tkm | 2194.178 | 0.59 | 1294.56
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 10.81% | m3km | 111675.951 | 0.95412 | 106552.23
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.57% | t | 0.626 | 2539.48 | 1589.71
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.57% | t | 9.166 | 2828.36 | 25924.74
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.57% | t | 0.408 | 2432.83 | 992.59
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.57% | tkm | 19642.56 | 1.54 | 30249.54
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.57% | t | 106.72 | 3398.77 | 362716.73
[5 empty] | Total do Grupo : | 822237.38
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 10.81% | Un | 35 | 31.43 | 1100.05
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 10.81% | m2 | 339.837 | 23.71 | 8057.53
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 10.81% | m2 | 2383.839 | 3.24 | 7723.63
[5 empty] | Total do Grupo : | 16881.21
[5 empty] | Total do Orçamento : | 939988.57

## ORÇ CACHOEIRA ALTA
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  |  | EXTENSÃO | 19.900,00 m2
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CACHOEIRA ALTA
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 50992.38 | 50992.38
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 79896.65 | 79896.65
[5 empty] | Total do Grupo : | 130889.03
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 10.81% | m2 | 66.333 | 0.44 | 29.18
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 10.81% | m2 | 66.333 | 0.33 | 21.88
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 39.8 | 6.12 | 243.57
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 10.81% | m3km | 286.56 | 2.17 | 621.83
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 10.81% | m3 | 31.84 | 50.45 | 1606.32
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 796 | 0.33 | 262.68
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 10.81% | m3 | 63.68 | 7.56 | 481.42
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 10.81% | m3km | 369.344 | 2.22 | 819.94
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 1.558 | 2.56 | 3.98
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 199 | 0.4 | 79.6
44205-C | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 31.84 | 203.52 | 6480.07
44211-C | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 39800 | 4.23 | 168354
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 174.292 | 1.71 | 298.03
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 3.031 | 1.83 | 5.54
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 10.81% | tkm | 1258.117 | 0.59 | 742.28
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 10.81% | m3km | 27009.468 | 0.95806 | 25876.64
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.57% | t | 0.397 | 2539.48 | 1008.17
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.57% | t | 5.812 | 2828.36 | 16438.42
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.57% | t | 0.258 | 2432.83 | 627.67
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.57% | tkm | 27426.99 | 1.54 | 42237.56
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.57% | t | 67.66 | 3398.77 | 229960.77
[5 empty] | Total do Grupo : | 496199.55
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 10.81% | Un | 159 | 31.43 | 4997.37
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 10.81% | m2 | 236.583 | 23.71 | 5609.38
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 10.81% | m2 | 1251.625 | 3.24 | 4055.26
[5 empty] | Total do Grupo : | 14662.01
[5 empty] | Total do Orçamento : | 641750.59

## ORÇ IPORÁ
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  |  | EXTENSÃO | 63.294,20 m2
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IPORÁ
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 32354.96 | 32354.96
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 79896.65 | 79896.65
[5 empty] | Total do Grupo : | 112251.61
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 10.81% | m2 | 210.978 | 0.44 | 92.83
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 10.81% | m2 | 210.978 | 0.33 | 69.62
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 126.587 | 6.12 | 774.71
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 10.81% | m3km | 430.395 | 2.17 | 933.95
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 10.81% | m3 | 101.27 | 50.45 | 5109.07
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 2531.768 | 0.33 | 835.48
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 10.81% | m3 | 202.541 | 7.56 | 1531.2
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 10.81% | m3km | 1539.31 | 2.22 | 3417.26
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 4.743 | 2.56 | 12.14
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 632.942 | 0.4 | 253.17
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 101.27 | 213.4 | 21611.01
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 126588.4 | 4.39 | 555723.07
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 529.428 | 1.71 | 905.32
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 9.207 | 1.83 | 16.84
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 10.81% | tkm | 6051.172 | 0.59 | 3570.19
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 10.81% | m3km | 387830.861 | 0.9547 | 370260.24
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.57% | t | 1.265 | 2539.48 | 3212.44
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.57% | t | 18.485 | 2828.36 | 52282.23
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.57% | t | 0.822 | 2432.83 | 1999.78
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.57% | tkm | 57764.14 | 1.54 | 88956.77
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.57% | t | 215.2 | 3398.77 | 731415.3
[5 empty] | Total do Grupo : | 1842982.62
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 10.81% | m2 | 401.633 | 23.71 | 9522.71
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 10.81% | m2 | 3688.375 | 3.24 | 11950.33
[5 empty] | Total do Grupo : | 21473.04
[5 empty] | Total do Orçamento : | 1976707.27

## ORÇ NAZÁRIO
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  |  | EXTENSÃO | 35.372,00 m2
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NAZÁRIO
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
42301 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 10359.95 | 10359.95
42000 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 10.81% | un | 1 | 79896.65 | 79896.65
[5 empty] | Total do Grupo : | 90256.6
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
PAVIMENTAÇÃO
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 10.81% | m2 | 117.905 | 0.44 | 51.87
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 10.81% | m2 | 117.905 | 0.33 | 38.9
44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 70.743 | 6.12 | 432.94
44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 10.81% | m3km | 792.321 | 2.17 | 1719.33
44151 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 10.81% | m3 | 56.595 | 50.45 | 2855.21
44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 1414.88 | 0.33 | 466.91
40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 10.81% | m3 | 113.19 | 7.56 | 855.71
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 10.81% | m3km | 226.38 | 2.22 | 502.56
44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 2.33 | 2.56 | 5.96
44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 353.72 | 0.4 | 141.48
44205 | PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) | 10.81% | m3 | 56.594 | 213.4 | 12077.15
44211 | MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) | 10.81% | m2 | 70744 | 4.39 | 310566.16
44301 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 260.331 | 1.71 | 445.16
44303 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 10.81% | tkm | 4.527 | 1.83 | 8.28
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 10.81% | tkm | 1081.781 | 0.59 | 638.25
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 10.81% | m3km | 35190.991 | 0.9505 | 33449.19
40510 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 9.57% | t | 0.706 | 2539.48 | 1792.87
40500 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C | 9.57% | t | 10.33 | 2828.36 | 29216.95
40485 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 9.57% | t | 0.459 | 2432.83 | 1116.66
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 9.57% | tkm | 11818.78 | 1.54 | 18200.92
40511 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO | 9.57% | t | 120.264 | 3398.77 | 408749.67
[5 empty] | Total do Grupo : | 823332.13
Cód. Auxiliar | Serviço | Bdi | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 10.81% | Un | 625 | 31.43 | 19643.75
40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 10.81% | m2 | 221.4 | 23.71 | 5249.39
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 10.81% | m2 | 2137.5 | 3.24 | 6925.5
[5 empty] | Total do Grupo : | 31818.64
[5 empty] | Total do Orçamento : | 945407.37

## RESUMO ARENÓPOLIS
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  | EXTENSÃO | 32927.41
RESUMO DO ORÇAMENTO - ARENÓPOLIS
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço / km
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 12.5512 | 121072.37 | 3.67
| PAVIMENTAÇÃO | 84.9495 | 819448.08 | 24.88
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.4993 | 24109.16 | 0.73
|  |  | 964629.61 | 29.28

## RESUMO AURILÂNDIA
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  | EXTENSÃO | 31388.5
RESUMO DO ORÇAMENTO - AURILÂNDIA
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço / km
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 10.731 | 100869.98 | 3.21
| PAVIMENTAÇÃO | 87.4731 | 822237.38 | 26.19
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.7959 | 16881.21 | 0.53
|  |  | 939988.57 | 29.93

## RESUMO CACHOEIRA ALTA
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  | EXTENSÃO | 19900
RESUMO DO ORÇAMENTO - CACHOEIRA ALTA
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço / km
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 20.3956 | 130889.03 | 6.57
| PAVIMENTAÇÃO | 77.3197 | 496199.55 | 24.93
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.2847 | 14662.01 | 0.73
|  |  | 641750.59 | 32.23

## RESUMO IPORÁ
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  | EXTENSÃO | 63294.2
RESUMO DO ORÇAMENTO - IPORÁ
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço / km
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 5.6787 | 112251.61 | 1.77
| PAVIMENTAÇÃO | 93.235 | 1842982.62 | 29.11
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.0863 | 21473.04 | 0.33
|  |  | 1976707.27 | 31.21

## RESUMO NAZÁRIO
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  | EXTENSÃO | 35372
RESUMO DO ORÇAMENTO - NAZÁRIO
| Discriminação | Percentual | Preço | Preço / km
| MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 9.5468 | 90256.6 | 2.55
| PAVIMENTAÇÃO | 87.0876 | 823332.13 | 23.27
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.3656 | 31818.64 | 0.89
|  |  | 945407.37 | 26.71

## CRONOGRAMA
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA | [12 empty] | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) | [12 empty] | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 | [12 empty] | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | [12 empty] | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 | [12 empty] | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO - LOTE 80 | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO - LOTE 80
ITEM | MUNICÍPIOS | SERVIÇOS | TOTAIS | 1° Mês |  | 2° Mês |  | 3° Mês |  | 4° Mês |  | 5° Mês |  | 6° Mês
|  |  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias
1 | ARENÓPOLIS |  | 17.64% | 25% | 25% | 30% | 20%
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 964629.61 | 241157.4025 | 241157.4025 | 289388.883 | 192925.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AURILÂNDIA |  | 17.19% |  | 25% | 25% | 30% | 20%
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 939988.57 | 0 | 234997.1425 | 234997.1425 | 281996.571 | 187997.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CACHOEIRA ALTA |  | 11.74% |  |  |  |  | 25% | 25% | 30% | 20%
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 641750.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160437.6475 | 160437.6475 | 192525.177 | 128350.118 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IPORÁ |  | 36.15% | [5 empty] | 25% | 25% | 30% | 20%
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 1976707.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494176.8175 | 494176.8175 | 593012.181 | 395341.454 | 0 | 0 | 0
5 | NAZÁRIO |  | 17.29% | [8 empty] | 25% | 25% | 30% | 20%
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 945407.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236351.8425 | 236351.8425 | 283622.211 | 189081.474
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES: |  |  |  | 4.41% | 8.707% | 9.589% | 8.685% | 6.372% | 11.97% | 12.56% | 13.19% | 11.55% | 4.322% | 5.186% | 3.458%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO: |  |  | 100% | 4.41% | 13.12% | 22.71% | 31.39% | 37.76% | 49.73% | 62.29% | 75.48% | 87.03% | 91.36% | 96.54% | 100%
VALOR SIMPLES: |  |  |  | 241157.4025 | 476154.545 | 524386.0255 | 474922.493 | 348435.3615 | 654614.465 | 686701.9945 | 721362.299 | 631693.2965 | 236351.8425 | 283622.211 | 189081.474
VALOR ACUMULADO: |  |  | 5468483.41 | 241157.4025 | 717311.9475 | 1241697.973 | 1716620.466 | 2065055.8275 | 2719670.2925 | 3406372.287 | 4127734.586 | 4759427.8825 | 4995779.725 | 5279401.936 | 5468483.41

## CANT (hidden)
##DEL_C## | ##DEL_C## | [6 empty] | ##DEL_C## | ##DEL_C## | ##DEL_C## | ##DEL_C## | ##DEL_C## | ##DEL_C## | ##DEL_C##
|  | EDITAL | #REF! |  |  | DATA | #REF!
|  | DESCRIÇÃO | #REF! |  |  | BDI | #NAME?
|  | LOTE | #REF! |  |  | ENC. SOCIAIS
|  | EMPRESA | #REF! |  |  | TABELA | #REF!
|  | CNPJ | #REF! |  |  | DATA BASE | #REF!
[5 empty] | CANTEIRO DE OBRA - FAIXA 02 (RESTAURAÇÃO) |  | #REF!
|  | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | PREÇO TABELA
TOTALTERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
| 40001 | Desmatamento,destocamento e limpeza-árvores com diâmetros menores de 15 cm |  | #REF! | 3000 | ERRO | #VALUE! |  | 0.54
| 40046 | Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) |  | #REF! | 936 | ERRO | #VALUE! |  | 12.02
| 40100 | Compactação a 95% do proctor normal |  | #REF! | 720 | ERRO | #VALUE! |  | 4.86
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  | Escritório de campo |  | m2 | 120 | 293.3 | 35196 |  | 293.3
|  | Escritório urbano (cidade) |  | mês | 0 | 3508.77 | 0 |  | 3508.77
|  | Alojamento (pessoal operacional) |  | m2 | 22.69 | 293.3 | 6654.97 |  | 293.3
|  | Alojamento (pessoal técnico administrativo) |  | m2 | 68.06 | 293.3 | 19961.99 |  | 293.3
|  | Alojamento (engenheiros) |  | mês | 4 | 3713.16 | 14852.64 |  | 3713.16
|  | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) |  | mês | 2 | 4358.71 | 8717.42 |  | 4358.71
|  | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) |  | mês | 4 | 392.34 | 1569.36 |  | 392.34
|  | Almoxarifado |  | m2 | 24 | 205.31 | 4927.44 |  | 205.31
|  | Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) |  | m2 | 0 | 205.31 | 0 |  | 205.31
|  | Oficinas |  | m2 | 80 | 205.31 | 16424.8 |  | 205.31
|  | Fiscalização |  | m2 | 12 | 293.3 | 3519.6 |  | 293.3
|  | Posto de Combustível e Lubrificação |  | m2 | 0 | 205.31 | 0 |  | 205.31
|  | Vestiários |  | m2 | 57 | 293.3 | 16718.1 |  | 293.3
|  | Sanitários |  | m2 | 17.16 | 293.3 | 5033.02 |  | 293.3
|  | Banheiros Químicos (com lavatório) |  | un | 8 | 291.03 | 2328.24 |  | 291.03
|  | Refeitório (para os administrativos) |  | m2 | 20 | 293.3 | 5866 |  | 293.3
|  | Tenda 6x6 m (refeitório) |  | un | 8 | 220.24 | 1761.92 |  | 220.24
|  | Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) |  | cj | 10 | 222.45 | 2224.5 |  | 222.45
|  | Laboratório (espaço físico) |  | m2 | 30 | 249.31 | 7479.3 |  | 249.31
|  | Ambulatório |  | m2 | 10.89 | 249.31 | 2714.98 |  | 249.31
|  | Cercas |  | m | 220 | 17.91 | 3940.2 |  | 17.91
|  | Guaritas |  | m2 | 9 | 293.3 | 2639.7 |  | 293.3
|  | Fossa Séptica |  | un | 2 | 6025.57 | 12051.14 |  | 6025.57
|  | Sumidouro |  | un | 2 | 3790.98 | 7581.96 |  | 3790.98
|  | Poço Artesiano |  | un | 1 | 15612.64 | 15612.64 |  | 15612.64
|  | Placa de Obra |  | m2 | 7.5 | 392.97 | 2947.27 |  | 392.97
|  | Obelisco de Inauguração (com placa) |  | un | 1 | 8873.9 | 8873.9 |  | 8873.9
|  | Instalações Provisórias de Água / Esgoto |  | un | 1 | 4074.4 | 4074.4 |  | 4074.4
|  | Instalações Provisórias de Energia Elétrica |  | un | 1 | 5191.31 | 5191.31 |  | 5191.31
|  | Consumo de Energia (canteiro / alojamento) |  | KWH/mês | 12480 | 1.03 | 12854.4 |  | 1.03
|  | Consumo de Telefone/Internet (canteiro) |  | mês | 4 | 149.99 | 599.96 |  | 149.99
|  | Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) |  | mês | 4 | 57.26 | 229.04 |  | 57.26
|  | Faxineira (alojamento eng / escritório urb) |  | mês | 0.8 | 2785.99 | 2228.79 |  | 2785.99
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  | Instalação de Usina de Asfalto |  | un | 0 | 101375.47 | 0 |  | 101375.47
|  | Instalação de Usina de Solos |  | un | 0 | 67528.41 | 0 |  | 67528.41
|  | Paiol de explosivos |  | m2 | 0 | 205.31 | 0 |  | 205.31
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  | Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) |  | m2 | 8 | 359.67 | 2877.36 |  | 359.67
|  | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) |  | m2 | 32 | 359.67 | 11509.44 |  | 359.67
|  | Cone de sinalização (desvio) |  | un | 200 | 83.28 | 16656 |  | 83.28
|  | Tambor de 200L (desvio) |  | un | 20 | 115 | 2300 |  | 115
|  | Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) |  | h | 88 | 206.17 | 18142.96 |  | 206.17
|  | Servente para sinalização (desvio) |  | mês | 32 | 2785.99 | 89151.68 |  | 2785.99 |  | 12.6636
LICENÇAS AMBIENTAIS
|  | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) |  | mês | 1 | 5403.04 | 5403.04 |  | 5403.04
|  | Licença de Instalação de Canteiro (área) |  | mês | 3000 | 0.4 | 1200 |  | 0.4
|  | Licença de Usina |  | mês | 0 | 6911.2 | 0 |  | 6911.2
|  | Licença de Cascalheira |  | mês | 1 | 16461.31 | 16461.31 |  | 16461.31
|  | Licença de Outorga de Uso da Água |  | mês | 2 | 4807.28 | 9614.56 |  | 4807.28
[6 empty] | CUSTO TOTAL | #VALUE!
[6 empty] | #REF! | #VALUE!
[6 empty] | PREÇO TOTAL | #VALUE!
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##
##DEL_L##

## ORÇ CONSOL
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA |  |  | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) |  |  | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 |  |  | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |  |  | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 |  |  | DATA BASE | DEZ/2025
|  |  |  | EXTENSÃO | 1
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
MUNICÍPIO |  | DISCRIMINAÇÃO |  | PREÇO | PREÇO / M2
ARENÓPOLIS |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 121072.37 | 3.67
|  | PAVIMENTAÇÃO |  | 819448.08 | 24.88
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 24109.16 | 0.73
|  | TOTAL GERAL |  | 964629.61 | 29.28
AURILÂNDIA |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 100869.98 | 3.21
|  | PAVIMENTAÇÃO |  | 822237.38 | 26.19
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 16881.21 | 0.53
|  | TOTAL GERAL |  | 939988.57 | 29.93
CACHOEIRA ALTA |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 130889.03 | 6.57
|  | PAVIMENTAÇÃO |  | 496199.55 | 24.93
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 14662.01 | 0.73
|  | TOTAL GERAL |  | 641750.59 | 32.23
IPORÁ |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 112251.61 | 1.77
|  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1842982.62 | 29.11
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 21473.04 | 0.33
|  | TOTAL GERAL |  | 1976707.27 | 31.21
NAZÁRIO |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 90256.6 | 2.55
|  | PAVIMENTAÇÃO |  | 823332.13 | 23.27
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 31818.64 | 0.89
|  | TOTAL GERAL |  | 945407.37 | 26.71
|  |  |  | TOTAL GERAL | 5468483.41
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 80
|  |  | ITEM | SERVIÇOS | TOTAL
|  |  | 1 | ARENÓPOLIS | 964629.61
17.64%
|  |  | 2 | AURILÂNDIA | 939988.57
17.19%
|  |  | 3 | CACHOEIRA ALTA | 641750.59
11.74%
|  |  | 4 | IPORÁ | 1976707.27
36.15%
|  |  | 5 | NAZÁRIO | 945407.37
17.29%
|  |  |  | TOTAL GERAL | 5468483.41
100%

## BDI
EDITAL | 096/2026 - GOINFRA | [8 empty] | DATA | 2026-07-10
DESCRIÇÃO | Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Arenópolis, Aurilândia, Cachoeira Alta, Iporá e Nazário) | [8 empty] | BDI | 10,81% / 9,57%
LOTE | 106 | [8 empty] | ENC. SOCIAIS
EMPRESA | BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | [8 empty] | TABELA | T325
CNPJ | 21.518.739/0001-60 | [8 empty] | DATA BASE | DEZ/2025
DEMONSTRATIVO BDI - OBRA RODOVIÁRIA
1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
TRIBUTOS
|  | Administração central (1) | Lucros (1) | Despesas Financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | ISS (1) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3) | RESULTADO (*)
BDI PROPOSTA |  | 0.05% | 0.05% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 10.81%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
TRIBUTOS
|  | Administração central (1) | Lucros (1) | Despesas Financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | ISS (1) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3) | RESULTADO (*)
BDI PROPOSTA |  | 0.05% | 0.05% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 3% | 0.65% | 3% | 0% | 9.57%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
(1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) )−1=𝐵𝐷𝐼