## Carta Proposta
Goiânia/GO, |  | 2026-09-10
A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia).
LICITANTE: | HL TERRAPLENAGEM LTDA.
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.
Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.
O Nosso valor proposta é de |  |  | 4169303.33
(Quatro milhões cento e sessenta e nove mil trezentos e três reais e trinta e três centavos)
Nosso Coefiente de desconto é de |  |  |  | K = | 0.7495
O Nosso valor de desconto é de |  |  | 1393476.29
(Um milhão trezentos e noventa e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Para atender o disposto no artigo 1º do decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de:
|  |  | 125079.09 | (Centoe vinte e cinco mil setenta e nove reais e nove centavos)
Declaramos que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
Registramos ainda, que o valor proposto, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do orçamento referencial.
Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA, os custos unitários serão especificados e orçados pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente de desconto calculado.
Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.
O prazo de execução total das obras é de |  |  |  | 60 | (Sessenta) dias consecutivos.
O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.
Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.
Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.
Registramos ainda, que o valor proposto por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do Anexo III.
Atenciosamente,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
HL TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ/MF N.º 10.739.793/0001-19
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

## Orçamento Sintético - HL
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). |  |  |  | B.D.I. | 20,91% | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 1 |  | 148098.48 | 148098.48 | 3.552%
1.1 | 42000 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 91168.11 | 110231.36 | 110231.36 | 2.644%
1.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 31318.44 | 37867.12 | 37867.12 | 0.9082%
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 3930740.53 | 3930740.53 | 94.28%
2.1 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 327.325 | 0.55 | 0.66 | 216.03 | 0.005181%
2.2 | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m² | 327.325 | 0.42 | 0.5 | 163.66 | 0.003925%
2.3 | 44100 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m³ | 196.395 | 7.58 | 9.16 | 1798.97 | 0.04315%
2.4 | 44102 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 4189.105 | 3.01 | 3.63 | 15206.45 | 0.3647%
2.5 | 44151 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m³ | 157.116 | 64.6 | 78.1 | 12270.75 | 0.2943%
2.6 | 44201 | AGETOP RODOVIARIA | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 102125.92 | 0.42 | 0.5 | 51062.96 | 1.225%
2.7 | 40425 | AGETOP RODOVIARIA | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m³ | 314.233 | 9.61 | 11.61 | 3648.24 | 0.0875%
2.8 | 40430 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 1571.165 | 3.09 | 3.73 | 5860.44 | 0.1406%
2.9 | 44300 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 132.149 | 3.53 | 4.26 | 562.95 | 0.0135%
2.10 | 44200 | AGETOP RODOVIARIA | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 981.98 | 0.53 | 0.64 | 628.46 | 0.01507%
2.11 | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 6268.96 | 447.5 | 541.07 | 3391946.18 | 81.36%
2.12 | 44204 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m³ | 2612.066 | 37.85 | 45.76 | 119528.14 | 2.867%
2.13 | 44303 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 15.9 | 2.48 | 2.99 | 47.54 | 0.00114%
2.14 | 40450 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 917.557 | 0.8 | 0.96 | 880.85 | 0.02113%
2.15 | 40460 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 112841.28 | 0.89 | 1.07 | 120740.16 | 2.896%
2.16 | 40510 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 51.061 | 3025 | 3657.52 | 186756.62 | 4.479%
2.17 | 40485 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 1.276 | 2650 | 3204.11 | 4088.44 | 0.09806%
2.18 | 40530 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 5966.418 | 2.13 | 2.57 | 15333.69 | 0.3678%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 90464.32 | 90464.32 | 2.17%
3.1 | 40835 | AGETOP RODOVIARIA | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Un | 503 | 37.38 | 45.19 | 22730.57 | 0.5452%
3.2 | 40815 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m² | 999.166 | 29.38 | 35.52 | 35490.37 | 0.8512%
3.3 | 42480 | AGETOP RODOVIARIA | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m² | 6607.25 | 4.04 | 4.88 | 32243.38 | 0.7734%
[5 empty] | Valor Total |  |  | 4169303.33 | 100%
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Cronograma
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). | B.D.I. | 20,91% | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 100,00% 148.098,48 | 25,00% 37.024,62 | 25,00% 37.024,62 | 30,00% 44.429,54 | 20,00% 29.619,70
2 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 3.930.740,53 | 25,00% 982.685,13 | 25,00% 982.685,13 | 30,00% 1.179.222,16 | 20,00% 786.148,11
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 90.464,32 | 25,00% 22.616,08 | 25,00% 22.616,08 | 30,00% 27.139,30 | 20,00% 18.092,86
|  | Porcentagem | 25,0% | 25,0% | 30,0% | 20,0%
|  | Custo | 1.042.325,83 | 1.042.325,83 | 1.250.790,99 | 833.860,66
|  | Porcentagem Acumulado | 25,0% | 50,0% | 80,0% | 100,0%
|  | Custo Acumulado | 1.042.325,83 | 2.084.651,66 | 3.335.442,65 | 4.169.303,33
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Composição BDI
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  | 3,80%
| Total do Grupo |  |  | 3,80%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  | 0,50%
| Total do Grupo |  |  | 0,50%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Seguro + Garantia |  |  | 0,32%
| Total do Grupo |  |  | 0,32%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  | 1,17%
| Total do Grupo |  |  | 1,17%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  | 6,64%
| Total do Grupo |  |  | 6,64%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  | 3,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  | 0,65%
| Total do Grupo |  |  | 6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  | 20.91%
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Encargos
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia).
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Goiás - Abril/2026
Sem desoneração
Código | Descrição | Unid. | Encargos Sociais (%) | [8 empty] | Encargos Trabalhistas (%) | [9 empty] | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  | Total (%)
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.34% | 4.742% | 4.813% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08367% | 9.238% | 0.7401% | 0.002382% | 0% | 5.026% | 0.1385% | 7.505% | 4.445% | 0.9251% | 14.71% | 0.4545% | 109.9%
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.75% | 4.848% | 7.955% | 0.9097% | 0.04394% | 0.07607% | 9.238% | 0.7401% | 0.009082% | 0% | 3.188% | 0.0805% | 4.363% | 4.562% | 0.9251% | 16.09% | 0.2854% | 109.9%
20003 | AJUDANTE | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.39% | 4.754% | 5.157% | 0.9098% | 0.04394% | 0.08949% | 9.24% | 0.7402% | 0.01303% | 0% | 4.796% | 0.1321% | 7.162% | 4.459% | 0.9253% | 14.87% | 0.4337% | 109.9%
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.34% | 4.742% | 4.813% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08367% | 9.238% | 0.7401% | 0.002382% | 0% | 5.026% | 0.1385% | 7.505% | 4.445% | 0.9251% | 14.71% | 0.4545% | 109.9%
20013 | GREDISTA | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.6% | 4.808% | 6.769% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08676% | 9.239% | 0.7401% | 0.006179% | 0% | 4.055% | 0.1024% | 5.549% | 4.518% | 0.9252% | 15.57% | 0.3631% | 110.1%
20014 | BLASTER | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.75% | 4.85% | 7.901% | 0.9661% | 0.04397% | 0.09798% | 9.244% | 0.7406% | 0.001286% | 0% | 3.231% | 0.0816% | 4.425% | 4.563% | 0.9258% | 15.85% | 0.2889% | 109.2%
20015 | MONTADOR | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.46% | 4.774% | 5.746% | 0.9098% | 0.04394% | 0.09665% | 9.239% | 0.7402% | 0.0006513% | 0% | 4.402% | 0.1213% | 6.573% | 4.48% | 0.9252% | 15.13% | 0.398% | 109.8%
20016 | CARPINTEIRO | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.52% | 4.788% | 6.169% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08335% | 9.238% | 0.7401% | 0.001489% | 0% | 4.492% | 0.1134% | 6.148% | 4.496% | 0.9251% | 15.31% | 0.4023% | 110.2%
20017 | PEDREIRO | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.52% | 4.79% | 6.237% | 0.9096% | 0.04393% | 0.07782% | 9.237% | 0.74% | 0.0009168% | 0% | 4.443% | 0.1122% | 6.08% | 4.498% | 0.9251% | 15.33% | 0.3978% | 110.1%
20018 | ARMADOR | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.19% | 4.701% | 3.594% | 0.9097% | 0.04394% | 0.0857% | 9.238% | 0.7401% | 0.001107% | 0% | 5.843% | 0.161% | 8.724% | 4.4% | 0.9251% | 14.17% | 0.5283% | 110%
20019 | PINTOR | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.54% | 4.795% | 6.388% | 0.9096% | 0.04393% | 0.08038% | 9.238% | 0.7401% | 0.003038% | 0% | 4.332% | 0.1094% | 5.929% | 4.504% | 0.9251% | 15.4% | 0.3879% | 110.1%
20023 | RASTELEIRO | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.52% | 4.79% | 6.237% | 0.9096% | 0.04393% | 0.07782% | 9.237% | 0.74% | 0.0009168% | 0% | 4.443% | 0.1122% | 6.08% | 4.498% | 0.9251% | 15.33% | 0.3978% | 110.1%
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.34% | 4.742% | 4.813% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08367% | 9.238% | 0.7401% | 0.002382% | 0% | 5.026% | 0.1385% | 7.505% | 4.445% | 0.9251% | 14.71% | 0.4545% | 109.9%
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.52% | 4.789% | 6.204% | 0.9096% | 0.04393% | 0.07657% | 9.237% | 0.7401% | 0.003996% | 0% | 4.467% | 0.1128% | 6.113% | 4.497% | 0.9251% | 15.32% | 0.4% | 110.2%
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.52% | 4.789% | 6.204% | 0.9096% | 0.04393% | 0.07657% | 9.237% | 0.7401% | 0.003996% | 0% | 4.467% | 0.1128% | 6.113% | 4.497% | 0.9251% | 15.32% | 0.4% | 110.2%
20031 | SERVENTE | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.39% | 4.754% | 5.157% | 0.9098% | 0.04394% | 0.08949% | 9.24% | 0.7402% | 0.01303% | 0% | 4.796% | 0.1321% | 7.162% | 4.459% | 0.9253% | 14.87% | 0.4337% | 109.9%
20102 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 7.491% | 0.9096% | 0.04393% | 0.07011% | 9.237% | 0.74% | 0.004217% | 0% | 3.526% | 0.08904% | 4.825% | 3.792% | 0.925% | 6.991% | 0.3158% | 76.76%
21030 | SOLDADOR | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 1% | 0% | 18.64% | 4.819% | 7.09% | 0.9097% | 0.04394% | 0.08844% | 9.239% | 0.7402% | 0.004843% | 0% | 3.82% | 0.09646% | 5.228% | 4.53% | 0.9252% | 15.71% | 0.3421% | 110%
| Legenda: |  | Encargos Trabalhistas (%) B2: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
| Classificação | Parcela | Encargos Sociais (%) A1: Descrição; Encargos Trabalhistas (%) B2: 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.
| Grupo A - Encargos Sociais (%) | A1 | Encargos Sociais (%) A1: Previdência Social
|  | A2 | Encargos Sociais (%) A1: FGTS
|  | A3 | Encargos Sociais (%) A1: Salário Educação
|  | A4 | Encargos Sociais (%) A1: SESC ou SESI
|  | A5 | Encargos Sociais (%) A1: SENAI / SEBRAE
|  | A6 | Encargos Sociais (%) A1: INCRA
|  | A7 | Encargos Sociais (%) A1: Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
|  | A8 | Encargos Sociais (%) A1: SECONCI
|  | A9 | Encargos Sociais (%) A1: FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
| Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) | B1 | Encargos Sociais (%) A1: Repouso Semanal Remunerado - Domingos
|  | B2 | Encargos Sociais (%) A1: Feriados
|  | B3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Gozadas + 1/3
|  | B4 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Enfermidade
|  | B5 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Acidente de Trabalho
|  | B6 | Encargos Sociais (%) A1: Licença Paternidade
|  | B7 | Encargos Sociais (%) A1: 13° Salário
|  | B8 | Encargos Sociais (%) A1: Faltas Justificadas
|  | B9 | Encargos Sociais (%) A1: Férias sobre Licença Maternidade
|  | B10 | Encargos Sociais (%) A1: Reciclagem Tecnológica
| Grupo C - Verbas Rescisórias (%) | C1 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Indenizado
|  | C2 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Trabalhado
|  | C3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Indenizadas + 1/3
|  | C4 | Encargos Sociais (%) A1: Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
|  | C5 | Encargos Sociais (%) A1: Indenização Adicional
| Grupo D - Reincidências (%) | D1 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre B
|  | D2 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## CPUs
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). |  |  |  | B.D.I. | 20,91% | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42000 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO |  |  | un | 1 | 91168.11 | 91168.11
Insumo | MOI0077 | Próprio | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | Administração |  | m² | 15 | 416.02 | 6240.3
Insumo | MOI0014 | Próprio | Técnico de Segurança do Trabalho | Administração |  | mês | 0.05 | 6964.26 | 348.21
Insumo | MOI0046 | Próprio | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | Administração |  | mês | 2 | 400.36 | 800.72
Insumo | MOI0042 | Próprio | Alojamento (pessoal operacional) | Administração |  | m² | 2 | 3803.68 | 7607.36
Insumo | MOI0040 | Próprio | Escritório de campo | Administração |  | m² | 2 | 3594.1 | 7188.2
Insumo | MOI0023 | Próprio | Medicamentos | Administração |  | mês | 2 | 50 | 100
Insumo | MOI0032 | Próprio | PGR (NR-18) | Administração |  | unidade | 1 | 3333.33 | 3333.33
Insumo | MOI0003 | Próprio | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | Administração |  | mês | 0.2 | 22068.2 | 4413.64
Insumo | MOI0034 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica | Administração |  | unidade | 1 | 112.5 | 112.5
Insumo | MOI0011 | Próprio | Auxiliar de Laboratorista | Administração |  | mês | 2 | 4039.2 | 8078.4
Insumo | MOI0054 | Próprio | Banheiros Químicos (com lavatório) | Administração |  | un | 3 | 416.57 | 1249.71
Insumo | MOI0031 | Próprio | PCMSO (NR-7) | Administração |  | unidade | 1 | 285.59 | 285.59
Insumo | MOI0078 | Próprio | Cone de sinalização (desvio) | Administração |  | un | 50 | 79.86 | 3993
Insumo | MOI0022 | Próprio | Material de Expediente / Cópias / Impressões | Administração |  | mês | 2 | 200 | 400
Insumo | MOI0030 | Próprio | Caminhão prancha | Administração |  | mês | 0.05 | 43651.3 | 2182.56
Insumo | MOI0082 | Próprio | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | Administração |  | un | 1 | 5403.04 | 5403.04
Insumo | MOI0065 | Próprio | Placa de Obra | Administração |  | m² | 7 | 393.8 | 2756.6
Insumo | MOI0017 | Próprio | Encarregado Administrativo | Administração |  | mês | 0.05 | 5088.6 | 254.43
Insumo | MOI0083 | Próprio | Licença de Instalação de Canteiro (área) | Administração |  | m² | 1200 | 0.4 | 480
Insumo | MOI0045 | Próprio | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | Administração |  | mês | 2 | 4291.6112 | 8583.22
Insumo | MOI0009 | Próprio | Laboratorista de Betumes | Administração |  | mês | 1 | 8155.4 | 8155.4
Insumo | MOI0024 | Próprio | Veículos Leves (incluso combustível) | Administração |  | mês | 2 | 3508.26 | 7016.52
Insumo | MOI0026 | Próprio | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | Administração |  | mês | 2 | 6092.69 | 12185.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19063.25 |  | Valor com BDI => |  | 110231.36
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 4230 |  | un | 1 | 31318.44 | 31318.44
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 2 | Próprio | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 2 | un | 15.659,22 |  |  | 31.318,44
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 31318.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6548.68 |  | Valor com BDI => |  | 37867.12
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | 4000 |  | m² | 1 | 0.55 | 0.55
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30001 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 787.01 | 290.33 | 787.01
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 787.01
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.4 |  |  |  | 29,74 | 11,89
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 23,18 | 46,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 58.25
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 845.26
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1532.91
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | 4030 |  | m² | 1 | 0.42 | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30000 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 343.96 | 132.56 | 343.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 343.96
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 23,18 | 46,36
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.2 |  |  |  | 29,74 | 5,94
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 52.3
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 396.26
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 940
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44100 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | 4410 |  | m³ | 1 | 7.58 | 7.58
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30001 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 787.01 | 290.33 | 787.01
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.77 | 0.23 | 485.93 | 230.12 | 427.09
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1214.1
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 1 |  |  |  | 23,18 | 23,18
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,74 | 14,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 38.05
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1252.15
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 165
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.58 |  | Valor com BDI => |  | 9.16
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44102 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | 4410 |  | m3km | 1 | 3.01 | 3.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 334.13 | 82.51 | 334.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 334.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 334.13
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 110.68
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.63
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44151 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | 4415 |  | m³ | 1 | 64.6 | 64.6
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 0.92 | 0.08 | 309.11 | 130.19 | 294.79
Insumo | 30015 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 0.14 | 0.86 | 245.38 | 113.76 | 132.18
Insumo | 30013 | AGETOP RODOVIARIA | GRADE DE DISCO - 24X24 | 1 | 0.56 | 0.44 | 4.93 | 3.43 | 4.27
Insumo | 30009 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 245.07 | 105.62 | 245.07
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.56 | 0.44 | 175.55 | 59.15 | 124.33
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.6 | 0.4 | 377.75 | 82.52 | 259.65
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 0.3333 | 1 | 0 | 303.73 | 77.85 | 101.23
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1161.52
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,74 | 29,74
Insumo | 20013 | AGETOP RODOVIARIA | GREDISTA | 1 |  |  |  | 29,19 | 29,19
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 12 |  |  |  | 23,18 | 278,16
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 337.09
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1498.61
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 40.5
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 37
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | 40 | Kg | 0,69 |  |  | 27,60
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 27.6
|  |  |  | MO sem LS => | 8.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.5 |  | Valor com BDI => |  | 78.1
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44201 | AGETOP RODOVIARIA | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | 4420 |  | m² | 1 | 0.42 | 0.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30017 | AGETOP RODOVIARIA | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.47 | 0.53 | 13.16 | 8.46 | 10.66
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.47 | 0.53 | 175.55 | 59.15 | 113.85
Insumo | 30020 | AGETOP RODOVIARIA | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 2 | 1 | 0 | 33.59 | 22.89 | 67.18
Insumo | 30021 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 318.45 | 82.37 | 318.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 510.14
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,74 | 14,87
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 23,18 | 46,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 61.23
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 571.37
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1355.4217
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40425 | AGETOP RODOVIARIA | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | 4042 |  | m³ | 1 | 9.61 | 9.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30007 | AGETOP RODOVIARIA | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 1 | 0.44 | 0.56 | 485.93 | 230.12 | 342.67
Insumo | 30046 | AGETOP RODOVIARIA | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | 309.11 | 130.19 | 309.11
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 651.78
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,74 | 29,74
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 2 |  |  |  | 24,46 | 48,92
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 78.66
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 730.44
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 76
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 9.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 11.61
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40430 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | 4043 |  | m3km | 1 | 3.09 | 3.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 334.13 | 82.51 | 334.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 334.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 334.13
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 108
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.73
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44300 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | 4430 |  | TKM | 1 | 3.53 | 3.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30021 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 318.45 | 82.37 | 318.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.45
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 318.45
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 90
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 4.26
2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44200 | AGETOP RODOVIARIA | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | 4420 |  | m² | 1 | 0.53 | 0.53
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30040 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 1 | 0.05 | 0 | 377.75 | 82.52 | 18.88
Insumo | 30021 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 318.45 | 82.37 | 318.45
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.35 | 0.65 | 175.55 | 59.15 | 99.89
Insumo | 30017 | AGETOP RODOVIARIA | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.35 | 0.65 | 13.16 | 8.46 | 10.1
Insumo | 30020 | AGETOP RODOVIARIA | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 1 | 1 | 0 | 33.59 | 22.89 | 33.59
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 480.91
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,74 | 14,87
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 23,18 | 46,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 61.23
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 542.14
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1016.5663
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.64
2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44204 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | 4420 |  | m³ | 1 | 37.85 | 37.85
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30012 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO LISO TANDEN - 10 t | 1 | 0.52 | 0.48 | 326.59 | 116.38 | 225.68
Insumo | 30023 | AGETOP RODOVIARIA | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1 | 0.79 | 0.21 | 372.26 | 159.7 | 327.62
Insumo | 30005 | AGETOP RODOVIARIA | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 1 | 0.24 | 0.76 | 175.55 | 59.15 | 87.08
Insumo | 30015 | AGETOP RODOVIARIA | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 1 | 0.52 | 0.48 | 245.38 | 113.76 | 182.2
Insumo | 30017 | AGETOP RODOVIARIA | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | 0.24 | 0.76 | 13.16 | 8.46 | 9.58
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 832.16
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,74 | 29,74
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 8 |  |  |  | 23,18 | 185,44
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 215.18
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 1047.34
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 27.67
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 37.85
|  |  |  | MO sem LS => | 7.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.91 |  | Valor com BDI => |  | 45.76
2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 44303 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | 4430 |  | tkm | 1 | 2.48 | 2.48
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 1 | 0 | 303.73 | 77.85 | 303.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 303.73
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 2 |  |  |  | 23,18 | 46,36
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 46.36
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 350.09
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 140.625
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.99
2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40450 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | 4045 |  | TKM | 1 | 0.8 | 0.8
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 1 | 0 | 303.73 | 77.85 | 303.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 303.73
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 303.73
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 375
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40460 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 4046 |  | TKM | 1 | 0.89 | 0.89
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1 | 1 | 0 | 334.13 | 82.51 | 334.13
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 334.13
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 334.13
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 375
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 1.07
2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40510 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | 4051 |  | T | 1 | 3025 | 3025
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10073 | AGETOP RODOVIARIA | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | 1 | t | 3.025,00 |  |  | 3.025,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 3025
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 632.52 |  | Valor com BDI => |  | 3657.52
2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40485 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 4048 |  | t | 1 | 2650 | 2650
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 0
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 1001 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | 1 | t | 2.650,00 |  |  | 2.650,00
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 2650
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 554.11 |  | Valor com BDI => |  | 3204.11
2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40530 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | 4053 |  | tkm | 1 | 2.13 | 2.13
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30021 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1 | 1 | 0 | 318.45 | 82.37 | 318.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.45
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 318.45
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 149.4
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.57
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40835 | AGETOP RODOVIARIA | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 4083 |  | Un | 1 | 37.38 | 37.38
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 1 | 0 | 303.73 | 77.85 | 303.73
Insumo | 30044 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 3,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 4.99 | 0.22 | 4.99
Insumo | 30052 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | 2 | 1 | 0 | 1.38 | 0.76 | 2.76
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 311.48
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 4 |  |  |  | 24,46 | 97,84
Insumo | 20015 | AGETOP RODOVIARIA | MONTADOR | 2 |  |  |  | 30,20 | 60,40
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,74 | 29,74
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 187.98
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 499.46
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 80
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 6.24
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10051 | AGETOP RODOVIARIA | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 1 | un | 28,97 |  |  | 28,97
Insumo | 10011 | AGETOP RODOVIARIA | COLA POLIESTER | 0.06 | Kg | 36,26 |  |  | 2,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 31.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.81 |  | Valor com BDI => |  | 45.19
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40815 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | 4081 |  | m² | 1 | 29.38 | 29.38
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30049 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1 | 1 | 0 | 406.53 | 144.17 | 406.53
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 406.53
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 10 |  |  |  | 24,46 | 244,60
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 1 |  |  |  | 29,74 | 29,74
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 274.34
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 680.87
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 300
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 2.26
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10027 | AGETOP RODOVIARIA | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | 0.47 | Kg | 12,90 |  |  | 6,06
Insumo | 10059 | AGETOP RODOVIARIA | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | 0.0009 | l | 22,28 |  |  | 0,02
Insumo | 10061 | AGETOP RODOVIARIA | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | 0.6 | l | 33,85 |  |  | 20,31
Insumo | 10050 | AGETOP RODOVIARIA | SOLVENTE / DILUENTE | 0.03 | l | 24,40 |  |  | 0,73
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 27.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 35.52
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42480 | AGETOP RODOVIARIA | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 4248 |  | m² | 1 | 4.04 | 4.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30035 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1 | 0.15 | 0.85 | 303.73 | 77.85 | 111.73
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 111.73
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 10 |  |  |  | 23,18 | 231,80
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 29,74 | 14,87
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 246.67
[5 empty] | Custo Horário da Execução (A) + (B) |  |  |  | 358.4
[5 empty] | (D) Produção de Equipe |  |  |  | 100
[5 empty] | (E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) |  |  |  | 3.58
F | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 10009 | AGETOP RODOVIARIA | CAL PARA PINTURA | 0.2 | Kg | 2,34 |  |  | 0,46
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84 |  | Valor com BDI => |  | 4.88

## Curva ABC de Insumos - HL
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). | [8 empty] | B.D.I. |  | 20,91% | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado | Preço Proposta HL | Preço Licitação GOINFRA | % Desconto
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00001518 | SINAPI |  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 6268.96 |  | 447.5 |  | 2805359.6 |  | 2805359.6 | 81,32% | 2805359.6 | 81,32% | 447.5 | 590 | 24.15%
10073 | AGETOP RODOVIARIA |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | Material | t | 51.061 |  | 3025 |  | 154459.525 |  | 154459.525 | 4,48% | 2959819.125 | 85,80% | 3025 | 3611.61 | 16.24%
30037 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | Equipamento | h | 353.3067 | 0 | 334.13 | 82.51 | 118050.3685 | 0 | 118050.3685 | 3,42% | 3077869.4935 | 89,22% | 334.13 | 334.13 | 0%
20031 | AGETOP RODOVIARIA |  | SERVENTE | Mão de Obra | h | 1617.6474 |  | 23.18 |  | 37497.0672 |  | 37497.0672 | 1,09% | 3115366.5607 | 90,31% | 23.18 | 23.18 | 0%
30021 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | Equipamento | h | 117.7164 | 0 | 318.45 | 82.37 | 37486.7865 | 0 | 37486.7865 | 1,09% | 3152853.3472 | 91,40% | 318.45 | 318.45 | 0%
2 | Próprio |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | Administração | un | 2 |  | 15659.22 |  | 31318.44 |  | 31318.44 | 0,91% | 3184171.7872 | 92,30% | 15659.22 | 15659.22 | 0%
30023 | AGETOP RODOVIARIA |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | Equipamento | h | 74.5765 | 19.8241 | 372.26 | 159.7 | 27761.8531 | 3165.9146 | 30927.7677 | 0,90% | 3215099.5549 | 93,20% | 372.26 | 372.26 | 0%
30012 | AGETOP RODOVIARIA |  | ROLO LISO TANDEN - 10 t | Equipamento | h | 49.0883 | 45.3123 | 326.59 | 116.38 | 16031.7604 | 5273.4469 | 21305.2073 | 0,62% | 3236404.7622 | 93,82% | 326.59 | 326.59 | 0%
10061 | AGETOP RODOVIARIA |  | TINTA REFLETIVA ACRÍLICA | Material | l | 599.4996 |  | 33.85 |  | 20293.0615 |  | 20293.0615 | 0,59% | 3256697.8236 | 94,41% | 33.85 | 33.85 | 0%
30015 | AGETOP RODOVIARIA |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | Equipamento | h | 49.6315 | 48.6486 | 245.38 | 113.76 | 12178.5665 | 5534.265 | 17712.8315 | 0,51% | 3274410.6552 | 94,92% | 245.38 | 245.38 | 0%
30005 | AGETOP RODOVIARIA |  | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 60.5794 | 114.0128 | 175.55 | 59.15 | 10634.7218 | 6743.8585 | 17378.5802 | 0,50% | 3291789.2354 | 95,42% | 175.55 | 175.55 | 0%
10051 | AGETOP RODOVIARIA |  | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Material | un | 503 |  | 28.97 |  | 14571.91 |  | 14571.91 | 0,42% | 3306361.1454 | 95,85% | 28.97 | 28.97 | 0%
MOI0026 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Equipamentos de Laboratório de Asfalto | Administração | mês | 2 |  | 6092.69 |  | 12185.38 |  | 12185.38 | 0,35% | 3318546.5254 | 96,20% | 6092.69 | 6092.69 | 0%
30035 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | Equipamento | h | 20.0513 | 56.1616 | 303.73 | 77.85 | 6090.1713 | 4372.1825 | 10462.3538 | 0,30% | 3329008.8792 | 96,50% | 303.73 | 303.73 | 0%
MOI0045 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) | Administração | mês | 2 |  | 4291.6112 |  | 8583.2223 |  | 8583.2223 | 0,25% | 3337592.1015 | 96,75% | 4291.6112 | 4386.93 | 2.173%
MOI0009 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Laboratorista de Betumes | Administração | mês | 1 |  | 8155.4 |  | 8155.4 |  | 8155.4 | 0,24% | 3345747.5015 | 96,99% | 8155.4 | 8155.4 | 0%
MOI0011 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Auxiliar de Laboratorista | Administração | mês | 2 |  | 4039.2 |  | 8078.4 |  | 8078.4 | 0,23% | 3353825.9015 | 97,22% | 4039.2 | 4039.2 | 0%
MOI0042 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Alojamento (pessoal operacional) | Administração | m² | 2 |  | 3803.68 |  | 7607.36 |  | 7607.36 | 0,22% | 3361433.2615 | 97,44% | 3803.68 | 3803.68 | 0%
MOI0040 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Escritório de campo | Administração | m² | 2 |  | 3594.1 |  | 7188.2 |  | 7188.2 | 0,21% | 3368621.4615 | 97,65% | 3594.1 | 3594.1 | 0%
MOI0024 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Veículos Leves (incluso combustível) | Administração | mês | 2 |  | 3508.26 |  | 7016.52 |  | 7016.52 | 0,20% | 3375637.9815 | 97,85% | 3508.26 | 3508.26 | 0%
MOI0077 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | Administração | m² | 15 |  | 416.02 |  | 6240.3 |  | 6240.3 | 0,18% | 3381878.2815 | 98,04% | 416.02 | 416.02 | 0%
10027 | AGETOP RODOVIARIA |  | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO | Material | Kg | 469.608 |  | 12.9 |  | 6057.9435 |  | 6057.9435 | 0,18% | 3387936.225 | 98,21% | 12.9 | 12.9 | 0%
20002 | AGETOP RODOVIARIA |  | ENCARREGADO DE SERVIÇO | Mão de Obra | h | 183.9753 |  | 29.74 |  | 5471.4255 |  | 5471.4255 | 0,16% | 3393407.6505 | 98,37% | 29.74 | 29.74 | 0%
MOI0082 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | Administração | un | 1 |  | 5403.04 |  | 5403.04 |  | 5403.04 | 0,16% | 3398810.6905 | 98,53% | 5403.04 | 5403.04 | 0%
30020 | AGETOP RODOVIARIA |  | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | Equipamento | h | 151.6584 | 0 | 33.59 | 22.89 | 5094.2072 | 0 | 5094.2072 | 0,15% | 3403904.8977 | 98,67% | 33.59 | 33.59 | 0%
MOI0003 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) | Administração | mês | 0.2 |  | 22068.2 |  | 4413.64 |  | 4413.64 | 0,13% | 3408318.5377 | 98,80% | 22068.2 | 22068.2 | 0%
10010 | AGETOP RODOVIARIA |  | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | Material | Kg | 6284.64 |  | 0.69 |  | 4336.4016 |  | 4336.4016 | 0,13% | 3412654.9393 | 98,93% | 0.69 | 0.69 | 0%
MOI0078 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Cone de sinalização (desvio) | Administração | un | 50 |  | 79.86 |  | 3993 |  | 3993 | 0,12% | 3416647.9393 | 99,04% | 79.86 | 79.86 | 0%
1001 | Próprio | MATERIAIS BETUMINOSOS | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | Material | t | 1.276 |  | 2650 |  | 3381.4 |  | 3381.4 | 0,10% | 3420029.3393 | 99,14% | 2650 | 3078.69 | 13.92%
MOI0032 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | PGR (NR-18) | Administração | unidade | 1 |  | 3333.33 |  | 3333.33 |  | 3333.33 | 0,10% | 3423362.6693 | 99,24% | 3333.33 | 3333.33 | 0%
10009 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAL PARA PINTURA | Material | Kg | 1321.45 |  | 2.34 |  | 3092.193 |  | 3092.193 | 0,09% | 3426454.8623 | 99,33% | 2.34 | 2.34 | 0%
MOI0065 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Placa de Obra | Administração | m² | 7 |  | 393.8 |  | 2756.6 |  | 2756.6 | 0,08% | 3429211.4623 | 99,41% | 393.8 | 393.8 | 0%
30046 | AGETOP RODOVIARIA |  | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 7.7037 | 0.31035 | 309.11 | 130.19 | 2381.2906 | 40.4048 | 2421.6954 | 0,07% | 3431633.1576 | 99,48% | 309.11 | 309.11 | 0%
MOI0030 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Caminhão prancha | Administração | mês | 0.05 |  | 43651.3 |  | 2182.565 |  | 2182.565 | 0,06% | 3433815.7226 | 99,54% | 43651.3 | 43651.3 | 0%
30007 | AGETOP RODOVIARIA |  | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 2.7358 | 2.5892 | 485.93 | 230.12 | 1329.3848 | 595.8184 | 1925.2032 | 0,06% | 3435740.9258 | 99,60% | 485.93 | 485.93 | 0%
30017 | AGETOP RODOVIARIA |  | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | Equipamento | h | 58.407 | 112.3059 | 13.16 | 8.46 | 768.6358 | 950.1078 | 1718.7436 | 0,05% | 3437459.6694 | 99,65% | 13.16 | 13.16 | 0%
20003 | AGETOP RODOVIARIA |  | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 66.7248 |  | 24.46 |  | 1632.0892 |  | 1632.0892 | 0,05% | 3439091.7586 | 99,69% | 24.46 | 24.46 | 0%
30049 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | Equipamento | h | 3.3306 | 0 | 406.53 | 144.17 | 1353.9698 | 0 | 1353.9698 | 0,04% | 3440445.7284 | 99,73% | 406.53 | 406.53 | 0%
MOI0054 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Banheiros Químicos (com lavatório) | Administração | un | 3 |  | 416.57 |  | 1249.71 |  | 1249.71 | 0,04% | 3441695.4384 | 99,77% | 416.57 | 416.57 | 0%
30001 | AGETOP RODOVIARIA |  | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 1.4038 | 0 | 787.01 | 290.33 | 1104.8082 | 0 | 1104.8082 | 0,03% | 3442800.2466 | 99,80% | 787.01 | 787.01 | 0%
10011 | AGETOP RODOVIARIA |  | COLA POLIESTER | Material | Kg | 30.18 |  | 36.26 |  | 1094.3268 |  | 1094.3268 | 0,03% | 3443894.5734 | 99,83% | 36.26 | 36.26 | 0%
30040 | AGETOP RODOVIARIA |  | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | Equipamento | h | 2.3759 | 1.5518 | 377.75 | 82.52 | 897.5126 | 128.0515 | 1025.5641 | 0,03% | 3444920.1375 | 99,86% | 377.75 | 377.75 | 0%
30009 | AGETOP RODOVIARIA |  | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 3.8794 | 0 | 245.07 | 105.62 | 950.7264 | 0 | 950.7264 | 0,03% | 3445870.8638 | 99,89% | 245.07 | 245.07 | 0%
MOI0046 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | Administração | mês | 2 |  | 400.36 |  | 800.72 |  | 800.72 | 0,02% | 3446671.5838 | 99,91% | 400.36 | 400.36 | 0%
10050 | AGETOP RODOVIARIA |  | SOLVENTE / DILUENTE | Material | l | 29.975 |  | 24.4 |  | 731.3895 |  | 731.3895 | 0,02% | 3447402.9733 | 99,94% | 24.4 | 24.4 | 0%
MOI0083 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Licença de Instalação de Canteiro (área) | Administração | m² | 1200 |  | 0.4 |  | 480 |  | 480 | 0,01% | 3447882.9733 | 99,95% | 0.4 | 0.4 | 0%
MOI0022 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Material de Expediente / Cópias / Impressões | Administração | mês | 2 |  | 200 |  | 400 |  | 400 | 0,01% | 3448282.9733 | 99,96% | 200 | 200 | 0%
20015 | AGETOP RODOVIARIA |  | MONTADOR | Mão de Obra | h | 12.575 |  | 30.2 |  | 379.765 |  | 379.765 | 0,01% | 3448662.7383 | 99,97% | 30.2 | 30.2 | 0%
MOI0014 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Técnico de Segurança do Trabalho | Administração | mês | 0.05 |  | 6964.26 |  | 348.213 |  | 348.213 | 0,01% | 3449010.9513 | 99,98% | 6964.26 | 6964.26 | 0%
MOI0031 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | PCMSO (NR-7) | Administração | unidade | 1 |  | 285.59 |  | 285.59 |  | 285.59 | 0,01% | 3449296.5413 | 99,99% | 285.59 | 285.59 | 0%
MOI0017 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Encarregado Administrativo | Administração | mês | 0.05 |  | 5088.6 |  | 254.43 |  | 254.43 | 0,01% | 3449550.9713 | 100,00% | 5088.6 | 5088.6 | 0%
30000 | AGETOP RODOVIARIA |  | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | Equipamento | h | 0.34822 | 0 | 343.96 | 132.56 | 119.7731 | 0 | 119.7731 | 0,00% | 3449670.7444 | 100,00% | 343.96 | 343.96 | 0%
20013 | AGETOP RODOVIARIA |  | GREDISTA | Mão de Obra | h | 3.8794 |  | 29.19 |  | 113.2399 |  | 113.2399 | 0,00% | 3449783.9843 | 100,00% | 29.19 | 29.19 | 0%
MOI0034 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Anotação de Responsabilidade Técnica | Administração | unidade | 1 |  | 112.5 |  | 112.5 |  | 112.5 | 0,00% | 3449896.4843 | 100,01% | 112.5 | 112.5 | 0%
MOI0023 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | Medicamentos | Administração | mês | 2 |  | 50 |  | 100 |  | 100 | 0,00% | 3449996.4843 | 100,01% | 50 | 50 | 0%
30044 | AGETOP RODOVIARIA |  | GRUPO GERADOR 3,2 kVA | Equipamento | h | 6.2875 | 0 | 4.99 | 0.22 | 31.3746 | 0 | 31.3746 | 0,00% | 3450027.859 | 100,01% | 4.99 | 4.99 | 0%
10059 | AGETOP RODOVIARIA |  | TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO | Material | l | 0.89925 |  | 22.28 |  | 20.0353 |  | 20.0353 | 0,00% | 3450047.8942 | 100,01% | 22.28 | 22.28 | 0%
30052 | AGETOP RODOVIARIA |  | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO | Equipamento | h | 12.575 | 0 | 1.38 | 0.76 | 17.3535 | 0 | 17.3535 | 0,00% | 3450065.2477 | 100,01% | 1.38 | 1.38 | 0%
30013 | AGETOP RODOVIARIA |  | GRADE DE DISCO - 24X24 | Equipamento | h | 2.1725 | 1.7069 | 4.93 | 3.43 | 10.7103 | 5.8548 | 16.5651 | 0,00% | 3450081.8128 | 100,01% | 4.93 | 4.93 | 0%
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Mao_de_Obra
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia).
MÃO DE OBRA
Código Auxiliar | Descrição da Mão de Obra | Quantidade | Unidade | Encargos (%) | Valor sem Encargos (R$) | Valor com Encargos (R$) | Total sem Encargos (R$) | Total com Encargos (R$)
20003 | AJUDANTE | 66.7248 | h | 198.73 | 8.19 | 24.46 | 546.4758 | 1632.0877
20002 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 183.966 | h | 121.18 | 13.45 | 29.74 | 2474.3428 | 5471.149
20013 | GREDISTA | 3.8794 | h | 178.62 | 10.48 | 29.19 | 40.6561 | 113.2396
20015 | MONTADOR | 12.575 | h | 185.48 | 10.58 | 30.2 | 133.0435 | 379.765
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 0 | h | 170.85 | 11.67 | 31.6 | 0 | 0
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | 0 | h | 160.24 | 14.13 | 36.77 | 0 | 0
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | 0 | h | 138.58 | 20.95 | 49.98 | 0 | 0
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 0 | h | 178.58 | 10.48 | 29.19 | 0 | 0
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | 0 | h | 151.03 | 17.47 | 43.85 | 0 | 0
20031 | SERVENTE | 1617.6415 | h | 205.52 | 7.59 | 23.18 | 12277.8987 | 37496.929
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Mão de Obra
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia).
Valor Mão de Obra - sem desoneração
Goiás - abril de 2026
Código | Categoria | Unidade | Salário | % Insalubridade/ Periculosidade | Insalubridade/ Periculosidade | % Encargos Sociais | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[8 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exam. Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assist. Médica |  | Seguro de Vida
[8 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
20000 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | h | 10.48 | 0% | 0 | 109.9% | 11.5207 | 45.74% | 4.7932 | 3.49% | 0.36593 | 0% | 0 | 8.77% | 0.91902 | 0.2% | 0.021395 | 10.42% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.6% | 18.7154 | 29.19
20001 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | h | 10.8295 | 0% | 0 | 109.9% | 11.893 | 44.26% | 4.7932 | 2.45% | 0.26543 | 0% | 0 | 8.49% | 0.91902 | 0.17% | 0.018656 | 10.09% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 175.3% | 18.9845 | 29.81
20003 | AJUDANTE | h | 8.1851 | 0% | 0 | 109.9% | 8.9971 | 58.56% | 4.7932 | 4.7% | 0.38445 | 0.7% | 0.057 | 11.23% | 0.91902 | 0.25% | 0.020416 | 13.35% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 198.7% | 16.2664 | 24.45
20004 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL | h | 20.9492 | 0% | 0 | 109.9% | 23.0295 | 22.88% | 4.7932 | 1.27% | 0.26543 | 0% | 0 | 4.39% | 0.91902 | 0.1% | 0.021395 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.01% | 0.002731 | 138.6% | 29.0312 | 49.98
20013 | GREDISTA | h | 10.48 | 0% | 0 | 110.1% | 11.5364 | 45.74% | 4.7932 | 3.35% | 0.35154 | 0% | 0 | 8.77% | 0.91902 | 0.23% | 0.023729 | 10.42% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.6% | 18.7191 | 29.19
20014 | BLASTER | h | 13.7043 | 0% | 0 | 109.2% | 14.9637 | 34.98% | 4.7932 | 3.6% | 0.49393 | 0.32% | 0.043751 | 6.71% | 0.91902 | 0.14% | 0.018911 | 7.97% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 162.9% | 22.3278 | 36.03
20015 | MONTADOR | h | 10.5809 | 0% | 0 | 109.8% | 11.6221 | 45.3% | 4.7932 | 4.67% | 0.49393 | 6.46% | 0.68377 | 8.69% | 0.91902 | 0.18% | 0.018736 | 10.32% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 185.5% | 19.6259 | 30.2
20016 | CARPINTEIRO | h | 10.7873 | 0% | 0 | 110.2% | 11.8552 | 44.43% | 4.7932 | 4.58% | 0.49393 | 0.39% | 0.041584 | 8.52% | 0.91902 | 0.24% | 0.026291 | 10.13% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.2% | 19.2245 | 30.01
20017 | PEDREIRO | h | 10.8845 | 0% | 0 | 110.1% | 11.974 | 44.04% | 4.7932 | 4.48% | 0.48744 | 0.28% | 0.030556 | 8.44% | 0.91902 | 0.24% | 0.026 | 10.04% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 177.6% | 19.3255 | 30.2
20018 | ARMADOR | h | 10.8389 | 0% | 0 | 110% | 11.9271 | 44.22% | 4.7932 | 4.56% | 0.49393 | 0.44% | 0.047422 | 8.48% | 0.91902 | 0.23% | 0.02487 | 10.08% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.1% | 19.3008 | 30.13
20019 | PINTOR | h | 10.8369 | 0% | 0 | 110.1% | 11.9195 | 44.23% | 4.7932 | 4.5% | 0.48744 | 0.74% | 0.080637 | 8.48% | 0.91902 | 0.23% | 0.025354 | 10.08% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 178.3% | 19.3204 | 30.15
20023 | RASTELEIRO | h | 10.8845 | 0% | 0 | 110.1% | 11.974 | 44.04% | 4.7932 | 3.53% | 0.38445 | 6.28% | 0.68377 | 8.44% | 0.91902 | 0.24% | 0.026 | 10.04% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.03% | 0.002731 | 182.6% | 19.8757 | 30.76
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO | h | 17.47 | 0% | 0 | 109.9% | 19.2048 | 27.44% | 4.7932 | 2.01% | 0.35154 | 0% | 0 | 5.26% | 0.91902 | 0.12% | 0.021395 | 6.25% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 151% | 26.3851 | 43.85
20027 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | h | 11.6683 | 0% | 0 | 110.2% | 12.8363 | 41.08% | 4.7932 | 2.27% | 0.26543 | 0% | 0 | 7.88% | 0.91902 | 0.22% | 0.026141 | 9.36% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 170.9% | 19.9353 | 31.6
20028 | MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL | h | 14.1344 | 0% | 0 | 110.2% | 15.5493 | 33.91% | 4.7932 | 1.88% | 0.26543 | 0% | 0 | 6.5% | 0.91902 | 0.18% | 0.026141 | 7.73% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 160.2% | 22.6483 | 36.78
20031 | SERVENTE | h | 7.5892 | 0% | 0 | 109.9% | 8.342 | 63.16% | 4.7932 | 4.98% | 0.37796 | 0.66% | 0.049801 | 12.11% | 0.91902 | 0.27% | 0.020416 | 14.4% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.04% | 0.002731 | 205.5% | 15.5977 | 23.18
20102 | ENCARREGADO DE SERVIÇO | mês | 2960.2951 | 0% | 0 | 76.76% | 2272.9146 | 29.64% | 877.4923 | 2.17% | 64.3568 | 0% | 0 | 5.68% | 168.2446 | 0.13% | 3.778 | 6.76% | 200 | 0% | 0 | 0.02% | 0.5 | 121.2% | 3587.2864 | 6547.58
21030 | SOLDADOR | h | 15.6678 | 0% | 0 | 110% | 17.2361 | 30.59% | 4.7932 | 3.51% | 0.55062 | 0.31% | 0.048251 | 5.87% | 0.91902 | 0.14% | 0.022356 | 6.97% | 1.0925 | 0% | 0 | 0.02% | 0.002731 | 157.4% | 24.6648 | 40.33
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Equipamentos
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia).
EQUIPAMENTOS
Código Auxiliar | Descrição do Equipamento | Valor Aquisição (R$) | Quant. Prod. (h) | Quant. Improd. (h) | Valor Prod. (R$/h) | Valor Improd. (R$/h) | Total Produtivo (R$) | Total Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3-15 T | 758497.53 | 353.2989 | 0 | 334.13 | 82.51 | 118047.7453 | 0 | 118047.7453
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 688941.63 | 20.0512 | 56.1616 | 303.73 | 77.85 | 6090.1512 | 4372.1825 | 10462.3337
30049 | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | 1165016.44 | 3.3305 | 0 | 406.53 | 144.17 | 1353.9563 | 0 | 1353.9563
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | 758682.34 | 2.3759 | 1.5518 | 377.75 | 82.52 | 897.4801 | 128.0509 | 1025.531
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 756254.11 | 117.7082 | 0 | 318.45 | 82.37 | 37484.1787 | 0 | 37484.1787
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU EQUIVALENTE | 2116846.73 | 2.7357 | 2.5891 | 485.93 | 230.12 | 1329.3672 | 595.815 | 1925.1822
30013 | GRADE DE DISCO-24X24 | 42203.19 | 2.1725 | 1.7069 | 4.93 | 3.43 | 10.7102 | 5.8547 | 16.565
30044 | GRUPO GERADOR 3,2 KVA | 3459.01 | 6.2875 | 0 | 4.99 | 0.22 | 31.3746 | 0 | 31.3746
30052 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - ELÉTRICO | 7835.18 | 12.575 | 0 | 1.38 | 0.76 | 17.3535 | 0 | 17.3535
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 1286107.55 | 7.7037 | 0.31035 | 309.11 | 130.19 | 2381.2789 | 40.4046 | 2421.6836
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T | 830723.63 | 49.6314 | 48.6486 | 245.38 | 113.76 | 12178.5524 | 5534.2616 | 17712.814
30012 | ROLO LISO TANDEN10 t | 861810.87 | 49.0883 | 45.3123 | 326.59 | 116.38 | 16031.7463 | 5273.4446 | 21305.1909
30009 | ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDOCA 250 OU EQUIVALENTE | 734073.79 | 3.8794 | 0 | 245.07 | 105.62 | 950.7241 | 0 | 950.7241
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 410985.01 | 151.6528 | 0 | 33.59 | 22.89 | 5094.0165 | 0 | 5094.0165
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 356065 | 60.5735 | 114.0103 | 175.55 | 59.15 | 10633.6829 | 6743.712 | 17377.3949
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA-CAT D6 OU EQUIVALENTE | 1596971.1 | 0.34821 | 0 | 343.96 | 132.56 | 119.7697 | 0 | 119.7697
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | 4436837.96 | 1.4038 | 0 | 787.01 | 290.33 | 1104.7932 | 0 | 1104.7932
30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL | 78390.21 | 58.4011 | 112.3034 | 13.16 | 8.46 | 768.5581 | 950.087 | 1718.645
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 1634384.94 | 74.5763 | 19.824 | 372.26 | 159.7 | 27761.7782 | 3165.895 | 30927.6732
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026

## Plan Desc Linear
A: | AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 106/2026 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202600005025632
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 113 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Luziânia). | [5 empty] | B.D.I. | 20,91% |  | Encargos Sociais: | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTARIA DESCONTO LINEAR
[7 empty] | Valor Orçamento Goinfra |  | 5562779.62 | Valor Orçamento Proposta |  | 4169303.3256
[7 empty] | BDI |  | 27.21%
[7 empty] | K (desconto linear) |  | 25.05%
[7 empty] | LICITAÇÃO - GOINFRA 106-2026 |  |  | PROPOSTA - HL 106-2026
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Desconto(%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO |  | 1 |  | 156057.64 | 156057.64 | 2.805% | 116965.19 | 116965.19 | 2.805%
1.1 | 42000 | Próprio | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 91358.75 | 116217.46 | 116217.46 | 2.089% | 87104.9863 | 87104.98 | 2.089% | 25.05%
1.2 | 42301 | AGETOP RODOVIARIA | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO | un | 1 | 31318.44 | 39840.18 | 39840.18 | 0.7162% | 29860.2149 | 29860.21 | 0.7162% | 25.05%
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 5311570.31 | 5311570.31 | 95.48% | 3981021.9547 | 3981021.9547 | 95.48%
2.1 | 40001 | AGETOP RODOVIARIA | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm | m² | 327.325 | 0.55 | 0.69 | 225.85 | 0.00406% | 0.51716 | 169.27 | 0.00406% | 25.05%
2.2 | 40305 | AGETOP RODOVIARIA | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | m² | 327.325 | 0.42 | 0.53 | 173.48 | 0.003119% | 0.39724 | 130.02 | 0.003119% | 25.05%
2.3 | 44100 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) | m³ | 196.395 | 7.58 | 9.64 | 1893.24 | 0.03403% | 7.2252 | 1418.98 | 0.03403% | 25.05%
2.4 | 44102 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) | m3km | 4189.105 | 3.01 | 3.82 | 16002.38 | 0.2877% | 2.8631 | 11993.78 | 0.2877% | 25.05%
2.5 | 44151 | AGETOP RODOVIARIA | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO | m³ | 157.116 | 64.6 | 82.17 | 12910.22 | 0.2321% | 61.5864 | 9676.21 | 0.2321% | 25.05%
2.6 | 44201 | AGETOP RODOVIARIA | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 102125.92 | 0.42 | 0.53 | 54126.73 | 0.973% | 0.39724 | 40567.98 | 0.973% | 25.05%
2.7 | 40425 | AGETOP RODOVIARIA | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) | m³ | 314.233 | 9.61 | 12.22 | 3839.92 | 0.06903% | 9.1589 | 2878.02 | 0.06903% | 25.05%
2.8 | 40430 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | m3km | 1571.165 | 3.09 | 3.93 | 6174.67 | 0.111% | 2.9455 | 4627.92 | 0.111% | 25.05%
2.9 | 44300 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 132.149 | 3.53 | 4.49 | 593.34 | 0.01067% | 3.3653 | 444.71 | 0.01067% | 25.05%
2.10 | 44200 | AGETOP RODOVIARIA | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m² | 981.98 | 0.53 | 0.67 | 657.92 | 0.01183% | 0.50217 | 493.11 | 0.01183% | 25.05%
2.11 | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 6268.96 | 590 | 750.53 | 4705042.54 | 84.58% | 562.5222 | 3526429.39 | 84.58% | 25.05%
2.12 | 44204 | AGETOP RODOVIARIA | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) | m³ | 2612.066 | 37.85 | 48.14 | 125744.85 | 2.26% | 36.0809 | 94245.77 | 2.26% | 25.05%
2.13 | 44303 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) | tkm | 15.9 | 2.48 | 3.15 | 50.08 | 0.0009003% | 2.3609 | 37.53 | 0.0009002% | 25.05%
2.14 | 40450 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 917.557 | 0.8 | 1.01 | 926.73 | 0.01666% | 0.757 | 694.58 | 0.01666% | 25.05%
2.15 | 40460 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 112841.28 | 0.89 | 1.13 | 127510.64 | 2.292% | 0.84693 | 95569.2294 | 2.292% | 25.05%
2.16 | 40510 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C | T | 51.061 | 3611.615 | 4594.33 | 234591.08 | 4.217% | 3443.4503 | 175826.0175 | 4.217% | 25.05%
2.17 | 40485 | AGETOP RODOVIARIA | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | t | 1.276 | 3078.69 | 3916.4 | 4997.32 | 0.08983% | 2935.3418 | 3745.4961 | 0.08984% | 25.05%
2.18 | 40530 | AGETOP RODOVIARIA | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO | tkm | 5966.418 | 2.13 | 2.7 | 16109.32 | 0.2896% | 2.0237 | 12073.9417 | 0.2896% | 25.05%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 95151.67 | 95151.67 | 1.711% | 71316.1809 | 71316.1809 | 1.711%
3.1 | 40835 | AGETOP RODOVIARIA | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | Un | 503 | 37.38 | 47.55 | 23917.65 | 0.43% | 35.6387 | 17926.2786 | 0.43% | 25.05%
3.2 | 40815 | AGETOP RODOVIARIA | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) | m² | 999.166 | 29.38 | 37.37 | 37338.83 | 0.6712% | 28.0088 | 27985.4556 | 0.6712% | 25.05%
3.3 | 42480 | AGETOP RODOVIARIA | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | m² | 6607.25 | 4.04 | 5.13 | 33895.19 | 0.6093% | 3.8449 | 25404.4467 | 0.6093% | 25.05%
Goiânia-GO, 10 de setembro de 2026