## GO-230 Vila Propicio
Processo : 202200036009712
Obra: Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais
Rodovia: GO-230, Entr. BR-251 (A) Vila Propício / Entr. BR-414 (B)
Extensão: 32,66 km
Prazo: 24 meses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
FÍSICO | ATIVIDADES | VALOR ETAPA - R$ | MÊS
| SERVIÇOS |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS
| TERRAPLENAGEM | 11188293.95 | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% |  |  |  |  | 100%
-
|  |  | 223765.879 | 335648.8185 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 783180.5765 | 783180.5765 | 783180.5765 | 783180.5765 | 671297.637 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 447531.758 | 223765.879 |  |  |  |  | -
| PAVIMENTAÇÃO | 47899139.64 |  |  | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% |  |  | 100%
-
[5 empty] | 957982.7928 | 1436974.1892 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 3352939.7748 | 3352939.7748 | 3352939.7748 | 3352939.7748 | 2873948.3784 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 1915965.5856 | 957982.7928 |  |  | -
| DRENAGEM | 2063560.75 | MÊS 15º MÊS: 6%; MÊS 16º MÊS: 6%; MÊS 17º MÊS: 8%; MÊS 18º MÊS: 12%; MÊS 19º MÊS: 12%; MÊS 20º MÊS: 12%; MÊS 21º MÊS: 12%; MÊS 22º MÊS: 12%; MÊS 23º MÊS: 10%; MÊS 24º MÊS: 10% | 100%
-
|  |  | MÊS 15º MÊS: 123813.645; MÊS 16º MÊS: 123813.645; MÊS 17º MÊS: 165084.86; MÊS 18º MÊS: 247627.29; MÊS 19º MÊS: 247627.29; MÊS 20º MÊS: 247627.29; MÊS 21º MÊS: 247627.29; MÊS 22º MÊS: 247627.29; MÊS 23º MÊS: 206356.075; MÊS 24º MÊS: 206356.075 | -
| OBRAS COMPLEMENTARES | 4334095.97 | MÊS 1º MÊS: 7.37%; MÊS 2º MÊS: 7.37%; MÊS 3º MÊS: 7.37%; MÊS 20º MÊS: 15.58%; MÊS 21º MÊS: 15.58%; MÊS 22º MÊS: 15.58%; MÊS 23º MÊS: 15.58%; MÊS 24º MÊS: 15.58% | 100%
-
|  |  | MÊS 1º MÊS: 319416.0333; MÊS 2º MÊS: 319416.0333; MÊS 3º MÊS: 319416.0333; MÊS 20º MÊS: 675169.574; MÊS 21º MÊS: 675169.574; MÊS 22º MÊS: 675169.574; MÊS 23º MÊS: 675169.574; MÊS 24º MÊS: 675169.574 | -
| OAC | 2302991.01 | MÊS 3º MÊS: 14.29%; MÊS 4º MÊS: 14.29%; MÊS 5º MÊS: 14.29%; MÊS 6º MÊS: 14.29%; MÊS 7º MÊS: 14.29%; MÊS 8º MÊS: 14.29%; MÊS 9º MÊS: 14.29% | 100%
-
|  |  | MÊS 3º MÊS: 328998.7157; MÊS 4º MÊS: 328998.7157; MÊS 5º MÊS: 328998.7157; MÊS 6º MÊS: 328998.7157; MÊS 7º MÊS: 328998.7157; MÊS 8º MÊS: 328998.7157; MÊS 9º MÊS: 328998.7157 | -
| OAE | 2266890.16 | MÊS 2º MÊS: 33.33%; MÊS 3º MÊS: 33.33%; MÊS 4º MÊS: 33.33% | 100%
-
|  |  | MÊS 2º MÊS: 755630.0533; MÊS 3º MÊS: 755630.0533; MÊS 4º MÊS: 755630.0533 | -
ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4241400.89 | 2.67% | 0.9306% | 4.084% | 4.306% | 5.64% | 4.588% | 4.899% | 4.899% | 6.233% | 5.775% | 5.619% | 5.463% | 4.797% | 4.13% | 4.303% | 4.303% | 4.36% | 4.475% | 4.319% | 4.947% | 3.969% | 2.636% | 1.246% | 1.407% | 100%
-
|  |  | 113255.2561 | 39471.4376 | 173237.3885 | 182655.833 | 239197.818 | 194599.0805 | 207806.1726 | 207806.1726 | 264348.1576 | 244930.0213 | 238326.4752 | 231722.9292 | 203451.9367 | 175180.9442 | 182488.6634 | 182488.6634 | 184924.5698 | 189796.3826 | 183192.8366 | 209835.5499 | 168357.4653 | 111815.4803 | 52837.589 | 59674.0668 | -
| CANTEIRO DE OBRAS | 1574820.35 | 80% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 100%
-
|  |  | 1259856.28 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | -
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 231658.94 | MÊS 1º MÊS: 50%; MÊS 24º MÊS: 50% | 100%
-
|  |  | MÊS 1º MÊS: 115829.47; MÊS 24º MÊS: 115829.47 | -
| TOTAL | 76102851.66
FINANCEIRO | PARCIAL ( R$ ) |  | 2032122.9184 | 1463860.4328 | 3108373.7712 | 3277367.5788 | 3536262.3032 | 3491663.5657 | 3728636.5368 | 3728636.5368 | 4743161.3146 | 4394744.4626 | 4276257.977 | 4157771.4915 | 3650509.1026 | 3143246.7137 | 3274368.0779 | 3274368.0779 | 3318075.1993 | 3405489.4421 | 3287002.9566 | 3765049.3649 | 3020814.0049 | 2006289.2271 | 948057.328 | 1070723.2758
| PERCENTUAL PARCIAL ( % ) |  | 2.67% | 1.924% | 4.084% | 4.306% | 4.647% | 4.588% | 4.899% | 4.899% | 6.233% | 5.775% | 5.619% | 5.463% | 4.797% | 4.13% | 4.303% | 4.303% | 4.36% | 4.475% | 4.319% | 4.947% | 3.969% | 2.636% | 1.246% | 1.407%
| ACUMULADO ( R$ ) |  | 2032122.9184 | 3495983.3512 | 6604357.1224 | 9881724.7012 | 13417987.0044 | 16909650.5701 | 20638287.1069 | 24366923.6437 | 29110084.9582 | 33504829.4208 | 37781087.3978 | 41938858.8893 | 45589367.9918 | 48732614.7055 | 52006982.7834 | 55281350.8613 | 58599426.0606 | 62004915.5027 | 65291918.4593 | 69056967.8242 | 72077781.8291 | 74084071.0562 | 75032128.3842 | 76102851.66
| PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  | 2.67% | 4.594% | 8.678% | 12.98% | 17.63% | 22.22% | 27.12% | 32.02% | 38.25% | 44.03% | 49.64% | 55.11% | 59.9% | 64.04% | 68.34% | 72.64% | 77% | 81.48% | 85.79% | 90.74% | 94.71% | 97.35% | 98.59% | 100%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
FÍSICO | ATIVIDADES | VALOR ETAPA - R$ | MÊS 1º MÊS: MÊS
| SERVIÇOS |  | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS
| TERRAPLENAGEM | 11188293.95 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2%
|  |  | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 559414.6975 | 447531.758 | 223765.879
| PAVIMENTAÇÃO | 47899139.64 | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2%
|  |  | 2873948.3784 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 2394956.982 | 1915965.5856 | 957982.7928
| DRENAGEM | 2063560.75 |  |  | 6% | 6% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 10%
[5 empty] | 123813.645 | 123813.645 | 165084.86 | 247627.29 | 247627.29 | 247627.29 | 247627.29 | 247627.29 | 206356.075 | 206356.075
| OBRAS COMPLEMENTARES | 4334095.97 | MÊS 20º MÊS: 15.58%; MÊS 21º MÊS: 15.58%; MÊS 22º MÊS: 15.58%; MÊS 23º MÊS: 15.58%; MÊS 24º MÊS: 15.58%
[10 empty] | 675169.574 | 675169.574 | 675169.574 | 675169.574 | 675169.574
| OAC | 2302991.01
| OAE | 2266890.16
ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4241400.89 | 4.797% | 4.13% | 4.303% | 4.303% | 4.36% | 4.475% | 4.319% | 4.947% | 3.969% | 2.636% | 1.246% | 1.407%
|  |  | 203451.9367 | 175180.9442 | 182488.6634 | 182488.6634 | 184924.5698 | 189796.3826 | 183192.8366 | 209835.5499 | 168357.4653 | 111815.4803 | 52837.589 | 59674.0668
| CANTEIRO DE OBRAS | 1574820.35 | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696% | 0.8696%
|  |  | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09 | 13694.09
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 231658.94 | MÊS 24º MÊS: 50%
115829.47
| TOTAL | 76102851.66
FINANCEIRO | PARCIAL ( R$ ) |  | 3650509.1026 | 3143246.7137 | 3274368.0779 | 3274368.0779 | 3318075.1993 | 3405489.4421 | 3287002.9566 | 3765049.3649 | 3020814.0049 | 2006289.2271 | 948057.328 | 1070723.2758
| PERCENTUAL PARCIAL ( % ) |  | 4.797% | 4.13% | 4.303% | 4.303% | 4.36% | 4.475% | 4.319% | 4.947% | 3.969% | 2.636% | 1.246% | 1.407%
| ACUMULADO ( R$ ) |  | 45589367.9918 | 48732614.7055 | 52006982.7834 | 55281350.8613 | 58599426.0606 | 62004915.5027 | 65291918.4593 | 69056967.8242 | 72077781.8291 | 74084071.0562 | 75032128.3842 | 76102851.66
| PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  | 59.9% | 64.04% | 68.34% | 72.64% | 77% | 81.48% | 85.79% | 90.74% | 94.71% | 97.35% | 98.59% | 100%
Cronograma de acordo com prazo estabelecido pelo projetista, adequado ao orçamento da obra.
O prazo de obra estabelecido de acordo com os meses trabalhados, não contemplando paralizações pelo periodo chuvoso.
|  | 70054971.48 | 2032122.9184 | 708230.3794 | 3108373.7712 | 3277367.5788 | 4291892.3566 | 3491663.5657 | 3728636.5368 | 3728636.5368 | 4743161.3146 | 4394744.4626 | 4276257.977 | 4157771.4915 | 3650509.1026 | 3143246.7137 | 3274368.0779 | 3274368.0779 | 3318075.1993 | 3405489.4421 | 3287002.9566 | 3765049.3649 | 3020814.0049 | 2006289.2271 | 948057.328 | 1070723.2758
|  | 0.055732 | 113255.2561 | 39471.4376 | 173237.3885 | 182655.833 | 239197.818 | 194599.0805 | 207806.1726 | 207806.1726 | 264348.1576 | 244930.0213 | 238326.4752 | 231722.9292 | 203451.9367 | 175180.9442 | 182488.6634 | 182488.6634 | 184924.5698 | 189796.3826 | 183192.8366 | 209835.5499 | 168357.4653 | 111815.4803 | 52837.589 | 59674.0668
3904337.5104
5.5732
5.5732
0.94427
| TOTAL | 76102851.66 | MÊS 13º MÊS: 0