## Administração Local
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)
|  |  | QUANT/MÊS | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
Coordenador/ Gestor do Contrato | mês | 29536.5 | 0.25 | 2.5 | 73841.25
Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato | mês | 23194.26 | 1 | 10 | 231942.6
Engenheiro de Produção/ Civil | mês | 19026.72 | 0 | 0 | 0
Técnico Nível Médio Estradas(Sala Técnica) | mês | 7212.9 | 1 | 10 | 72129
Encarregado de Topografia/Topógrafo Chefe | mês | 9534.65 | 0 | 0 | 0
Topógrafo | mês | 7212.9 | 2 | 20 | 144258
Auxiliar de Topografia | mês | 4322.32 | 4 | 40 | 172892.8
Laboratorista de Solos | mês | 7212.9 | 1 | 10 | 72129
Laboratorista de Betumes e Concretos | mês | 7212.9 | 1 | 10 | 72129
Auxiliar de Laboratorista | mês | 4322.32 | 6 | 60 | 259339.2
Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 23194.26 | 0.38 | 3.8 | 88138.19
Médico de Segurança do Trabalho | mês | 16240.4 | 0.38 | 3.8 | 61713.52
Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 4214.49 | 2 | 20 | 84289.8
Encarregado Geral | mês | 9534.65 | 1 | 10 | 95346.5
Motorista | mês | 3885.06 | 4 | 40 | 155402.4
Encarregado Administrativo | mês | 6017.2 | 1 | 10 | 60172
Auxiliar Administrativo | mês | 3846.36 | 2 | 20 | 76927.2
Almoxarife/Apontador/Comprador | mês | 7212.9 | 5 | 50 | 360645
Recepcionista/ Telefonista | mês | 3846.36 | 1 | 10 | 38463.6
Vigia | mês | 3451.67 | 11 | 110 | 379683.7
Material de Expediente / Cópias / Impressões | mês | 200 | 2 | 20 | 4000
Despesas com Cartórios | mês | 100 | 0 | 0 | 0
Medicamentos | mês | 50 | 4 | 40 | 2000
Malote e Correio | mês | 200 | 0 | 0 | 0
Veículos Leves (incluso combustível) | mês | 3640.36 | 7.25 | 72.5 | 263926.1
Equipamentos de Laboratório de Solos | mês | 2853.53 | 1 | 10 | 28535.3
Equipamentos de Laboratório de Betume | mês | 4409.99 | 1 | 10 | 44099.9
Equipamentos de Laboratório de Concreto | mês | 3502.06 | 1 | 10 | 35020.6
Instrumental de Topografia | mês | 2011.52 | 2 | 20 | 40230.4
Equipamentos de Comunicação (rádio) | par | 295 | 6 | 6 | 1770
Caminhão carroceria de madeira 15 T | mês | 38205.2 | 0 | 0 | 0
Caminhão prancha 30 T | mês | 59184.4 | 1 | 10 | 591844
PCMSO ( NR-7 ) | unidade | 475 | 1 | 1 | 475
PGR (NR-18) | unidade | 1625 | 1 | 1 | 1625
Exames Admissionais/Demissionais | unidade | 25 | 305 | 305 | 7625
Anotação de Responsabilidade Técnica | unidade | 233.94 | 3 | 3 | 701.82
Ensaios Tecnológicos | unidade | 232.62 | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL |  |  | 3521295.88
BDI (20,45%) |  |  | 720105.01
PREÇO TOTAL |  |  | 4241400.89

## Canteiro de Obra
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)
|  |  | QUANT/MÊS | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm | m² | 0.25 | 10000 | 10000 | 2500
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) | m³ | 11.6 | 3120 | 3120 | 36192
Compactação mecânica sem controle de laboratório | m³ | 1.96 | 2400 | 2400 | 4704
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo | m² | 264.26 | 120 | 120 | 31711.2
Escritório urbano (cidade) | mês | 2043.6 | 0 | 0 | 0
Alojamento (pessoal operacional) | m² | 264.26 | 74.87 | 74.87 | 19785.15
Alojamento (pessoal técnico administrativo) | m² | 264.26 | 139.57 | 139.57 | 36882.77
Alojamento (engenheiros) | mês | 2343.87 | 3 | 30 | 70316.1
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) | mês | 878.91 | 0.5 | 5 | 4394.55
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) | mês | 732.45 | 3 | 30 | 21973.5
Almoxarifado | m² | 184.98 | 38.4 | 38.4 | 7103.23
Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) | m² | 132.13 | 40 | 40 | 5285.2
Oficinas | m² | 184.98 | 80 | 80 | 14798.4
Fiscalização | m² | 264.26 | 12 | 12 | 3171.12
Posto de Combustível e Lubrificação | m² | 132.13 | 20 | 20 | 2642.6
Vestiários | m² | 264.26 | 195 | 195 | 51530.7
Sanitários | m² | 264.26 | 56.76 | 56.76 | 14999.4
Banheiros Químicos (com lavatório) | mês | 1051.06 | 12 | 120 | 126127.2
Refeitório (para os administrativos) | m² | 264.26 | 45 | 45 | 11891.7
Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) | mês | 1228.94 | 4 | 40 | 49157.6
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) | cj | 307.23 | 33 | 33 | 10138.59
Laboratório (espaço físico) | m² | 264.26 | 30 | 30 | 7927.8
Ambulatório | m² | 264.26 | 10.89 | 10.89 | 2877.79
Cercas | m | 13.06 | 400 | 400 | 5224
Guaritas | m² | 264.26 | 4 | 4 | 1057.04
Fossa Séptica | un | 5892.96 | 4 | 4 | 23571.84
Sumidouro | un | 2984.66 | 4 | 4 | 11938.64
Poço Artesiano | un | 18110.64 | 1 | 1 | 18110.64
Placa de Obra | m² | 361.78 | 15 | 15 | 5426.7
Obelisco de Inauguração (COM PLACA) | un | 7914.7 | 2 | 2 | 15829.4
Instalações Provisórias de Água/Esgoto | un | 3175.44 | 1 | 1 | 3175.44
Instalações Provisórias de Telefone/Internet | un | 500 | 0 | 0 | 0
Instalações Provisórias de Energia Elétrica | un | 4755.85 | 1 | 1 | 4755.85
Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) | KWH/mês | 0.64 | 8720.8 | 87208 | 55813.12
Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) | mês | 400 | 1 | 10 | 4000
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) | mês | 50 | 3 | 30 | 1500
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) – mensalista | mês | 2128.27 | 0.6 | 6 | 12769.62
Utilização da Área de Canteiro (locação) | m² x mês | 0 | 10000 | 100000 | 0
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto | un | 80929.48 | 0 | 0 | 0
Instalação de Usina de Solos | un | 50.97 | 0 | 0 | 0
Paiol de explosivos | m² | 184.98 | 9 | 9 | 1664.82
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 50m - c/ trator de esteiras | m³ | 2.73 | 3900 | 3900 | 10647
Compactação a 95% do proctor normal | m³ | 4.62 | 3000 | 3000 | 13860
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) | m² | 362.83 | 16 | 16 | 5805.28
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) | m² | 362.83 | 24 | 24 | 8707.92
Cone de sinalização (desvio) | un | 68.39 | 16 | 16 | 1094.24
Tambor de 200L (desvio) | un | 62.32 | 40 | 40 | 2492.8
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) | h | 206.36 | 198 | 1980 | 408592.8
Servente para sinalização (desvio) | mês | 2128.27 | 4 | 40 | 85130.8
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) | un | 5403.04 | 1 | 1 | 5403.04
Licença de Instalação de Canteiro (área) | m2 | 0.4 | 2400 | 2400 | 960
Licença de Usina | un | 6911.2 | 0 | 0 | 0
Licença de Cascalheira | un | 16461.31 | 3 | 3 | 49383.93
Licença de Outorga de Uso da Água | un | 4807.28 | 3 | 3 | 14421.84
CUSTO TOTAL |  |  | 1307447.36
BDI (20,45%) |  |  | 267372.99
PREÇO TOTAL |  |  | 1574820.35